## RELATÓRIO INICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 87/2023 | AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DA CHÃ DO PILAR - CONVÊNIO | SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2023-10-23 | 2026-12-13 | 2024-01-31 | 2026-12-13 | 4547217.84 | Valor Aditivo: R$ 67.222,71 Reajuste Contratual: R$ 490.632,15 | 5105072.7 |  | EM ANDAMENTO | 17.92%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 54/2022 | CONSTRUÇÃO DE DUAS ESTAÇÕES PARA O TELEFÉRICO | PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | 2023-01-25 | 2026-07-31 | 2023-06-06 | 2026-07-31 | 2850588.87 | Valor Aditivo: R$ 418.289,98 Reajuste Contratual: R$ 55.496,35 | 3324378.96 |  | EM ANDAMENTO | 52.17%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 21/2024 | CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU ESCOLA DE MÚSICA NO ANTIGO PRÉDIO "TIRO DE GUERRA" | CONSTRUTORA FERNANDES DE VASCONCELOS LTDA | 2024-02-20 | 2025-06-30 | 2024-03-07 | 2025-06-30 | 1080447.01 | 192815.23 | 1273262.24 |  | ENTREGUE | 71.46%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 22/2022 | CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO CRISTO | PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | 2022-07-27 | 2026-07-27 | 2022-08-05 | 2026-07-27 | 9213276.2 | 521884.76 | 9735160.96 |  | PARALISADO | 30.96%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | Paralisada em 27/11/2023 - Paralisação gerada pela necessidade de incremento de reforço na fundação, com nova linha de estaqueamento, como medida preventiva, por problemas geológicos ocorridos em Pilar em 2022. Desta forma, demandou nova pesquisa de solo e elaboração de novo projeto de fundação. | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | 2025
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 43/2023 | CONTRATAÇÃO POR DEMANDA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES | GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS | 2024-04-19 | 2026-05-02 | CONTRATO DE CONSULTORIA E PROEJTOS - NÃO HÁ CRONOGRAMA DE OBRA | CONTRATO DE CONSULTORIA E PROEJTOS - NÃO HÁ CRONOGRAMA DE OBRA | 2914317.78 | Restauração Contratual - R$ 2.914.317,78 | 5828635.56 | Não há planilha! | EM ANDAMENTO | 73.12%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 53/2023 | MACRODRENAGEM DO BARREIRÃO - CONVÊNIO | CONSÓRCIO HIDROTÉCNICA /COHIDRO | 2023-08-09 | 2026-08-09 | 2025-02-17 | 2026-08-09 | 9534543.4 | - | 9534543.4 | Não há planilha! - RDC | PARALISADO | - | -
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | Obra não iniciada / Sem Ordem de Serviço | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 14/2021 | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | J.G.S EMPREENDIMENTOS | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 2021-04-14 | 2026-04-14 | 8000000 | 1º Restauração Contratual - R$ 8.000.000,00 Aditivo - R$ 2.000.000,00 2º Restauração Contratual - R$ 10.000.000,00 | 10000000 | Planilhas por demandas | EM ANDAMENTO | Medição por manutenção
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 42/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TELEFÉRICO | METALUMÍNIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA | 2021-07-19 | 2026-12-31 | 2021-07-20 | 2026-12-31 | 8981010 | Reajuste financeiro - R$ 184.043,77 1º Aditivo - R$1.312.686,00 2º Aditivo - R$ 950.762,12 | 11428501.89 |  | EM ANDAMENTO | 93.86%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: | [7 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | 2025
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 13/2022 | PROJETO DE PISTA DE ARRANCADA E CIRCUITOS DO KARTÓDROMO | CCB ENGENHARIA EIRELI | 2022-04-13 | 2025-07-31 | 2022-04-25 | 2025-07-31 | 4848464.14 | 1º Aditivo de valor - R$ 987.063,78 2º Aditivo de valor - R$ 1.187.902,82 | 7023430.74 |  | ENTREGUE | 98.75%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 16/2023 | CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO TIPO 1 | PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | 2023-01-24 | 2025-05-26 | 2023-02-14 | 2025-01-30 | 2910000 | 1º Aditivo de valor - R$ 453.369,90 2º Aditivo de valor - R$ 293.315,44 | 3656685.34 |  | ENTREGUE | 98.95%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 38/2022 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA TORRES E PILAR MOTRIZ | PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | 2022-07-25 | 2024-12-31 | 2022-09-12 | 2024-12-31 | 1839530.06 | 1º Aditivo de valor - R$ 438.237,50 1º Reajuste contratual - R$ 85.105,80 | 2362873.36 |  | ENTREGUE | 100%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 12/2021 | CONSTRUÇÃO DE UM CAPS, CER III, CREAS E URBANIZAÇÃO DE CONJUNTO MORADA DO ALTO | AR ENGENHARIA | 2021-03-19 | 2026-03-31 | 2021-04-05 | 2026-03-31 | 9307601.03 | 1º Aditivo de valor - R$ 1.057.449,59 1º Reajuste contratual - R$ 1.069.200,58 2º Reajuste contratual - R$ 274.647,25 2º Aditivo de valor - R$ 1.190.572,11 | 12899470.56 |  | ENTREGUE | 81.13%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
CONTRATO Nº/ANO | OBJETO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO CONTRATO | DATA DE TÉRMINO CONTRATO | DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA | VALOR CONTRATO (R$) | VALOR ADITIVO (R$) | VALOR CONSOLIDADO (R$) |  | SITUAÇÃO | PERCENTUAL MEDIÇÃO %
Nº 84/2025 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NO CONJUNTO IMBURI, NO MUNCÍPIO DE PILAR/AL - CONVÊNIO FNDE | SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2025-10-21 | 2028-10-06 | 2025-12-22 | 2027-10-11 | 9833671.17 | 1237430.16 | 11071101.33 |  | EM ANDAMENTO | 5.954%
MOTIVO DE PARALISAÇÃO: |  | - | [5 empty] | PREVISÃO PARA REINÍCIO: |  |  |  | -
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
Reajuste

## PLAN_ORÇ_MERCADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PILAR
LOCAL: CHÃ DO PILAR, NO MUNICÍPIO DE PILAR/AL
CONSTRUTORA: SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 39.808.835/0001-08
CONTRATO: CONTRATO LICITAÇÃO 87/2023
Contrato
Item | Descrição | Un. | Quant. | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 260494.8
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MERCADO MUNICIPAL DE PILAR | GLOBAL | 1 | 260494.8 | 260494.8
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 171794.07
2.1 | PROJETO EXECUTIVO | UND | 1 | 130739.02 | 130739.02
2.2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | 0.67 | 12136.02 | 8131.13
2.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | 0.67 | 12136.02 | 8131.13
2.4 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M² | 2533.28 | 7.74 | 19607.59
2.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M² | 4.02 | 508.44 | 2043.93
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 2533.28 | 1.24 | 3141.27
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 256316.99
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 86.8 | 10.2 | 885.36
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 86.8 | 9.82 | 852.38
3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 86.8 | 9.23 | 801.16
3.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 25.64 | 7.83 | 200.76
3.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 281.21 | 74.31 | 20896.72
3.6 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 6.79 | 325.52 | 2210.28
3.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 6.79 | 265.33 | 1801.59
3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 207.11 | 18.52 | 3835.68
3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1050.23 | 17.45 | 18326.51
3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1701.05 | 16.36 | 27829.18
3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1372.73 | 16.69 | 22910.86
3.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 117.91 | 139.95 | 16501.5
3.13 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 429.44 | 75.51 | 32427.01
3.14 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | M³ | 123.09 | 650.63 | 80086.05
3.15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 58.23 | 42.42 | 2470.12
3.16 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 176.78 | 44.61 | 7886.16
3.17 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 217.66 | 15.89 | 3458.62
3.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 68.38 | 2.25 | 153.86
3.19 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 68.38 | 7.15 | 488.92
3.20 | IMPERMEABILIZAÇAO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS | M² | 2.9 | 69.88 | 202.65
3.21 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS | M² | 17.45 | 43.94 | 766.75
3.22 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 85.46 | 14.67 | 1253.7
3.23 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 50.91 | 14.03 | 714.27
3.24 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 116.36 | 17.23 | 2004.88
3.25 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 13.08 | 115.9 | 1515.97
3.26 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 70.28 | 83.04 | 5836.05
4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 144635.22
4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 241.82 | 15.27 | 3692.59
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 135.45 | 16.6 | 2248.47
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 375.45 | 15 | 5631.75
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.73 | 12.58 | 34.34
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3702.73 | 10.46 | 38730.56
4.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 103.89 | 104.52 | 10858.58
4.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 108.52 | 158.22 | 17170.03
4.8 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | M³ | 12.03 | 674 | 8108.22
4.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M² | 106.46 | 198.89 | 21173.83
4.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 490.91 | 17.68 | 8679.29
4.11 | CONCRETO SIMPLES FCK= 35 MPA (B0) C/ADITIVO, FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 18.16 | 743.26 | 13497.6
4.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 18.16 | 265.33 | 4818.39
4.13 | COLOCAÇÃO DE PILARES PRÉ-MOLDADOS, INCLUSIVE IÇAMENTO | KG | 3518.16 | 2.84 | 9991.57
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 64051.06
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 238.04 | 84.9 | 20209.6
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 230.18 | 137.38 | 31622.13
5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10.3 | 31.17 | 321.05
5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 176.8 | 61.99 | 10959.83
5.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.8 | 48.37 | 474.03
5.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 9.8 | 47.39 | 464.42
6 | COBERTA |  |  |  | 1458092.32
6.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 36088.74 | 13.11 | 473123.38
6.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 3507.47 | 254.1 | 891248.13
6.3 | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDULADA, 2,44 X 0,50 M, ESP=6MM, FORTLEV OU SIMILAR | M² | 501.14 | 95.38 | 47798.73
6.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 392.53 | 116.99 | 45922.08
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO - ALIMENTADORES - PISO |  |  |  | 6691.36
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 27.12 | 74.31 | 2015.29
7.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 297.8 | 11.51 | 3427.68
7.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 15.96 | 0
7.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.5 | 12.93 | 45.26
7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 35.34 | 0
7.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 3.05 | 0
7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 5.28 | 0
7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 27.86 | 0
7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 83.88 | 0
7.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 26.97 | 44.61 | 1203.13
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO - ALIMENTADORES - PROTEÇÃO |  |  |  | 10345.13
8.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA | UN | 0 | 253.29 | 0
8.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 115.92 | 0
8.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | UN | 0 | 163.5 | 0
8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA | UN | 1 | 199.53 | 199.53
8.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 100.18 | 0
8.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 102.35 | 0
8.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 15.31 | 61.24
8.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 13.96 | 209.4
8.9 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V | UN | 12 | 268.22 | 3218.64
8.10 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR SIMPLES, 25A | UN | 4 | 32.13 | 128.52
8.11 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 455.92 | 0
8.12 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,05M | UN | 0 | 61.46 | 0
8.13 | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE COMANDO | UN | 0 | 653.72 | 0
8.14 | CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=20 X 30 X 20CM | UN | 0 | 275.64 | 0
8.15 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1200X800X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 0 | 4150.06 | 0
8.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 1119.66 | 0
8.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 1618.72 | 0
8.18 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 0 | 1976.73 | 0
8.19 | CAIXA DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 0 | 2175.05 | 0
8.20 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 75.56 | 0
8.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 13.79 | 496.44
8.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 95.4 | 286.2
8.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 111.49 | 111.49
8.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA | UN | 1 | 233.86 | 233.86
8.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 501.15 | 501.15
8.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 2 | 1974.59 | 3949.18
8.27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 827.13 | 827.13
8.28 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 122.35 | 122.35
9 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS PARA PERFILADOS |  |  |  | 0
9.1 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 8.13 | 0
9.2 | CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 0 | 27.96 | 0
9.3 | CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA | UN | 0 | 48.69 | 0
9.4 | TÊ HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 0 | 16.5 | 0
9.5 | TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 0 | 7.02 | 0
10 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  | 4048.26
10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 40.53 | 0
10.2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 11.96 | 0
10.3 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36 | 5.51 | 198.36
10.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 10.84 | 119.24
10.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 130 | 28.35 | 3685.5
10.6 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 8.33 | 16.66
10.7 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 14.25 | 28.5
11 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS USO GERAL |  |  |  | 54744.33
11.1 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | UN | 816 | 0.6 | 489.6
11.2 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 2447 | 0.6 | 1468.2
11.3 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" | UN | 68 | 0.66 | 44.88
11.4 | BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 459 | 5.64 | 2588.76
11.5 | BUCHA DE NYLON S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 144 | 5.75 | 828
11.6 | BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 256 | 5.97 | 1528.32
11.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 50 MM | UN | 0 | 16.12 | 0
11.8 | PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 459 | 0.93 | 426.87
11.9 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA GALV. 1/4" X 45CM ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 816 | 0.86 | 701.76
11.10 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA GALV. 5/16" X 2" ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 256 | 1.28 | 327.68
11.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL | UN | 664 | 6.18 | 4103.52
11.12 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1783 | 0.76 | 1355.08
11.13 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | M | 1072 | 37.22 | 39899.84
11.14 | PARAFUSO CABEÇA PANELA 2.9X 25MM AUTO-ATARRACHANTE | UN | 18 | 0.93 | 16.74
11.15 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 109.79 | 878.32
11.16 | BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 4.82 | 86.76
12 | ELÉTRICA - CABEAMENTO |  |  |  | 79253.28
12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1398.75 | 1.77 | 2475.79
12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5344.7 | 3.05 | 16301.34
12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2376.95 | 5.28 | 12550.3
12.4 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 469.8 | 16.49 | 7747
12.5 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 | 31.51 | 0
12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 27.86 | 0
12.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 39.9 | 0
12.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 0 | 83.88 | 0
12.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10MM² 450/750V | M | 1362.5 | 17.38 | 23680.25
12.10 | CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM², 450/750 V | M | 267.2 | 45.98 | 12285.86
12.11 | CABO DE COBRE ISOLADO, 6 MM², 450/750 V | M | 435.2 | 9.68 | 4212.74
13 | ELÉTRICA - DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - TOMADA/INTERRUPTOR/QUADRO |  |  |  | 6936.4
13.1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 32.11 | 128.44
13.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 25.71 | 205.68
13.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 41.18 | 82.36
13.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 56.64 | 396.48
13.5 | PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO | UN | 0 | 4.53 | 0
13.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 44.06 | 308.42
13.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 200 | 27.19 | 5438
13.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 30.95 | 0
13.9 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 40.67 | 325.36
13.10 | ESPELHO/PLACA COM FURO REDONDO | UN | 7 | 7.38 | 51.66
14 | ELÉTRICA - ELETROCALHA |  |  |  | 11125.87
14.1 | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 36.41 | 0
14.2 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 0 | 22.89 | 0
14.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 183.6 | 0
14.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 60.7 | 49.26 | 2990.08
14.5 | ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 66 | 77.48 | 5113.68
14.6 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | UN | 0 | 17.98 | 0
14.7 | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 0 | 18.89 | 0
14.8 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 0 | 64.07 | 0
14.9 | TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 0 | 48.18 | 0
14.10 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 166 | 7.02 | 1165.32
14.11 | SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | UN | 117 | 15.87 | 1856.79
15 | ELÉTRICA - ELETRODUTO |  |  |  | 12590.33
15.1 | ABRACADEIRA DE PVC 3/4" | UN | 319 | 15.74 | 5021.06
15.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 365.15 | 11.51 | 4202.88
15.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.85 | 11.8 | 139.83
15.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 9.17 | 0
15.5 | ABRAÇADEIRA GALV. TIPO CUNHA 3/4" | UN | 0 | 6.65 | 0
15.6 | ABRAÇADEIRA GALV. TIPO CUNHA 1 1/2" | UN | 12 | 8.15 | 97.8
15.7 | ABRAÇADEIRA PVC 1" | UN | 15 | 3.22 | 48.3
15.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") | UN | 257.5 | 10.05 | 2587.88
15.9 | ELETRODUTO ROSCÁVEL 50MM (1.1/2") | M | 11.4 | 20.59 | 234.73
15.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1'') | M | 13.5 | 19.1 | 257.85
16 | ELÉTRICA - PERFILADOS PERFURADOS |  |  |  | 20842.19
16.1 | PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM | UN | 128 | 74.47 | 9532.16
16.2 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO | UN | 657 | 16.83 | 11057.31
16.3 | TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 36 | 7.02 | 252.72
17 | ELÉTRICA - LUMINÁRIAS |  |  |  | 12687.7
17.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 21 | 46.35 | 973.35
17.2 | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W | UN | 0 | 127.64 | 0
17.3 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 32W | UN | 11 | 210.52 | 2315.72
17.4 | REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65 | UN | 0 | 81.24 | 0
17.5 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K | UN | 79 | 118.97 | 9398.63
18 | ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - POSTES E CRUZETAS |  |  |  | 4886.56
18.1 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 166.65 | 499.95
18.2 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 2370.64 | 2370.64
18.3 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 - FORNECIMENTO | UN | 1 | 1347.04 | 1347.04
18.4 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 668.93 | 668.93
19 | ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - PROTEÇÃO E COMANDO |  |  |  | 4612.59
19.1 | FORNECIMENTO DE ELO FUSÍVEL TIPO 5 H, COMP.= 500MM | UN | 3 | 18.84 | 56.52
19.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA | UN | 3 | 236.27 | 708.81
19.3 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARA- RAIOS E MUFLA INSTALAÇÃO INTERNA | UN | 3 | 466.46 | 1399.38
19.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA | UN | 1 | 253.29 | 253.29
19.5 | CHAVE FUSÍVEL TRIPOLAR 100A - 10000A | UN | 3 | 731.53 | 2194.59
20 | ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - FERRAGENS |  |  |  | 1700.25
20.1 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 15.37 | 30.74
20.2 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0 | 20.73 | 0
20.3 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 31.14 | 124.56
20.4 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 450 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 40.85 | 408.5
20.5 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 15 | 1.73 | 25.95
20.6 | FORNECIMENTO DE MANILHA SAPATILHA EM FERRO NODULAR GALVANIZADO | UN | 6 | 25.36 | 152.16
20.7 | FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL EM AÇO CARBONO 16 MM | UN | 6 | 16.31 | 97.86
20.8 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 241.5 | 483
20.9 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | M | 1 | 255.59 | 255.59
20.10 | FIXADOR PARA PERFIL U | UN | 1 | 19.38 | 19.38
20.11 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 2 | 17.92 | 35.84
20.12 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 7.81 | 31.24
20.13 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 3 | 11.81 | 35.43
21 | ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - CABEAMENTO |  |  |  | 11347.07
21.1 | CABO DE COBRE NÚ 25 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | KG | 8 | 151.82 | 1214.56
21.2 | CABO DE ALUMÍNIO (XLPE) PARA 15KV #50MM² | M | 50 | 69 | 3450
21.3 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 45 | 110.57 | 4975.65
21.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 25MM², 15 KV | M | 6 | 97.75 | 586.5
21.5 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 15 | 48.65 | 729.75
21.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇA PREFORMADA DE ALUMÍNIO P/ CA 2 AWG | UN | 3 | 23.41 | 70.23
21.7 | FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 9,5MM MR | UN | 2 | 16.91 | 33.82
21.8 | FORNECIMENTO DE GANCHO DE OLHAL C/ FURO 18 MM | UN | 6 | 18.12 | 108.72
21.9 | ANEL DE AMARRAÇÃO EM SILICONE PARA ISOLADOR POLIMÉRICO DE 25 KV UN | UN | 6 | 17.04 | 102.24
21.10 | CORDOALHA DE AÇO 3/8" | M | 15 | 5.04 | 75.6
22 | ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - ELETRODUTOS |  |  |  | 8083.26
22.1 | TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 4" (100MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,75MM, 10,55KG/M, NBR-5580 | M | 9 | 256.66 | 2309.94
22.2 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 100MM, D=4" | UN | 4 | 6.99 | 27.96
22.3 | CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 4" - REV.01 | UN | 3 | 230.62 | 691.86
22.4 | LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 4" | UN | 7 | 65.48 | 458.36
22.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | UN | 6 | 131.2 | 787.2
22.6 | INSTALAÇÃO DE SAPATILHA EM AÇO PARA CABO DE AÇO D=5/8" - LINHA PESADA - NORMA ABNT NBR 11900-1 | UN | 2 | 15.57 | 31.14
22.7 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA | UN | 1 | 179.6 | 179.6
22.8 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" X 3M | UN | 3 | 748.38 | 2245.14
22.9 | MURETA DE ALVENARIA 1,00 X 2,80M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA | UN | 1 | 1139.56 | 1139.56
22.10 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.09 | 2361.06 | 212.5
23 | ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - CONECTORES |  |  |  | 1112.91
23.1 | FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG | UN | 3 | 60.4 | 181.2
23.2 | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | UN | 6 | 68.1 | 408.6
23.3 | CONECTOR CUNHA 4 X 4 AWG CAA, FORNECIMENTO | UN | 1 | 42.89 | 42.89
23.4 | CAPA PARA CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA PARA CABO PROTEGIDO DE #50MM² | UN | 5 | 61.38 | 306.9
23.5 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 10 MM2 - FORNECIMENTO | UN | 2 | 6.76 | 13.52
23.6 | CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA | UN | 5 | 31.96 | 159.8
24 | ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO - ISOLADORES |  |  |  | 327.38
24.1 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV UN | UN | 6 | 33.67 | 202.02
24.2 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 15.14 | 45.42
24.3 | PINO CURTO PARA ISOLADOR 15KV UN | UN | 2 | 26.32 | 52.64
24.4 | ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV UN | UN | 1 | 27.3 | 27.3
25 | ELÉTRICA - MÉDIA TENSÃO -TRANSFORMADOR |  |  |  | 15927.79
25.1 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 15927.79 | 15927.79
26 | SPDA |  |  |  | 54055.81
26.1 | CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) | M | 270 | 163.53 | 44153.1
26.2 | CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) | M | 20 | 157.78 | 3155.6
26.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 109.79 | 1317.48
26.4 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 | 75.56 | 906.72
26.5 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 50MM² | UN | 13 | 34.3 | 445.9
26.6 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 35MM² | UN | 13 | 27.97 | 363.61
26.7 | CAIXA PP ANTI-UV E ANTI-CHAMA 123X158X87MM BOCAL DE Ø 1” | UN | 17 | 102.01 | 1734.17
26.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54 | 18.58 | 1003.32
26.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 16.85 | 303.3
26.10 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 28 | 0.22 | 6.16
26.11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" | M | 0 | 22.2 | 0
26.12 | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 0 | 0.79 | 0
26.13 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0 | 0.4 | 0
26.14 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" | UN | 36 | 7.67 | 276.12
26.15 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 36 | 1.01 | 36.36
26.16 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 0 | 28.7 | 0
26.17 | CURVA 90º BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8”X1/8” X300MM | M | 0 | 19.17 | 0
26.18 | FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 | UN | 0 | 30.56 | 0
26.19 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 0 | 0.22 | 0
26.20 | CONECTOR SPLIT - BOLT PARA CABO DE COBRE NU #50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 18.63 | 353.97
27 | REDE DE COMPUTADORES |  |  |  | 43281.89
27.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | UN | 22 | 8.97 | 197.34
27.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) | UN | 0 | 38.67 | 0
27.3 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 22 | 52.72 | 1159.84
27.4 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 692.94 | 692.94
27.5 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | 0 | 20.88 | 0
27.6 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 628.11 | 628.11
27.7 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O | UN | 1 | 1181.76 | 1181.76
27.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM | UN | 1 | 760.11 | 760.11
27.9 | GUIA DE CABOS SIMPLES | UN | 0 | 31.51 | 0
27.10 | GUIA DE CABOS VERTICAL 24U 19" | UN | 1 | 30.97 | 30.97
27.11 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 1600 | 19.35 | 30960
27.12 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 50 | 0.18 | 9
27.13 | PLACA 2X4” – BRANCA 2 MÓDULOS – RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 7.51 | 37.55
27.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 9.08 | 136.2
27.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 11.54 | 69.24
27.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 13.77 | 41.31
27.17 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 8.18 | 32.72
27.18 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0 | 11.96 | 0
27.19 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO | UN | 1 | 111.13 | 111.13
27.20 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 8.13 | 146.34
27.21 | CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 | 28.43 | 28.43
27.22 | TÊ HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 | 16.5 | 16.5
27.23 | TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 34 | 7.02 | 238.68
27.24 | TERMINAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METALICA | UN | 4 | 7.2 | 28.8
27.25 | ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 78.8 | 788
27.26 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 12 | 49.26 | 591.12
27.27 | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 27 | 18.89 | 510.03
27.28 | TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 2 | 48.18 | 96.36
27.29 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1 | 65.16 | 65.16
27.30 | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 34 | 7.02 | 238.68
27.31 | PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM | UN | 25 | 74.47 | 1861.75
27.32 | PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM | UN | 0 | 74.47 | 0
27.33 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO | UN | 12 | 16.83 | 201.96
27.34 | TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 100 | 7.02 | 702
27.35 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | UN | 63 | 0.6 | 37.8
27.36 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | UN | 436 | 0.6 | 261.6
27.37 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" | UN | 6 | 0.66 | 3.96
27.38 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA GALV. 1/4" X 45CM ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 63 | 0.86 | 54.18
27.39 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA GALV. 5/16" X 2" ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 27 | 1.28 | 34.56
27.40 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 1/2" | UN | 200 | 5.82 | 1164
27.41 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 27 | 0.43 | 11.61
27.42 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 20 | 0.76 | 15.2
27.43 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | UN | 1 | 131.2 | 131.2
27.44 | BUCHA DE NYLON S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5.75 | 5.75
28 | CFTV |  |  |  | 28038.28
28.1 | CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11 | UN | 27 | 356.39 | 9622.53
28.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BNC DE SOLDA P/CFTV | UN | 54 | 37.26 | 2012.04
28.3 | GRAVADOR DE VIDEO MULTI HD | UN | 1 | 863.71 | 863.71
28.4 | CABO COAXIAL BIPOLAR 4MM COM 80% MALHA BLINDADA | M | 2100 | 7.4 | 15540
29 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO |  |  |  | 135389.92
29.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 936.44 | 2.78 | 2603.3
29.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. - EMBOÇO | M2 | 558.56 | 33.04 | 18454.82
29.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). - REBOCO | M2 | 377.88 | 33.6 | 12696.77
29.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 558.56 | 69.62 | 38886.95
29.5 | TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M2 | 77.37 | 547.71 | 42376.32
29.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 161.38 | 104.21 | 16817.41
29.7 | REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 6.1 | 582.68 | 3554.35
30 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 418973.93
30.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 2502.75 | 30.45 | 76208.74
30.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 2502.75 | 108.98 | 272749.7
30.3 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 12.28 | 91.26 | 1120.67
30.4 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 81.86 | 14.4 | 1178.78
30.5 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UN | 9 | 412.96 | 3716.64
30.6 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 125.14 | 325.52 | 40735.57
30.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 115.24 | 52.88 | 6093.89
30.8 | PISO INTERTRAVADO |  |  |  | 0
30.8.1 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 244.45 | 3.39 | 828.69
30.8.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 244.45 | 65.88 | 16104.37
30.9 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (ESTACIONAMENTO) | M² | 12 | 19.74 | 236.88
31 | ESQUADRIAS |  |  |  | 9252.99
31.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 973.82 | 973.82
31.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1020.27 | 3060.81
31.3 | PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER | M² | 10.08 | 353.06 | 3558.84
31.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.75 | 396.32 | 1486.2
31.5 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.2 | 866.62 | 173.32
32 | PINTURA |  |  |  | 132047.97
32.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 72.31 | 25.07 | 1812.81
32.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 72.31 | 13.28 | 960.28
32.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 308.85 | 13.37 | 4129.32
32.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 308.85 | 10.58 | 3267.63
32.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 19.53 | 13.84 | 270.3
32.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 144.96 | 21.9 | 3174.62
32.7 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 5385.92 | 19.46 | 104810
32.8 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS | M2 | 405.93 | 33.56 | 13623.01
33 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 593746.54
33.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" | UN | 0 | 19.61 | 0
33.2 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 0 | 9.98 | 0
33.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" | UN | 0 | 21.21 | 0
33.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0 | 43.39 | 0
33.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" | UN | 0 | 33.14 | 0
33.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 32.02 | 0
33.7 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 22.97 | 0
33.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 82.76 | 0
33.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 214.76 | 0
33.10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 0 | 123.97 | 0
33.11 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 0 | 5.26 | 0
33.12 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0 | 1.5 | 0
33.13 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0 | 23.22 | 0
33.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0 | 4.88 | 0
33.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 11.62 | 11.62
33.16 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0 | 12.63 | 0
33.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 3.87 | 0
33.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0 | 17.38 | 0
33.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0 | 14.77 | 0
33.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 0 | 10.91 | 0
33.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 13.98 | 26.95 | 376.76
33.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 3.17 | 28.7 | 90.98
33.23 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 33.44 | 33.44
33.24 | TANQUE TAÇA COL. SECA - 50.000L | UN | 1 | 102440.76 | 102440.76
33.25 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | 0 | 174.16 | 0
33.26 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.09 | 74.31 | 155.31
33.27 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.24 | 11.53 | 267.96
33.28 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.08 | 44.61 | 92.79
33.29 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 56.65 | 11.53 | 653.17
33.30 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.47 | 74.31 | 480.79
33.31 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 71.88 | 20.37 | 1464.2
33.32 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 6.41 | 44.61 | 285.95
33.33 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13.69 | 20.37 | 278.87
33.34 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.95 | 74.31 | 293.52
33.35 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 35.01 | 29.02 | 1015.99
33.36 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.89 | 44.61 | 173.53
33.37 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.87 | 74.31 | 287.58
33.38 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 55.58 | 33.05 | 1836.92
33.39 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.78 | 44.61 | 168.63
33.40 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 5.71 | 17.13
33.41 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0 | 1.14 | 0
33.42 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 9.24 | 0
33.43 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 10.24 | 0
33.44 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 12.03 | 60.15
33.45 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.52 | 14.52
33.46 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0 | 12.63 | 0
33.47 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18 | 4.88 | 87.84
33.48 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0 | 4.63 | 0
33.49 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.36 | 4.36
33.50 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 32 | 7.13 | 228.16
33.51 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 10.56 | 42.24
33.52 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.21 | 13.21
33.53 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.86 | 41.58
33.54 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 16.06 | 0
33.55 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 36 | 17.2 | 619.2
33.56 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 | 10.29 | 360.15
33.57 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 15.21 | 60.84
33.58 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 25.93 | 0
33.59 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 20.63 | 144.41
33.60 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 22.7 | 0
33.61 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 28.24 | 0
33.62 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0 | 30.54 | 0
33.63 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 4.98 | 44.82
33.64 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 1 | 115.86 | 115.86
33.65 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 425.95 | 425.95
33.66 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36 | 99.98 | 3599.28
33.67 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 150.42 | 902.52
33.68 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 563.33 | 563.33
33.69 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 0 | 48.22 | 0
33.70 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 93.5 | 748
33.71 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 52.67 | 0
33.72 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 12.12 | 72.72
33.73 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 47.32 | 47.32
33.74 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 39.14 | 1095.92
33.75 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 85.03 | 2380.84
33.76 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 159.31 | 955.86
33.77 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36 | 201.55 | 7255.8
33.78 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.19 | 74.31 | 14.12
33.79 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 2.1 | 47.37 | 99.48
33.80 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.17 | 44.61 | 7.58
33.81 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 42.42 | 36.46 | 1546.63
33.82 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 0 | 47.78 | 0
33.83 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 40.18 | 321.44
33.84 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 0 | 89.49 | 0
33.85 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 9 | 21.2 | 190.8
33.86 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 0 | 531.66 | 0
33.87 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.03 | 74.31 | 2.23
33.88 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.34 | 25.39 | 8.63
33.89 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.03 | 44.61 | 1.34
33.90 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.6 | 25.39 | 15.23
33.91 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.6 | 74.31 | 341.83
33.92 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 51.07 | 27.66 | 1412.6
33.93 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.5 | 44.61 | 200.75
33.94 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 277.55 | 27.66 | 7677.03
33.95 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7.42 | 74.31 | 551.38
33.96 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 82.47 | 34.92 | 2879.85
33.97 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.06 | 44.61 | 314.95
33.98 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.32 | 74.31 | 989.81
33.99 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 147.97 | 36.34 | 5377.23
33100 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 12.15 | 44.61 | 542.01
33101 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0 | 74.31 | 0
33102 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0 | 62.18 | 0
33103 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0 | 44.61 | 0
33104 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.3 | 15.3
33105 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0 | 24.99 | 0
33106 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.76 | 11.76
33107 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 15.86 | 348.92
33108 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 21.93 | 131.58
33109 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 29.84 | 119.36
33110 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 84 | 14.98 | 1258.32
33111 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 28.88 | 288.8
33112 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.42 | 4.42
33113 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16 | 21.31 | 340.96
33114 | JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO P/ ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM UN | UN | 14 | 8.65 | 121.1
33115 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 17.28 | 17.28
33116 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0 | 22.67 | 0
33117 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 55.95 | 223.8
33118 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 14 | 6.5 | 91
33119 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0 | 9.09 | 0
33120 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0 | 22.13 | 0
33121 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 340.86 | 4090.32
33122 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 51.61 | 361.27
33123 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 65.13 | 195.39
33124 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 43 | 8.65 | 371.95
33125 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 43 | 8.5 | 365.5
33126 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 0 | 2866.27 | 0
33127 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 25 M³/DIA | UN | 0 | 312904.47 | 0
33128 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.34 | 13.34
33129 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.37 | 24.74
33130 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 22.13 | 22.13
33131 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.85 | 13.85
33132 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.08 | 74.31 | 5.94
33133 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 0.94 | 17.29 | 16.25
33134 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.08 | 44.61 | 3.57
33135 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 | 17.29 | 51.87
33136 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1459.17 | 1459.17
33137 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 52.75 | 105.5
33138 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 58.46 | 58.46
33139 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 110.41 | 110.41
33140 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.96 | 15.92
33141 | JOELHO 90º REDUÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 25MMX1/2" | UN | 6 | 16.14 | 96.84
33142 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 89.87 | 89.87
33143 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 58.46 | 58.46
33144 | CURVA 45 LONGA 100MM | UN | 1 | 112.57 | 112.57
33145 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 43.47 | 347.76
33146 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 92.06 | 736.48
33147 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). ELEVATÓRIA PARA ETE | UN | 1 | 11238.38 | 11238.38
33148 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).TANQUE DE RECIRCULAÇÃO | UN | 1 | 4468.76 | 4468.76
33149 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). TANQUE DE CONTATO | UN | 1 | 4468.76 | 4468.76
33150 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 15 M³/DIA | UN | 1 | 288719.81 | 288719.81
33151 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 74.48 | 74.31 | 5534.61
33152 | CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,40 X 0,40M, EXCLUSIVE GRELHA | M | 152 | 437.86 | 66554.72
33153 | GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 40X40CM | UN | 380 | 121.1 | 46018
33154 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 50.16 | 44.61 | 2237.64
34 | INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 76921
34.1 | BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M³/H, HMAN= 50 M.C.A | UN | 0 | 7721.48 | 0
34.2 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14 | 129.82 | 1817.48
34.3 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 391.88 | 0
34.4 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 96.12 | 0
34.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 16.54 | 74.31 | 1229.09
34.6 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 183.82 | 127.66 | 23466.46
34.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 15.93 | 44.61 | 710.63
34.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 28.78 | 127.66 | 3674.05
34.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 | UN | 1 | 253.7 | 253.7
34.10 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 2201.74 | 17613.92
34.11 | HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA | UN | 1 | 1274.78 | 1274.78
34.12 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 96.12 | 672.84
34.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 289.97 | 289.97
34.14 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 20 | 263.23 | 5264.6
34.15 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 20 | 297.53 | 5950.6
34.16 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM A INSCRIÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, 24 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | UN | 7 | 31.6 | 221.2
34.17 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICANDO A ROTA DE FUGA, FOTOLUMINESCENTE, 24 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | UN | 56 | 3.16 | 176.96
34.18 | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | UN | 20 | 27.23 | 544.6
34.19 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2 | UN | 0 | 28.62 | 0
34.20 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "BOTOEIRA" | UN | 3 | 25.67 | 77.01
34.21 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 48 | 28.02 | 1344.96
34.22 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | UN | 3 | 165.49 | 496.47
34.23 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO UN | UN | 7 | 103.65 | 725.55
34.24 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L | UN | 1 | 505.97 | 505.97
34.25 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 459.68 | 459.68
34.26 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 205.18 | 205.18
34.27 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1 | UN | 7 | 22.17 | 155.19
34.28 | BOMBA PARA INCÊNDIO CENTRÍFUGA 12,5 CV TRIFÁSICA | UN | 1 | 9790.11 | 9790.11
35 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 500085.78
35.1 | REVESTIMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA - ACM | M² | 947 | 360.1 | 341014.7
35.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 44.28 | 543.92 | 24084.77
35.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3986.4 | 4.08 | 16264.51
35.4 | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND, E=0,3MM, EM ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFIL "U" 2", COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS M2 (FACHADA) | M² | 126.69 | 527.54 | 66834.04
35.5 | LETRAS EM CHAPA METÁLICA PINTADA, ALTURA=60CM, ESP.=10CM, INSTALADA. | UN | 31 | 312.3 | 9681.3
35.6 | BANCO DE CONCRETO - JARDINEIRA |  |  |  | 0
35.6.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.8 | 325.52 | 260.41
35.6.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.8 | 265.33 | 212.26
35.6.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 23.86 | 137.38 | 3277.88
35.6.4 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 1.06 | 2257.15 | 2392.57
35.6.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 47.72 | 2.78 | 132.66
35.6.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 47.72 | 33.04 | 1576.66
35.6.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 47.72 | 2.8 | 133.61
35.6.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 47.72 | 13.91 | 663.78
35.7 | MURO DE PROTEÇÃO DA ETE |  |  | 0 | 0
35.7.1 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR (MURO DE PROTEÇÂO DA ETE) | M2 | 63.66 | 299.24 | 19049.61
35.7.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.5 | 31.17 | 46.75
35.7.3 | PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER | M² | 2.52 | 353.06 | 889.71
35.7.4 | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). - COBERTA MURO DA ETE | M2 | 30.53 | 195.3 | 5962.5
35.7.5 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.37 | 325.52 | 445.96
35.7.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 27.31 | 30.45 | 831.58
35.7.7 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 27.31 | 108.98 | 2976.24
35.7.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 66.1 | 10.14 | 670.25
35.7.9 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 132.2 | 19.46 | 2572.61
35.7.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 27.31 | 4.08 | 111.42
VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  | 4614441.23
VOLTAR

## MED_MERCADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 39.808.835/0001-08 OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO DA CHÃ DO PILAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0212-0014/2025 | 2025-02-11 | 133851.01 | PAGO | 2.622% | 2.622%
02. | 0703-0001/2025 | 2025-07-03 | 184561.38 | PAGO | 3.615% | 3.615%
03. | 0911-0004/2025 | 2025-09-11 | 454399.07 | PAGO | 8.901% | 8.901%
04. | 0127-0010/2026 | 2026-01-27 | 141855.22 | PAGO | 2.779% | 2.779%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 4547217.84
2º TERMO ADITIVO (VALOR) |  |  | 67222.71
REAJUSTE CONTRATUAL |  |  | 490632.15
VALOR CONSOLIDADO |  |  | 5105072.7 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 914666.68 |  | 17.92% | 6.237%
SALDO |  |  | 4190406.02 |  | 82.08% | 93.76%
VOLTAR

## PLAN_ORÇ_ESTAÇÕES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS ESTAÇÕES PARA O TELEFÉRICO – 2ª ETAPA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE PILAR/AL
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILAR/AL
CONSTRUTORA: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA / CNPJ 06.034.228/0001-89
CONTRATO: Nº 54/2022 - CP Nº 04/2022
CONTRATO
Item | Descrição | Und | Quant. | P.Unitário | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 109278.7608
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 12 | 268.22 | 3218.64
1.2 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 2 | 654.54 | 1309.08
1.3 | ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO | mês | 10 | 1549.73 | 15497.3
1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 | mês | 10 | 1192.1 | 11921
1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M | mês | 10 | 1023.26 | 10232.6
1.6 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) | m² | 568.26 | 118.08 | 67100.1408
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 168835.65
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 | 22140.58 | 110702.9
2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 | 6914.18 | 34570.9
2.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 | 4712.37 | 23561.85
3 | ESTAÇÃO ORLA (INFERIOR) |  |  |  | 1805671.4531
3.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 5643.57
3.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 75.49 | 59.67 | 4504.48
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 13.49 | 84.44 | 1139.09
3.2 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 215743.3431
3.2.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 912 | 146.85 | 133927.2
3.2.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 54.29 | 649.57 | 35265.15
3.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2056.57 | 19.83 | 40781.7831
3.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 61.44 | 93.9 | 5769.21
3.3 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 800692.13
3.3.1 | CONCRETO ARMADO: VIGAS E PILAR (SALAS) |  |  |  | 43399.02
3.3.1.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.52 | 571.13 | 2581.5
3.3.1.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 9.92 | 570.08 | 5655.19
3.3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 130 | 22.99 | 2988.7
3.3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 118.5 | 21.92 | 2597.52
3.3.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 263 | 19.75 | 5194.25
3.3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59.6 | 16.73 | 997.1
3.3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 70.8 | 23.75 | 1681.5
3.3.1.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 70.91 | 213.13 | 15113.04
3.3.1.9 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 54.6 | 120.7 | 6590.22
3.3.2 | LAJES |  |  |  | 201990.48
3.3.2.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | 545.17 | 243.17 | 132568.98
3.3.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.06 | 571.13 | 605.39
3.3.2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 246.31 | 245.81 | 60545.46
3.3.2.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 171.5 | 21.3 | 3652.95
3.3.2.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 216.1 | 18.71 | 4043.23
3.3.2.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.16 | 40.57 | 574.47
3.3.3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 555302.63
3.3.3.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 22316.47 | 19.84 | 442758.76
3.3.3.2 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2999.8 | 19.75 | 59246.05
3.3.3.3 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1090.76 | 27.34 | 29821.37
3.3.3.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 873.84 | 10.63 | 9288.91
3.3.3.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 436.92 | 26.44 | 11552.16
3.3.3.6 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | m²xmês | 242 | 10.89 | 2635.38
3.4 | ESQUADRIAS |  |  |  | 29765.04
3.4.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.61 | 905.8 | 9610.53
3.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.7 | 496.64 | 3824.12
3.4.3 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 42.4 | 21.94 | 930.25
3.4.4 | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | m2 | 2.4 | 525.17 | 1260.4
3.4.5 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 2.4 | 441.44 | 1059.45
3.4.6 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m2 | 20.08 | 375.57 | 7541.44
3.4.7 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM | m | 46.86 | 118.2 | 5538.85
3.5 | PAREDES, TETOS E PAINÉIS |  |  |  | 300701.33
3.5.1 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39CM, E=0,14M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), JUNTA 1 CM - REV. 01 | m2 | 154.18 | 76.36 | 11773.18
3.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 167.86 | 3.88 | 651.29
3.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 272.62 | 9.58 | 2611.69
3.5.4 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 116.01 | 21.29 | 2469.85
3.5.5 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 17.29 | 39.78 | 687.79
3.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 167.86 | 36.38 | 6106.74
3.5.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 116.01 | 57.57 | 6678.69
3.5.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 272.62 | 32.81 | 8944.66
3.5.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 291.82 | 24.97 | 7286.74
3.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 291.82 | 14.8 | 4318.93
3.5.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 151.2 | 13.38 | 2023.05
3.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 272.62 | 15.19 | 4141.09
3.5.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 16.65 | 74.02 | 1232.43
3.5.14 | PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 175.81 | 107.19 | 18845.07
3.5.15 | MADEIRA PLÁSTICA INSTALADA. PERFIL DE 2500 X 120 X 40 MM OU SIMILAR | m² | 227.7 | 796.35 | 181328.89
3.5.16 | PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA | un | 3670 | 0.28 | 1027.6
3.5.17 | GRADE EM METALON | m² | 108.9 | 327.46 | 35660.39
3.5.18 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | m/Mês | 108.9 | 18.95 | 2063.65
3.5.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 520 | 5.48 | 2849.6
3.6 | PISOS |  |  |  | 70840.51
3.6.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 59.88 | 177.13 | 10606.54
3.6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 355.3 | 69.92 | 24842.57
3.6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 220 | 160.87 | 35391.4
3.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  |  | 21048.67
3.7.1 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 4244.18
3.7.1.1 | BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01 | un | 1 | 742.77 | 742.77
3.7.1.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 316.81 | 316.81
3.7.1.3 | CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO | un | 1 | 476 | 476
3.7.1.4 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. | un | 1 | 1457.84 | 1457.84
3.7.1.5 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 7 | 49.84 | 348.88
3.7.1.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 72.34 | 144.68
3.7.1.7 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) | un | 1 | 59.86 | 59.86
3.7.1.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 653.23 | 653.23
3.7.1.9 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 44.11 | 44.11
3.7.2 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 1166.81
3.7.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 46.8 | 1123.2
3.7.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 43.61 | 43.61
3.7.3 | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 7950.6
3.7.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40 | 79.59 | 3183.6
3.7.3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 62.19 | 1865.7
3.7.3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 96.71 | 2901.3
3.7.4 | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 7687.08
3.7.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 57.32 | 1719.6
3.7.4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36 | 85.79 | 3088.44
3.7.4.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 119.96 | 2879.04
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 68552.88
3.8.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 27.15 | 54.3
3.8.2 | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100 X 60 X 15CM | un | 1 | 2378.47 | 2378.47
3.8.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM | un | 1 | 122.85 | 122.85
3.8.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 38 | 43.52 | 1653.76
3.8.5 | QUADRO GERAL - QDG-2, EM POLICARBONATO C/PROTEÇÃO UV, COM BARRAMENTO PARA 250A, SEM DISJUNTORES, OBRA MERCADO DA CARNE - TOBIAS BARRETO | un | 1 | 8351.03 | 8351.03
3.8.6 | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W | un | 10 | 1097.88 | 10978.8
3.8.7 | LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | un | 47 | 22.48 | 1056.56
3.8.8 | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | un | 12 | 190.86 | 2290.32
3.8.9 | TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR | un | 1 | 63.51 | 63.51
3.8.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 33.3 | 99.9
3.8.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 48.88 | 195.52
3.8.12 | CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADAS 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE | un | 9 | 83.93 | 755.37
3.8.13 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | un | 9 | 21.76 | 195.84
3.8.14 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 25.71 | 411.36
3.8.15 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 13.72 | 137.2
3.8.16 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3.34 | 6.68
3.8.17 | TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2 TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM20,17 | un | 54 | 0.71 | 38.34
3.8.18 | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO | un | 43 | 19.04 | 818.72
3.8.19 | ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR | un | 5 | 75.32 | 376.6
3.8.20 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 2 1/2" (KANADRENO OU SIMILAR) | m | 18 | 27.47 | 494.46
3.8.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 12.74 | 1528.8
3.8.22 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 12.02 | 721.2
3.8.23 | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 25,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | m | 75 | 43.08 | 3231
3.8.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA) | un | 6 | 27.12 | 162.72
3.8.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA) | un | 2 | 19.15 | 38.3
3.8.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 3 | 95.84 | 287.52
3.8.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 1 | 122.07 | 122.07
3.8.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | un | 1 | 117.42 | 117.42
3.8.29 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 475.56 | 1902.24
3.8.30 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C | m | 72 | 12.27 | 883.44
3.8.31 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1300 | 3.06 | 3978
3.8.32 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M | un | 1 | 15.02 | 15.02
3.8.33 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 5 | 3.82 | 19.1
3.8.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 31.41 | 251.28
3.8.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | un | 3 | 110.31 | 330.93
3.8.36 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, GALVANIZADA À FOGO,150 X 150 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 5 | 394.34 | 1971.7
3.8.37 | EMENDA INTERNA 200 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 10 | 10.6 | 106
3.8.38 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ELETROCALHA 200 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) ZINCADA - REV 01 | m | 2 | 37.43 | 74.86
3.8.39 | PARAFUSO DE METAL, 1/4" X 10CM, CABEÇA CHATA E FENDA | un | 210 | 2.2 | 462
3.8.40 | PORCA EM ALUMÍNIO 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 450 | 0.61 | 274.5
3.8.41 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | un | 450 | 0.45 | 202.5
3.8.42 | CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 2 | 106.93 | 213.86
3.8.43 | CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90ºX200X50MM | un | 1 | 49.47 | 49.47
3.8.44 | SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 4 | 12.57 | 50.28
3.8.45 | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM | un | 32 | 42.52 | 1360.64
3.8.46 | CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8" X 40 (REF. CEMAR OU SIMILAR) | un | 6 | 2.86 | 17.16
3.8.47 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM PINO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | un | 60 | 2.2 | 132
3.8.48 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 X 38 X 6000MM, CHAPA 16, MOPA OU SIMILAR | un | 21 | 129.22 | 2713.62
3.8.49 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 69 | 31.97 | 2205.93
3.8.50 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 75 | 2.49 | 186.75
3.8.51 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 60 | 0.72 | 43.2
3.8.52 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 21 | 27.01 | 567.21
3.8.53 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | un | 45 | 2.4 | 108
3.8.54 | EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR | un | 55 | 10.78 | 592.9
3.8.55 | CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 2 | 55.43 | 110.86
3.8.56 | EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR | un | 10 | 10.78 | 107.8
3.8.57 | SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 17 | 4.05 | 68.85
3.8.58 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 600 | 5.17 | 3102
3.8.59 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8" | un | 600 | 2.77 | 1662
3.8.60 | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 70,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | m | 52 | 113.78 | 5916.56
3.8.61 | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 35,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | m | 13 | 54.07 | 702.91
3.8.62 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | un | 1 | 536.56 | 536.56
3.8.63 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA | un | 3 | 314.71 | 944.13
3.9 | SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) |  |  |  | 25587.34
3.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 70.4 | 7040
3.9.2 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 30 | 57.48 | 1724.4
3.9.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" | m | 87 | 19.24 | 1673.88
3.9.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 12 | 178.44 | 2141.28
3.9.5 | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM2 | un | 11 | 521.42 | 5735.62
3.9.6 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | 10.77 | 323.1
3.9.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | un | 4 | 832.18 | 3328.72
3.9.8 | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PN 1MPA, DIAM. = 300MM | m | 2 | 717.7 | 1435.4
3.9.9 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | un | 1 | 362.04 | 362.04
3.9.10 | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 12 | 0.59 | 7.08
3.9.11 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL | un | 60 | 0.6 | 36
3.9.12 | FORNECIMENTO DE KIT PARAFUSO PHILIPS, BUCHA, ARRUELA S6 | un | 90 | 0.14 | 12.6
3.9.13 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | un | 4 | 13.37 | 53.48
3.9.14 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | un | 30 | 0.45 | 13.5
3.9.15 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | un | 30 | 0.45 | 13.5
3.9.16 | PORCA SEXTAVADA 1/4", BICROMATIZADA | un | 30 | 4.27 | 128.1
3.9.17 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | 1 | 155.33 | 155.33
3.9.18 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | 2 | 42.15 | 84.3
3.9.19 | ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM | un | 6 | 177.21 | 1063.26
3.9.20 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.48 | 2.88
3.9.21 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA-BANDEIRA PARA MASTRO 2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-110 | un | 3 | 43.63 | 130.89
3.9.22 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1 | 121.98 | 121.98
3.10 | PAISAGISMO |  |  |  | 53101.24
3.10.1 | GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | m2 | 280.5 | 25.9 | 7264.95
3.10.2 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | un | 11 | 156.2 | 1718.2
3.10.3 | PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) | un | 10 | 823.18 | 8231.8
3.10.4 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS | un | 78 | 36.65 | 2858.7
3.10.5 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 181.5 | 94.14 | 17086.41
3.10.6 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 50 | 179.63 | 8981.5
3.10.7 | MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M | un | 364 | 19.12 | 6959.68
3.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 101835.87
3.11.1 | ESCADA METÁLICA C/PISO EM CHAPA 1/4", COM ALTURA TOTAL= 1,80M (CONFORME PROJETO - OBRA: HOSPITAL DE SÃO CRISTÓVÃO) ESCADA METÁLICA C/PISO EM CHAPA 1/4", COM ALTURA TOTAL = 1,80M (CONFORME PROJETO - OBRA: HOSPITAL DE SÃO CRISTÓVÃO) | un | 1 | 15541.87 | 15541.87
3.11.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 25X25 MM ESPAÇADOS 1,20M E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2". LONGARINAS FORMADAS POR CABOS DE AÇO 1/8" A CADA 10CM | M | 144.49 | 493.98 | 71375.17
3.11.3 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | m | 41.8 | 356.91 | 14918.83
3.12 | MOBILIÁRIOS |  |  |  | 103852.47
3.12.1 | BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIPO SUECO, MEDINDO 45X45X300CM | un | 25 | 933.84 | 23346
3.12.2 | MESA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 1,50 X 0,60 M EM MADEIRA E LAMINADO MELAMINICO, COM 02 GAVETAS C/ CHAVES | un | 4 | 411.27 | 1645.08
3.12.3 | ARMÁRIO ESPORTIVO COM COMPARTIMENTO PARA CALÇADOS, PERTENCES PESSOAIS E CABIDEIRO, COM BANCO EMBUTIDO, DIM: 600X450X1820MM, REF. NK1718, DA NILKO OU SIMILAR | un | 5 | 2377.23 | 11886.15
3.12.4 | PORTA PARA ARMÁRIOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (ALUMÍNIO/ACRÍLICO), INCLUSIVE FERRAGENS | m2 | 10.96 | 210.28 | 2304.66
3.12.5 | PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM FÓRMICA | m2 | 6.7 | 508.66 | 3408.02
3.12.6 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 1.5 | 463.84 | 695.76
3.12.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR | un | 2 | 25803.89 | 51607.78
3.12.8 | MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4, WINDOWS XP, 512 MB MEMÓRIA RAM, HD 80 GB, MONITOR 17" | un | 3 | 2986.34 | 8959.02
3.13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 8307.06
3.13.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 931.01 | 931.01
3.13.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 325.43 | 325.43
3.13.3 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | un | 3 | 220.53 | 661.59
3.13.4 | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | Un | 5 | 24.14 | 120.7
3.13.5 | SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 | un | 5 | 58.41 | 292.05
3.13.6 | LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA COM LÂMAPDA HALÓGENA H3/12V, REF. LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR - REV.01 | un | 19 | 293.78 | 5581.82
3.13.7 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | un | 13 | 26.69 | 346.97
3.13.8 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Un | 1 | 47.49 | 47.49
4 | ESTAÇÃO CRUZEIRO (SUPERIOR) |  |  |  | 653305.11
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 3931.22
4.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 56.43 | 59.67 | 3367.17
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 6.68 | 84.44 | 564.05
4.2 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 32993.81
4.2.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 168 | 84.67 | 14224.56
4.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 375.2 | 13.51 | 5068.95
4.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 215 | 21.93 | 4714.95
4.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 119 | 19.83 | 2359.77
4.2.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 6.68 | 649.57 | 4339.12
4.2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 24.35 | 93.9 | 2286.46
4.3 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 356823.13
4.3.1 | LAJES |  |  |  | 119989.36
4.3.1.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 8.44 | 571.13 | 4820.33
4.3.1.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 113.8 | 21.3 | 2423.94
4.3.1.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 286.7 | 18.71 | 5364.15
4.3.1.4 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | 304.34 | 243.17 | 74006.35
4.3.1.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.35 | 20.61 | 192.7
4.3.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 134.99 | 245.81 | 33181.89
4.3.2 | CONCRETO ARMADO: VIGAS E PILAR (SALAS) |  |  |  | 10437.51
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.64 | 570.08 | 364.85
4.3.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.33 | 571.13 | 759.6
4.3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26.4 | 22.99 | 606.93
4.3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.51 | 21.92 | 339.97
4.3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 94.56 | 19.75 | 1867.56
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.07 | 23.75 | 357.91
4.3.2.7 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 13.6 | 120.7 | 1641.52
4.3.2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.11 | 213.13 | 4499.17
4.3.3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 226396.26
4.3.3.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 7219.96 | 19.84 | 143244
4.3.3.2 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2327.49 | 19.75 | 45967.92
4.3.3.3 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 732.49 | 27.34 | 20026.27
4.3.3.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 646.36 | 10.63 | 6870.8
4.3.3.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 323.18 | 26.44 | 8544.87
4.3.3.6 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | m²xmês | 160 | 10.89 | 1742.4
4.4 | ESQUADRIAS |  |  |  | 10895.83
4.4.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.39 | 905.8 | 5788.06
4.4.2 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 15 | 21.94 | 329.1
4.4.3 | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | m2 | 1.68 | 525.17 | 882.28
4.4.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1.68 | 441.44 | 741.61
4.4.5 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m2 | 8.4 | 375.57 | 3154.78
4.5 | PAREDES, TETOS E PAINÉIS |  |  |  | 140530.89
4.5.1 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39CM, E=0,14M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), JUNTA 1 CM - REV. 01 | m2 | 96.08 | 76.36 | 7336.66
4.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 81.14 | 3.88 | 314.82
4.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 315.46 | 9.58 | 3022.1
4.5.4 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 260.06 | 21.29 | 5536.67
4.5.5 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 25.33 | 39.78 | 1007.62
4.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 81.14 | 36.38 | 2951.87
4.5.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 260.06 | 57.57 | 14971.65
4.5.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 315.46 | 32.81 | 10350.24
4.5.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 374.93 | 24.97 | 9362
4.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 260.06 | 14.8 | 3848.88
4.5.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 59.48 | 13.38 | 795.84
4.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 315.46 | 15.19 | 4791.83
4.5.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 21.66 | 74.02 | 1603.27
4.5.14 | PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 114.87 | 107.19 | 12312.91
4.5.15 | MADEIRA PLÁSTICA INSTALADA. PERFIL DE 2500 X 120 X 40 MM OU SIMILAR | m² | 70.62 | 796.35 | 56238.23
4.5.16 | PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA | un | 50 | 0.28 | 14
4.5.17 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 641.25 | 5.48 | 3514.05
4.5.18 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | m/Mês | 135 | 18.95 | 2558.25
4.6 | PISOS |  |  |  | 5122.59
4.6.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 28.92 | 177.13 | 5122.59
4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 19545.2
4.7.1 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 4094.66
4.7.1.1 | BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01 | un | 1 | 742.77 | 742.77
4.7.1.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 316.81 | 316.81
4.7.1.3 | CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO | un | 1 | 476 | 476
4.7.1.4 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. | un | 1 | 1457.84 | 1457.84
4.7.1.5 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 49.84 | 199.36
4.7.1.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 72.34 | 144.68
4.7.1.7 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) | un | 1 | 59.86 | 59.86
4.7.1.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 653.23 | 653.23
4.7.1.9 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 44.11 | 44.11
4.7.2 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 1123.2
4.7.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 46.8 | 1123.2
4.7.3 | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 9692.4
4.7.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 79.59 | 1910.16
4.7.3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 62.19 | 1865.7
4.7.3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 96.71 | 1740.78
4.7.3.4 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4082.04 | 4082.04
4.7.3.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.11 | 84.44 | 93.72
4.7.4 | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 4634.94
4.7.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 57.32 | 1031.76
4.7.4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 42 | 85.79 | 3603.18
4.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 37002.56
4.8.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 27.15 | 27.15
4.8.2 | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100 X 60 X 15CM | un | 1 | 2378.47 | 2378.47
4.8.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM | un | 1 | 122.85 | 122.85
4.8.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 26 | 43.52 | 1131.52
4.8.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 1309.46 | 1309.46
4.8.6 | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W | un | 4 | 1097.88 | 4391.52
4.8.7 | LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | un | 34 | 22.48 | 764.32
4.8.8 | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | un | 3 | 190.86 | 572.58
4.8.9 | TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR | un | 1 | 63.51 | 63.51
4.8.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 33.3 | 166.5
4.8.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 48.88 | 293.28
4.8.12 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | un | 5 | 21.76 | 108.8
4.8.13 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 10 | 2.22 | 22.2
4.8.14 | TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2 TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM20,17 | un | 54 | 0.71 | 38.34
4.8.15 | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO | un | 43 | 19.04 | 818.72
4.8.16 | ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR | un | 6 | 75.32 | 451.92
4.8.17 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 2 1/2" (KANADRENO OU SIMILAR) | m | 50 | 27.47 | 1373.5
4.8.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 12.74 | 891.8
4.8.19 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 12.02 | 601
4.8.20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 25,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | m | 250 | 43.08 | 10770
4.8.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA) | un | 4 | 27.12 | 108.48
4.8.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 3 | 95.84 | 287.52
4.8.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | un | 1 | 117.42 | 117.42
4.8.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA | un | 1 | 115.03 | 115.03
4.8.25 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 475.56 | 1902.24
4.8.26 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C | m | 1 | 12.27 | 12.27
4.8.27 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1 | 3.06 | 3.06
4.8.28 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M | un | 1 | 15.02 | 15.02
4.8.29 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 5 | 3.82 | 19.1
4.8.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 31.41 | 251.28
4.8.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | un | 3 | 110.31 | 330.93
4.8.32 | GRAMPO TIPO CROSBY P/CORDOALHA 1/4" PK-0163 (PÁRA-RAIO) | un | 35 | 10.15 | 355.25
4.8.33 | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM | un | 17 | 42.52 | 722.84
4.8.34 | PORCA EM ALUMÍNIO 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 110 | 0.61 | 67.1
4.8.35 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | un | 110 | 0.45 | 49.5
4.8.36 | CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8" X 40 (REF. CEMAR OU SIMILAR) | un | 14 | 2.86 | 40.04
4.8.37 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM PINO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | un | 43 | 2.2 | 94.6
4.8.38 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 X 38 X 6000MM, CHAPA 16, MOPA OU SIMILAR | un | 24 | 129.22 | 3101.28
4.8.39 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 31.97 | 31.97
4.8.40 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 60 | 2.49 | 149.4
4.8.41 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 60 | 0.72 | 43.2
4.8.42 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 12 | 27.01 | 324.12
4.8.43 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | un | 27 | 2.4 | 64.8
4.8.44 | EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR | un | 32 | 10.78 | 344.96
4.8.45 | CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 1 | 55.43 | 55.43
4.8.46 | EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR | un | 6 | 10.78 | 64.68
4.8.47 | SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 12 | 4.05 | 48.6
4.8.48 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 250 | 5.17 | 1292.5
4.8.49 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8" | un | 250 | 2.77 | 692.5
4.9 | SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) |  |  |  | 19681.66
4.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 70.4 | 4928
4.9.2 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 20 | 57.48 | 1149.6
4.9.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" | m | 63 | 19.24 | 1212.12
4.9.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9 | 178.44 | 1605.96
4.9.5 | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM2 | un | 7 | 521.42 | 3649.94
4.9.6 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 25 | 10.77 | 269.25
4.9.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | un | 4 | 832.18 | 3328.72
4.9.8 | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PN 1MPA, DIAM. = 300MM | m | 2 | 717.7 | 1435.4
4.9.9 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | un | 1 | 362.04 | 362.04
4.9.10 | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 9 | 0.59 | 5.31
4.9.11 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL | un | 45 | 0.6 | 27
4.9.12 | FORNECIMENTO DE KIT PARAFUSO PHILIPS, BUCHA, ARRUELA S6 | un | 65 | 0.14 | 9.1
4.9.13 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | 4 | 13.37 | 53.48
4.9.14 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | un | 25 | 0.45 | 11.25
4.9.15 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | un | 25 | 0.45 | 11.25
4.9.16 | PORCA SEXTAVADA 1/4", BICROMATIZADA | un | 25 | 4.27 | 106.75
4.9.17 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | 1 | 155.33 | 155.33
4.9.18 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | 1 | 42.15 | 42.15
4.9.19 | ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM | un | 6 | 177.21 | 1063.26
4.9.20 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.48 | 2.88
4.9.21 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA-BANDEIRA PARA MASTRO 2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-110 | un | 3 | 43.63 | 130.89
4.9.22 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 121.98 | 121.98
4.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 7790.06
4.10.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 25X25 MM ESPAÇADOS 1,20M E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2". LONGARINAS FORMADAS POR CABOS DE AÇO 1/8" A CADA 10CM | M | 15.77 | 493.98 | 7790.06
4.11 | MOBILIÁRIOS |  |  |  | 15570.69
4.11.1 | MESA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 1,50 X 0,60 M EM MADEIRA E LAMINADO MELAMINICO, COM 02 GAVETAS C/ CHAVES | un | 2 | 411.27 | 822.54
4.11.2 | ARMÁRIO ESPORTIVO COM COMPARTIMENTO PARA CALÇADOS, PERTENCES PESSOAIS E CABIDEIRO, COM BANCO EMBUTIDO, DIM: 600X450X1820MM, REF. NK1718, DA NILKO OU SIMILAR | un | 2 | 2377.23 | 4754.46
4.11.3 | PORTA PARA ARMÁRIOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (ALUMÍNIO/ACRÍLICO), INCLUSIVE FERRAGENS | m2 | 15.24 | 210.28 | 3204.66
4.11.4 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 1.76 | 463.84 | 816.35
4.11.5 | MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4, WINDOWS XP, 512 MB MEMÓRIA RAM, HD 80 GB, MONITOR 17" | un | 2 | 2986.34 | 5972.68
4.12 | PROTECAO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 3417.47
4.12.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 325.43 | 325.43
4.12.2 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | un | 1 | 220.53 | 220.53
4.12.3 | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | Un | 2 | 24.14 | 48.28
4.12.4 | SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 | un | 5 | 58.41 | 292.05
4.12.5 | LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA COM LÂMAPDA HALÓGENA H3/12V, REF. LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR - REV.01 | un | 8 | 293.78 | 2350.24
4.12.6 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | un | 5 | 26.69 | 133.45
4.12.7 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Un | 1 | 47.49 | 47.49
5 | RAMPA |  |  |  | 531791.64
5.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 175644.41
5.1.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 1064 | 84.67 | 90088.88
5.1.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2378.84 | 13.51 | 32138.12
5.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 961.2 | 21.93 | 21079.11
5.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 529.5 | 19.83 | 10499.98
5.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 109.75 | 93.9 | 10305.52
5.1.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 28.11 | 84.44 | 2373.6
5.1.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 21.11 | 433.88 | 9159.2
5.2 | LAJES |  |  |  | 109317.64
5.2.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 1,25 MM, ESPESSURA DA LAJE 20 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=30MPA | m² | 238.57 | 418.78 | 99908.34
5.2.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 160.16 | 16.98 | 2719.51
5.2.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 97.9 | 17.29 | 1692.69
5.2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 48.18 | 16.12 | 776.66
5.2.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 263.12 | 16.04 | 4220.44
5.3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 123484.58
5.3.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2652.21 | 19.84 | 52619.84
5.3.2 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1147.19 | 19.75 | 22657
5.3.3 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1352.67 | 27.34 | 36981.99
5.3.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 438.9 | 10.63 | 4665.5
5.3.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 219.45 | 26.44 | 5802.25
5.3.6 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | m/Mês | 40 | 18.95 | 758
5.4 | OUTROS |  |  |  | 123345.01
5.4.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 25X25 MM ESPAÇADOS 1,20M E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2". LONGARINAS FORMADAS POR CABOS DE AÇO 1/8" A CADA 10CM | M | 144.96 | 493.98 | 71607.34
5.4.2 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | m | 144.96 | 356.91 | 51737.67
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 3268882.6139
VOLTAR

## REAJUSTE_ESTAÇÕES
ESTADO DE ALAOGAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA CONSOLIDADA - REAJUSTE CONTRATUAL
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS ESTAÇÕES PARA O TELEFÉRICO – 2ª ETAPA |  | Valor contrato (R$) | 2850588.87
ENDEREÇO: MUNICIPIAL DE PILAR/AL |  | Valor Aditivado (R$) | 418293.7439 | Aditivado (%) | 14.67%
CONTRATO: Nº 54/2022 - CP Nº 04/2022 |  | Valor Aditivado(R$) | 3268882.6139
EMPRESA VENCEDORA: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA / CNPJ 06.034.228/0001-89 |  | Valor Reajustado (R$) | 55496.3538 | Reajuste (%) | 2.6%
PRAZO EXECUÇÃO 30/06/2025 |  | Valor Consolidado (R$) | 3324378.9677
VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2025 |  | Saldo Reajustado (R$) | 2190217.95
CONTRATO
Item | Descrição | Und | Quant. Saldo | V.Reajustado | Valor total Reajustado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 87512.3
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 0 | 275.19 | 0
1.2 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 0 | 671.56 | 0
1.3 | ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO | mês | 8 | 1590.02 | 12720.16
1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 | mês | 8 | 1223.09 | 9784.72
1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M | mês | 8 | 1049.86 | 8398.88
1.6 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) | m² | 467.26 | 121.15 | 56608.54
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | 0 | 113604.7
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 22716.17 | 68148.51
2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 7093.93 | 21281.79
2.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 | 4834.88 | 24174.4
3 | ESTAÇÃO ORLA (INFERIOR) |  |  | 0 | 996908.62
3.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 0 | 0
3.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 0 | 61.22 | 0
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0 | 86.64 | 0
3.2 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 0
3.2.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 0 | 150.67 | 0
3.2.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0 | 666.46 | 0
3.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 20.35 | 0
3.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0 | 96.34 | 0
3.3 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 195107.6
3.3.1 | CONCRETO ARMADO: VIGAS E PILAR (SALAS) |  |  |  | 37764.92
3.3.1.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.52 | 585.97 | 2648.58
3.3.1.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 9.92 | 584.9 | 5802.2
3.3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 130 | 23.59 | 3066.7
3.3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 118.5 | 22.49 | 2665.06
3.3.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 263 | 20.26 | 5328.38
3.3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59.6 | 17.16 | 1022.73
3.3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 70.8 | 24.37 | 1725.39
3.3.1.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 70.91 | 218.67 | 15505.88
3.3.1.9 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 0 | 123.84 | 0
3.3.2 | LAJES |  |  |  | 157342.68
3.3.2.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | 345.17 | 249.49 | 86116.46
3.3.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.06 | 585.97 | 621.12
3.3.2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 246.31 | 252.2 | 62119.38
3.3.2.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 171.5 | 21.85 | 3747.27
3.3.2.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 216.1 | 19.2 | 4149.12
3.3.2.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.16 | 41.62 | 589.33
3.3.3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0
3.3.3.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 0 | 20.36 | 0
3.3.3.2 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 0 | 20.26 | 0
3.3.3.3 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 0 | 28.05 | 0
3.3.3.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0 | 10.91 | 0
3.3.3.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 0 | 27.13 | 0
3.3.3.6 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | m²xmês | 0 | 11.17 | 0
3.4 | ESQUADRIAS |  |  |  | 30538.64
3.4.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.61 | 929.35 | 9860.4
3.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.7 | 509.55 | 3923.53
3.4.3 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 42.4 | 22.51 | 954.42
3.4.4 | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | m2 | 2.4 | 538.82 | 1293.16
3.4.5 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 2.4 | 452.92 | 1087
3.4.6 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m2 | 20.08 | 385.33 | 7737.42
3.4.7 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM | m | 46.86 | 121.27 | 5682.71
3.5 | PAREDES, TETOS E PAINÉIS |  |  |  | 308525.2
3.5.1 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39CM, E=0,14M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), JUNTA 1 CM - REV. 01 | m2 | 154.18 | 78.35 | 12080
3.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 167.86 | 3.98 | 668.08
3.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 272.62 | 9.83 | 2679.85
3.5.4 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 116.01 | 21.84 | 2533.65
3.5.5 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 17.29 | 40.81 | 705.6
3.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 167.86 | 37.33 | 6266.21
3.5.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 116.01 | 59.07 | 6852.71
3.5.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 272.62 | 33.66 | 9176.38
3.5.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 291.82 | 25.62 | 7476.42
3.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 291.82 | 15.18 | 4429.82
3.5.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 151.2 | 13.73 | 2075.97
3.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 272.62 | 15.58 | 4247.41
3.5.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 16.65 | 75.94 | 1264.4
3.5.14 | PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 175.81 | 109.98 | 19335.58
3.5.15 | MADEIRA PLÁSTICA INSTALADA. PERFIL DE 2500 X 120 X 40 MM OU SIMILAR | m² | 227.7 | 817.05 | 186042.28
3.5.16 | PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA | un | 3670 | 0.29 | 1064.3
3.5.17 | GRADE EM METALON | m² | 108.9 | 335.97 | 36587.13
3.5.18 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | m/Mês | 108.9 | 19.44 | 2117.01
3.5.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 520 | 5.62 | 2922.4
3.6 | PISOS |  |  |  | 72682.21
3.6.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 59.88 | 181.73 | 10881.99
3.6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 355.3 | 71.74 | 25489.22
3.6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 220 | 165.05 | 36311
3.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  |  | 21596.01
3.7.1 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 4354.55
3.7.1.1 | BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01 | un | 1 | 762.08 | 762.08
3.7.1.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 325.05 | 325.05
3.7.1.3 | CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO | un | 1 | 488.37 | 488.37
3.7.1.4 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. | un | 1 | 1495.74 | 1495.74
3.7.1.5 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 7 | 51.14 | 357.98
3.7.1.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 74.22 | 148.44
3.7.1.7 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) | un | 1 | 61.42 | 61.42
3.7.1.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 670.21 | 670.21
3.7.1.9 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 45.26 | 45.26
3.7.2 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 1197.22
3.7.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 48.02 | 1152.48
3.7.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 44.74 | 44.74
3.7.3 | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 8157.3
3.7.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40 | 81.66 | 3266.4
3.7.3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 63.81 | 1914.3
3.7.3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 99.22 | 2976.6
3.7.4 | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 7886.94
3.7.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 58.81 | 1764.3
3.7.4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36 | 88.02 | 3168.72
3.7.4.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 123.08 | 2953.92
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 70332.97
3.8.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 27.86 | 55.72
3.8.2 | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100 X 60 X 15CM | un | 1 | 2440.3 | 2440.3
3.8.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM | un | 1 | 126.04 | 126.04
3.8.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 38 | 44.65 | 1696.7
3.8.5 | QUADRO GERAL - QDG-2, EM POLICARBONATO C/PROTEÇÃO UV, COM BARRAMENTO PARA 250A, SEM DISJUNTORES, OBRA MERCADO DA CARNE - TOBIAS BARRETO | un | 1 | 8568.13 | 8568.13
3.8.6 | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W | un | 10 | 1126.42 | 11264.2
3.8.7 | LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | un | 47 | 23.06 | 1083.82
3.8.8 | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | un | 12 | 195.82 | 2349.84
3.8.9 | TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR | un | 1 | 65.16 | 65.16
3.8.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 3 | 34.17 | 102.51
3.8.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 50.15 | 200.6
3.8.12 | CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADAS 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE | un | 9 | 86.11 | 774.99
3.8.13 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | un | 9 | 22.33 | 200.97
3.8.14 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 26.38 | 422.08
3.8.15 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 10 | 14.08 | 140.8
3.8.16 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 3.43 | 6.86
3.8.17 | TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2 TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM20,17 | un | 54 | 0.73 | 39.42
3.8.18 | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO | un | 43 | 19.53 | 839.79
3.8.19 | ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR | un | 5 | 77.28 | 386.4
3.8.20 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 2 1/2" (KANADRENO OU SIMILAR) | m | 18 | 28.18 | 507.24
3.8.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 13.07 | 1568.4
3.8.22 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 12.33 | 739.8
3.8.23 | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 25,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | m | 75 | 44.2 | 3315
3.8.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA) | un | 6 | 27.83 | 166.98
3.8.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA) | un | 2 | 19.65 | 39.3
3.8.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 3 | 98.33 | 294.99
3.8.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 1 | 125.24 | 125.24
3.8.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | un | 1 | 120.47 | 120.47
3.8.29 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 487.92 | 1951.68
3.8.30 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C | m | 72 | 12.59 | 906.48
3.8.31 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1300 | 3.14 | 4082
3.8.32 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M | un | 1 | 15.41 | 15.41
3.8.33 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 5 | 3.92 | 19.6
3.8.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 32.23 | 257.84
3.8.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | un | 3 | 113.18 | 339.54
3.8.36 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, GALVANIZADA À FOGO,150 X 150 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 5 | 404.59 | 2022.95
3.8.37 | EMENDA INTERNA 200 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 10 | 10.88 | 108.8
3.8.38 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ELETROCALHA 200 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) ZINCADA - REV 01 | m | 2 | 38.4 | 76.8
3.8.39 | PARAFUSO DE METAL, 1/4" X 10CM, CABEÇA CHATA E FENDA | un | 210 | 2.26 | 474.6
3.8.40 | PORCA EM ALUMÍNIO 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 450 | 0.63 | 283.5
3.8.41 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | un | 450 | 0.46 | 207
3.8.42 | CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 2 | 109.71 | 219.42
3.8.43 | CURVA HORIZONTAL PERFURADA 90ºX200X50MM | un | 1 | 50.76 | 50.76
3.8.44 | SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 4 | 12.9 | 51.6
3.8.45 | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM | un | 32 | 43.63 | 1396.16
3.8.46 | CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8" X 40 (REF. CEMAR OU SIMILAR) | un | 6 | 2.93 | 17.58
3.8.47 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM PINO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | un | 60 | 2.26 | 135.6
3.8.48 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 X 38 X 6000MM, CHAPA 16, MOPA OU SIMILAR | un | 21 | 132.58 | 2784.18
3.8.49 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 69 | 32.8 | 2263.2
3.8.50 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 75 | 2.55 | 191.25
3.8.51 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 60 | 0.74 | 44.4
3.8.52 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 21 | 27.71 | 581.91
3.8.53 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | un | 45 | 2.46 | 110.7
3.8.54 | EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR | un | 55 | 11.06 | 608.3
3.8.55 | CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 2 | 56.87 | 113.74
3.8.56 | EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR | un | 10 | 11.06 | 110.6
3.8.57 | SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 17 | 4.16 | 70.72
3.8.58 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 600 | 5.3 | 3180
3.8.59 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8" | un | 600 | 2.84 | 1704
3.8.60 | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 70,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | m | 52 | 116.74 | 6070.48
3.8.61 | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 35,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | m | 13 | 55.48 | 721.24
3.8.62 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | un | 1 | 550.51 | 550.51
3.8.63 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA | un | 3 | 322.89 | 968.67
3.9 | SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) |  |  |  | 24085.39
3.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 72.23 | 5056.1
3.9.2 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 30 | 58.97 | 1769.1
3.9.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" | m | 87 | 19.74 | 1717.38
3.9.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 12 | 183.08 | 2196.96
3.9.5 | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM2 | un | 11 | 534.98 | 5884.78
3.9.6 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | 11.05 | 331.5
3.9.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | un | 4 | 853.81 | 3415.24
3.9.8 | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PN 1MPA, DIAM. = 300MM | m | 2 | 736.36 | 1472.72
3.9.9 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | un | 1 | 371.45 | 371.45
3.9.10 | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 12 | 0.61 | 7.32
3.9.11 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL | un | 60 | 0.62 | 37.2
3.9.12 | FORNECIMENTO DE KIT PARAFUSO PHILIPS, BUCHA, ARRUELA S6 | un | 90 | 0.14 | 12.6
3.9.13 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | un | 4 | 13.72 | 54.88
3.9.14 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | un | 30 | 0.46 | 13.8
3.9.15 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | un | 30 | 0.46 | 13.8
3.9.16 | PORCA SEXTAVADA 1/4", BICROMATIZADA | un | 30 | 4.38 | 131.4
3.9.17 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | 1 | 159.37 | 159.37
3.9.18 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | 2 | 43.25 | 86.5
3.9.19 | ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM | un | 6 | 181.82 | 1090.92
3.9.20 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.49 | 2.94
3.9.21 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA-BANDEIRA PARA MASTRO 2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-110 | un | 3 | 44.76 | 134.28
3.9.22 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1 | 125.15 | 125.15
3.10 | PAISAGISMO |  |  |  | 54482.1
3.10.1 | GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | m2 | 280.5 | 26.57 | 7452.88
3.10.2 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | un | 11 | 160.26 | 1762.86
3.10.3 | PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) | un | 10 | 844.58 | 8445.8
3.10.4 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS | un | 78 | 37.6 | 2932.8
3.10.5 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 181.5 | 96.59 | 17531.08
3.10.6 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 50 | 184.3 | 9215
3.10.7 | MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M | un | 364 | 19.62 | 7141.68
3.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 104483.07
3.11.1 | ESCADA METÁLICA C/PISO EM CHAPA 1/4", COM ALTURA TOTAL= 1,80M (CONFORME PROJETO - OBRA: HOSPITAL DE SÃO CRISTÓVÃO) ESCADA METÁLICA C/PISO EM CHAPA 1/4", COM ALTURA TOTAL = 1,80M (CONFORME PROJETO - OBRA: HOSPITAL DE SÃO CRISTÓVÃO) | un | 1 | 15945.91 | 15945.91
3.11.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 25X25 MM ESPAÇADOS 1,20M E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2". LONGARINAS FORMADAS POR CABOS DE AÇO 1/8" A CADA 10CM | M | 144.49 | 506.82 | 73230.42
3.11.3 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | m | 41.8 | 366.19 | 15306.74
3.12 | MOBILIÁRIOS |  |  |  | 106552.41
3.12.1 | BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIPO SUECO, MEDINDO 45X45X300CM | un | 25 | 958.12 | 23953
3.12.2 | MESA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 1,50 X 0,60 M EM MADEIRA E LAMINADO MELAMINICO, COM 02 GAVETAS C/ CHAVES | un | 4 | 421.96 | 1687.84
3.12.3 | ARMÁRIO ESPORTIVO COM COMPARTIMENTO PARA CALÇADOS, PERTENCES PESSOAIS E CABIDEIRO, COM BANCO EMBUTIDO, DIM: 600X450X1820MM, REF. NK1718, DA NILKO OU SIMILAR | un | 5 | 2439.03 | 12195.15
3.12.4 | PORTA PARA ARMÁRIOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (ALUMÍNIO/ACRÍLICO), INCLUSIVE FERRAGENS | m2 | 10.96 | 215.75 | 2364.62
3.12.5 | PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM FÓRMICA | m2 | 6.7 | 521.88 | 3496.59
3.12.6 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 1.5 | 475.9 | 713.85
3.12.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR | un | 2 | 26474.71 | 52949.42
3.12.8 | MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4, WINDOWS XP, 512 MB MEMÓRIA RAM, HD 80 GB, MONITOR 17" | un | 3 | 3063.98 | 9191.94
3.13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 8523.02
3.13.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 955.21 | 955.21
3.13.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 333.89 | 333.89
3.13.3 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | un | 3 | 226.26 | 678.78
3.13.4 | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | Un | 5 | 24.77 | 123.85
3.13.5 | SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 | un | 5 | 59.93 | 299.65
3.13.6 | LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA COM LÂMAPDA HALÓGENA H3/12V, REF. LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR - REV.01 | un | 19 | 301.42 | 5726.98
3.13.7 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | un | 13 | 27.38 | 355.94
3.13.8 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Un | 1 | 48.72 | 48.72
4 | ESTAÇÃO CRUZEIRO (SUPERIOR) |  |  |  | 446577.6
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
4.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 0 | 61.22 | 0
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0 | 86.64 | 0
4.2 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 0
4.2.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 0 | 86.87 | 0
4.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 0 | 13.86 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 22.5 | 0
4.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0 | 20.35 | 0
4.2.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0 | 666.46 | 0
4.2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0 | 96.34 | 0
4.3 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 180278.9
4.3.1 | LAJES |  |  |  | 123108.84
4.3.1.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 8.44 | 585.98 | 4945.67
4.3.1.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 113.8 | 21.85 | 2486.53
4.3.1.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 286.7 | 19.2 | 5504.64
4.3.1.4 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | M2 | 304.34 | 249.49 | 75929.78
4.3.1.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.35 | 21.15 | 197.75
4.3.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | m² | 134.99 | 252.2 | 34044.47
4.3.2 | CONCRETO ARMADO: VIGAS E PILAR (SALAS) |  |  |  | 10708.63
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.64 | 584.9 | 374.33
4.3.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.33 | 585.98 | 779.35
4.3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26.4 | 23.59 | 622.77
4.3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.51 | 22.49 | 348.81
4.3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 94.56 | 20.26 | 1915.78
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.07 | 24.37 | 367.25
4.3.2.7 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 13.6 | 123.84 | 1684.22
4.3.2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.11 | 218.67 | 4616.12
4.3.3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 46461.43
4.3.3.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1443.99 | 20.36 | 29399.63
4.3.3.2 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 465.5 | 20.26 | 9431.03
4.3.3.3 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 146.5 | 28.05 | 4109.32
4.3.3.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 129.27 | 10.91 | 1410.33
4.3.3.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 64.64 | 27.13 | 1753.68
4.3.3.6 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM | m²xmês | 32 | 11.17 | 357.44
4.4 | ESQUADRIAS |  |  |  | 11179.07
4.4.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.39 | 929.35 | 5938.54
4.4.2 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 15 | 22.51 | 337.65
4.4.3 | PORTA/ESQUADRIA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO VERTICAL 5 X 10, MAXI-AR FIXO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | m2 | 1.68 | 538.82 | 905.21
4.4.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1.68 | 452.92 | 760.9
4.4.5 | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m2 | 8.4 | 385.33 | 3236.77
4.5 | PAREDES, TETOS E PAINÉIS |  |  |  | 144181.04
4.5.1 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39CM, E=0,14M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), JUNTA 1 CM - REV. 01 | m2 | 96.08 | 78.35 | 7527.86
4.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 81.14 | 3.99 | 323.74
4.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 315.46 | 9.83 | 3100.97
4.5.4 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 260.06 | 21.84 | 5679.71
4.5.5 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 25.33 | 40.81 | 1033.71
4.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 81.14 | 37.33 | 3028.95
4.5.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 260.06 | 59.07 | 15361.74
4.5.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 315.46 | 33.66 | 10618.38
4.5.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 374.93 | 25.62 | 9605.7
4.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 260.06 | 15.18 | 3947.71
4.5.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 59.48 | 13.73 | 816.66
4.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 315.46 | 15.58 | 4914.86
4.5.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 21.66 | 75.94 | 1644.86
4.5.14 | PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 114.87 | 109.98 | 12633.4
4.5.15 | MADEIRA PLÁSTICA INSTALADA. PERFIL DE 2500 X 120 X 40 MM OU SIMILAR | m² | 70.62 | 817.05 | 57700.07
4.5.16 | PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA | un | 50 | 0.29 | 14.5
4.5.17 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 641.25 | 5.62 | 3603.82
4.5.18 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | m/Mês | 135 | 19.44 | 2624.4
4.6 | PISOS |  |  |  | 5255.63
4.6.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 28.92 | 181.73 | 5255.63
4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 20053.46
4.7.1 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 4201.13
4.7.1.1 | BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01 | un | 1 | 762.08 | 762.08
4.7.1.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 325.05 | 325.05
4.7.1.3 | CUBA DE EMBUTIR, OVAL, CELITE 10116 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO | un | 1 | 488.37 | 488.37
4.7.1.4 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. | un | 1 | 1495.74 | 1495.74
4.7.1.5 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 51.14 | 204.56
4.7.1.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 74.22 | 148.44
4.7.1.7 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) | un | 1 | 61.42 | 61.42
4.7.1.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 670.21 | 670.21
4.7.1.9 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 45.26 | 45.26
4.7.2 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 1152.48
4.7.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 48.02 | 1152.48
4.7.3 | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 9944.43
4.7.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 81.66 | 1959.84
4.7.3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 63.81 | 1914.3
4.7.3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 99.22 | 1785.96
4.7.3.4 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4188.16 | 4188.16
4.7.3.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.11 | 86.64 | 96.17
4.7.4 | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 4755.42
4.7.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 61.41 | 1058.58
4.7.4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 42 | 91.91 | 3696.84
4.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 37962.32
4.8.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 27.86 | 27.86
4.8.2 | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D=100 X 60 X 15CM | un | 1 | 2440.3 | 2440.3
4.8.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM | un | 1 | 126.04 | 126.04
4.8.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 26 | 44.65 | 1160.9
4.8.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 1343.5 | 1343.5
4.8.6 | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W | un | 4 | 1126.42 | 4505.68
4.8.7 | LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | un | 34 | 23.06 | 784.04
4.8.8 | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | un | 3 | 195.82 | 587.46
4.8.9 | TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR | un | 1 | 65.16 | 65.16
4.8.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 34.17 | 170.85
4.8.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 50.15 | 300.9
4.8.12 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE | un | 5 | 22.33 | 111.65
4.8.13 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 10 | 2.28 | 22.8
4.8.14 | TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2 TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM20,17 | un | 54 | 0.73 | 39.42
4.8.15 | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO | un | 43 | 19.53 | 839.79
4.8.16 | ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR | un | 6 | 77.28 | 463.68
4.8.17 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 2 1/2" (KANADRENO OU SIMILAR) | m | 50 | 28.18 | 1409
4.8.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 13.07 | 914.9
4.8.19 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 12.33 | 616.5
4.8.20 | CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 25,0MM2 - 0,6/1KV / 90º | m | 250 | 44.2 | 11050
4.8.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA) | un | 4 | 27.83 | 111.32
4.8.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 3 | 98.33 | 294.99
4.8.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | un | 1 | 120.47 | 120.47
4.8.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA | un | 1 | 118.02 | 118.02
4.8.25 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 487.92 | 1951.68
4.8.26 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C | m | 1 | 12.59 | 12.59
4.8.27 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1 | 3.14 | 3.14
4.8.28 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M | un | 1 | 15.41 | 15.41
4.8.29 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 5 | 3.92 | 19.6
4.8.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 32.23 | 257.84
4.8.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | un | 3 | 113.18 | 339.54
4.8.32 | GRAMPO TIPO CROSBY P/CORDOALHA 1/4" PK-0163 (PÁRA-RAIO) | un | 35 | 10.41 | 364.35
4.8.33 | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM | un | 17 | 43.63 | 741.71
4.8.34 | PORCA EM ALUMÍNIO 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 110 | 0.63 | 69.3
4.8.35 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | un | 110 | 0.46 | 50.6
4.8.36 | CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8" X 40 (REF. CEMAR OU SIMILAR) | un | 14 | 2.93 | 41.02
4.8.37 | PORCA LOSANGULAR 1/4" COM PINO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | un | 43 | 2.26 | 97.18
4.8.38 | PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 X 38 X 6000MM, CHAPA 16, MOPA OU SIMILAR | un | 24 | 132.58 | 3181.92
4.8.39 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 32.8 | 32.8
4.8.40 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 60 | 2.55 | 153
4.8.41 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 60 | 0.74 | 44.4
4.8.42 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 12 | 27.71 | 332.52
4.8.43 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") | un | 27 | 2.46 | 66.42
4.8.44 | EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR | un | 32 | 11.06 | 353.92
4.8.45 | CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 1 | 56.87 | 56.87
4.8.46 | EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR | un | 6 | 11.06 | 66.36
4.8.47 | SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 12 | 4.16 | 49.92
4.8.48 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" X 3/4" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU SIMILAR) | un | 250 | 5.3 | 1325
4.8.49 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 3/8" | un | 250 | 2.84 | 710
4.9 | SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) |  |  |  | 20193.07
4.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 72.23 | 5056.1
4.9.2 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 20 | 58.97 | 1179.4
4.9.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" | m | 63 | 19.74 | 1243.62
4.9.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9 | 183.08 | 1647.72
4.9.5 | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM2 | un | 7 | 534.98 | 3744.86
4.9.6 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 25 | 11.05 | 276.25
4.9.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | un | 4 | 853.81 | 3415.24
4.9.8 | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PN 1MPA, DIAM. = 300MM | m | 2 | 736.36 | 1472.72
4.9.9 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | un | 1 | 371.45 | 371.45
4.9.10 | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 9 | 0.61 | 5.49
4.9.11 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL | un | 45 | 0.62 | 27.9
4.9.12 | FORNECIMENTO DE KIT PARAFUSO PHILIPS, BUCHA, ARRUELA S6 | un | 65 | 0.14 | 9.1
4.9.13 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | 4 | 13.72 | 54.88
4.9.14 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | un | 25 | 0.46 | 11.5
4.9.15 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" | un | 25 | 0.46 | 11.5
4.9.16 | PORCA SEXTAVADA 1/4", BICROMATIZADA | un | 25 | 4.38 | 109.5
4.9.17 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | 1 | 159.37 | 159.37
4.9.18 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | 1 | 43.24 | 43.24
4.9.19 | ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM | un | 6 | 181.81 | 1090.86
4.9.20 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.49 | 2.94
4.9.21 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA-BANDEIRA PARA MASTRO 2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-110 | un | 3 | 44.76 | 134.28
4.9.22 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 125.15 | 125.15
4.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 7992.55
4.10.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 25X25 MM ESPAÇADOS 1,20M E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2". LONGARINAS FORMADAS POR CABOS DE AÇO 1/8" A CADA 10CM | M | 15.77 | 506.82 | 7992.55
4.11 | MOBILIÁRIOS |  |  |  | 15975.39
4.11.1 | MESA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 1,50 X 0,60 M EM MADEIRA E LAMINADO MELAMINICO, COM 02 GAVETAS C/ CHAVES | un | 2 | 421.96 | 843.92
4.11.2 | ARMÁRIO ESPORTIVO COM COMPARTIMENTO PARA CALÇADOS, PERTENCES PESSOAIS E CABIDEIRO, COM BANCO EMBUTIDO, DIM: 600X450X1820MM, REF. NK1718, DA NILKO OU SIMILAR | un | 2 | 2439.03 | 4878.06
4.11.3 | PORTA PARA ARMÁRIOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (ALUMÍNIO/ACRÍLICO), INCLUSIVE FERRAGENS | m2 | 15.24 | 215.74 | 3287.87
4.11.4 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 1.76 | 475.9 | 837.58
4.11.5 | MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4, WINDOWS XP, 512 MB MEMÓRIA RAM, HD 80 GB, MONITOR 17" | un | 2 | 3063.98 | 6127.96
4.12 | PROTECAO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 3506.17
4.12.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 333.89 | 333.89
4.12.2 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | un | 1 | 226.26 | 226.26
4.12.3 | PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM | Un | 2 | 24.76 | 49.52
4.12.4 | SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 | un | 5 | 59.92 | 299.6
4.12.5 | LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA COM LÂMAPDA HALÓGENA H3/12V, REF. LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR - REV.01 | un | 8 | 301.41 | 2411.28
4.12.6 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | un | 5 | 27.38 | 136.9
4.12.7 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Un | 1 | 48.72 | 48.72
5 | RAMPA |  |  |  | 545614.73
5.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 180203.3
5.1.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 1064 | 86.87 | 92429.68
5.1.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2378.84 | 13.86 | 32970.72
5.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 961.2 | 22.5 | 21627
5.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 529.5 | 20.34 | 10770.03
5.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 109.75 | 96.34 | 10573.31
5.1.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 28.11 | 86.64 | 2435.45
5.1.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 21.11 | 445.15 | 9397.11
5.2 | LAJES |  |  |  | 112160.45
5.2.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 1,25 MM, ESPESSURA DA LAJE 20 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=30MPA | m² | 238.57 | 429.67 | 102506.37
5.2.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 160.16 | 17.42 | 2789.98
5.2.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 97.9 | 17.74 | 1736.74
5.2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 48.18 | 16.53 | 796.41
5.2.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 263.12 | 16.46 | 4330.95
5.3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 126700.91
5.3.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2652.21 | 20.36 | 53998.99
5.3.2 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1147.19 | 20.26 | 23242.06
5.3.3 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1352.67 | 28.05 | 37942.39
5.3.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 438.9 | 10.91 | 4788.39
5.3.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 219.45 | 27.12 | 5951.48
5.3.6 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/LARGURA DE ATÉ 2M,ALTURA 1,00M - ALUGUEL POR METRO MÊS | m/Mês | 40 | 19.44 | 777.6
5.4 | OUTROS |  |  |  | 126550.07
5.4.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 25X25 MM ESPAÇADOS 1,20M E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/2". LONGARINAS FORMADAS POR CABOS DE AÇO 1/8" A CADA 10CM | M | 144.96 | 506.82 | 73468.62
5.4.2 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | m | 144.96 | 366.18 | 53081.45
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 2190217.95
VOLTAR

## MED_ESTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.034.228/0001-89 CONSTRUÇÃO DE DUAS ESTAÇÕES DE UM TELEFÉRICO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0716-0036/2024 | 2024-07-16 | 315525.27 | PAGO | 9.491% | 9.491%
02. | 0812-0019/2024 | 2024-08-12 | 209631.24 | PAGO | 6.306% | 6.306%
03. | 0923-0015/2024 | 2024-09-23 | 609004.64 | PAGO | 18.32% | 18.32%
04. | 0902-0024/2025 | 2025-09-02 | 135821.75 | PAGO | 4.086% | 4.086%
05. | 1212-0002/2025 | 2025-12-12 | 277908.76 | PAGO | 8.36% | 8.36%
06. | 0227-0006/2026 | 2026-02-27 | 186323.33 | PAGO | 5.605% | 5.605%
VALOR INICIAL DO CONTRATO |  |  | 2850588.87
2º TERMO ADITIVO DE VALOR |  |  | 418289.98 |  | 14.67%
1º REAJUSTE CONTRATUAL |  |  | 55496.35 |  | 2,5997% (INCC-FGV)
VALOR CONTRATUAL CONSOLIDADO |  |  | 3324378.96 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 1734214.99 |  | 52.17% | 46.56%
SALDO |  |  | 1590163.97 |  | 47.83% | 53.44%
VOLTAR

## PLAN_MUSEU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU/ESCOLA DE MÚSICA
LOCAL: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO
CONSTRUTORA: CONSTRUTORA FERNANDES DE VASCONCELOS LTDA, CNPJ Nº 39.547.343/0001-06
CONTRATO: Nº 21/2024
Contrato
Item |  | Un. | Quant. | Preço
|  |  |  | Unitário C/ BDI | Total
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 62198.88
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 6 | 10366.48 | 62198.88
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 20042.02
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M² | 6 | 391.36 | 2348.16
2.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 10 | 937.33 | 9373.3
2.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 45.01 | 57.11 | 2570.52
2.4 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 632.56 | 632.56
2.5 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1857.2 | 1857.2
2.6 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 479.06 | 2.71 | 1298.25
2.7 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 18.04 | 108.76 | 1962.03
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 5450.04
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 31.02 | 3.13 | 97.09
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 14.86 | 93.44 | 1388.51
3.3 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 163 | 19.1 | 3113.3
3.4 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | M2 | 89.5 | 9.51 | 851.14
4.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 143985.5
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 135.27 | 81.68 | 11048.85
4.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 102.52 | 49.52 | 5076.79
4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 347.27 | 19.96 | 6931.5
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7.27 | 18.8 | 136.67
4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.55 | 17.56 | 79.89
4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1488.18 | 15.75 | 23438.83
4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 117.27 | 13.33 | 1563.2
4.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.45 | 12.63 | 447.73
4.9 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 183.57 | 149.22 | 27392.31
4.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 74.39 | 75.38 | 5607.51
4.11 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 75.39 | 189.92 | 14318.06
4.12 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 27.39 | 558.71 | 15303.06
4.13 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 107.07 | 32.13 | 3440.15
4.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M² | 111.09 | 45.54 | 5059.03
4.15 | EXECUÇÃO DE ESTACA ROTATIVA INJETADA, INCLUSIVE CIMENTO, AREIA E ARMAÇÃO - Ø 300MM | M | 88 | 274.34 | 24141.92
5.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 197816.94
5.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 406.36 | 16.58 | 6737.44
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.27 | 16.13 | 278.56
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 71.82 | 15.47 | 1111.05
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1132.73 | 14.03 | 15892.2
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.18 | 11.89 | 335.06
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370 | 11.6 | 4292
5.7 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 139.74 | 189.92 | 26539.42
5.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 158.05 | 166.22 | 26271.07
5.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 139.74 | 189.92 | 26539.42
5.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M² | 14.28 | 479.43 | 6846.26
5.11 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 24.11 | 565.47 | 13633.48
5.12 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM | M² | 391.58 | 177.08 | 69340.98
6.0 | FECHAMENTOS |  |  |  | 41338.36
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 346.06 | 89.63 | 31017.35
6.2 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | M² | 55.52 | 121.91 | 6768.44
6.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 26.63 | 35.57 | 947.22
6.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.8 | 47.97 | 757.92
6.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.35 | 61.39 | 205.65
6.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 15.8 | 83.98 | 1326.88
6.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.35 | 94 | 314.9
7.0 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 15601.39
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 41 | 57.24 | 2346.84
7.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.28 | 461.71 | 129.27
7.3 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 0.60M | UN | 1 | 2064.64 | 2064.64
7.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 31.68 | 22.5 | 712.8
7.5 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 12 | 862.32 | 10347.84
8 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 75669.86
| COBERTURA |  | 0 |  | 0
8.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 0 | 0 | 0
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 0 | 0 | 0
8.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 113.45 | 71.96 | 8163.86
8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10.92 | 120.4 | 1314.76
8.5 | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM | M² | 6.5 | 106.8 | 694.2
8.6 | ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10MM | M² | 6.5 | 96.62 | 628.03
8.7 | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM | M | 7.5 | 150.62 | 1129.65
8.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 98 | 141.14 | 13831.72
8.10 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 178 | 64.15 | 11418.7
8.11 | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | M2 | 178 | 216.23 | 38488.94
8.12 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 457.78 | 0 | 0
8.13 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 457.78 | 0 | 0
9.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 159454.84
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 509.54 | 4.33 | 2206.3
9.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M² | 408.47 | 38.46 | 15709.75
9.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 101.06 | 41.97 | 4241.48
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 101.06 | 130.59 | 13197.42
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 6,50 X 25,60 CM, TIPO TIJOLINHO OU SIMILAR, MARFIM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 84.42 | 98.13 | 8284.13
9.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | M² | 26.66 | 48.97 | 1305.54
9.7 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M² | 405.18 | 170.53 | 69095.34
9.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 602 | 7.75 | 4665.5
9.9 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 602 | 67.69 | 40749.38
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 127352.92
10.1 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M² | 1.86 | 517.37 | 962.3
10.2 | PORTA DE VIDRO | M² | 13.7 | 1235.64 | 16928.26
10.3 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 741.86 | 1483.72
10.4 | PORTA COMPLETA MADEIRA COM MONTANTES DE ABRIR-PARA VIDRO | M² | 24.43 | 2353.12 | 57486.72
10.5 | DIVISORIA COMPENSADO RESINADO REVEST.C/LAMINADO MELAMINICO | M² | 2.8 | 373.95 | 1047.06
10.6 | PAINEL DE VIDRO COM PORTA DE ABRIR | M² | 13.68 | 1101.23 | 15064.82
10.7 | PAINEL DE VIDRO | M² | 20.9 | 689.53 | 14411.17
10.8 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2.39 | 765.43 | 1829.37
10.9 | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS | M² | 18.44 | 797.95 | 14714.19
10.10 | CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM LATÃO AMARELO COLONIAL | CJ | 7 | 489.33 | 3425.31
11.0 | PINTURA |  |  |  | 59769.58
11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 985.94 | 26.46 | 26087.97
11.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 1094.29 | 12.52 | 13700.51
11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 161.61 | 17.3 | 2795.85
11.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 26.66 | 14.73 | 392.7
11.5 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M² | 1636.44 | 8.44 | 13811.55
11.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 1100 | 2.71 | 2981
12.0 | PISOS |  |  |  | 93996.41
12.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 343.3 | 41.84 | 14363.67
12.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 190.18 | 55.71 | 10594.92
12.3 | CIMENTADO QUEIMADO | M² | 94.53 | 65.25 | 6168.08
12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 26.66 | 108.23 | 2885.41
12.5 | PISO LAMINADO CLICADO EUCAFLOOR NEW ELEGANCE CELTIC OAK CELT | M² | 156.4 | 130.02 | 20335.12
12.6 | PEDRISCO | M³ | 10.77 | 284.88 | 3068.15
12.7 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 11.72 | 16.75 | 196.31
12.8 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.35 | 119.86 | 761.11
12.9 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR | M² | 11.72 | 8.44 | 98.91
12.12 | PISO VINILICO PLACAS 17,8 X 121,9 CM, E=2MM, ACABAMENTO MADEIRADO, FIXADO C/COLA, LINHA URBAN TAOS, DURAFLOOR OU SIMILAR. EXCLUSIVE CIMENTADO | M2 | 147.11 | 206.23 | 30338.49
12.13 | RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO | M | 119.83 | 43.28 | 5186.24
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 51373.73
13.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 3.13 | 81.68 | 255.65
13.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 3.11 | 24.03 | 74.73
13.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 353.52 | 11.67 | 4125.57
13.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130.22 | 10.81 | 1407.67
13.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 20.78 | 41.56
13.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 75 X 50 | M | 13.8 | 51.4 | 709.32
13.7 | CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 59.51 | 59.51
13.8 | TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN | UN | 1 | 34.27 | 34.27
13.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 922.87 | 922.87
13.10 | PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM | UN | 3 | 69.68 | 209.04
13.11 | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM | M | 18.8 | 62.37 | 1172.55
13.12 | SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) | UN | 4 | 14.04 | 56.16
13.13 | JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 | 15.3 | 45.9
13.14 | JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 | 16.87 | 33.74
13.15 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8 | 21.43 | 171.44
13.16 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 26 | 20.44 | 531.44
13.17 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 38 | 27.84 | 1057.92
13.18 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 37 | 26.83 | 992.71
13.19 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 31.26 | 62.52
13.20 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 101.2 | 16.64 | 1683.96
13.21 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 39.2 | 313.6
13.22 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 63.17 | 442.19
13.23 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 87.09 | 174.18
13.24 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 11.5 | 437
13.25 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 114 | 33.89 | 3863.46
13.26 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 37.9 | 265.3
13.27 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 112.5 | 900
13.28 | LAMPADA LED PAR38 DIM | UND | 141 | 102.55 | 14459.55
13.29 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1680.93 | 4.68 | 7866.75
13.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 1,5MM², 450/ 750V / 70°C | M | 959.47 | 8.21 | 7877.24
13.31 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 16.62 | 116.34
13.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 21.78 | 65.34
13.33 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 17.98 | 143.84
13.34 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.95 | 15.95
13.35 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 19.61 | 39.22
13.36 | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA | UN | 1 | 497.95 | 497.95
13.37 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | 1 | 23.31 | 23.31
13.38 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V | UN | 2 | 111.99 | 223.98
14.0 | SPDA |  |  |  | 141396.06
14.1 | CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) | KG | 1064.39 | 106.85 | 113730.07
14.2 | CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) | KG | 200.92 | 130.21 | 26161.79
14.3 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 76.62 | 919.44
14.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 48.73 | 584.76
15.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 21889.41
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
15.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.13 | 13.79 | 15.58
15.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.5 | 21.89 | 54.72
15.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.21 | 36.52 | 117.22
15.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.64 | 35.82 | 166.2
15.5 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40 MM
15.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.31 | 81.68 | 25.32
15.5.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.3 | 49.52 | 14.85
15.5.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.71 | 22.5 | 173.47
15.6 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM
15.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 1.12 | 81.68 | 91.48
15.6.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.1 | 49.52 | 54.47
15.6.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.75 | 28.71 | 279.92
15.7 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 100 MM
15.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 1.58 | 81.68 | 129.05
15.7.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.44 | 49.52 | 71.3
15.7.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 58.82 | 39.97 | 2351.03
15.8 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 150 MM
15.8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 1.36 | 81.68 | 111.08
15.8.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.1 | 49.52 | 54.47
15.8.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.15 | 60.97 | 923.69
15.9 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 46.87 | 234.35
15.10 | JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM | UN | 2 | 27.99 | 55.98
15.11 | JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM | UN | 11 | 31.44 | 345.84
15.12 | JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM | UN | 3 | 14.17 | 42.51
15.13 | JOELHO DE 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM | UN | 3 | 11.64 | 34.92
15.14 | JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM | UN | 1 | 23.5 | 23.5
15.15 | JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM | UN | 22 | 30.98 | 681.56
15.16 | JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM | UN | 8 | 13.37 | 106.96
15.17 | JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO | UN | 13 | 20.33 | 264.29
15.18 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 2 | 59.98 | 119.96
15.19 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 47.06 | 188.24
15.20 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM | UN | 2 | 28.6 | 57.2
15.21 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 52.52 | 52.52
15.22 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 28.17 | 56.34
15.23 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 38.06 | 875.38
15.24 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 23 | 184
15.25 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 44.79 | 89.58
15.26 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.48 | 81.68 | 39.2
15.27 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.83 | 21.89 | 40.05
15.28 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.44 | 49.52 | 21.78
15.29 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.31 | 81.68 | 25.32
15.30 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.97 | 36.52 | 108.46
15.31 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.3 | 49.52 | 14.85
15.32 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 2.45 | 81.68 | 200.11
15.33 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 40.7 | 13.79 | 561.25
15.34 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 2.44 | 49.52 | 120.82
15.35 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.48 | 81.68 | 39.2
15.36 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.76 | 30.57 | 390.07
15.37 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.48 | 49.52 | 23.76
15.38 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.17 | 81.68 | 13.88
15.39 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.02 | 34.67 | 70.03
15.40 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.17 | 49.52 | 8.41
15.41 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 32.55 | 32.55
15.42 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 75.87 | 227.61
15.43 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7 | 44.48 | 311.36
15.44 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 12.35 | 98.8
15.45 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.78 | 29.56
15.46 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8.58 | 68.64
15.47 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6.31 | 37.86
15.48 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 22.06 | 132.36
15.49 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.49 | 22.47
15.50 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.06 | 14.06
15.51 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 28.97 | 28.97
15.52 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.68 | 22.68
15.53 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.99 | 26.97
15.54 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.48 | 26.96
15.55 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 18.52 | 129.64
15.56 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 15.41 | 30.82
15.57 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 30.38 | 121.52
15.58 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.8 | 59
15.59 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 27.05 | 108.2
15.60 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 17.97 | 179.7
15.61 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.71 | 14.71
15.62 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.98 | 29.96
15.63 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 48.45 | 48.45
15.64 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.15 | 19.15
15.65 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.74 | 20.74
15.66 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 8.87 | 88.7
15.67 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 14.49 | 130.41
15.68 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.98 | 17.98
15.69 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 55.28 | 221.12
15.70 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 31.95 | 95.85
15.71 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 27.58 | 193.06
15.72 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 12.34 | 37.02
15.73 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 23.18 | 23.18
15.74 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 167.76 | 167.76
15.75 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 177.88 | 177.88
15.76 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 100.47 | 100.47
15.77 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 42.24 | 84.48
15.78 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 65.34 | 261.36
15.79 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 155.73 | 467.19
15.80 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 89.02 | 267.06
15.81 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 325.54 | 976.62
15.82 | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L | UND | 1 | 4220.52 | 4220.52
15.83 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 373.16 | 1865.8
15.84 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 | 308.68 | 926.04
16.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 3783.9
16.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 278.5 | 835.5
16.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 426.18 | 1704.72
16.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 19 | 48.36 | 918.84
16.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 27.07 | 324.84
17.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 9476.96
17.1 | CUBA DE APOIO, OVAL, REF. BELLA PALLA, DA ETERNIT OU SIMILAR, EXCLUIVE TORNEIRA, SIFÃO E ENGATE. | UN | 2 | 530.09 | 1060.18
17.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 391.03 | 782.06
17.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 581.99 | 581.99
17.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 824.47 | 1648.94
17.5 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 251.15 | 502.3
17.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 778.19 | 778.19
17.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 388.82 | 1555.28
17.8 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 2 | 124.01 | 248.02
17.9 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | UN | 3 | 87.12 | 261.36
17.10 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UN | 2 | 58.01 | 116.02
17.11 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | UN | 2 | 162.23 | 324.46
17.12 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 44.7 | 134.1
17.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 4 | 329.11 | 1316.44
17.14 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 83.81 | 167.62
18.0 | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 18162.4
18.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 4.95 | 596.3 | 2951.68
18.2 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 14.5 | 923.08 | 13384.66
18.3 | RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO | M | 6.75 | 77.99 | 526.43
18.4 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 7.8 | 166.62 | 1299.63
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 24503.85
19.1 | REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.: L112 OU SIMILAR - REV 01 | M² | 112.85 | 164.92 | 18611.22
19.2 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | M | 13.43 | 340.67 | 4575.19
19.3 | LIMPEZA GERAL | M² | 479.07 | 2.75 | 1317.44
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 1273262.24
VOLTAR

## MED_MUSEU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUTORA FERNANDES DE VASCONCELOS LTDA Construção do MUSEU/ESCOLA DE MÚSICA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0605-0025/2024 | 2024-06-05 | 145537.62 | - | 11.43% | 11.43%
02. | 0821-0043/2024 | 2024-08-21 | 106161.18 | - | 8.338% | 8.338%
03. | 1030-0012/2024 | 2024-10-30 | 89296.65 | - | 7.013% | 7.013%
04. | 0225-0002/2025 | 2025-02-25 | 141437.51 | - | 11.11% | 11.11%
05. | 0408-0002/2025 | 2025-04-08 | 201221.13 | - | 15.8% | 15.8%
06. | 0611-0003/2025 | 2025-06-11 | 226253.29 |  | 17.77% | 17.77%
07. | 0626-0093/2025 | 2025-06-26 | 159134.18 | 79134.18 | 12.5% | 12.5%
VALOR GLOBAL INICIAL DE CONTRATO: |  |  | 1080447.01
VALOR 1º TERMO ADITIVO |  |  | 192815.23
VALOR TOTAL CONSOLIDADO |  |  | 1273262.24 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 909907.38 |  | 71.46% | 71.46%
SALDO |  |  | 363354.86 |  | 28.54% | 28.54%
VOLTAR

## PLAN_CRISTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DA ESTÁTUA DE UM CRISTO NO ALTO CRUZEIRO
LOCAL: RUA SANTO CRUZEIRO, BAIRRO ALTO CRUZEIRO
CONSTRUTORA: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA
CONTRATO: CP 22/2022
Contrato
Item | Descrição | Un. | Quant. | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 355347.4
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1000 | 122.61 | 122610
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3000 | 36.81 | 110430
1.3 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3500 | 25.19 | 88165
1.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440 | 23.71 | 34142.4
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 103295.68
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 6 | 453.91 | 2723.46
2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 294 | 142.6 | 41924.4
2.3 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 3146.52 | 3146.52
2.4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 11 | 1213.21 | 13345.31
2.5 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 11 | 753.94 | 8293.34
2.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100 | 61.14 | 6114
2.7 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1 | 6731.25 | 6731.25
2.8 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 4 | 358.93 | 1435.72
2.9 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 8 | 591.07 | 4728.56
2.10 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 1072.64 | 12871.68
2.11 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 1.5 | 1320.96 | 1981.44
3 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  | 461377.92
3.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 168 | 473.49 | 79546.32
3.2 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | M | 144 | 772.22 | 111199.68
3.3 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | KG | 1084 | 24.9 | 26991.6
3.4 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 2712 | 18.48 | 50117.76
3.5 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 10472 | 18.48 | 193522.56
4 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 78362.95
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 150 | 73.58 | 11037
4.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 225 | 247.72 | 55737
4.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 195 | 44.61 | 8698.95
4.4 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1000 | 2.89 | 2890
5 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS |  |  |  | 307499.36
5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 225 | 31.48 | 7083
5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 274.35 | 42.14 | 11561.1
5.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92 | 26.96 | 2480.32
5.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 640 | 26.25 | 16800
5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2388.4 | 20.48 | 48914.43
5.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2294 | 19.85 | 45535.9
5.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5135.7 | 22.62 | 116169.53
5.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 81.84 | 720.37 | 58955.08
6 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 4340315.03
6.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2403 | 188.78 | 453638.34
6.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22636 | 25.06 | 567258.16
6.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 35126 | 19.56 | 687064.56
6.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 721 | 584.04 | 421092.84
6.5 | CONCRETO ARMADO - VIGAS, LAJES E ESCADAS |  |  |  | 0
6.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4090.57 | 350.63 | 1434276.55
6.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5062 | 24.62 | 124626.44
6.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5987 | 25.06 | 150034.22
6.5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1464 | 24.78 | 36277.92
6.5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3417 | 22.81 | 77941.77
6.5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1149 | 19.56 | 22474.44
6.5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4601 | 19.12 | 87971.12
6.5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1738 | 22.03 | 38288.14
6.5.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 422.61 | 566.41 | 239370.53
7 | PINTURAS |  |  |  | 141628
7.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 800 | 10.16 | 8128
7.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 800 | 22.83 | 18264
7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 1650 | 4.05 | 6682.5
7.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 1650 | 65.79 | 108553.5
8 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1482540.26
8.1 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 1500 | 656.09 | 984135
8.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 29700 | 7.1 | 210870
8.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 1650 | 8.54 | 14091
8.4 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 1650 | 8.14 | 13431
8.5 | LOCAÇÃO DE ELEVADOR CREMALHEIRA COM 45,50M DE ALTURA, 03 CANCELAS, CABINE SIMPLES - 1.200KG OU 17 PESSOAS. | MES | 24 | 9532.07 | 228769.68
8.6 | MONTAGEM DE ELEVADOR CREMALHEIRA OMG12 COM 45,50M DE ALTURA, CABINE SIMPLES - 1.200KG OU 17 PESSOAS | UN | 1 | 9993.75 | 9993.75
8.7 | DESMONTAGEM DE ELEVADOR CREMALHEIRA OMG12 COM 45,50M DE ALTURA, CABINE SIMPLES - 1.200KG OU 17 PESSOAS | UN | 1 | 8661.25 | 8661.25
8.8 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | 2 | 6294.29 | 12588.58
9 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 1027695.76
9.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 43436 | 23.66 | 1027695.76
10 | ELEVADOR |  |  |  | 369464.64
10.1 | ELEVADOR 10 PESSOAS | UN | 1 | 369464.64 | 369464.64
11 | ARGAMASSA ARMADA |  |  |  | 545749.2
11.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 460 | 687.92 | 316443.2
11.2 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 4200 | 21.73 | 91266
11.3 | TELA ARAME GALVANIZADO, HEXAGONAL, PARA VIVEIRO D=1/2", FIO 24 BWG | M² | 4000 | 34.51 | 138040
12.0 | REAJUSTE CONTRATO |  |  |  | 521885
12.1 | ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL | % | 100 | 5218.85 | 521885
| TOTAL |  |  |  | 9735161.2
VOLTAR

## MED_CRISTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.034.228/0001-89 Construção da estrutura da estátua de um Cristo no Alto do Cruzeiro
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0823-0054/2022 | 2022-08-23 | 496860 | - | 5.104% | 5.104%
02. | 1027-0037/2022 | 2022-10-27 | 302531.17 | - | 3.108% | 3.108%
03. | 1222-0018/2022 | 2022-12-22 | 215802.8 | - | 2.217% | 2.217%
04. | 0207-0009/2023 | 2023-02-07 | 404050.82 | - | 4.15% | 4.15%
05. | 0425-0025/2023 | 2023-04-25 | 469382.03 | - | 4.822% | 4.822%
06. | 0526-0030/2023 | 2023-05-26 | 347580.41 | - | 3.57% | 3.57%
07. | 0906-0001/2023 | 2023-09-06 | 778272.6 | - | 7.994% | 7.994%
VALOR GLOBAL INICIAL DE CONTRATO: |  |  | 9213276.2
VALOR REAJUSTE CONTRATUAL |  |  | 521884.76
VALOR TOTAL CONSOLIDADO |  |  | 9735160.96 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 3014479.83 |  | 30.96% | 30.96%
SALDO |  |  | 6720681.13 |  | 69.04% | 69.04%
VOLTAR

## MED_GMDM
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CNPJ Nº 06.945.633/0001-59 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PILAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. |  |  | 302617.32 | - | 5.192% | 5.192%
02. |  |  | 72983.9 | - | 1.252% | 1.252%
03. |  |  | 201805.75 | - | 3.462% | 3.462%
04. |  |  | 426241.81 | - | 7.313% | 7.313%
05. |  |  | 426386.22 | - | 7.315% | 7.315%
06. |  |  | 480305.6 | - | 8.24% | 8.24%
07. |  |  | 453440.45 | - | 7.78% | 7.78%
08. |  |  | 445840.61 | - | 7.649% | 7.649%
09. |  |  | 465409 | - | 7.985% | 7.985%
10. |  |  | 500000 | - | 8.578% | 8.578%
11. | 0430-0012/2025 | 2025-04-30 | 204779.56 | Pago parcialmente R$ 50.000,00 | 3.513% | 3.513%
12. | 0703-0028/2025 | 2025-07-03 | 282308.28 | Pago parcialmente R$ 180.000,00 | 4.843% | 4.843%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 2914317.78
VALOR DO 1º TERMO ADITIVO |  |  | 2914317.78
VALOR CONSOLIDADO |  |  | 5828635.56 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 4262118.5 |  | 73.12% | 73.12%
SALDO |  |  | 1566517.06 |  | 26.88% | 26.88%
VOLTAR

## MED_MANUTENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
JGS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL
CASA DA MULHER - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0427-0064/2021 | 2021-04-27 | 61368.13 | Nf nº 87 - 27/04/2021
02. | 0526-0011/2021 | 2021-05-26 | 69182.01 | Nf nº 89 - 26/05/2021
03. | 0618-0027/2021 | 2021-06-18 | 77039.72 | Nf nº 92 - 22/06/2021
04. | 0714-0033/2021 | 2021-07-14 | 78602.72 | Nf nº 96 - 15/07/2021
05. | 1025/0023/2021 | 2021-10-25 | 60604.97 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CASA DA MULHER) |  |  | 346797.55 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CASA DA MULHER) |  |  | 346797.55 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CASA DA MULHER) |  |  | 0 |  |  | 0%
SALA DE PILATES - CASA DA MULHER - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1004-0028/2021 | 2021-10-04 | 50544.16
02. | 1025-0024/2021 | 2021-10-25 | 26833.77 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SALA DE PILATES) |  |  | 77377.93 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SALA DE PILATES) |  |  | 77377.93 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SALA DE PILATES) |  |  | 0 |  |  | 0%
FUNPREPI - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0505-0030/2021 | 2021-05-05 | 22218.55 | Nf nº 88 - 05/05/2021
02. | 0616-0022/2021 | 2021-06-16 | 63636.53 | Nf nº 91 - 16/06/2021
03. | 0714-0032/2021 | 2021-07-14 | 43277.72 | Nf nº 97 - 15/07/2021
04. | 0823-0057/2021 | 2021-08-23 | 50023.44 | Nf nº 109 - 25/08/2021
05. | 0921-0053/2021 | 2021-09-21 | 22111.7 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (FUNPREPI) |  |  | 201267.94 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (FUNPREPI) |  |  | 201267.94 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (FUNPREPI) |  |  | 0 |  |  | 0%
CAF - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0618-0028/2021 | 2021-06-18 | 27997.62 | Nf nº 93 - 22/06/2021 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CAF) |  |  | 27997.62 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CAF) |  |  | 27997.62 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CAF) |  |  | 0 |  |  | 0%
UBS 10 (TANGIL) - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0618-0029/2021 | 2021-06-18 | 8770.8 | Nf nº 94 - 22/06/2021 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (UBS 10) |  |  | 8770.8 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (UBS 10) |  |  | 8770.8 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (UBS 10) |  |  | 0 |  |  | 0%
REFORMA PSF 07 - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0706-0045/2021 | 2021-07-06 | 80631.63 | Nf nº 95 - 07/07/2021
02. | 0727-0053/2021 | 2021-07-27 | 258531.55 | Nf nº 103 - 27/07/2021
03. | 0106-0015/2022 | 2022-01-06 | 51566.04
04. | 0317-0018/2022 | 2022-03-17 | 108649.75 | Nf nº 156 - 17/03/2022
05. | 0325-0050/2022 | 2022-03-25 | 19621.29 | Nf nº 158 - 29/03/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PSF 07) |  |  | 519000.26 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PSF 07) |  |  | 519000.26 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (PSF 07) |  |  | 0 |  |  | 0%
LAVANDERIA PÚBLICO DO PERNAMBUCO NOVO - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0714-0030/2021 | 2021-07-14 | 16305.29 | Nf nº 100 - 15/07/2021
02. | 0823-0055/2021 | 2021-08-23 | 18769.16 | Nf nº 111 - 25/08/2021 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (LAVANDERIA) |  |  | 35074.45 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (LAVANDERIA) |  |  | 35074.45 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (LAVANDERIA) |  |  | 0 |  |  | 0%
RODOVIÁRIA DA CHÃ DO PILAR - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0714-0034/2021 | 2021-07-14 | 20347.63 | Nf nº 98 - 15/07/2021
02. | 0823-0056/2021 | 2021-08-23 | 52615.98 | Nf nº 110 - 25/08/2021
03. | 0921-0055/2021 | 2021-09-21 | 10650.26
04. | 1117-0018/2021 | 2021-11-17 | 48535.5 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (RODOVIÁRIA - CHÃ) |  |  | 132149.37 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (RODOVIÁRIA - CHÃ) |  |  | 132149.37 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (RODOVIÁRIA - CHÃ) |  |  | 0 |  |  | 0%
RODOVIÁRIA DO PILAR - MEDIÇÕES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0714-0031/2021 | 2021-07-14 | 16923.04 | Nf nº 99 - 15/07/2021
02. | 0823-0058/2021 | 2021-08-23 | 22481.7 | Nf nº 108 - 25/08/2021
03. | 0921-0056/2021 | 2021-09-21 | 13144.7 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (RODOVIÁRIA - PILAR) |  |  | 52549.44 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ROD. - PILAR) |  |  | 52549.44 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (RODOVIÁRIA - PILAR) |  |  | 0 |  |  | 0%
CAMPO (PILAR)
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0817-0037/2021 | 2021-08-17 | 80550.09
02. | 0921-0052/2021 | 2021-09-21 | 135157.06
03. | 1103-0046/2021 | 2021-11-03 | 96529.46 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CAMPO - PILAR) |  |  | 312236.61 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CAMPO - PILAR) |  |  | 312236.61 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CAMPO - PILAR) |  |  | 0 |  |  | 0%
GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0823-0059/2021 | 2021-08-23 | 280278.86 | Nf nº 112 - 25/08/2021
02. | 1020-0020/2021 | 2021-10-20 | 161304.06
03. | 1126-0028/2021 | 2021-11-26 | 121281.09
04. | 0317-0019/2022 | 2022-03-17 | 134609.55 | Nf nº 155 - 17/03/2022
05. | 0519-0040/2022 | 2022-05-19 | 21686.4 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (GALPÃO) |  |  | 719159.96 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (GALPÃO) |  |  | 719159.96 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (GALPÃO) |  |  | 0 |  |  | 0%
PSF 01 - JÚLIO CANSAÇÃO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1104-0023/2021 | 2021-11-04 | 77494.65
02. | 1213-0016/2021 | 2021-12-13 | 121640.63 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PSF 01) |  |  | 199135.28 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PSF 01) |  |  | 199135.28 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (PSF 01) |  |  | 0 |  |  | 0%
PSF 03
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1104-0021/2021 | 2021-11-04 | 35449.57
02. | 1214-0003/2021 | 2021-12-14 | 72926.87 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PSF 01) |  |  | 108376.44 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PSF 01) |  |  | 108376.44 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (PSF 01) |  |  | 0 |  |  | 0%
PSF 13
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1118-0008/2021 | 2021-11-18 | 88232.08
02. | 1214-0002/2021 | 2021-12-14 | 70054.27 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PSF 13) |  |  | 158286.35 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PSF 13) |  |  | 158286.35 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (PSF 13) |  |  | 0 |  |  | 0%
MERCADO PÚBLICO DE PILAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1117-0019/2021 | 2021-11-17 | 65904.98
02. | 1214-0007/2021 | 2021-12-14 | 109311.42 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (MERC. PUB. PILAR) |  |  | 175216.4 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (MERC. PUB. PILAR) |  |  | 175216.4 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (MERC. PUB. PILAR) |  |  | 0 |  |  | 0%
PSF 05
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1215-0092/2021 | 2021-12-15 | 61623.8 | Nf nº 142 - 17/12/2021 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PSF 05) |  |  | 61623.8 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PSF 05) |  |  | 61623.8 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (PSF 05) |  |  | 0 |  |  | 0%
PRÉDIO SEDE DA PREIFEITURA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0106-0017/2022 | 2022-01-06 | 55618.34
02. | 0427-0009/2022 | 2022-04-27 | 31133.9
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SEDE PREFEITURA) |  |  | 88752.24 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SD. PREFEITURA) |  |  | 86752.24 |  |  | 97.75%
SALDO A PAGAR (SEDE PREFEITURA) |  |  | 2000 |  |  | 2.253%
PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0117-0057/2022 | 2022-01-17 | 21615.96 | NF nº 147 - 19/01/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ASSIST. SOCIAL) |  |  | 21615.96 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ASSIST. SOCIAL) |  |  | 21615.96 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ASSIST. SOCIAL) |  |  | 0 |  |  | 0%
PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0117-0059/2022 | 2022-01-17 | 81880.22 | NF nº 146 - 19/01/2022
02. | 0419-0054/2022 | 2022-04-19 | 34666.62 | Nf nº 165 - 19/04/2022
03. | 0513-0016/2022 | 2022-05-13 | 49756.71 | Nf nº 171 - 13/05/2023
04. | 0621-0025/2022 | 2022-06-21 | 89978.79 | Nf nº 179 - 21/06/2022
05. | 0817-0007/2022 | 2022-08-17 | 51434.25 | Nf nº 189 - 17/08/2022
06. | 0919-0009/2022 | 2022-09-19 | 30964.58 | Nf nº 193 - 19/09/2022
07. | 1004-0008/2022 | 2022-10-04 | 22012.58 | Nf nº 198 - 04/10/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (GUARDA MUN.) |  |  | 360693.75 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (GUARDA MUN.) |  |  | 360693.75 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (GUARDA MUN.) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA JACY AYRES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0117-0058/2022 | 2022-01-17 | 118731.63 | NF nº 145 - 19/01/2022
02. | 0218-0032/2022 | 2022-02-18 | 122252.9 | NF nº 152 - 22/02/2022
03. | 0307-0025/2022 | 2022-03-07 | 135192.21 | NF nº 154 - 08/03/2022
04. | 0325-0049/2022 | 2022-03-25 | 80728.1 | Nf nº 159 - 29/03/2022
05. | 0419-0068/2022 | 2022-04-19 | 97373.28 | Nf nº 166 - 19/04/2022
06. | 0513-0017/2022 | 2022-05-13 | 71699.96 | Nf nº 170 - 13/05/2023
07. | 0613-0021/2022 | 2022-06-13 | 13537.83 | Nf nº 177 - 13/06/2024 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (JACY AYRES) |  |  | 639515.91 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (JACY AYRES) |  |  | 639515.91 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (JACY AYRES) |  |  | 0 |  |  | 0%
UBS 07 - REFORÇO ESTRUTURAL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0204-0014/2022 | 2022-02-04 | 35005.16 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (UBS 07 - REFORÇO) |  |  | 35005.16 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (UBS 07 - REFORÇ) |  |  | 35005.16 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (UBS 07 - REFORÇO) |  |  | 0 |  |  | 0%
UBS 02
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0210-0017/2022 | 2022-02-10 | 58195.66
02. | 0419-0067/2022 | 2022-04-19 | 38389.58 | Nf nº 167 - 19/04/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (UBS 02) |  |  | 96585.24 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (UBS 02) |  |  | 96585.24 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (UBS 02) |  |  | 0 |  |  | 0%
MERCADO PÚBLICO DA CHÃ DO PILAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0210-0069/2022 | 2022-02-10 | 87722.01
02. | 0419-0055/2022 | 2022-04-19 | 51134.16 | Nf nº 164 - 19/04/2022
03. | 0513-0015/2022 | 2022-05-13 | 74893.47 | Nf nº 172 - 13/05/2023
04. | 0621-0023-2022 | 2022-06-21 | 69031.23 | Nf nº 178 - 21/06/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (MERC. CHÃ) |  |  | 282780.87 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (MERC. CHÃ) |  |  | 282780.87 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (MERC. CHÃ) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA MANOEL RAMOS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0208-0022/2022 | 2022-02-08 | 143123.05
02. | 0303-0006/2022 | 2022-03-03 | 164343.65
03. | 0325-0051/2022 | 2022-03-25 | 78031.36 | Nf nº 160 - 29/03/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA MANOEL RAMOS) |  |  | 385498.06 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. MANOEL) |  |  | 385498.06 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESCOLA MANOEL RAMOS) |  |  | 0 |  |  | 0%
ACESSIBILIDADE E FACHADA DA ESCOLA MANOEL RAMOS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0328-0041/2022 | 2022-03-28 | 48628.08 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA MANOEL RAMOS) |  |  | 48628.08 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. MANOEL) |  |  | 48628.08 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESCOLA MANOEL RAMOS) |  |  | 0 |  |  | 0%
QUADRA - PRAÇA JOSÉ CORONEL JOSÉ OTÁVIO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0523-0055/2022 | 2022-05-23 | 128943.32
02. | 0919-0008/2022 | 2022-09-19 | 39010.86 | Nf nº 195 - 19/09/2022
03. | 1025-0054/2022 | 2022-10-25 | 106304.63 | Nf nº 201 - 25/10/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (QUADRA - PRAÇA) |  |  | 274258.81 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (QUADRA - PRAÇA) |  |  | 274258.81 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (QUADRA - PRAÇA) |  |  | 0 |  |  | 0%
SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO ESTÁDIO RUBENS CANUTO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0608-0008/2022 | 2022-06-08 | 28942.24 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SPCIP - ESTÁDIO) |  |  | 28942.24 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SPCIP - ESTÁDIO) |  |  | 28942.24 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SPCIP - ESTÁDIO) |  |  | 0 |  |  | 0%
PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0609-0014/2022 | 2022-06-09 | 43657.57 | Nf nº 176 - 09/06/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CPL) |  |  | 43657.57 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CPL) |  |  | 43657.57 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CPL) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA VEREADOR WASHINGTON MELO MAIA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0704-0043/2022 | 2022-07-04 | 48458.2 | Nf nº 182 - 05/07/2022
02. | 0719-0032/2022 | 2022-07-19 | 179023.9 | Nf nº 187 - 20/07/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA WASHINGTON M.M) |  |  | 227482.1 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (E.W.M.M) |  |  | 227482.1 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (E.W.M.M) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GORETE
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0704-0038/2022 | 2022-07-04 | 61649.7
02. | 0719-0031/2022 | 2022-07-19 | 165832.4 | Nf nº 188 - 20/07/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA M. MARIA GORETE) |  |  | 227482.1 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (E.M.M.G) |  |  | 227482.1 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (E.M.M.G) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUELI CRISTINA SANTOS CHAGAS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0704-0040/2022 | 2022-07-04 | 49316.45
02. | 0719-0033/2022 | 2022-07-19 | 165474.5 | Nf nº 186 - 20/07/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA M. SUELI CHAGAS) |  |  | 214790.95 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (E.M.S.C) |  |  | 214790.95 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (E.M.S.C) |  |  | 0 |  |  | 0%
PRÉDIO DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0817-0006/2022 | 2022-08-17 | 24951.29 | Nf nº 190 - 17/08/2022
02. | 0919-0011/2022 | 2022-09-19 | 20676.26 | Nf nº 196 - 19/09/2022
03. | 1025-0055/2022 | 2022-10-25 | 32775.09 | Nf nº 202 - 25/10/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SEC. PATRIMÔNIO) |  |  | 78402.64 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SEC. PATRIMÔNIO) |  |  | 78402.64 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SEC. PATRIMÔNIO) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA MUNICIPAL JARBAS PASSARINHO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0818-0002/2022 | 2022-08-18 | 51996.68 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (E.M.J.P.) |  |  | 51996.68 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (E.M.J.P.) |  |  | 51996.68 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (E.M.J.P.) |  |  | 0 |  |  | 0%
PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0823-0012/2022 | 2022-08-23 | 44516.22
02. | 0919-0010/2022 | 2022-09-19 | 78169.61 | Nf nº 194 -19/09/2022
03. | 1025-0053/2022 | 2022-10-25 | 61257.01 | Nf nº 203 - 25/10/2022
04. | 1122-0036/2022 | 2022-11-22 | 79980.95 | Nf nº 207 - 22/11/2022
05. |  |  | 70502.66 | Nf nº 215 - 11/01/2023
06. | 0206-0043/2023 | 2023-02-06 | 112156.73 | Nf nº 221 - 07/02/2023
07. | 0306-0094/2023 | 2023-03-06 | 84467.37 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SEC. ADM) |  |  | 531050.55 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SEC. ADM) |  |  | 531050.55 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SEC. ADM) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO CINE PILARENSE
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1004-0007/2022 | 2022-10-04 | 11694.24 | Nf nº 200 - 04/10/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CINE PILARENSE) |  |  | 11694.24 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CINE PILARENSE) |  |  | 11694.24 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CINE PILARENSE) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO CAMPO CIDADE JARDIM
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1004-0005/2022 | 2022-10-04 | 47393.56 | Nf nº 199 - 04/10/2022
02. | 1025-0056/2022 | 2022-10-25 | 61033.19 | Nf nº 204 - 25/10/2022
03. | 1122-0035/2022 | 2022-11-22 | 34952.54 | Nf nº 206 - 22/11/2022 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CAMPO CIDADE JARDIM) |  |  | 143379.29 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CAMPO CIDADE J.) |  |  | 143379.29 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CAMPO CIDADE JARDIM) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PSF 08
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1122-0037/2022 | 2022-11-22 | 30669.88 | Nf nº 210 - 22/11/2022
02. |  |  | 83739.08 | Nf nº 213 - 11/01/2023
03. | 0215-0045/2023 | 2023-02-15 | 45606.45 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PSF 08) |  |  | 160015.41 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PSF 08) |  |  | 160015.41 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (PSF 08) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PILAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1219-0081/2022 | 2022-12-19 | 180927.41 | Nf nº 212 - 22/12/2022
02. | 0123-0049/2023 | 2023-01-23 | 106349.58 | Nf nº 219 - 25/01/2023
03. | 0215-0046/2023 | 2023-02-15 | 119885.99
04. | 0321-0042/2023 | 2023-03-21 | 138732.15
05. | 0412-0039/2023 | 2023-04-12 | 101780.33 | Nf nº 231 - 14/04/2023
06. | 0814-0036/2023 | 2023-08-14 | 57124.37 | Nf nº 247 - 21/08/2023 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESC. Nª Sª DO PILAR) |  |  | 704799.83 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. Nª Sª DO PILAR) |  |  | 704799.83 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESC. Nª Sª DO PILAR) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - ETAPA 02
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. |  |  | 30756.8 | Nf nº 214 - 11/01/2023 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESC. Nª Sª DO PILAR) |  |  | 30756.8 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. Nª Sª DO PILAR) |  |  | 30756.8 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESC. Nª Sª DO PILAR) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0201-0053/2023 | 2023-02-01 | 102808.91 | Nf nº 220 - 03/02/2023 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL) |  |  | 102808.91 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SEC. ASSIST. SOCIAL) |  |  | 102808.91 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA ROSILENE MOTA DE LIMA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0215-0035/2023 | 2023-02-15 | 72914.02 | Nf nº 222 - 16/02/2023 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL) |  |  | 72914.02 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SEC. ASSIST. SOCIAL) |  |  | 72914.02 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL) |  |  | 0 |  |  | 0%
1ª RESTAURAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
CRECHE RUBENS CANUTO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0418-0032/2023 | 2023-04-18 | 186208.63 | Nf nº 232 - 19/04/2023
02. | 0602-0031/2023 | 2023-06-02 | 174137.03 | Nf nº 240 - 06/06/2023 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE RUBENS CANUTO) |  |  | 360345.66 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE RUBENS C.) |  |  | 360345.66 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE RUBENS CANUTO) |  |  | 0 |  |  | 0%
COMPLEXO EDUCACIONAL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0418-0031/2023 | 2023-04-18 | 41442.25 | Nf nº 233 - 19/04/2023
02. | 0602-0032/2023 | 2023-06-02 | 17163.26 | Nf nº 238 - 06/06/2023 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (COMPLEXO EDUCACIONAL) |  |  | 58605.51 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (COMP. EDUCACIONAL) |  |  | 58605.51 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (COMPLEXO EDUCACIONAL) |  |  | 0 |  |  | 0%
CRECHE ENOCH CAVALCANTE DE BARROS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0418-0030/2023 | 2023-04-18 | 144801.72 | Nf nº 234 - 19/04/2023
02. | 0602-0030/2023 | 2023-06-02 | 118795.87 | Nf nº 239 - 06/06/2023 | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE ENOCH C. DE BARROS) |  |  | 263597.59 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE ENOCH C. B.) |  |  | 263597.59 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE ENOCH C. DE BARROS) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA PADRE CÍCERO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0418-0029/2023 | 2023-04-18 | 82741.07 | Nf nº 235 - 19/04/2023
02. | 0518-0026/2023 | 2023-05-18 | 70327.61 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA PADRE CÍCERO) |  |  | 153068.68 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESCOLA PADRE CÍCERO) |  |  | 153068.68 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESCOLA PADRE CÍCERO) |  |  | 0 |  |  | 0%
PRÉDIO DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0626-0077/2023 | 2023-06-26 | 41554.14 | Nf nº 241 - 28/06/2023
02. | 0919-0030/2023 | 2023-09-19 | 37891.96 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CENTRAL DAS AMB.) |  |  | 79446.1 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CENTRAL DAS AMB.) |  |  | 79446.1 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CENTRAL DAS AMB.) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA SUELI CHARGAS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0717-0028/2023 | 2023-07-17 | 27460.17 | Nf nº 243 - 18/07/2023
02. | 0814-0038/2023 | 2023-08-14 | 34733.51 | Nf nº 249 - 21/08/2023
03. | 1020-0055/2023 | 2023-10-20 | 24899.14 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PISCINA ESC. SUELI) |  |  | 87092.82 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PISCINA ESC. SUELI) |  |  | 87092.82 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (PISCINA ESC. SUELI) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MARIA GORETE
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0717-0036/2023 | 2023-07-17 | 29226.77 | Nf nº 242 - 18/07/2023
02. | 0814-0037/2023 | 2023-08-14 | 36086.11 | Nf nº 248 - 21/08/2023
03. | 1020-0054/2023 | 2023-10-20 | 24899.14 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PISCINA ESC. MARIA G.) |  |  | 90212.02 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PISCINA ESC. MARIA G.) |  |  | 90212.02 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (PISCINA ESC. MARIA G.) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO HUMBERTO GOMES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0630-0001/2023 | 2023-06-30 | 75493.12 | Nf nº
02. | 0814-0038/2023 | 2023-08-14 | 105307.49 | Nf nº
03. | 0919-0032/2023 | 2023-09-19 | 84921.76 | Nf nº
04. | 1117-0039/2023 | 2023-11-17 | 47396.76 | Nf nº
05. | 0221-0013/2024 | 2024-01-21 | 118387.07 | Nf nº
06. | 0318-0004/2024 | 2024-03-18 | 33590.31 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (GINÁSIO HUMBERTO G.) |  |  | 465096.51 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (GINÁSIO HUMBERTO G) |  |  | 465096.51 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (GINÁSIO HUMBERTO G) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0717-0037/2023 | 2023-07-17 | 29095.47 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CASA DA SOPA) |  |  | 29095.47 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CASA DA SOPA) |  |  | 29095.47 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CASA DA SOPA) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DO SHOPPING CIDADE JARDIM
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0814-0034/2023 | 2023-08-14 | 94876.13 | Nf nº
02. | 0919-0031/2023 | 2023-09-19 | 37768.95 | Nf nº
03. | 1117-0033/2023 | 2023-11-17 | 21693.32 | Nf nº
04. | 1211-0022/2023 | 2023-12-11 | 50451.17 | Nf nº
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SHOPPING CIDADE JARDIM) |  |  | 208728.52 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SHOPPING CIDADE J.) |  |  | 204789.57 |  |  | 98.11%
SALDO A PAGAR (SHOPPING CIDADE JARDIM) |  |  | 3938.95 |  |  | 1.887%
SUPERTENDÊNCIA DA SMTT
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0526-0066/2023 | 2023-05-26 | 19174.99 | Nf nº
02. | 0814-0039/2023 | 2023-08-14 | 42916.61 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SMTT) |  |  | 62091.6 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SMTT) |  |  | 62091.6 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SMTT) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0824-0060/2023 | 2023-08-24 | 53709.98 | Nf nº
02. | 1117-0037/2023 | 2023-11-17 | 39707.96 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CASA DA MULHER) |  |  | 93417.94 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CASA DA MULHER) |  |  | 93417.94 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CASA DA MULHER) |  |  | 0 |  |  | 0%
CRECHE CLERY ROCHA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0919-0033/2023 | 2023-09-19 | 36994.26 | Nf nº
02. |  |  | 93736.12 | Nf nº
03. | 0221-0011/2024 | 2024-02-21 | 31529.62 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE CLERY ROCHA) |  |  | 162260 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE CLERY ROCHA) |  |  | 162260 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE CLERY ROCHA) |  |  | 0 |  |  | 0%
COMPLEMENTAR DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0919-0034/2023 | 2023-09-19 | 25193.13 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CENTRAL DAS AMB.) |  |  | 25193.13 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CENTRAL DAS AMB.) |  |  | 25193.13 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CENTRAL DAS AMB.) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO ABRIGO DOS ANIMAIS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1023-0014/2023 | 2023-10-23 | 91894.4 | Nf nº
02. | 1117-0035/2024 | 2023-11-17 | 101061.75 | Nf nº
03. |  |  | 66741.43 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ABRIGO DOS ANIMAIS) |  |  | 259697.58 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ABRIGO DOS ANIMAIS) |  |  | 259697.58 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ABRIGO DOS ANIMAIS) |  |  | 0 |  |  | 0%
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1204-0030/2023 | 2023-04-12 | 156876.73 | Nf nº 269 - 05/12/2023
02. | 0716-0038/2024 | 2024-07-16 | 108967.96 | Nf nº | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (RESERVATÓRIOS DE ÁGUA) |  |  | 265844.69 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (RESERVATÓRIOS DE ÁGUA) |  |  | 265844.69 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (RESERVATÓRIOS DE ÁGUA) |  |  | 0 |  |  | 0%
REFORMA CAIC DO BLOCO DO AUDITÓRIO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1204-0032/2023 | 2023-04-12 | 94706.25 | Nf nº 268 - 05/12/2023 |  | 17.16%
02. | 0117-0029/2024 | 2024-01-17 | 111821.24 | Nf nº 273 - 17/01/2024 |  | 20.26%
03. | 0408-0032/2024 | 2024-04-08 | 240532.24 | Nf nº 293 - 12/04/2024 |  | 43.57%
04. | 0515-0046/2024 | 2024-04-08 | 104982.57 | Nf nº | CONCLUÍDO | 19.02%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CAIC) |  |  | 552042.3 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CAIC) |  |  | 552042.3 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CAIC) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA CRECHE PRESIDENTE EMÍLIO G. MEDICI
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0117-0024/2024 | 2024-01-17 | 154051.66 | Nf nº 274 - 17/01/2024 |  | 57.21%
02. | 0221-0016/2024 | 2024-02-21 | 115221.46 | Nf nº | CONCLUÍDO | 42.79%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE P. EMÍLIO G. M.) |  |  | 269273.12 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE P. EMÍLIO G. M.) |  |  | 269273.12 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE P. EMÍLIO G. M.) |  |  | 0 |  |  | 0%
SHOPPING CIDADE JARDIM - COMPLEMENTAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0117-0023/2024 | 2024-01-17 | 40930.54 | Nf nº 274 - 17/01/2024 | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SHOPPING CIDADE JARDIM) |  |  | 40930.54 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SHOPPING C. JARDIM) |  |  | 40930.54 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SHOPPING CIDADE JARDIM) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO OSÉAS CARDOSO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0221-0014/2024 | 2024-02-21 | 159028.25 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (DEP. OSÉAS CARD.) |  |  | 159028.25 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (DEP. OSÉAS CARD.) |  |  | 159028.25 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (DEP. OSÉAS CARD.) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DO CAIC BLOCO 01 E 03
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0227-0018/2024 | 2024-02-27 | 277533.35 | Nf nº |  | 33.49%
02. | 0315-0022/2024 | 2024-03-15 | 224136.2 | Nf nº 284 - 18/03/2024 |  | 27.05%
03. | 0408-0033/2024 | 2024-04-08 | 85418.7 | Nf nº 292 - 12/04/2024 |  | 10.31%
04. | 0716-0043/2024 | 2024-07-16 | 162533.68 | Nf nº |  | 19.61%
05. | 1203-0047/2024 | 2024-12-03 | 79084.3 |  | CONCLUÍDO | 9.543%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CAIC BLOCOS 01 E 03) |  |  | 828706.23 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CAIC BLOCOS 01 E 03) |  |  | 828706.23 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CAIC BLOCOS 01 E 03) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO USB - ESF 09 MANGABEIRA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0318-0005/2024 | 2024-03-18 | 90572.17 | Nf nº |  | 46.61%
02. | 0515-0049/2024 | 2024-05-15 | 103731.15 | Nf nº | CONCLUÍDO | 53.39%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESF 09 MANGABEIRA) |  |  | 194303.32 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESF 09 MANGABEIRA) |  |  | 194303.32 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESF 09 MANGABEIRA) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANÍSIO DE SOUZA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0313-0025/2024 | 2024-03-13 | 306074.58 | Nf nº 283 - 14/03/2024 |  | 68.72%
02. | 0408-0034/2024 | 2024-04-08 | 139342.68 | Nf nº | CONCLUÍDO | 31.28%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESC. ANÍSIO DE SOUZA) |  |  | 445417.26 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. ANÍSIO DE SOUZA) |  |  | 445417.26 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESC. ANÍSIO DE SOUZA) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA BILÍNGUE - EXTENSÃO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0319-0049/2024 | 2024-03-19 | 65976.54 | Nf nº |  | 35.23%
02. | 0515-0039/2024 | 2024-05-15 | 57430.09 | Nf nº 295 - 20/05/2024 |  | 30.67%
03. | 0613-0033/2024 | 2024-06-14 | 55026.21 | Nf nº |  | 29.38%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA BILÍNGUE - EXTENSÃO) |  |  | 187275.2 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. BILÍNGUE - EXTENSÃO) |  |  | 178432.84 |  |  | 95.28%
SALDO A PAGAR (ESCOLA BILÍNGUE - EXTENSÃO) |  |  | 8842.36 |  |  | 4.722%
MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0515-0038/2024 | 2024-03-19 | 113144.89 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CASA DA CULTURA) |  |  | 113144.89 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CASA DA CULTURA) |  |  | 113144.89 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CASA DA CULTURA) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO ESCOLA LOURINETE BARBOSA PEREIRA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0613-0035/2024 | 2024-06-14 | 39764.46 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA LOURINETE) |  |  | 39764.46 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESCOLA LOURINETE) |  |  | 39764.46 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESCOLA LOURINETE) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO CINE PILARENSE
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0613-0034/2024 | 2024-06-14 | 92153.75 | Nf nº |  | 48.39%
02. | 0716-0042/2024 | 2024-06-14 | 98275.52 | Nf nº | CONCLUÍDO | 51.61%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CINE PILARENSE) |  |  | 190429.27 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CINE PILARENSE) |  |  | 190429.27 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CINE PILARENSE) |  |  | 0 |  |  | 0%
UBS 12
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0716-0039/2024 | 2024-07-16 | 80185.01 | Nf nº |  | 12.52%
02. | 0821-0051/2024 | 2024-08-21 | 51495.36 | Nf nº |  | 8.038%
03. | 0917-0044/2024 | 2024-09-17 | 200805.8 | Nf nº |  | 31.34%
04. | 1113-0045/2024 | 2024-11-13 | 97491.02 | Nf nº |  | 15.22%
05. |  |  | 206185.03 | Nf nº | CONCLUÍDO | 32.18%
|  |  | 4508.73 |  | Saldo à receber NF já emitida
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (UBS 12) |  |  | 640670.95 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (UBS 12) |  |  | 640670.95 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (UBS 12) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ANDAR SUPERIOR DA ESCOLA CAIC
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0820-0046/2024 | 2024-08-21 | 21885.12 | Nf nº |  | 100%
02. |  |  |  | Nf nº | CONCLUÍDO | 0%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CAIC) |  |  | 21885.12 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CAIC) |  |  | 21885.12 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CAIC) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA MARIA GORETE
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0821-0049/2024 | 2024-08-21 | 227482.1 | Nf nº |  | 100%
02. |  |  |  | Nf nº | CONCLUÍDO | 0%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA MARIA GORETE) |  |  | 227482.1 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. MARIA GORETE) |  |  | 227482.1 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESCOLA MARIA GORETE) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA SUELY CHARGAS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. |  | 22/07/2024 À 10/09/2024 | 206478.69 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA MARIA GORETE) |  |  | 206478.69 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. MARIA GORETE) |  |  | 206478.69 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESCOLA MARIA GORETE) |  |  | 0 |  |  | 0%
PSF 01
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0821-0052/2024 | 2024-08-21 | 76293.34 | Nf nº |  | 28.21%
02. | 0917-0043/2024 | 2024-09-17 | 109880.83 | Nf nº |  | 40.63%
03. | 1018-0079/2024 | 2024-10-18 | 44049.39 | Nf nº 321 - 24/10/2024 |  | 16.29%
04. | 0114-0023/2025 | 2025-01-14 | 22121.33 | Nf nº |  | 8.18%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (PSF 01) |  |  | 270439.51 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (PSF 01) |  |  | 252344.89 |  |  | 93.31%
SALDO A PAGAR (PSF 01) |  |  | 18094.62 |  |  | 6.691%
CRECHE RUBENS CANUTO (2ª ETAPA)
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0821-0052/2024 | 2024-08-21 | 288569.81 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE RUBENS CANUTO) |  |  | 288569.81 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE RUBENS C.) |  |  | 288569.81 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE RUBENS CANUTO) |  |  | 0 |  |  | 0%
COMPLEXO EDUCACIONAL PETRONIO VIANA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0925-0064/2024 | 2024-09-25 | 219332.63 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (COMPLEXO EDUC.) |  |  | 219332.63 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (COMPLEXO EDUC.) |  |  | 219332.63 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (COMPLEXO EDUC.) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA JACY AYRES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1018-0080/2024 | 2024-10-18 | 128130.56 | Nf nº 320 - 24/10/2024 | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESCOLA JACY) |  |  | 128130.56 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESCOLA JACY) |  |  | 128130.56
SALDO A PAGAR (ESCOLA JACY) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA BILÍNGUE
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1018-0082/2024 | 2024-10-18 | 106606.34 | Nf nº 318 - 24/10/2024 |  | 12.75%
02. | 1113-0044/2024 | 2024-11-13 | 264204.96 | Nf nº 323 - 18/11/2024 |  | 31.61%
03. | 0114-0025/2025 | 2025-01-14 | 111603.07 | Nf nº |  | 13.35%
04. | 0217-0026/2025 | 2025-02-17 | 203339.59 | Nf nº 331 - 24/02/2025
05. | 0314-0021/2025 | 2025-03-14 | 150198.92 |  | CONCLUÍDO
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESC. BILÍNGUE) |  |  | 835952.88 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. BILÍNGUE) |  |  | 835952.88 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESC. BILÍNGUE) |  |  | 0 |  |  | 0%
ESCOLA JORGE BARROS - SESI
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1018-0081/2024 | 2024-10-18 | 129027.02 | Nf nº 319 - 24/10/2024 | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SESI) |  |  | 129027.02 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SESI) |  |  | 129027.02 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SESI) |  |  | 0 |  |  | 0%
UBS 12 - ADITIVO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1203-0045/2024 | 2024-12-03 | 130452.39 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (UBS 12 - ADITIVO) |  |  | 130452.39 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (UBS 12 - ADITIVO) |  |  | 130452.39 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (UBS 12 - ADITIVO) |  |  | 0 |  |  | 0%
SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0117-0029/2025 | 2025-01-17 | 90720.85 | Nf nº |  | 21.28%
02. | 0217-0027/2025 | 2025-02-17 | 146074.19 | Nf nº 332 - 24/02/2025 |  | 34.26%
03. | 0422-0014/2025 | 2025-04-22 | 175995.36 | Nf nº 337 - 24/04/2025 |  | 41.28%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SEC. DE EDUCAÇÃO) |  |  | 426382.79 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SEC. DE EDUCAÇÃO) |  |  | 412790.4 |  |  | 96.81%
SALDO A PAGAR (SEC. DE EDUCAÇÃO) |  |  | 13592.39 |  |  | 3.188%
SEDE DA PREFEITURA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0217-0028/2025 | 2025-02-17 | 103873.98 | Nf nº 330 - 24/02/2025 |  | 34.81%
02. | 0320-0020/2025 | 2025-03-20 | 53166.77 | Nf nº |  | 17.82%
03. | 0422-0004/2025 | 2025-04-22 | 66582.67 | Nf nº |  | 22.31%
04. | 0730-0003/2025 | 2025-07-30 | 74810.41 |  | CONCLUÍDO | 25.07%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SEC. DA PREFEITURA) |  |  | 298433.82 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SEC. DA PREFEITURA) |  |  | 298433.83 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SEC. DA PREFEITURA) |  |  | 4.8894e-11 |  |  | 1.638e-14%
CRECHE PADRE EDUARDO TADEU DA SILVA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0402-0014/2025 | 2025-04-02 | 163329.72 | Nf nº 335 - 02/04/2025 |  | 46.21%
02. | 0516-0006/2025 | 2025-05-16 | 83895.58 | Nf nº 340 - 28/05/2025 |  | 23.73%
03. | 0610-0002/2025 | 2025-06-10 | 106259.51 | Nf nº | CONCLUÍDO | 30.06%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE PE. EDUARDO) |  |  | 353484.81 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE PE. EDUARDO) |  |  | 353484.81 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE PE. EDUARDO) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SUELI CHAGAS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0523-0009/2025 | 2025-05-23 | 75800.65 | Nf nº |  | 74.62%
02. | 0612-0008/2025 | 2025-06-12 | 25787.39 | Nf nº | CONCLUÍDO | 25.38%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (QUADRA SUELI CHAGAS) |  |  | 101588.04 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (QUADRA SUELI CHAGAS) |  |  | 101588.04 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (QUADRA SUELI CHAGAS) |  |  | 0 |  |  | 0%
2ª RESTAURAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
MANUTENÇÃO DA CRECHE AFONSO CAVALCANTE DA SILVA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0513-0002/2025 | 2025-05-13 | 139945.05 | Nf nº |  | 10.46%
02. | 0617-0001/2025 | 2025-06-17 | 180188.58 | Nf nº |  | 13.46%
03. | 0722-0040/2025 | 2025-07-22 | 102371.6 | Nf nº |  | 7.649%
04. | 0819-0023/2025 | 2025-08-19 | 80555.3 | Nf nº |  | 6.019%
05. | 0918-0003/2025 | 2025-09-18 | 88690.18 | Nf nº |  | 6.626%
06. | 1020-0017/2025 | 2025-10-20 | 155741.15 | Nf nº |  | 11.64%
07. | 1124-0008/2025 | 2025-11-24 | 153397.54 | Nf nº |  | 11.46%
08. | 1218-0003/2025 | 2025-12-18 | 175200.05 | Nf nº |  | 13.09%
09. | 0121-0004/2026 | 2026-01-21 | 262327.57 | Nf nº | CONCLUÍDO | 19.6%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE AFONSO) |  |  | 1338417.12 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE AFONSO) |  |  | 1338417.02 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE AFONSO) |  |  | 9.3132e-11 |  |  | 6.958e-15%
MANUTENÇÃO DA CRECHE RUBENS BARROS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0526-0014/2025 | 2025-05-26 | 95752.61 | Nf nº |  | 52.86%
02. | 0611-0017/2025 | 2025-06-11 | 85386.89 | Nf nº | CONCLUÍDO | 47.14%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE RUBENS B.) |  |  | 181139.5 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE RUBENS B.) |  |  | 181139.5 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE RUBENS B.) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0717-00192025 | 2025-07-17 | 133023.97 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (COMP. SEC. EDUC) |  |  | 133023.97 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (COMP. SEC. EDUC) |  |  | 133023.97 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (COMP. SEC. EDUC) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA CRECHE ENOCH CAVALCANTI DE BARROS
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0723-0005/2025 | 2025-07-23 | 198163.75 | Nf nº |  | 59.93%
02. | 0821-0007/2025 | 2025-08-21 | 132501.07 | Nf nº | CONCLUÍDO | 40.07%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE ENOCH) |  |  | 330664.82 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE ENOCH) |  |  | 330664.82 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE ENOCH) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO COMPLEXO EDUCACIONAL PETRÔNIO VIANA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0723-0013/2025 | 2025-07-23 | 109286.4 | Nf nº |  | 15.73%
02. | 0819-0002/2025 | 2025-08-19 | 119452.28 | Nf nº |  | 17.19%
03. | 1023-0003/2025 | 2025-10-23 | 173789.75 | Nf nº |  | 25.01%
04. | 1119-0011/2025 | 2025-11-19 | 192741.21 | Nf nº |  | 27.74%
05. | 1217-0013/2025 | 2025-12-17 | 99643.37 | Nf nº | CONCLUÍDO | 14.34%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (COMPLEXO EDUCACIONAL) |  |  | 694913.01 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (COMPLEXO EDUC.) |  |  | 694913.01 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (COMPLEXO EDUCACIONAL) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO COMPLEMENTAR COMPLEXO EDUCACIONAL PETRÔNIO VIANA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0819-0011/2025 | 2025-08-19 | 132928.35 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (COMPLEXO EDUCACIONAL) |  |  | 132928.35 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (COMPLEXO EDUC.) |  |  | 132928.35 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (COMPLEXO EDUCACIONAL) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ERNESTO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0821-0003/2025 | 2025-08-21 | 55870.33 | Nf nº |  | 13.17%
02. | 1124-0019/2025 | 2025-11-24 | 152847.1 | Nf nº |  | 36.03%
03. | 1218-0001/2025 | 2025-12-18 | 215550.98 | Nf nº | CONCLUÍDO | 50.81%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (QUADRA PE. ERNESTO) |  |  | 424268.41 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (QUADRA PE. ERNESTO) |  |  | 424268.41 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (QUADRA PE. ERNESTO) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0910-0017/2025 | 2025-09-10 | 71449.73 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SEC. ADMINISTRAÇÃO) |  |  | 71449.73 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SEC. ADMINISTRAÇÃO) |  |  | 71449.73 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SEC. ADMINISTRAÇÃO) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO JÁ
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0911-0010/2025 | 2025-09-11 | 159612.51 | Nf nº |  | 48.44%
02. | 1020-0014/2025 | 2025-10-20 | 87983.58 | Nf nº |  | 26.7%
03. | 0121-0011/2026 | 2026-01-21 | 81889.16 | Nf nº | CONCLUÍDO | 24.85%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CENTRO JÁ) |  |  | 329485.25 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CENTRO JÁ) |  |  | 329485.25 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CENTRO JÁ) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL SUELI CHAGAS - FNDE
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0912-0012/2025 | 2025-09-11 | 199890.61 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SUELI CHARGAS - FNDE) |  |  | 199890.61 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SUELI CHARGAS - FNDE) |  |  | 199890.61 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SUELI CHARGAS - FNDE) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO CRECHE RUBENS CANUTO - ETAPA 2
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0915-0001/2025 | 2025-09-15 | 232570.84 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE RUBENS CANUTO) |  |  | 232570.84 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE RUBENS C.) |  |  | 232570.84 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE RUBENS CANUTO) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUELI CHARGAS - FUNDEB - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1022-0009/2025 | 2025-10-22 | 156960.32 | Nf nº |  | 31.07%
02. | 1119-0003/2025 | 2025-11-19 | 52150.88 | Nf nº |  | 10.32%
03. | 0312-0011/2026 | 2026-03-12 | 296037.5 | Nf nº | CONCLUÍDO | 58.6%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (SUELI C. - FUNDEB) |  |  | 505148.7 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (SUELI C. - FUNDEB) |  |  | 505148.7 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (SUELI C. - FUNDEB) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL ADELMO MACAXEIRA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 1124-0004/2025 | 2025-11-24 | 211183.36 | Nf nº |  | 49.16%
02. | 1217-0003/2025 | 2025-12-17 | 218437.01 | Nf nº | CONCLUÍDO | 50.84%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (COMPL. NUTRICIONAL) |  |  | 429620.37 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (COMPL. NUTRICIONAL) |  |  | 429620.37 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (COMPL. NUTRICIONAL) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GORETE
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0127-0009/2026 | 2026-01-27 | 313523.38 | Nf nº |  | 70.36%
02. | 0317-0003/2026 | 2026-03-17 | 132080.22 | Nf nº | CONCLUÍDO | 29.64%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESC. MARIA GORETE) |  |  | 445603.6 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. MARIA GORETE) |  |  | 445603.6 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESC. MARIA GORETE) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO COMPLEMENTAR II - DO COMPLEXO EDUCACIONAL PETRÔNIO VIANA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0223-0021/2026 | 2026-02-23 | 188104.18 | Nf nº |  | 59.75%
02. | 0312-0013/2026 | 2026-03-12 | 126698.74 | Nf nº | CONCLUÍDO | 40.25%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ETAPA II - COMP. EDU.) |  |  | 314802.93 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ETAPA II - COMP. EDU.) |  |  | 314802.92 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ETAPA II - COMP. EDU.) |  |  | 0.01 |  |  | 3.177e-06%
MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE PILAR
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0223-0023/2026 | 2026-02-23 | 660856.73 | Nf nº |  | 55.15%
02. | 0324-0013/2026 | 2026-03-24 | 537371.47 | Nf nº | Não pago | 44.85%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (COMP. ESPORTIVO) |  |  | 1198228.2 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (COMP. ESPORTIVO) |  |  | 1198228.2 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (COMP. ESPORTIVO) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMBAIXADOR RENATO DE MENDONÇA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0224-0007/2026 | 2026-02-24 | 229277.88 | Nf nº |  | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESC. E. RENATO DE M.) |  |  | 229277.88 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. E. RENATO DE M.) |  |  | 229277.88 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESC. E. RENATO DE M.) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA ESCOLA JACY AYRES
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0224-0003/2026 | 2026-02-24 | 192749.44 | Nf nº |  | 28.36%
02. | 0317-0006/2026 | 2026-03-17 | 487008.46 | Nf nº | CONCLUÍDO | 71.64%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ESC. JACY AYRES) |  |  | 679757.9 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ESC. JACY AYRES) |  |  | 679757.9 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ESC. JACY AYRES) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA UBS 04
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0304-0002/2026 | 2026-03-04 | 138709.04 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (UBS 04) |  |  | 138709.04 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (UBS 04) |  |  | 138709.04 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (UBS 04) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - ETAPA II
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0305-0009/2026 | 2026-03-05 | 200073.96 | Nf nº | Não pago | 27.29%
02. | 0325-0003/2026 | 2026-03-25 | 533081.74 | Nf nº | PAGO R$ 300.000,00 | 72.71%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (ASSIST. SOCIAL) |  |  | 733155.7 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (ASSIST. SOCIAL) |  |  | 733155.7 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (ASSIST. SOCIAL) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DA CRECHE ROSILENE MOTA
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0324-0010/2026 | 2026-03-24 | 408833.05 | Nf nº | CONCLUÍDO | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (CRECHE ROSILENE M.) |  |  | 408833.05 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CRECHE ROSILENE M.) |  |  | 408833.05 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (CRECHE ROSILENE M.) |  |  | 0 |  |  | 0%
MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA ARTHUR RAMOS - CAIC
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
01. | 0325-0002/2026 | 2026-03-25 | 290420.26 | Nf nº | Não pago | 100%
VALOR GLOBAL ESPECÍFICO (BWC CAIC) |  |  | 290420.26 |  |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (BWC CAIC) |  |  | 290420.26 |  |  | 100%
SALDO A PAGAR (BWC CAIC) |  |  | 0 |  |  | 0%
REAJUSTE CONTRATUAL - PRÉDIOS PÚBLICOS
Reajuste Contratual | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Dado da NF-e: | Observação | Percentual pago (%)
EDUCAÇÃO | 0413-0007/2026 | 2026-04-13 | 583587.65 | Nf nº | Não pago
SAÚDE | 0413-0014/2026 | 2026-04-13 | 29535.78 | Nf nº | Não pago
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0413-0011/2026 | 2026-04-13 | 87673.32 | Nf nº | Não pago
FINANÇAS | 0413-0015/2026 | 2026-04-13 | 29876.27 | Nf nº | Não pago
VALOR REAJUSTE CONTRATUAL |  |  | 754000 |  |  | 100%
VALOR PAGO |  |  | 730673.02 |  |  | 96.91%
SALDO A PAGAR |  |  | 23326.98 |  |  | 3.094%
Percentual pago (%)
VALOR GLOBAL DO CONTRATO |  |  | 8000000 |  |  | 100%
VALOR DAS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 7998527.61 |  |  | 99.98%
VALOR RECEBIDO EM RELAÇÃO AS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 7996527.61 |  |  | 99.97%
SALDO A RECEBER EM RELAÇÃO AS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 2000 |  |  | 0.025%
SALDO A RECEBER REFERENTE A VALOR DE CONTRATO |  |  | 1472.39 |  |  | 0.0184%
1ª RESTAURAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
VALOR - 1º TERMO ADITIVO |  |  | 8000000
VALOR - 2º TERMO ADITIVO |  |  | 2000000
VALOR CONSOLIDADO DO CONTRATO |  |  | 10000000 |  |  | 100%
VALOR DAS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 9962419.78 |  |  | 99.62%
VALOR RECEBIDO EM RELAÇÃO AS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 9917951.47 |  |  | 99.55%
SALDO A RECEBER EM RELAÇÃO AS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 44468.31 |  |  | 0.4464%
SALDO A RECEBER REFERENTE A VALOR DE CONTRATO |  |  | 37580.22 |  |  | 0.4698%
2ª RESTAURAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
VALOR CONSOLIDADO DO CONTRATO - 3º TERMO ADITIVO |  |  | 10000000 |  |  | 100%
VALOR DAS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 9442309.24 |  |  | 94.42%
VALOR RECEBIDO EM RELAÇÃO AS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 9442309.13 |  |  | 100%
SALDO A RECEBER EM RELAÇÃO AS OBRAS EM EXECUÇÃO |  |  | 0.11 |  |  | 1.165e-06%
SALDO A RECEBER REFERENTE A VALOR DE CONTRATO |  |  | 557690.76 |  |  | 5.577%
REAJUSTE CONTRATUAL
4º TERMO ADITIVO - VALOR DO REAJUSTE CONTRATUAL |  |  | 754000 |  |  | 100%
VALOR MEDIDO |  |  | 730673.02 |  |  | 96.91%
SALDO |  |  | 23326.98 |  |  | 3.094%
Praça Floriano Peixoto, s/n. Centro - Pilar/Al. CEP: 57150-000
| Fone: (82) 3265-1628. Fax: 3265-1633. CNPJ.: 12.200.150/0001-28 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: 14/04/2026
VOLTAR

## PLAN_TELEFÉRICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO DE PILAR-AL
LOCAL: PILAR/AL
CONSTRUTORA: METALUMÍNIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA
CONTRATO: CONTRATO Nº 42/2021
Contrato
Item | Descrição | Un. | Quant. | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
1.0 | PROJETOS COMPLETOS EXECUTIVOS (FUNDAÇÕES DAS TORRES, ESTRUTURAL DAS ESTAÇÕES, ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO, INCÊNDIO, ELÉTRICO, SPDA, COBERTURA, SALA DE CONTROLE, SALA DE GERADOR, ORÇAMENTO DETALHADO). | UN. |  | 249750 | 249750
1.1 | PROJETOS COMPLETOS EXECUTIVOS (FUNDAÇÕES DAS TORRES, ESTRUTURAL DAS ESTAÇÕES, ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO, INCÊNDIO, ELÉTRICO, SPDA, COBERTURA, SALA DE CONTROLE, SALA DE GERADOR, ORÇAMENTO DETALHADO). | UN. | 1 | 249750 | 249750
2.0 | TELEFÉRICO | UN. |  |  | 10183806
2.1 | EQUIPAMENTO COMPLETO COM VEÍCULOS, CABO DE AÇO E GRUPO-GERADOR - FABRICAÇÃO E PROJETOS | UN. | 1.27 | 2997000 | 3806190
2.2 | TORRES COMPLETAS, SEM FUNDAÇÃO | UN. | 1.18 | 2797200 | 3300696
2.3 | INSTALAÇÃO COMPLETA | UN. | 1 | 2297700 | 2297700
2.4 | FERRAMENTARIA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO | UN. | 2 | 249750 | 499500
2.5 | EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA | UN. | 1 | 79920 | 79920
2.6 | FRENTES (INTERNOS E EXTERNOS) | UN. | 2 | 99900 | 199800
3.0 | OPERAÇÃO COMERCIAL E MANUTENÇÃO COMPLETA DO TELEFÉRICO POR 3 MESES. | UN. |  |  | 419580
3.1 | OPERAÇÃO COMERCIAL E MANUTENÇÃO COMPLETA DO TELEFÉRICO POR 3 MESES. | UN. | 2 | 209790 | 419580
4.0 | REAJUSTE CONTRATO | % |  |  | 227946.95
4.1 | INDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL | % | 100 | 1840.4377 | 184043.77
4.2 | INDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL | % | 100 | 439.0318 | 43903.18
5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 0 | 0 | 347418.9368
5.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 115.0509 | 144964.1109
5.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 71.1406 | 89637.2179
5.4 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 18.6059 | 23443.3961
5.5 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 23.3593 | 29432.7595
5.6 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 14.3363 | 18063.7285
5.7 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 17.5148 | 22068.5922
5.8 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 15.7215 | 19809.1318
| TOTAL |  |  |  | 11428501.8868
VOLTAR

## MED_TELEFÉRICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
METALUMÍNIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA PROJETO E INSTALAÇÃO DE UM TELEFÉRICO NO MUNICÍPIO DE PILAR/AL
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 1001-0010/2021 | 2021-10-01 | 179820 | PAGO | 1.573% | 1.573%
02. | 1119-0039/2021 | 2021-11-19 | 1546452 | PAGO | 13.53% | 13.53%
03. | 0104-0010/2022 | 2022-01-04 | 709290 | PAGO | 6.206% | 6.206%
04. | 0203-0004/2022 | 2022-02-03 | 455544 | PAGO | 3.986% | 3.986%
05. | 0308-0009/2022 | 2022-03-08 | 835164 | PAGO | 7.308% | 7.308%
06. | 0412-0009/2022 | 2022-04-12 | 1037961 | PAGO | 9.082% | 9.082%
07. | 0523-0034/2022 | 2022-05-23 | 700299 | PAGO | 6.128% | 6.128%
08. | 0621-0013/2022 | 2022-06-21 | 569430 | PAGO | 4.983% | 4.983%
09. | 0714-0003/2022 | 2022-07-14 | 501498 | PAGO | 4.388% | 4.388%
10. | 0816-0012/2022 | 2022-08-16 | 293706 | PAGO | 2.57% | 2.57%
11. | 0920-0040/2022 | 2022-09-20 | 443556 | PAGO | 3.881% | 3.881%
12. | 0313-0006/2023 | 2023-03-13 | 129870 | PAGO | 1.136% | 1.136%
13. | 1024-0002/2023 | 2023-10-24 | 1312686 | PAGO | 11.49% | 11.49%
14. | 0312-0022/2024 | 2024-03-12 | 368116.74 | PAGO | 3.221% | 3.221%
15 | 0723-0006/2024 | 2024-07-23 | 256566.77 | PAGO | 2.245% | 2.245%
16. | 0822-0002/2024 | 2024-08-22 | 535432.5 | PAGO | 4.685% | 4.685%
17. | 0910-0012/2025 | 2025-09-10 | 257692.76 | PAGO | 2.255% | 2.255%
18. | 0326-0011/2026 | 2026-03-26 | 110291.69 | PAGO | 0.9651% | 0.9651%
19. | 0513-0024/2026 | 2026-05-13 | 483864.87 | NÃO PAGO | 4.234% | 4.234%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 8981010
REAJUSTE CONTRATUAL 1: |  |  | 184043.77
1 ADITIVO DE VALOR: |  |  | 1312686
REAJUSTE CONTRATUAL 2: |  |  | 43903.18
2 ADITIVO DE VALOR: |  |  | 906858.94
VALOR CONSOLIDADO DO CONTRATO |  |  | 11428501.89 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 10727241.33 |  | 93.86% | 93.86%
SALDO |  |  | 701260.56 |  | 6.136% | 6.136%
VOLTAR

## PLAN_KART
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PILAR
Praça Floriano Peixoto, s/n, CEP: 57150-000, Centro - Pilar- Alagoas - Telefone: (82) 3265-1628- Fax:3265-1633
CNPJ: 12.200.150/0001-28
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ARRANCADA E CIRCUITOS DO KARTÓDROMO
ENDEREÇO: ROD BR 316 - MUNICÍPIO DE PILAR/AL
CONTRATO: Nº 13-2022 - CP 01/2022
EMPRESA: CCB ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 24.467.896/0001-81 |  |  |  | Valor Total da Obra:
BDI ATUAL: | 23.28% |  |  | 7023430.74
BDI DIF. | 15.28%
Item | Descrição | Unid. | Quant. | V. Unit. R$ | V. Total R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 179720.41
1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 0 | 409.94 | 4099.4
1.2 | Mobilização | und | 0 | 6796 | 6796
1.3 | Desmobilização | und | 0 | 6796 | 6796
1.4 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 0 | 18076.82 | 18076.82
1.5 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 0 | 19581.53 | 19581.53
1.6 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 0 | 22030.85 | 22030.85
1.7 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 0 | 221.22 | 8848.8
1.8 | Manutenção do Canteiro | un | 0 | 5632.95 | 5632.95
1.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | Laboratório de asfalto | mês | 4 | 6606.89 | 39641.34
1.9.2 | Laboratório de solos | mês | 4 | 4875.15 | 29250.9
1.9.3 | Equipamento de Topografia | mês | 4 | 3160.97 | 18965.82
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | 0 | 235673.01
2.1 | Administração da obra | un | 0.87 | 196394.17 | 235673.01
3.0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 481925.82
3.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 0 | 9.02 | 229114.04
3.2 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 16589 | 3.39 | 125033.37
3.3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 1025 | 7.33 | 36305.49
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 43256 | 1.01 | 91472.92
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 5486308.13
4.1 | Regularização do subleito | m² | 21548 | 0.97 | 54410.95
4.2 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 10826.16 | 13.37 | 207248.3
4.3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 6592.87 | 265.07 | 1975217.63
4.4 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 34545.77 | 0.49 | 16927.43
4.5 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 4145.49 | 250.86 | 1039937.62
4.6 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (concreto asfáltico) | tkm | 248107.8 | 1.01 | 250588.88
4.7 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | Aquisição e Transporte de CM-30 | T | 44.91 | 6978 | 313381.98
4.7.2 | Aquisição e Transporte de CAP-50/70 | T | 262.13 | 6212.93 | 1628595.34
5.0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 435102.2
5.1 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | m | 1989.2 | 76.45 | 152074.34
5.2 | Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | un | 2 | 154.07 | 308.14
5.3 | Vala de infiltração - 1,5 x 1,5m - brita comercial | m | 503 | 420.42 | 253186.86
5.4 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 29240.46 | 1.01 | 29532.86
6.0 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 82218.29
6.1 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 788.06 | 104.33 | 82218.29
7.0 | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA | 0 | 0 | 0 | 122482.88
7.1 | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 20000L | und | 1 | 39548.28 | 39548.28
7.2 | PERFURAÇÃO ROCHA CALCÁRIA - CALCÁRIO / CAMADAS ALTERADAS DN 6" (POÇO 150M) | M | 80 | 149.7 | 11976
7.3 | REVESTIMENTO FILTRO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154MM | M | 80 | 218.17 | 17453.6
7.4 | PERFURAÇÃO EM ROCHA CALCÁRIA / CAMADAS ALTERADAS DN 8" - POÇO 150M | M | 100 | 174.18 | 17418
7.5 | REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 206MM | M | 100 | 360.87 | 36087
Valor Total Adequado (R$) |  |  |  |  | 7023430.74
VOLTAR

## MED_KART
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CCB ENGENHARIA EIRELLI CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ARRANCADA E CIRCUITO DO KARTÓDROMO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 1018-0003/2022 | 2022-10-18 | 397247.5 | - | 5.656% | 5.656%
02. | 1213-0025/2022 | 2022-12-13 | 207070.07 | - | 2.948% | 2.948%
03. | 0220-0001/2023 | 2023-02-20 | 321501.29 | - | 4.578% | 4.578%
04. | 0728-0005/2023 | 2023-07-28 | 323368.7 | - | 4.604% | 4.604%
05. | 0822-0014/2023 | 2023-08-22 | 1044571.38 | - | 14.87% | 14.87%
06. | 0418-0020/2024 | 2024-04-18 | 2465071.93 | - | 35.1% | 35.1%
07. | 0927-0004/2024 | 2024-09-27 | 1124074.46 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 16% | 16%
08. | 1009-0004/2024 | 2024-10-09 | 896502.46 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 12.76% | 12.76%
09. | 1125-0004/2024 | 2024-11-25 | 155912.81 | BOLETIM AINDA NÃO PAGO | 2.22% | 2.22%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 4848464.14
VALOR DO REEQUILÍBRIO: |  |  | 987063.78
ADITIVO DE VALOR |  |  | 1187902.82
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: |  |  | 7023430.74 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 6935320.6 |  | 98.75% | 98.75%
SALDO |  |  | 88110.14 |  | 1.255% | 1.255%
VOLTAR
OBS.: OBRA ENTREGUE

## PLAN_UBS
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PILAR
Praça Floriano Peixoto, s/n, CEP: 57150-000, Centro - Pilar- Alagoas - Telefone: (82) 3265-1628- Fax:3265-1633
CNPJ: 12.200.150/0001-28
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS) DO TIPO 01, DE FORMA A ATENDER A NECESSIDADE DAS IMEDIAÇÕES DAS GERÊNCIAIS REGIONAIS
ENDEREÇO: PILAR/AL
CONTRATO: Contrato nº 16/2023 - Adesão RDC Eletrônico nº 08/2022 |  |  |  | VALOR TOTAL DE OBRA:
EMPRESA VENCEDORA: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 06.034.228/0001-89 | 29.07% |  |  | 3655685.32
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. R$ | V. TOTAL R$
UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE TIPO 01 - UBS CISP
1.0 | PROJETOS |  |  |  | 26855.93
1.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE HABITAÇÃO COLETIVA, PRÉDIOS PARA ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS, ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS, EDIFÍCIO GARAGEM, RODOVIÁRIAS, AEROPORTOS, BIBLIOTECAS, SHOPPING, CENTROS COMERCIAIS (SEM REPETIÇÕES) | m² | 282.1 | 24.73 | 6976.33
1.2 | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | m² | 282.1 | 19.49 | 5498.13
1.3 | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | m² | 282.1 | 18.07 | 5097.55
1.4 | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | m² | 282.1 | 10.58 | 2984.62
1.5 | PROJETO INSTALACAO ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACOES | m² | 282.1 | 10.46 | 2950.77
1.6 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 282.1 | 11.87 | 3348.53
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 0 | 145827.15
2.1 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 7300.06 | 21900.18
2.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 4565 | 13695
2.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 3565.89 | 21395.34
2.4 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 3323.18 | 9969.54
2.5 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 4477.65 | 13432.95
2.6 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 4512.36 | 13537.08
2.7 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 17299.02 | 51897.06
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 36006.96
3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 | 447.63 | 4476.3
3.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 62.81 | 128 | 8039.68
3.3 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | UN | 1 | 3203.9 | 3203.9
3.4 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 | m² | 18 | 1127.06 | 20287.08
4.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 32092.15
4.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 17656.78 | 17656.78
4.2 | CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS | MES | 3 | 1796.65 | 5389.95
4.3 | CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 2.500m2 | MES | 3 | 203.54 | 610.62
4.4 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN: GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | h | 660 | 12.78 | 8434.8
5.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 52973.43
5.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 830.3 | 3.05 | 2532.42
5.2 | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m³ | 249.09 | 167.2 | 41647.85
5.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | m³ | 249.09 | 9.07 | 2259.25
5.4 | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | m³ | 100 | 28.15 | 2815
5.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | m³ | 249.09 | 14.93 | 3718.91
6.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 54968.53
6.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 68.64 | 133.45 | 9160.01
6.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 26 | 64.01 | 1664.26
6.3 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 1.87 | 215.87 | 403.68
6.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 449.4 | 20.48 | 9203.71
6.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 7.49 | 566.33 | 4241.81
6.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 262.15 | 22.52 | 5903.62
6.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 | m³ | 6.08 | 3617.16 | 21992.33
6.8 | CORTE E INSTALAÇÃO - CHAPAS DAS BASES |  |  |  | 2399.11
6.8.1 | Chapa aço grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 Kg/m² | KG | 192.08 | 9.7412 | 1871.08
6.8.2 | Aço CA-50 Ø 12,5 mm (1/2") | KG | 42 | 7.9085 | 332.16
6.8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 9.8 | 6.1182 | 59.96
6.8.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 4.9 | 27.7362 | 135.91
7.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 370176.44
7.1 | CORTE E INSTALAÇÃO - CHAPAS DAS BASES |  |  |  | 370176.44
7.1.1 | MÓDULO 3 X 3 X 6 P/ CONSTRUÇÃO MODULAR UBS TIPO I | und | 12 | 20278.78 | 243345.36
7.1.2 | ESTRUTURA EDIF.METALICA-VIGAS CHAPA DE ACO DOBRADA 1/4"" | KG | 2150 | 21.32 | 45838
7.1.3 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 20.67 | 181.86 | 3759.05
7.1.4 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 | CHP | 48 | 430.96 | 20686.08
7.1.5 | FORRO DE GESSO ACARTONADO LAFARGE GYPSUM FGE | m² | 50.74 | 157.99 | 8016.41
7.1.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 | m² | 12.92 | 145.76 | 1883.22
7.1.7 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES EM GESSO VERDE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 140.9 | 119.56 | 16846
7.1.8 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 16.89 | 119.56 | 2019.37
7.1.9 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 194 | 52.45 | 10175.3
7.1.10 | PAINEL PRÉ FABRICADO ARQUITETONICO PARA FACHADA EM GFRC - INSTALADO | m² | 72.85 | 234.91 | 17113.19
7.1.11 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 115 | 4.2996 | 494.46
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 88951.87
8.1 | PORTA DUPLA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM COM FERRAGENS | m² | 8.4 | 1724.85 | 14488.74
8.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.01 | 1675.24 | 16769.15
8.3 | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL | m² | 31.04 | 628.33 | 19503.36
8.4 | FORNECIMENTO PORTA MADEIRA 1 FL 80x210cm PINT.OLEO/FERRAGENS | UN | 23 | 1624.75 | 37369.25
8.5 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 3.92 | 209.5336 | 821.37
9.0 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 181540.74
9.1 | ESTRUTURA EDIF.METALICA-VIGAS CHAPA DE ACO DOBRADA 1/4"" | KG | 2538.9 | 21.32 | 54129.35
9.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 282.1 | 173.93 | 49065.65
9.3 | POLICARBONATO COMPACTO 10MM SEM CAIXILHOS E PERFIS ALUMINIO | m² | 38.55 | 464.65 | 17912.26
9.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M | 61.52 | 104.5 | 6428.84
9.5 | ALGEROZ/BOCAL PARA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA #22 | UN | 80.54 | 139.09 | 11202.31
9.6 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019 | M2XKM | 4231.5 | 8.12 | 34359.78
9.7 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 104.18 | 49.5939 | 5166.69
9.8 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 22 | 59.5959 | 1311.11
9.9 | Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm | m2 | 11.78 | 11.602 | 136.67
9.10 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 23.14 | 50.6723 | 1172.56
9.11 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_2019 | m2 | 23.14 | 28.3283 | 655.52
10.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 77665.21
10.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014 | m² | 240.17 | 121.45 | 29168.65
10.2 | RODAPE 8,5X45CM PORCELANATO FORMA BOLD ACET. BRANCO ELIANE | M | 275.3 | 71.7 | 19739.01
10.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m² | m2 | 282 | 53.8442 | 15184.07
10.4 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m2 | 282 | 13.8364 | 3901.86
10.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m2 | 282.1 | 34.2844 | 9671.62
11.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 80901.67
11.1 | PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA + FUNDO PREPARADOR | m² | 751.05 | 20.77 | 15599.31
11.2 | PREPARO DE TETOS COM CORRECAO DE MASSA CORRIDA PVA | m² | 250.87 | 26.23 | 6580.32
11.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 751.05 | 2.36 | 1772.48
11.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 250.87 | 2.72 | 682.37
11.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 751.05 | 13.1 | 9838.76
11.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 250.87 | 14.62 | 3667.72
11.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 105.9 | 65.31 | 6916.33
11.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 690 | 6.1182 | 4221.54
11.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 345 | 27.7362 | 9568.99
11.10 | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 828.56 | 14.0549 | 11645.32
11.11 | Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, TYVEK ou similar | m² | 392.63 | 26.5098 | 10408.53
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 69743.2
12.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 57,1 E 75KW | un | 1 | 11012.8 | 11012.8
12.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 110.35 | 882.8
12.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN | 18 | 119.8 | 2156.4
12.4 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 36.36 | 72.72
12.5 | PROJETOR FECHADO UMA PETALA LIGA ALUMINIO VAPOR MERCURIO 250W | UN | 2 | 892.26 | 1784.52
12.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 37.91 | 113.73
12.7 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016 | UN | 68 | 224.92 | 15294.56
12.8 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA | UN | 2 | 11.5 | 23
12.9 | PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO | UN | 2 | 275.01 | 550.02
12.10 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UN | 61 | 213.77 | 13039.97
12.11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 244.79 | 244.79
12.12 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 | 648.95 | 1946.85
12.13 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 | 55.98 | 1623.42
12.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 732.28 | 2196.84
12.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 564.13 | 564.13
12.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 198.54 | 397.08
12.17 | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 271.45 | 814.35
12.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 198.54 | 397.08
12.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 20.74 | 207.4
12.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 35.29 | 352.9
12.21 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 97.78 | 488.9
12.22 | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. | UN | 37 | 181.9 | 6730.3
12.23 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 12 | 228.1912 | 2738.29
12.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 118 | 10.7421 | 1267.56
12.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 230.919 | 3232.87
12.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 558.9112 | 558.91
12.27 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) | KG | 3.55 | 74.3133 | 263.81
12.28 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 40.9523 | 163.81
12.29 | Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar | UN | 1 | 183.63 | 183.63
12.30 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | M | 34 | 12.9342 | 439.76
13.0 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 14349.01
13.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 11 | 58.2 | 640.2
13.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un | 11 | 189.76 | 2087.36
13.3 | PONTO TELEFONE INTERNO SEM FIACAO | UN | 7 | 214.24 | 1499.68
13.4 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | M | 450 | 7.07 | 3181.5
13.5 | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 756.53 | 756.53
13.6 | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 1 | 1139.98 | 1139.98
13.7 | VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19""/1U | UN | 1 | 604.81 | 604.81
13.8 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA | UN | 2 | 11.5 | 23
13.9 | PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO | UN | 2 | 275.01 | 550.02
13.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 244.79 | 244.79
13.11 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 | 648.95 | 1946.85
13.12 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | UN | 19 | 46.267 | 879.07
13.13 | Suporte horizontal 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | UN | 22 | 11.0592 | 243.3
13.14 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | M | 34 | 16.2329 | 551.92
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 158858.75
14.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  | 50269.37
14.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1104.25 | 4417
14.1.2 | PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM | UN | 5 | 97.42 | 487.1
14.1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 407.53 | 5297.89
14.1.4 | LAVATORIO DE CALHA ACO INOXIDAVEL W.C.FEMININO | M | 2 | 882.14 | 1764.28
14.1.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 85.53 | 1197.42
14.1.6 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 14 | 130.49 | 1826.86
14.1.7 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1115.66 | 1115.66
14.1.8 | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE | UN | 1 | 3785.29 | 3785.29
14.1.9 | BANCADA/PIA 2 CUBAS CENTRAIS EM ACO INOX 2,00X55 COM METAIS | UN | 1 | 2196.58 | 2196.58
14.1.10 | BANCADA ACO INOXIDAVEL 1 CUBA 2,00x0,60cm - TRAMONTINA | UN | 4 | 2019.91 | 8079.64
14.1.11 | BANCADA/PIA INOX 200X60CM CUBA PROFUNDA PRATA MEKAL C/METAIS | UN | 1 | 3142.6 | 3142.6
14.1.12 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | 4 | 72.38 | 289.52
14.1.13 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 13 | 224.5 | 2918.5
14.1.14 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 10 | 336.67 | 3366.7
14.1.15 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.86 | 199.72
14.1.16 | BANCO PARA BANHO ARTICULADO 70x45cm MAX | UN | 1 | 1408.73 | 1408.73
14.1.17 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 612.4 | 612.4
14.1.18 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) | UN | 5 | 1408.73 | 7043.65
14.1.19 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | UN | 3 | 127.7205 | 383.16
14.1.20 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 x 0,60 m, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 289.0346 | 289.03
14.1.21 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares | UN | 1 | 447.6421 | 447.64
14.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 24704.21
14.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 3162.22 | 3162.22
14.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 94.21 | 94.21
14.2.3 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 84.21 | 84.21
14.2.4 | CAIXA TERM.FILTRO ABSOLUTO TAM.B-DIF.4 VIAS TROX F640 | UN | 1 | 5282.55 | 5282.55
14.2.5 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE AGUA-BOMBA ELETRICA 3CV 1.1/2x1x6 | UN | 1 | 3832.26 | 3832.26
14.2.6 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4"" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NIVEL E VALVULA SOLENÓIDE | UND | 1 | 1025.41 | 1025.41
14.2.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 104.35 | 104.35
14.2.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 55.24 | 55.24
14.2.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 84.95 | 84.95
14.2.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60 | 85.69 | 5141.4
14.2.11 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m | M3 | 45.36 | 86.0774 | 3904.47
14.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 19.22 | 100.5693 | 1932.94
14.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 15502.09
14.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 35.02 | 70.04
14.3.2 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 6 | 329.95 | 1979.7
14.3.3 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 55.24 | 883.84
14.3.4 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 5872.69 | 11745.38
14.3.5 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 74.83 | 823.13
14.4 | PONTOS HIDROSSANITÁRIO |  |  |  | 30729.9
14.4.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 40 | 139.47 | 5578.8
14.4.2 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 6 | 631.9 | 3791.4
14.4.3 | PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO EM LOJAS | UN | 34 | 306.21 | 10411.14
14.4.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 290.0003 | 3770
14.4.5 | Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) | UN | 1 | 926.9606 | 926.96
14.4.6 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 652.8267 | 652.83
14.4.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 150 | 28.1098 | 4216.47
14.4.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 45 | 30.7178 | 1382.3
14.5 | REDE EXTERNA |  |  |  | 37653.18
14.5.1 | CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 60cm | UN | 18 | 659.11 | 11863.98
14.5.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.4 | 57.41 | 1745.26
14.5.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 152.5 | 78.05 | 11902.63
14.5.4 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3093.2402 | 3093.24
14.5.5 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m | UN | 1 | 9048.0687 | 9048.07
15.0 | REDE AR COMPRIMIDO |  | 0 |  | 31744.85
15.1 | TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE A 15mm | M | 30 | 62.17 | 1865.1
15.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 164.74 | 164.74
15.3 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2 BELL-AIR | UND | 2 | 695.93 | 1391.86
. | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 10 | 554.87 | 5548.7
15.5 | PAINEL DE ALARME - P/ GASES AR COMPRIMIDO | UN | 1 | 891.5626 | 891.56
15.6 | Compressor De Ar Schulz - Csl 40br/250 Bravo - 40 Pés 250 Litros 175 Libras 380/660v Trif Ip55 | UN | 1 | 15565.8894 | 15565.89
15.7 | Secador De Ar Comprimido 220v Mono Compact SRS 40 Schulz OU similar | UN | 1 | 6316.9993 | 6317
16.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 |  | 4209.17
16.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 193.09 | 386.18
16.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | un | 1 | 2163.24 | 2163.24
16.3 | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25 | 66.39 | 1659.75
17.0 | PPCI |  | 0 |  | 4285.9
17.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 258.8 | 776.4
17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 228.94 | 686.82
17.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 736.36 | 2209.08
17.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 24x12cm | UN | 20 | 30.68 | 613.6
18.0 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS |  | 0 |  | 60292.34
18.1 | Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 12.000 BTU's (evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m F | un | 10 | 3227.99 | 32279.9
18.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M | un | 9 | 2916.85 | 26251.65
18.3 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43 | 3.83 | 164.69
18.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 101 | 13.67 | 1380.67
18.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43 | 5.01 | 215.43
19.0 | MURO/URBANIZAÇÃO |  |  |  | 141625.23
19.1 | MURO/GRADIL |  |  |  | 76297.98
19.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3.92 | 3617.16 | 14179.27
19.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 234.57 | 82.31 | 19307.46
19.1.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 420 | 4.27 | 1793.4
19.1.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 420 | 37.97 | 15947.4
19.1.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 420 | 2.36 | 991.2
19.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 420 | 13.1 | 5502
19.1.7 | CHAPIM DE CONCRETO | M | 105 | 39.97 | 4196.85
19.1.8 | Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical) | m² | 12.07 | 605.69 | 7310.68
19.1.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 24.14 | 37.51 | 905.49
19.1.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 32.1 | 43.0035 | 1380.41
19.1.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 32.1 | 113.1793 | 3633.05
19.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 23.36 | 49.2626 | 1150.77
19.2 | URBANIZAÇÃO |  | 0 |  | 65327.25
19.1.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 223.99 | 12.56 | 2813.31
19.1.2 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 60 | 161.32 | 9679.2
19.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 126.42 | 81.43 | 10294.38
19.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 96.5 | 60.61 | 5848.87
19.1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 57.54 | 65.86 | 3789.58
19.1.6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 8.1 | 131.77 | 1067.34
19.1.7 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 112.47 | 3.89 | 437.51
19.1.8 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO | M | 40.51 | 2.4 | 97.22
19.1.9 | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M | M | 3 | 340.74 | 1022.22
19.1.10 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 191.46 | 191.46
19.1.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 540.18 | 1.94 | 1047.95
19.1.12 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 223.99 | 3.85 | 862.36
19.1.13 | LASTRO DE AREIA MEDIA | m³ | 6.32 | 174.71 | 1104.17
19.1.14 | CALCADA CONCRETO ARMADO - ESPESSURA 7cm | m² | 206.88 | 115.62 | 23919.47
19.1.15 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 63.21 | 49.8688 | 3152.21
20.0 | TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | 32415.11
20.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 1.5 | 64.01 | 96.02
20.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 | m² | 4.8 | 264.17 | 1268.02
20.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.95 | 144.33 | 137.11
20.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1 | 533.85 | 533.85
20.5 | ESTRUTURA EDIF.METALICA-VIGAS CHAPA DE ACO DOBRADA 1/4"" | KG | 500 | 21.32 | 10660
20.6 | Chapa de aço galvanizado nº 14 - e=1,95mm - dimensões 2,00x1,00m | m² | 27.2 | 47.99 | 1305.33
20.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 | m² | 27.2 | 8.44 | 229.57
20.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 | m² | 27.2 | 37.78 | 1027.62
20.9 | LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO | m | 4.5 | 134.65 | 605.93
20.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 140.6 | 6.1182 | 860.22
20.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 72.28 | 27.7362 | 2004.77
20.12 | Chapa xadrez 1/8" - 3mm - (26,5 kg/m2) | KG | 382.66 | 14.506 | 5550.87
20.13 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 25 | 51.497 | 1287.43
20.14 | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | M² | 63 | 69.0269 | 4348.69
20.15 | Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial) | M³ | 23.2 | 95.5225 | 2216.12
20.16 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn | M³ | 23.2 | 12.2223 | 283.56
21.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 15701.3
21.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 282.1 | 31.38 | 8852.3
21.2 | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO | m³ | 30 | 228.3 | 6849
UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE TIPO 01 - UBS PADRE CÍCERO
1.0 | PROJETOS |  |  |  | 26855.93
1.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE HABITAÇÃO COLETIVA, PRÉDIOS PARA ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS, ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS, EDIFÍCIO GARAGEM, RODOVIÁRIAS, AEROPORTOS, BIBLIOTECAS, SHOPPING, CENTROS COMERCIAIS (SEM REPETIÇÕES) | m² | 282.1 | 24.73 | 6976.33
1.2 | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | m² | 282.1 | 19.49 | 5498.13
1.3 | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | m² | 282.1 | 18.07 | 5097.55
1.4 | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | m² | 282.1 | 10.58 | 2984.62
1.5 | PROJETO INSTALACAO ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACOES | m² | 282.1 | 10.46 | 2950.77
1.6 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 282.1 | 11.87 | 3348.53
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 0 | 190870.31
2.1 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 7300.06 | 29200.24
2.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4565 | 18260
2.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 7 | 3565.89 | 24961.23
2.4 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 3323.18 | 13292.72
2.5 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4477.65 | 17910.6
2.6 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4512.36 | 18049.44
2.7 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 17299.02 | 69196.08
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 36006.96
3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 | 447.63 | 4476.3
3.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 62.81 | 128 | 8039.68
3.3 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | UN | 1 | 3203.9 | 3203.9
3.4 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 | m² | 18 | 1127.06 | 20287.08
4.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 32092.15
4.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 17656.78 | 17656.78
4.2 | CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS | MES | 3 | 1796.65 | 5389.95
4.3 | CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 2.500m2 | MES | 3 | 203.54 | 610.62
4.4 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN: GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | h | 660 | 12.78 | 8434.8
5.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 141683.42
5.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 1729.53 | 3.05 | 5275.07
5.2 | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m³ | 698.71 | 167.2 | 116824.31
5.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | m³ | 698.71 | 9.07 | 6337.3
5.4 | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | m³ | 100 | 28.15 | 2815
5.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | m³ | 698.71 | 14.93 | 10431.74
6.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 54968.53
6.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 68.64 | 133.45 | 9160.01
6.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 26 | 64.01 | 1664.26
6.3 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 1.87 | 215.87 | 403.68
6.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 449.4 | 20.48 | 9203.71
6.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 7.49 | 566.33 | 4241.81
6.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 262.15 | 22.52 | 5903.62
6.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 | m³ | 6.08 | 3617.16 | 21992.33
6.8 | CORTE E INSTALAÇÃO - CHAPAS DAS BASES |  |  |  | 2399.11
6.8.1 | Chapa aço grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 Kg/m² | KG | 192.08 | 9.7412 | 1871.08
6.8.2 | Aço CA-50 Ø 12,5 mm (1/2") | KG | 42 | 7.9085 | 332.16
6.8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 9.8 | 6.1182 | 59.96
6.8.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 4.9 | 27.7362 | 135.91
7.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 370176.44
7.1 | CORTE E INSTALAÇÃO - CHAPAS DAS BASES |  |  |  | 370176.44
7.1.1 | MÓDULO 3 X 3 X 6 P/ CONSTRUÇÃO MODULAR UBS TIPO I | und | 12 | 20278.78 | 243345.36
7.1.2 | ESTRUTURA EDIF.METALICA-VIGAS CHAPA DE ACO DOBRADA 1/4"" | KG | 2150 | 21.32 | 45838
7.1.3 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 20.67 | 181.86 | 3759.05
7.1.4 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 | CHP | 48 | 430.96 | 20686.08
7.1.5 | FORRO DE GESSO ACARTONADO LAFARGE GYPSUM FGE | m² | 50.74 | 157.99 | 8016.41
7.1.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 | m² | 12.92 | 145.76 | 1883.22
7.1.7 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES EM GESSO VERDE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 140.9 | 119.56 | 16846
7.1.8 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 16.89 | 119.56 | 2019.37
7.1.9 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 194 | 52.45 | 10175.3
7.1.10 | PAINEL PRÉ FABRICADO ARQUITETONICO PARA FACHADA EM GFRC - INSTALADO | m² | 72.85 | 234.91 | 17113.19
7.1.11 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 115 | 4.2996 | 494.46
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 88951.87
8.1 | PORTA DUPLA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM COM FERRAGENS | m² | 8.4 | 1724.85 | 14488.74
8.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.01 | 1675.24 | 16769.15
8.3 | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL | m² | 31.04 | 628.33 | 19503.36
8.4 | FORNECIMENTO PORTA MADEIRA 1 FL 80x210cm PINT.OLEO/FERRAGENS | UN | 23 | 1624.75 | 37369.25
8.5 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 3.92 | 209.5336 | 821.37
9.0 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 181540.74
9.1 | ESTRUTURA EDIF.METALICA-VIGAS CHAPA DE ACO DOBRADA 1/4"" | KG | 2538.9 | 21.32 | 54129.35
9.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 282.1 | 173.93 | 49065.65
9.3 | POLICARBONATO COMPACTO 10MM SEM CAIXILHOS E PERFIS ALUMINIO | m² | 38.55 | 464.65 | 17912.26
9.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M | 61.52 | 104.5 | 6428.84
9.5 | ALGEROZ/BOCAL PARA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA #22 | UN | 80.54 | 139.09 | 11202.31
9.6 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF 07/2019 | M2XKM | 4231.5 | 8.12 | 34359.78
9.7 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 104.18 | 49.5939 | 5166.69
9.8 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | m | 22 | 59.5959 | 1311.11
9.9 | Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm | m2 | 11.78 | 11.602 | 136.67
9.10 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | 23.14 | 50.6723 | 1172.56
9.11 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_2019 | m2 | 23.14 | 28.3283 | 655.52
10.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 77665.21
10.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014 | m² | 240.17 | 121.45 | 29168.65
10.2 | RODAPE 8,5X45CM PORCELANATO FORMA BOLD ACET. BRANCO ELIANE | M | 275.3 | 71.7 | 19739.01
10.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m² | m2 | 282 | 53.8442 | 15184.07
10.4 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m2 | 282 | 13.8364 | 3901.86
10.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m2 | 282.1 | 34.2844 | 9671.62
11.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 80901.67
11.1 | PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA + FUNDO PREPARADOR | m² | 751.05 | 20.77 | 15599.31
11.2 | PREPARO DE TETOS COM CORRECAO DE MASSA CORRIDA PVA | m² | 250.87 | 26.23 | 6580.32
11.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 751.05 | 2.36 | 1772.48
11.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 250.87 | 2.72 | 682.37
11.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 751.05 | 13.1 | 9838.76
11.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 250.87 | 14.62 | 3667.72
11.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 105.9 | 65.31 | 6916.33
11.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 690 | 6.1182 | 4221.54
11.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 345 | 27.7362 | 9568.99
11.10 | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 828.56 | 14.0549 | 11645.32
11.11 | Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30m x1m, TYVEK ou similar | m² | 392.63 | 26.5098 | 10408.53
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 70252.24
12.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 57,1 E 75KW | un | 1 | 11012.8 | 11012.8
12.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 110.35 | 882.8
12.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN | 18 | 119.8 | 2156.4
12.4 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16 | 36.36 | 581.76
12.5 | PROJETOR FECHADO UMA PETALA LIGA ALUMINIO VAPOR MERCURIO 250W | UN | 2 | 892.26 | 1784.52
12.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 37.91 | 113.73
12.7 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016 | UN | 68 | 224.92 | 15294.56
12.8 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA | UN | 2 | 11.5 | 23
12.9 | PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO | UN | 2 | 275.01 | 550.02
12.10 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 | UN | 61 | 213.77 | 13039.97
12.11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 244.79 | 244.79
12.12 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 | 648.95 | 1946.85
12.13 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 | 55.98 | 1623.42
12.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 732.28 | 2196.84
12.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 564.13 | 564.13
12.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 198.54 | 397.08
12.17 | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 271.45 | 814.35
12.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 198.54 | 397.08
12.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 20.74 | 207.4
12.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 35.29 | 352.9
12.21 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 97.78 | 488.9
12.22 | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. | UN | 37 | 181.9 | 6730.3
12.23 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 12 | 228.1912 | 2738.29
12.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 118 | 10.7421 | 1267.56
12.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 230.919 | 3232.87
12.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 558.9112 | 558.91
12.27 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) | KG | 3.55 | 74.3133 | 263.81
12.28 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 40.9523 | 163.81
12.29 | Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar | UN | 1 | 183.63 | 183.63
12.30 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | M | 34 | 12.9342 | 439.76
13.0 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 14349.01
13.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 11 | 58.2 | 640.2
13.2 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | un | 11 | 189.76 | 2087.36
13.3 | PONTO TELEFONE INTERNO SEM FIACAO | UN | 7 | 214.24 | 1499.68
13.4 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | M | 450 | 7.07 | 3181.5
13.5 | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 756.53 | 756.53
13.6 | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 1 | 1139.98 | 1139.98
13.7 | VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19""/1U | UN | 1 | 604.81 | 604.81
13.8 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA | UN | 2 | 11.5 | 23
13.9 | PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO | UN | 2 | 275.01 | 550.02
13.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 244.79 | 244.79
13.11 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 3 | 648.95 | 1946.85
13.12 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | UN | 19 | 46.267 | 879.07
13.13 | Suporte horizontal 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | UN | 22 | 11.0592 | 243.3
13.14 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | M | 34 | 16.2329 | 551.92
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 158858.75
14.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  | 50269.37
14.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1104.25 | 4417
14.1.2 | PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM | UN | 5 | 97.42 | 487.1
14.1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 407.53 | 5297.89
14.1.4 | LAVATORIO DE CALHA ACO INOXIDAVEL W.C.FEMININO | M | 2 | 882.14 | 1764.28
14.1.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 85.53 | 1197.42
14.1.6 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 14 | 130.49 | 1826.86
14.1.7 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1115.66 | 1115.66
14.1.8 | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE | UN | 1 | 3785.29 | 3785.29
14.1.9 | BANCADA/PIA 2 CUBAS CENTRAIS EM ACO INOX 2,00X55 COM METAIS | UN | 1 | 2196.58 | 2196.58
14.1.10 | BANCADA ACO INOXIDAVEL 1 CUBA 2,00x0,60cm - TRAMONTINA | UN | 4 | 2019.91 | 8079.64
14.1.11 | BANCADA/PIA INOX 200X60CM CUBA PROFUNDA PRATA MEKAL C/METAIS | UN | 1 | 3142.6 | 3142.6
14.1.12 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | 4 | 72.38 | 289.52
14.1.13 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 13 | 224.5 | 2918.5
14.1.14 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 10 | 336.67 | 3366.7
14.1.15 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.86 | 199.72
14.1.16 | BANCO PARA BANHO ARTICULADO 70x45cm MAX | UN | 1 | 1408.73 | 1408.73
14.1.17 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 612.4 | 612.4
14.1.18 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) | UN | 5 | 1408.73 | 7043.65
14.1.19 | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | UN | 3 | 127.7205 | 383.16
14.1.20 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 x 0,60 m, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 289.0346 | 289.03
14.1.21 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares | UN | 1 | 447.6421 | 447.64
14.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 24704.21
14.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 3162.22 | 3162.22
14.2.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 94.21 | 94.21
14.2.3 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 84.21 | 84.21
14.2.4 | CAIXA TERM.FILTRO ABSOLUTO TAM.B-DIF.4 VIAS TROX F640 | UN | 1 | 5282.55 | 5282.55
14.2.5 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE AGUA-BOMBA ELETRICA 3CV 1.1/2x1x6 | UN | 1 | 3832.26 | 3832.26
14.2.6 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4"" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NIVEL E VALVULA SOLENÓIDE | UND | 1 | 1025.41 | 1025.41
14.2.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 104.35 | 104.35
14.2.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 55.24 | 55.24
14.2.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 84.95 | 84.95
14.2.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60 | 85.69 | 5141.4
14.2.11 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m | M3 | 45.36 | 86.0774 | 3904.47
14.2.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 19.22 | 100.5693 | 1932.94
14.3 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 15502.09
14.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 35.02 | 70.04
14.3.2 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 6 | 329.95 | 1979.7
14.3.3 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 55.24 | 883.84
14.3.4 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 5872.69 | 11745.38
14.3.5 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 74.83 | 823.13
14.4 | PONTOS HIDROSSANITÁRIO |  |  |  | 30729.9
14.4.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 40 | 139.47 | 5578.8
14.4.2 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 6 | 631.9 | 3791.4
14.4.3 | PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO EM LOJAS | UN | 34 | 306.21 | 10411.14
14.4.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 290.0003 | 3770
14.4.5 | Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) | UN | 1 | 926.9606 | 926.96
14.4.6 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 652.8267 | 652.83
14.4.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 150 | 28.1098 | 4216.47
14.4.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 45 | 30.7178 | 1382.3
14.5 | REDE EXTERNA |  |  |  | 37653.18
14.5.1 | CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 60cm | UN | 18 | 659.11 | 11863.98
14.5.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.4 | 57.41 | 1745.26
14.5.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 152.5 | 78.05 | 11902.63
14.5.4 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3093.2402 | 3093.24
14.5.5 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m | UN | 1 | 9048.0687 | 9048.07
15.0 | REDE AR COMPRIMIDO |  | 0 |  | 31744.85
15.1 | TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE A 15mm | M | 30 | 62.17 | 1865.1
15.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 164.74 | 164.74
15.3 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2 BELL-AIR | UND | 2 | 695.93 | 1391.86
. | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 10 | 554.87 | 5548.7
15.5 | PAINEL DE ALARME - P/ GASES AR COMPRIMIDO | UN | 1 | 891.5626 | 891.56
15.6 | Compressor De Ar Schulz - Csl 40br/250 Bravo - 40 Pés 250 Litros 175 Libras 380/660v Trif Ip55 | UN | 1 | 15565.8894 | 15565.89
15.7 | Secador De Ar Comprimido 220v Mono Compact SRS 40 Schulz OU similar | UN | 1 | 6316.9993 | 6317
16.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 |  | 4209.17
16.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 193.09 | 386.18
16.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M | un | 1 | 2163.24 | 2163.24
16.3 | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 25 | 66.39 | 1659.75
17.0 | PPCI |  | 0 |  | 4285.9
17.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 258.8 | 776.4
17.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 228.94 | 686.82
17.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 736.36 | 2209.08
17.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 24x12cm | UN | 20 | 30.68 | 613.6
18.0 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS |  | 0 |  | 60292.34
18.1 | Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 12.000 BTU's (evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m F | un | 10 | 3227.99 | 32279.9
18.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M | un | 9 | 2916.85 | 26251.65
18.3 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43 | 3.83 | 164.69
18.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 101 | 13.67 | 1380.67
18.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43 | 5.01 | 215.43
19.0 | MURO/URBANIZAÇÃO |  |  |  | 141625.23
19.1 | MURO/GRADIL |  |  |  | 76297.98
19.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3.92 | 3617.16 | 14179.27
19.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 234.57 | 82.31 | 19307.46
19.1.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 420 | 4.27 | 1793.4
19.1.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 420 | 37.97 | 15947.4
19.1.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 420 | 2.36 | 991.2
19.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 420 | 13.1 | 5502
19.1.7 | CHAPIM DE CONCRETO | M | 105 | 39.97 | 4196.85
19.1.8 | Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical) | m² | 12.07 | 605.69 | 7310.68
19.1.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 24.14 | 37.51 | 905.49
19.1.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | 32.1 | 43.0035 | 1380.41
19.1.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 32.1 | 113.1793 | 3633.05
19.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 23.36 | 49.2626 | 1150.77
19.2 | URBANIZAÇÃO |  | 0 |  | 65327.25
19.1.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 223.99 | 12.56 | 2813.31
19.1.2 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 60 | 161.32 | 9679.2
19.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 126.42 | 81.43 | 10294.38
19.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 96.5 | 60.61 | 5848.87
19.1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 57.54 | 65.86 | 3789.58
19.1.6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 8.1 | 131.77 | 1067.34
19.1.7 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 112.47 | 3.89 | 437.51
19.1.8 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO | M | 40.51 | 2.4 | 97.22
19.1.9 | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M | M | 3 | 340.74 | 1022.22
19.1.10 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 191.46 | 191.46
19.1.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 540.18 | 1.94 | 1047.95
19.1.12 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 223.99 | 3.85 | 862.36
19.1.13 | LASTRO DE AREIA MEDIA | m³ | 6.32 | 174.71 | 1104.17
19.1.14 | CALCADA CONCRETO ARMADO - ESPESSURA 7cm | m² | 206.88 | 115.62 | 23919.47
19.1.15 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 63.21 | 49.8688 | 3152.21
20.0 | TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | 32415.11
20.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 1.5 | 64.01 | 96.02
20.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 | m² | 4.8 | 264.17 | 1268.02
20.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.95 | 144.33 | 137.11
20.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1 | 533.85 | 533.85
20.5 | ESTRUTURA EDIF.METALICA-VIGAS CHAPA DE ACO DOBRADA 1/4"" | KG | 500 | 21.32 | 10660
20.6 | Chapa de aço galvanizado nº 14 - e=1,95mm - dimensões 2,00x1,00m | m² | 27.2 | 47.99 | 1305.33
20.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 | m² | 27.2 | 8.44 | 229.57
20.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 | m² | 27.2 | 37.78 | 1027.62
20.9 | LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO | m | 4.5 | 134.65 | 605.93
20.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 140.6 | 6.1182 | 860.22
20.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 72.28 | 27.7362 | 2004.77
20.12 | Chapa xadrez 1/8" - 3mm - (26,5 kg/m2) | KG | 382.66 | 14.506 | 5550.87
20.13 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 25 | 51.497 | 1287.43
20.14 | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | M² | 63 | 69.0269 | 4348.69
20.15 | Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial) | M³ | 23.2 | 95.5225 | 2216.12
20.16 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn | M³ | 23.2 | 12.2223 | 283.56
21.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 15701.3
21.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | M² | 282.1 | 31.38 | 8852.3
21.2 | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO | M³ | 30 | 228.3 | 6849
22.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ÁREA EXTERNA |  |  |  | 159053.25
22.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 505.4 | 4043.2
22.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | UN | 8 | 70.41 | 563.28
22.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C | M | 60 | 5.5 | 330
22.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 9.43 | 2829
22.5 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 8 | 3055.39 | 24443.12
22.6 | LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09, 142WATTS, 18300LUMENS, 4000K, IRC>70, BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA/TELEGESTÃO 7PIN, CORPO ALUM INJET. PINT. POLIESTER A PÓ. 220V IP66 VIDA UTIL100 MIL HORAS | UN | 16 | 2283.62 | 36537.92
22.7 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | M | 100 | 10.57 | 1057
22.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 263.89 | 99.56 | 26272.89
22.9 | PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 10CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA | M2 | 391.5 | 78.78 | 30842.37
22.10 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 273.29 | 61.65 | 16848.33
22.11 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 254.33 | 14.17 | 3603.86
22.12 | BANCO DE CONCRETO APARENTE, DIM 0.80 X 1.60M, H=1.00M, COM ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4", PINTADOS COM TINTA AUTOMOTIVA | UN | 8 | 1181.34 | 9450.72
22.13 | MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, 2 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (SEMI CIRCULAR), COM PINTURA ACRÍLICA. | UN | 2 | 1115.78 | 2231.56
Valor Total Adequado (R$) |  |  |  |  | 3655685.32
UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINTO CENTAVOS
VOLTAR

## MED_UBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.034.228/0001-89 CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO TIPO 1, DE FORMA A ATENDER A NECESSIDADE DAS IMEDIAÇÕES DAS GERENCIAIS REGIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO OBRA: UBS 02 - BAIRRO PADRE CÍCERO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 1024-0003/2023 | 2023-10-24 | 110014.7 | - | 5.572% | 5.572%
02. | 0322-0018/2024 | 2024-03-22 | 201033.39 | - | 10.18% | 10.18%
03. | 0528-0015/2024 | 2024-05-28 | 478072.97 | - | 24.21% | 24.21%
04. | 0724-0006/2024 | 2024-07-24 | 324021.81 | - | 16.41% | 16.41%
05. | 0813-0013/2024 | 2024-08-13 | 398292.31 | - | 20.17% | 20.17%
06. | 1125-0002/2024 | 2024-11-25 | 286840.14 | EM ABERTO | 14.53% | 14.53%
07. | 0108-0005/2025 | 2025-01-08 | 155514.49 | EM ABERTO | 7.876% | 7.876%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 1455000
VALOR DO 1º TERMO ADITIVO |  |  | 226184.95
VALOR DO 2º TERMO ADITIVO |  |  | 293315.44
VALOR CONSOLIDADO |  |  | 1974500.39 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 1953789.81 |  | 98.95% | 98.95%
SALDO |  |  | 20710.58 |  | 1.049% | 1.049%
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.034.228/0001-89 CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO TIPO 1, DE FORMA A ATENDER A NECESSIDADE DAS IMEDIAÇÕES DAS GERENCIAIS REGIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO OBRA: UBS CISP
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação: | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0321-0028/2023 | 2023-03-21 | 737512.78 | - | 43.87% | 43.87%
02. | 0519-0045/2023 | 2023-05-19 | 100000 | - | 5.948% | 5.948%
03. | 1020-0032/2023 | 2023-10-20 | 265581.29 | - | 15.8% | 15.8%
04. | 1212-0028/2024 | 2024-12-12 | 161971.83 | - | 9.634% | 9.634%
05. | 0119-0012/2024 | 2024-01-19 | 71795.1 | - | 4.271% | 4.271%
06. |  |  | 118139 | - | 7.027% | 7.027%
07. | 1305-001/2024 | 2024-05-13 | 226184.95 | - | 13.45% | 13.45%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 1455000
VALOR DO 1º TERMO ADITIVO |  |  | 226184.95
VALOR CONSOLIDADO |  |  | 1681184.95 |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 1681184.95 |  | 100% | 100%
SALDO |  |  | 2.3283e-10 |  | 1.385e-14% | 0%
OBS.: OBRA ENTREGUE
VOLTAR
OBS.: OBRA ENTREGUE

## PLAN_FUNDAÇÕES
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PILAR
Praça Floriano Peixoto, s/n, CEP: 57150-000, Centro - Pilar- Alagoas - Telefone: (82) 3265-1628- Fax:3265-1633
CNPJ: 12.200.150/0001-28
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
OBRA: FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA TORRES, PILAR MOTRIZ E PILAR DE REENVIO DO TELEFÉRICO - PILAR/AL
ENDEREÇO: PILAR/AL
CONTRATO: Contrato nº 38/2022 - Concorrência Pública 03/2022 |  | V.Contrato - Inicial: | 1839530.06 | Valor aditivo 01: |  | 438237.5 | 23.82%
EMPRESA VENCEDORA: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 06.034.228/0001-89 |  | V.Contrato - Aditivo | 2277767.56 | Valor Reajustado 01: |  | 85105.8032 | 6.32%
BDI ATUAL: | 19.21% | V.Contrato - Saldo | 1346610.81 | Valor do Saldo Reajustado: |  | 1431716.6132
|  | V.Contrato - Reajustado: |  |  |  | 2362873.3632
Item | Descrição | Unid. | QITD Contrato | QTD Saldo | Valor Empresa | Valor Reajustado | V. Total R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5712.07
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 6 | 0 | 268.22 | 285.18 | 0
1.2 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1 | 0 | 652.85 | 694.12 | 0
1.3 | ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO | mês | 4 | 1 | 1621.58 | 1724.06 | 1724.06
1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M | mês | 4 | 1 | 605.36 | 643.61 | 643.61
1.5 | EQUIPE TOPOGRÁFICA DE CAMPO COMPLETA ( COM EQUIPAMENTO) E ESCRITÓRIO (PROCESSAMENTO E DESENHO) | dia | 7 | 0 | 1804.83 | 1918.9 | 0
1.6 | DOCUMENTAÇÃO "AS BUILT" (OBRA:SERGIPETEC) | un | 1 | 0 | 5491.17 | 5838.22 | 0
1.7 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) | m² | 628.69 | 0 | 125.19 | 133.11 | 0
1.8 | ALUGUEL DE GRUPO GERADOR, CAPACIDADE 6 KVA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | h | 720 | 360 | 8.73 | 9.29 | 3344.4
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54534.06
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 2 | 21130.95 | 22466.42 | 44932.84
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 2 | 4515.25 | 4800.61 | 9601.22
3.0 | ESTAÇÃO ORLA (INFERIOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO BLOCO PILAR MOTRIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 68.15 | 0 | 71.33 | 75.83 | 0
3.1.2 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 234 | 0 | 235.16 | 250.02 | 0
3.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2371.8 | 0 | 13.66 | 14.52 | 0
3.1.4 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 18 | 0 | 19.66 | 20.9 | 0
3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 225.2 | 0 | 20.89 | 22.21 | 0
3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2949.6 | 0 | 19.72 | 20.96 | 0
3.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 68.15 | 0 | 582.49 | 619.3 | 0
3.1.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 77.44 | 0 | 85.36 | 90.75 | 0
3.2 | SUPER-ESTRUTURA (PILAR MOTRIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 8.66 | 0 | 647.54 | 688.46 | 0
3.2.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 33.5 | 0 | 274.4 | 291.74 | 0
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 393.3 | 0 | 19.89 | 21.14 | 0
3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 213.6 | 0 | 17.08 | 18.15 | 0
3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 727.32 | 0 | 16.67 | 17.72 | 0
3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 137.4 | 0 | 19.21 | 20.42 | 0
3.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 251.68 | 0 | 19.01 | 20.21 | 0
4.0 | ESTAÇÃO CRUZEIRO (SUPERIOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223760.86
4.1 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 89.95 | 89.95 | 71.33 | 75.84 | 6821.81
4.1.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - Ø 400MM, COM CONCRETO FCK = 21 MPA E ARMADURA CA-50 E CA-60 | m | 216 | 216 | 193.65 | 205.89 | 44472.24
4.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 225.2 | 225.2 | 20.89 | 22.22 | 5003.94
4.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3282.2 | 3282.2 | 19.72 | 20.97 | 68827.73
4.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 89.95 | 89.95 | 582.49 | 619.31 | 55706.94
4.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 102.22 | 102.22 | 85.36 | 90.76 | 9277.49
4.1.7 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 18 | 18 | 19.66 | 20.9 | 376.2
4.2 | SUPER-ESTRUTURA (PILAR REENVIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 70.82 | 70.82 | 274.4 | 291.75 | 20661.74
4.2.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - Ø 400MM, COM CONCRETO FCK = 21 MPA E ARMADURA CA-50 E CA-60 | m | 18.32 | 18.32 | 647.54 | 688.47 | 12612.77
4.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 616 | 0 | 19.89 | 21.15 | 0
4.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 569.36 | 0 | 17.08 | 18.16 | 0
4.2.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1353.88 | 0 | 16.67 | 17.73 | 0
4.2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 137.4 | 0 | 19.21 | 20.43 | 0
4.2.7 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 461.78 | 0 | 19.01 | 20.22 | 0
5.0 | TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147709.62
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 268.79 | 186.79 | 71.33 | 75.84 | 14166.15
5.2 | TORRE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 77 | 0 | 235.16 | 250.02 | 0
5.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 911.4 | 0 | 13.66 | 14.52 | 0
5.2.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 17.42 | 0 | 582.49 | 619.3 | 0
5.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 21.86 | 0 | 85.36 | 90.75 | 0
5.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87.2 | 0 | 20.89 | 22.21 | 0
5.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 253 | 0 | 17.3 | 18.39 | 0
5.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 790.1 | 0 | 19.72 | 20.96 | 0
5.2.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.08 | 0 | 550.6 | 585.39 | 0
5.2.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 6.16 | 0 | 213.93 | 227.45 | 0
5.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 116 | 0 | 19.89 | 21.14 | 0
5.2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 736.8 | 0 | 19.01 | 20.21 | 0
5.3 | TORRE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 98 | 98 | 235.16 | 250.03 | 24502.94
5.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 911.4 | 911.4 | 13.66 | 14.53 | 13242.64
5.3.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 17.42 | 17.42 | 582.49 | 619.31 | 10788.38
5.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 21.86 | 21.86 | 85.36 | 90.76 | 1984.01
5.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87.2 | 87.2 | 20.89 | 22.22 | 1937.58
5.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 253 | 253 | 17.3 | 18.4 | 4655.2
5.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 790.1 | 790.1 | 19.72 | 20.97 | 16568.4
5.3.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.08 | 3.08 | 550.6 | 585.4 | 1803.03
5.3.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 6.16 | 6.16 | 213.93 | 227.46 | 1401.15
5.3.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 116 | 116 | 19.89 | 21.15 | 2453.4
5.3.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 736.8 | 736.8 | 19.01 | 20.22 | 14898.1
5.3.12 | Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal | mes | 1 | 1 | 9483.87 | 10083.26 | 10083.26
5.3.13 | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | m | 107.1 | 107.1 | 300.34 | 319.33 | 34200.24
5.3.14 | Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m² | 48 | 48 | 206.27 | 219.31 | 10526.88
5.4 | TORRE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 135 | 135 | 235.16 | 250.03 | 33754.05
5.4.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 1171.81 | 1171.81 | 13.66 | 14.53 | 17026.4
5.4.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 19.36 | 19.36 | 582.49 | 619.31 | 11989.84
5.4.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 38.72 | 38.72 | 85.36 | 90.76 | 3514.23
5.4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 108.3 | 108.3 | 22.87 | 24.32 | 2633.86
5.4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 202.4 | 202.4 | 17.3 | 18.4 | 3724.16
5.4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1129 | 1129 | 19.72 | 20.97 | 23675.13
5.4.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.62 | 4.62 | 550.6 | 585.4 | 2704.55
5.4.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 9.24 | 9.24 | 213.93 | 227.46 | 2101.73
5.4.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 162.25 | 162.25 | 19.89 | 21.15 | 3431.59
5.4.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1485.77 | 1485.77 | 19.01 | 20.22 | 30042.27
5.4.12 | Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal | mes | 1 | 1 | 9483.87 | 10083.26 | 10083.26
5.4.13 | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | m | 137.7 | 137.7 | 300.34 | 319.33 | 43971.74
5.4.14 | Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m² | 48 | 48 | 206.27 | 219.31 | 10526.88
5.5 | TORRE 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 144 | 0 | 235.16 | 250.02 | 0
5.5.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2125.8 | 0 | 13.66 | 14.52 | 0
5.5.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 38.72 | 38.72 | 582.49 | 619.31 | 23979.68
5.5.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 77.44 | 39.94 | 85.36 | 90.76 | 3624.95
5.5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 216.6 | 0.6 | 22.87 | 24.32 | 14.59
5.5.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 404.8 | 0 | 17.3 | 18.4 | 0
5.5.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9.24 | 4.12 | 550.6 | 585.4 | 2411.85
5.5.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 18.48 | 6.38 | 213.93 | 227.46 | 1451.19
5.5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 324.5 | 199.4 | 19.89 | 21.15 | 4217.31
5.5.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2971.54 | 1671.44 | 19.01 | 20.21 | 33779.8
5.5.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2258 | 2258 | 19.72 | 20.96 | 47327.68
5.5.12 | Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal | mes | 1 | 1 | 9483.87 | 10083.26 | 10083.26
5.5.13 | Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m² | 96 | 96 | 206.27 | 219.31 | 21053.76
5.6 | TORRE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 72 | 72 | 235.16 | 250.03 | 18002.16
5.6.2 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 1062.9 | 1062.9 | 13.66 | 14.53 | 15443.94
5.6.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 19.36 | 19.36 | 582.49 | 619.31 | 11989.84
5.6.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 38.72 | 38.72 | 85.36 | 90.76 | 3514.23
5.6.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 108.3 | 108.3 | 22.87 | 24.32 | 2633.86
5.6.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 202.4 | 202.4 | 17.3 | 18.4 | 3724.16
5.6.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1129 | 1129 | 19.72 | 20.96 | 23663.84
5.6.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.96 | 3.96 | 550.6 | 585.4 | 2318.18
5.6.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 7.92 | 7.92 | 213.93 | 227.45 | 1801.4
5.6.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.94 | 27.94 | 21.61 | 22.97 | 641.78
5.6.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 75.24 | 75.24 | 19.89 | 21.14 | 1590.57
5.6.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1021.57 | 1021.57 | 19.01 | 20.21 | 20645.93
5.6.13 | Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m² | 48 | 48 | 206.27 | 219.3 | 10526.4
5.7 | TORRE 7 (SAPATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 28.39 | 28.39 | 588.18 | 625.35 | 17753.69
5.7.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 27.96 | 27.96 | 188.81 | 200.75 | 5612.97
5.7.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 94 | 94 | 20.89 | 22.21 | 2087.74
5.7.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1209.1 | 1209.1 | 19.72 | 20.96 | 25342.74
5.7.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.96 | 3.96 | 550.6 | 585.39 | 2318.14
5.7.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 7.92 | 7.92 | 213.93 | 227.45 | 1801.4
5.7.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.94 | 27.94 | 21.61 | 22.97 | 641.78
5.7.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 75.24 | 75.24 | 19.89 | 21.14 | 1590.57
5.7.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 797.72 | 797.72 | 19.01 | 20.21 | 16121.92
5.7.10 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | KM | 60 | 60 | 13.94 | 14.82 | 889.2
5.7.11 | Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m² | 48 | 48 | 206.27 | 219.3 | 10526.4
5.8 | TORRE 8, 9 E 10 (SAPATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 89.4 | 42 | 588.18 | 625.35 | 26264.7
5.8.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 85.92 | 0 | 188.81 | 200.74 | 0
5.8.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 288.6 | 102.4 | 20.89 | 22.21 | 2274.3
5.8.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3693 | 2462 | 19.72 | 20.96 | 51603.52
5.8.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 13.86 | 8.76 | 550.6 | 585.39 | 5128.02
5.8.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 27.72 | 17.57 | 213.93 | 227.45 | 3996.3
5.8.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 486.75 | 324.5 | 19.89 | 21.14 | 6859.93
5.8.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3483.51 | 3483.51 | 19.01 | 20.21 | 70401.74
5.8.9 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO | m | 270 | 270 | 246.29 | 261.85 | 70699.5
5.8.10 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2415.6 | 2415.6 | 15.37 | 16.34 | 39470.9
5.9 | TORRE 11 E 12 (ESTACA ESCAVADA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - Ø 400MM, COM CONCRETO FCK = 21 MPA E ARMADURA CA-50 E CA-60 | m | 144 | 0 | 193.65 | 205.88 | 0
5.9.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 38.72 | 0 | 582.49 | 619.3 | 0
5.9.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 77.44 | 0 | 85.36 | 90.75 | 0
5.9.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 216.6 | 0 | 22.87 | 24.31 | 0
5.9.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 404.8 | 0 | 17.3 | 18.39 | 0
5.9.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2258 | 0 | 19.72 | 20.96 | 0
5.9.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 7.92 | 4 | 550.6 | 585.39 | 2341.56
5.9.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 15.84 | 5.04 | 213.93 | 227.45 | 1146.35
5.9.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 55.88 | 0 | 21.61 | 22.97 | 0
5.9.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150.48 | 0 | 19.89 | 21.14 | 0
5.9.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2043.14 | 0 | 19.01 | 20.21 | 0
5.10 | TORRE 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10.1 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2090 | 2090 | 13.66 | 14.52 | 30346.8
5.10.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 57.53 | 57.53 | 582.49 | 619.3 | 35628.33
5.10.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 38.72 | 38.72 | 85.36 | 90.75 | 3513.84
5.10.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 108.3 | 108.3 | 22.87 | 24.31 | 2632.77
5.10.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 202.4 | 202.4 | 17.3 | 18.39 | 3722.14
5.10.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1129 | 1129 | 19.72 | 20.96 | 23663.84
5.10.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.96 | 3.96 | 550.6 | 585.39 | 2318.14
5.10.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 7.92 | 7.92 | 213.93 | 227.45 | 1801.4
5.10.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.94 | 27.94 | 21.61 | 22.97 | 641.78
5.10.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 75.24 | 75.24 | 19.89 | 21.14 | 1590.57
5.10.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1021.57 | 1021.57 | 19.01 | 20.21 | 20645.93
5.10.12 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 38.17 | 38.17 | 726.9 | 772.84 | 29499.3
Valor do Saldo Reajustado | [6 empty] | 1431716.61
Valor Total do Contrato Reajustado (R$) | [6 empty] | 2362873.3632
DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
VOLTAR

## MED_FUNDAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.034.228/0001-89 FUNDAÇÕES TORRES TELEFÉRICO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 1020-0012/2022 | 2022-10-20 | 240244.58 |  | 10.17% | 10.17%
02. | 1212-0034/2022 | 2022-12-12 | 428657.87 |  | 18.14% | 18.14%
03. | 1216-0009/2022 | 2022-12-16 | 262254.3 |  | 11.1% | 11.1%
04. | 0831-0012/2023 | 2023-08-31 | 606620.92 |  | 25.67% | 25.67%
05. | 1025-0020/2023 | 2023-10-25 | 179339.88 |  | 7.59% | 7.59%
06. | 0311-0002/2024 | 2024-03-11 | 247345.67 |  | 10.47% | 10.47%
07. | 0529-0016/2024 | 2024-05-29 | 196486.254 |  | 8.316% | 8.316%
08. | 0812-0018/2024 | 2024-08-12 | 167354.92 |  | 7.083% | 7.083%
09. | 0918-0044/2024 | 2024-09-18 | 34569.02 | CONCLUÍDO | 1.463% | 1.463%
VALOR INICIAL DO CONTRATO |  |  | 1839530.06 |  | -
VALOR DE ADITIVO |  |  | 438237.5 |  | -
VALOR DE REAJUSTE CONTRATUAL |  |  | 85105.8 |  | -
VALOR VIGENTE DO CONTRATO: |  |  | 2362873.36 |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 2362873.364 |  | 100% | 100%
SALDO |  |  | -0.004 |  | -1.693e-07% | -2.285e-06%
VOLTAR
OBS.: OBRA ENTREGUE

## PLAN_CAPS,CER,CREAS
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PILAR
Praça Floriano Peixoto, s/n, CEP: 57150-000, Centro - Pilar- Alagoas - Telefone: (82) 3265-1628- Fax:3265-1633
CNPJ: 12.200.150/0001-28
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Construção de um CAPS, CER – III, CREAS e Urbanização do Conjunto Morada do Alto
ENDEREÇO: Conjunto Morada do Alto, Municipial de Pilar/AL
CONTRATO: CP 04/2020 & CONTRATO 12/2021
EMPRESA VENCEDORA: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 11.091.079/0001-20 | [17 empty] | VALOR TOTAL DE OBRA:
BDI ATUAL: | 31.29% | [16 empty] | 12899470.5635
|  |  |  | CONTRATO + ADITIVO 01 |  |  | MEDIDO ATÉ REAJUSTE 01 |  |  | REAJUSTE 01 |  |  | REAJUSTE 01 |  |  | ADITIVO 02 |  |  | GLOBAL
Item |  | Descrição | Unid. | Quant. | V. Unit. R$ | V. Total R$ | Quant. | V. Unit. R$ | V. Total R$ | Quant. Reajuste | V. Unit. Reajustado R$ | V.Total | Quant. | V. Unit. R$ | V. Total R$ | QTD Consolidada | VALOR UNITÁRIO | PREÇO TOTAL R$ | QTD | VALOR TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 472207.8 |  |  | 346285.72 |  |  | 152246.56 |  |  | 38061.64 |  |  | 114184.92 |  | 574655.56
1.1 | EMPRESA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 15 | 31480.52 | 472207.8 | 11 | 31480.52 | 346285.72 | 4 | 38061.64 | 152246.56 | 1 | 38061.64 | 38061.64 | 2 | 38061.64 | 114184.92 | 17 | 574655.56
2 | QUADRA 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2740801.54 | 0 | 0 | 1920771.0432 |  | 0 | 991413.41 |  | 0 | 991413.49 |  |  | 991413.49 |  | 2912184.9
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | EMPRESA | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 6 | 336.96 | 2021.76 | 6 | 336.96 | 2021.76 | 0 | 407.4 | 0 | 0 | 407.4 | 0 |  | 407.4 | 0 | 6 | 2021.76
2.1.2 | EMPRESA | Entrada provisória de energia elétrica trifásica | UN | 1 | 1335.04 | 1335.04 | 1 | 1335.04 | 1335.04 | 0 | 1614.13 | 0 | 0 | 1614.13 | 0 |  | 1614.13 | 0 | 1 | 1335.04
2.1.3 | EMPRESA | Entrada provisória de água, incluindo hidrômetro | UN | 1 | 476.48 | 476.48 | 1 | 476.48 | 476.48 | 0 | 576.08 | 0 | 0 | 576.08 | 0 |  | 576.08 | 0 | 1 | 476.48
2.1.4 | EMPRESA | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos | M2 | 30 | 902.72 | 27081.6 | 30 | 902.72 | 27081.6 | 0 | 1091.43 | 0 | 0 | 1091.43 | 0 |  | 1091.43 | 0 | 30 | 27081.6
2.1.5 | EMPRESA | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. | M2 | 35 | 734.21 | 25697.35 | 35 | 734.21 | 25697.35 | 0 | 887.69 | 0 | 0 | 887.69 | 0 |  | 887.69 | 0 | 35 | 25697.35
2.1.6 | EMPRESA | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. | M2 | 35 | 477.75 | 16721.25 | 35 | 477.75 | 16721.25 | 0 | 577.62 | 0 | 0 | 577.62 | 0 |  | 577.62 | 0 | 35 | 16721.25
2.1.7 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 686.09 | 0.56 | 384.21 | 686.09 | 0.56 | 384.2104 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0.67 | 0 | 686.09 | 384.22
2.2 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | EMPRESA | Locação de serviços de terraplenagem | m2 | 13433.48 | 1.54 | 20687.56 | 13433.48 | 1.54 | 20687.5592 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 |  | 1.86 | 0 | 13433.48 | 20687.56
2.2.2 | EMPRESA | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). | M3 | 4493.94 | 2.84 | 12762.79 | 4493.94 | 2.84 | 12762.7896 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 |  | 3.43 | 0 | 4493.94 | 12762.79
2.2.3 | EMPRESA | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana em leito natural | M3XKM | 22469.7 | 2.23 | 50107.43 | 22469.7 | 2.23 | 50107.431 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 |  | 2.69 | 0 | 22469.7 | 50107.44
2.2.4 | EMPRESA | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3 /16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | M3 | 25869.7 | 5.45 | 140989.87 | 25869.7 | 5.45 | 140989.865 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 |  | 6.58 | 0 | 25869.7 | 140989.87
2.2.5 | EMPRESA | Corte e aterro compensado | M³ | 1492.63 | 5.24 | 7821.38 | 1492.63 | 5.24 | 7821.3812 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 6.33 | 0 |  | 6.33 | 0 | 1492.63 | 7821.39
2.2.6 | EMPRESA | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | M2 | 15779.46 | 1.56 | 24615.96 | 15779.46 | 1.56 | 24615.9576 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 |  | 1.88 | 0 | 15779.46 | 24615.96
2.3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES (PRAÇA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 13.09 | 100.63 | 1317.25 | 13.09 | 100.63 | 1317.2467 | 0 | 121.66 | 0 | 0 | 121.66 | 0 |  | 121.66 | 0 | 13.09 | 1317.25
2.3.2 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 810.06 | 50.63 | 41013.34 | 810.06 | 50.63 | 41013.3378 | 0 | 61.21 | 0 | 0 | 61.21 | 0 |  | 61.21 | 0 | 810.06 | 41013.34
2.3.3 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. | M | 944.09 | 34.03 | 32127.38 | 944.09 | 34.03 | 32127.3827 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14 | 0 |  | 41.14 | 0 | 944.09 | 32127.39
2.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUA 1 A RUA 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Terraplenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | EMPRESA | Serviço Topografico para pavimentação, incl. Nota de serviço, acompanhamento e greide | M² | 10573.5507 | 0.38 | 4017.95 | 10573.5507 | 0.38 | 4017.9493 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 10573.5507 | 4017.95
2.4.1.2 | EMPRESA | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3) | M3 | 6810.4198 | 2.84 | 19341.59 | 6810.4198 | 2.84 | 19341.5923 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 |  | 3.43 | 0 | 6810.4198 | 19341.6
2.4.1.3 | EMPRESA | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada,adicional para dmt até 30 km | M3XKM | 5662.3711 | 1.79 | 10135.64 | 5662.3711 | 1.79 | 10135.6443 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 |  | 2.16 | 0 | 5662.3711 | 10135.65
2.4.1.4 | EMPRESA | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 hp) e descarga livre | M3 | 8714.5476 | 5.45 | 47494.28 | 8714.5476 | 5.45 | 47494.2844 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 |  | 6.58 | 0 | 8714.5476 | 47494.29
2.4.1.5 | EMPRESA | Corte e aterro compensado | M³ | 7.1244 | 5.24 | 37.33 | 7.1244 | 5.24 | 37.3321 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 6.33 | 0 |  | 6.33 | 0 | 7.1244 | 37.34
2.4.1.6 | EMPRESA | Regularização do sub-leito com escarificação e compactação | M2 | 14371.63 | 1.56 | 22419.74 | 14371.63 | 1.56 | 22419.7428 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 |  | 1.88 | 0 | 14371.63 | 22419.75
2.4.2 | Pavimentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | EMPRESA | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada,adicional para dmt até 30 km | M3XKM | 11792.06 | 1.79 | 21107.79 | 11792.06 | 1.79 | 21107.7874 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 |  | 2.16 | 0 | 11792.06 | 21107.79
2.4.2.2 | EMPRESA | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 hp) e descarga livre (unidade: m3) | M3 | 1179.21 | 5.45 | 6426.69 | 1179.21 | 5.45 | 6426.6945 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 |  | 6.58 | 0 | 1179.21 | 6426.7
2.4.2.3 | EMPRESA | Base de brita corrida (espessura 0,15) | M3 | 1179.21 | 134.26 | 158320.73 | 1179.21 | 134.26 | 158320.7346 | 0 | 162.32 | 0 | 0 | 162.32 | 0 |  | 162.32 | 0 | 1179.21 | 158320.74
2.4.2.4 | EMPRESA | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | M2 | 8706.11 | 7.04 | 61291.01 | 8706.11 | 7.04 | 61291.0144 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 8.51 | 0 |  | 8.51 | 0 | 8706.11 | 61291.02
2.4.2.5 | EMPRESA | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada,adicional para dmt até 30 km | M3XKM | 4353.05 | 1.79 | 7791.96 | 4353.05 | 1.79 | 7791.9595 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 |  | 2.16 | 0 | 4353.05 | 7791.96
2.4.2.6 | EMPRESA | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 hp) e descarga livre | M3 | 435.31 | 5.45 | 2372.44 | 435.31 | 5.45 | 2372.4395 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 |  | 6.58 | 0 | 435.31 | 2372.44
2.4.2.7 | EMPRESA | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. | M3 | 435.31 | 975.29 | 424553.49 | 22 | 975.29 | 21456.38 | 413.31 | 1179.17 | 487362.75 | 413.31 | 1179.17 | 487362.75 |  | 1179.17 | 487362.75 | 435.31 | 508819.14
2.4.2.8 | EMPRESA | Linha d`água em concreto 15 MPA (L= 45 cm e E= 10 cm) | M | 2988.3 | 37.93 | 113346.22 | 0 | 37.93 | 0 | 2988.3 | 45.85 | 137013.55 | 2988.3 | 45.85 | 137013.56 |  | 45.85 | 137013.56 | 2988.3 | 137013.56
2.4.2.9 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | M | 2838.65 | 32.56 | 92426.44 | 2838.65 | 32.56 | 92426.444 | 0 | 39.36 | 0 | 0 | 39.36 | 0 |  | 39.36 | 0 | 2838.65 | 92426.45
2.4.2.10 | EMPRESA | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | M2 | 249.03 | 14.46 | 3600.97 | 0 | 14.46 | 0 | 249.03 | 17.48 | 4353.04 | 249.03 | 17.48 | 4353.04 |  | 17.48 | 4353.04 | 249.03 | 4353.05
2.5 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | EMPRESA | Locação de rede de água | M | 1066.23 | 3.6 | 3838.43 | 1066.23 | 3.6 | 3838.428 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 |  | 4.35 | 0 | 1066.23 | 3838.43
2.5.2 | EMPRESA | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montantee jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria | M3 | 2353.87 | 7.9 | 18595.57 | 2353.87 | 7.9 | 18595.573 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 9.55 | 0 |  | 9.55 | 0 | 2353.87 | 18595.58
2.5.3 | EMPRESA | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeirahidráulica (0,8 m3/111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria | M3 | 943.71 | 7.68 | 7247.69 | 943.71 | 7.68 | 7247.6928 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 9.28 | 0 |  | 9.28 | 0 | 943.71 | 7247.7
2.5.4 | EMPRESA | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(médiaentre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeirahidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. | M3 | 267.45 | 7.31 | 1955.06 | 267.45 | 7.31 | 1955.0595 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 8.83 | 0 |  | 8.83 | 0 | 267.45 | 1955.06
2.5.5 | EMPRESA | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m(médiaentre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeirahidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. | M3 | 26.65 | 6.41 | 170.83 | 26.65 | 6.41 | 170.8265 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 |  | 7.75 | 0 | 26.65 | 170.83
2.5.6 | EMPRESA | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5m, largura menor que 1,5 m | M2 | 3094.64 | 23.42 | 72476.47 | 3094.64 | 23.42 | 72476.4688 | 0 | 28.31 | 0 | 0 | 28.31 | 0 |  | 28.31 | 0 | 3094.64 | 72476.47
2.5.7 | EMPRESA | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m | M2 | 1257.51 | 13.48 | 16951.23 | 1257.51 | 13.48 | 16951.2348 | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 16.29 | 0 |  | 16.29 | 0 | 1257.51 | 16951.24
2.5.8 | EMPRESA | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m em local com nível alto de interferência. | M2 | 356.59 | 10.35 | 3690.71 | 356.59 | 10.35 | 3690.7065 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 12.51 | 0 |  | 12.51 | 0 | 356.59 | 3690.71
2.5.9 | EMPRESA | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 4,5 a 6,0 m, largura menor que 1,5 m em local com nível alto de interferência. | M2 | 35.54 | 10.35 | 367.84 | 35.54 | 10.35 | 367.839 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 12.51 | 0 |  | 12.51 | 0 | 35.54 | 367.84
2.5.10 | EMPRESA | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 293.16 | 147.95 | 43373.02 | 293.16 | 147.95 | 43373.022 | 0 | 178.87 | 0 | 0 | 178.87 | 0 |  | 178.87 | 0 | 293.16 | 43373.03
2.5.11 | EMPRESA | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 369.91 | 229.95 | 85060.8 | 369.91 | 229.95 | 85060.8045 | 0 | 278.02 | 0 | 0 | 278.02 | 0 |  | 278.02 | 0 | 369.91 | 85060.81
2.5.12 | EMPRESA | Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 600mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. | M | 100.07 | 702.27 | 70276.16 | 100.07 | 702.27 | 70276.1589 | 0 | 849.08 | 0 | 0 | 849.08 | 0 |  | 849.08 | 0 | 100.07 | 70276.16
2.5.13 | EMPRESA | Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 750mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. | M | 385.09 | 858.1 | 330445.73 | 385.09 | 858.1 | 330445.729 | 0 | 1037.48 | 0 | 0 | 1037.48 | 0 |  | 1037.48 | 0 | 385.09 | 330445.73
2.5.14 | EMPRESA | COMPACTACAO DE FUNDO DE VALA | M³ | 1251.67 | 5.03 | 6295.9 | 1172 | 5.03 | 5895.16 | 79.67 | 6.08 | 484.39 | 79.67 | 6.08 | 484.39 |  | 6.08 | 484.39 | 1251.67 | 6379.56
2.5.15 | EMPRESA | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 771.28 | 173.22 | 133601.12 | 771.28 | 173.22 | 133601.1216 | 0 | 209.43 | 0 | 0 | 209.43 | 0 |  | 209.43 | 0 | 771.28 | 133601.13
2.5.16 | EMPRESA | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,23m³/pot: 88Hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m, com solo de 1° categoria em locais com baixo nível de interferência | M3 | 2103.6 | 13.46 | 28314.46 | 2103.6 | 13.46 | 28314.456 | 0 | 16.27 | 0 | 0 | 16.27 | 0 |  | 16.27 | 0 | 2103.6 | 28314.46
2.5.17 | EMPRESA | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural | M3XKM | 1362.75 | 2.23 | 3038.93 | 958 | 2.23 | 2136.34 | 404.75 | 2.69 | 1088.77 | 404.75 | 2.69 | 1088.78 |  | 2.69 | 1088.78 | 1362.75 | 3225.12
2.5.18 | EMPRESA | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1439.75 | 1.52 | 2188.42 | 968 | 1.52 | 1471.36 | 471.75 | 1.83 | 863.3 | 471.75 | 1.83 | 863.3 |  | 1.83 | 863.3 | 1439.75 | 2334.67
2.5.19 | EMPRESA | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 24 | 964.84 | 23156.16 | 10 | 964.84 | 9648.4 | 14 | 1166.54 | 16331.56 | 14 | 1166.54 | 16331.56 |  | 1166.54 | 16331.56 | 24 | 25979.96
2.5.20 | EMPRESA | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 24 | 1925.66 | 46215.84 | 10 | 1925.66 | 19256.6 | 14 | 2328.22 | 32595.08 | 14 | 2328.22 | 32595.08 |  | 2328.22 | 32595.08 | 24 | 51851.68
2.5.21 | POÇO DE VISITA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.22 | EMPRESA | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montantee jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria | M3 | 319.813 | 7.9 | 2526.52 | 0 | 7.9 | 0 | 319.813 | 9.55 | 3054.21 | 319.813 | 9.55 | 3054.21 |  | 9.55 | 3054.21 | 319.813 | 3054.22
2.5.23 | EMPRESA | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeirahidráulica (0,8 m3/111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria | M3 | 176.748 | 7.68 | 1357.42 | 0 | 7.68 | 0 | 176.748 | 9.28 | 1640.22 | 176.748 | 9.28 | 1640.22 |  | 9.28 | 1640.22 | 176.748 | 1640.23
2.5.24 | EMPRESA | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(médiaentre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeirahidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. | M3 | 61.945 | 7.31 | 452.82 | 0 | 7.31 | 0 | 61.945 | 8.83 | 546.97 | 61.945 | 8.83 | 546.97 |  | 8.83 | 546.97 | 61.945 | 546.98
2.5.25 | EMPRESA | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m(médiaentre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeirahidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. | M3 | 14.339 | 6.41 | 91.91 | 0 | 6.41 | 0 | 14.339 | 7.75 | 111.12 | 14.339 | 7.75 | 111.13 |  | 7.75 | 111.13 | 14.339 | 111.13
2.5.26 | EMPRESA | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M² | 653.354 | 43.52 | 28433.97 | 0 | 43.52 | 0 | 653.354 | 52.61 | 34372.95 | 653.354 | 52.61 | 34372.95 |  | 52.61 | 34372.95 | 653.354 | 34372.96
2.5.27 | EMPRESA | Concreto não estrutural Fck=15 Mpa, preparo com betoneira 600L, sem lançamento | M3 | 11.167 | 342.34 | 3822.91 | 0 | 342.34 | 0 | 11.167 | 413.9 | 4622.02 | 11.167 | 413.9 | 4622.02 |  | 413.9 | 4622.02 | 11.167 | 4622.03
2.5.28 | EMPRESA | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | M3 | 11.167 | 165.85 | 1852.05 | 0 | 165.85 | 0 | 11.167 | 200.52 | 2239.2 | 11.167 | 200.52 | 2239.21 |  | 200.52 | 2239.21 | 11.167 | 2239.21
2.5.29 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 156.715 | 110.14 | 17260.59 | 0 | 110.14 | 0 | 156.715 | 133.16 | 20868.16 | 156.715 | 133.16 | 20868.17 |  | 133.16 | 20868.17 | 156.715 | 20868.17
2.5.30 | EMPRESA | Chapisco no traço 1:3 (cimento/areia) | M2 | 137.08 | 3.37 | 461.96 | 0 | 3.37 | 0 | 137.08 | 4.07 | 557.91 | 137.08 | 4.07 | 557.92 |  | 4.07 | 557.92 | 137.08 | 557.92
2.5.31 | EMPRESA | Reboco ou emboço aplicado manualmente traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas | M2 | 137.08 | 29.07 | 3984.92 | 0 | 29.07 | 0 | 137.08 | 35.15 | 4818.36 | 137.08 | 35.15 | 4818.36 |  | 35.15 | 4818.36 | 137.08 | 4818.37
2.5.32 | EMPRESA | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,23m³/pot: 88Hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m, com solo de 1° categoria em locais com baixo nível de interferência | M3 | 272.246 | 13.46 | 3664.43 | 0 | 13.46 | 0 | 272.246 | 16.27 | 4429.44 | 272.246 | 16.27 | 4429.44 |  | 16.27 | 4429.44 | 272.246 | 4429.45
2.5.33 | EMPRESA | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural | M3XKM | 300.599 | 2.23 | 670.34 | 0 | 2.23 | 0 | 300.599 | 2.7 | 811.61 | 300.599 | 2.7 | 811.62 |  | 2.7 | 811.62 | 300.599 | 811.62
2.5.34 | EMPRESA | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 300.599 | 1.52 | 456.91 | 0 | 1.52 | 0 | 300.599 | 1.84 | 553.1 | 300.599 | 1.84 | 553.1 |  | 1.84 | 553.1 | 300.599 | 553.11
2.5.35 | CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.36 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem | KG | 382.55 | 14.17 | 5420.73 | 0 | 14.17 | 0 | 382.55 | 17.13 | 6553.08 | 382.55 | 17.13 | 6553.08 |  | 17.13 | 6553.08 | 382.55 | 6553.09
2.5.37 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6.3mm - montagem | KG | 2598.55 | 12.92 | 33573.27 | 0 | 12.92 | 0 | 2598.55 | 15.62 | 40589.35 | 2598.55 | 15.62 | 40589.35 |  | 15.62 | 40589.35 | 2598.55 | 40589.36
2.5.38 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8.0mm | KG | 89.09 | 11.84 | 1054.83 | 0 | 11.84 | 0 | 89.09 | 14.32 | 1275.76 | 89.09 | 14.32 | 1275.77 |  | 14.32 | 1275.77 | 89.09 | 1275.77
2.5.39 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10.0mm | KG | 421.1 | 10.42 | 4387.86 | 0 | 10.42 | 0 | 421.1 | 12.6 | 5305.86 | 421.1 | 12.6 | 5305.86 |  | 12.6 | 5305.86 | 421.1 | 5305.86
2.5.40 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16.0mm | KG | 451.82 | 8.21 | 3709.44 | 0 | 8.21 | 0 | 451.82 | 9.93 | 4486.57 | 451.82 | 9.93 | 4486.57 |  | 9.93 | 4486.57 | 451.82 | 4486.58
2.5.41 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. | M2 | 1031.83 | 54.98 | 56730.01 | 0 | 54.98 | 0 | 1031.83 | 66.47 | 68585.74 | 1031.83 | 66.47 | 68585.74 |  | 66.47 | 68585.74 | 1031.83 | 68585.75
2.5.42 | EMPRESA | Concreto simples FCK 25MPA - sem lançamento, preparo mecânico em betoneira 400L | M3 | 80.6 | 401.96 | 32397.98 | 0 | 401.96 | 0 | 80.6 | 485.99 | 39170.79 | 80.6 | 485.99 | 39170.79 |  | 485.99 | 39170.79 | 80.6 | 39170.8
2.5.43 | EMPRESA | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | M3 | 20 | 165.85 | 3317 | 0 | 165.85 | 0 | 20 | 200.52 | 4010.4 | 20 | 200.52 | 4010.4 |  | 200.52 | 4010.4 | 20 | 4010.4
2.5.44 | EMPRESA | Tampao fofo simples com base, classe d400 carga max 40 t, redondo tampa 600mm, rede pluvial/esgoto | UN | 20 | 529.85 | 10597 | 0 | 529.85 | 0 | 20 | 640.62 | 12812.4 | 20 | 640.62 | 12812.4 |  | 640.62 | 12812.4 | 20 | 12812.4
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ILUMINAÇÃO EXTERNA GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ELETRODUTO E CABEAMENTO - PISO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 2.25 | 63.26 | 142.34 | 2.25 | 63.26 | 142.335 | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 2.25 | 142.34
2.6.3 | EMPRESA | Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 40 mm | M | 25 | 12.51 | 312.75 | 25 | 12.51 | 312.75 | 0 | 15.13 | 0 | 0 | 15.13 | 0 |  | 15.13 | 0 | 25 | 312.75
2.6.4 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 2.22 | 38.35 | 85.14 | 2.22 | 38.35 | 85.137 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 2.22 | 85.14
2.6.5 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 81 | 63.26 | 5124.06 | 40 | 63.26 | 2530.4 | 41 | 76.48 | 3135.68 | 41 | 76.48 | 3135.68 |  | 76.48 | 3135.68 | 81 | 5666.08
2.6.6 | EMPRESA | Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm | M | 900 | 12.09 | 10881 | 300 | 12.09 | 3627 | 600 | 14.62 | 8772 | 600 | 14.62 | 8772 |  | 14.62 | 8772 | 900 | 12399
2.6.7 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 80.28 | 38.35 | 3078.74 | 40 | 38.35 | 1534 | 40.28 | 46.37 | 1867.78 | 40.28 | 46.37 | 1867.78 |  | 46.37 | 1867.78 | 80.28 | 3401.79
2.6.8 | ELETRODUTO E CABEAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.9 | EMPRESA | Eletroduto aço galvanizado 32mm | M | 8 | 33.83 | 270.64 | 0 | 33.83 | 0 | 8 | 40.9 | 327.2 | 8 | 40.9 | 327.2 |  | 40.9 | 327.2 | 8 | 327.2
2.6.10 | EMPRESA | Eletroduto aço galvanizado 25mm | M | 6 | 20.95 | 125.7 | 0 | 20.95 | 0 | 6 | 25.33 | 151.98 | 6 | 25.33 | 151.98 |  | 25.33 | 151.98 | 6 | 151.98
2.6.11 | EMPRESA | Curva 90° aço galvanizado 32mm | UN | 12 | 50.93 | 611.16 | 0 | 50.93 | 0 | 12 | 61.58 | 738.96 | 12 | 61.58 | 738.96 |  | 61.58 | 738.96 | 12 | 738.96
2.6.12 | EMPRESA | Curva 90° aço galvanizado 25mm | UN | 9 | 36.3 | 326.7 | 0 | 36.3 | 0 | 9 | 43.89 | 395.01 | 9 | 43.89 | 395.01 |  | 43.89 | 395.01 | 9 | 395.01
2.6.13 | EMPRESA | Luva 90° aço galvanizado 32mm | UN | 36 | 10.94 | 393.84 | 0 | 10.94 | 0 | 36 | 13.23 | 476.28 | 36 | 13.23 | 476.28 |  | 13.23 | 476.28 | 36 | 476.28
2.6.14 | EMPRESA | Luva 90° aço galvanizado 25mm | UN | 27 | 7.73 | 208.71 | 0 | 7.73 | 0 | 27 | 9.35 | 252.45 | 27 | 9.35 | 252.45 |  | 9.35 | 252.45 | 27 | 252.45
2.6.15 | EMPRESA | Cabo cobre PP 3x16MM² | M | 30 | 90.92 | 2727.6 | 0 | 90.92 | 0 | 30 | 109.93 | 3297.9 | 30 | 109.93 | 3297.9 |  | 109.93 | 3297.9 | 30 | 3297.9
2.6.16 | EMPRESA | Cabo cobre PP 2x16MM² | M | 100 | 75.83 | 7583 | 0 | 75.83 | 0 | 100 | 91.68 | 9168 | 100 | 91.68 | 9168 |  | 91.68 | 9168 | 100 | 9168
2.6.17 | EMPRESA | Cabo cobre PP 2x10MM² | M | 50 | 32.38 | 1619 | 0 | 32.38 | 0 | 50 | 39.15 | 1957.5 | 50 | 39.15 | 1957.5 |  | 39.15 | 1957.5 | 50 | 1957.5
2.6.18 | EMPRESA | Cabo cobre PP 4x6mm² | M | 30 | 27.44 | 823.2 | 0 | 27.44 | 0 | 30 | 33.18 | 995.4 | 30 | 33.18 | 995.4 |  | 33.18 | 995.4 | 30 | 995.4
2.6.19 | EMPRESA | Cabo cobre PP 3x6mm² | M | 80 | 22.32 | 1785.6 | 0 | 22.32 | 0 | 80 | 26.99 | 2159.2 | 80 | 26.99 | 2159.2 |  | 26.99 | 2159.2 | 80 | 2159.2
2.6.20 | EMPRESA | Cabo cobre PP 2x6MM² | M | 400 | 17.8 | 7120 | 0 | 17.8 | 0 | 400 | 21.52 | 8608 | 400 | 21.52 | 8608 |  | 21.52 | 8608 | 400 | 8608
2.6.21 | EMPRESA | Cabo cobre PP 2x4MM² | M | 450 | 10.24 | 4608 | 0 | 10.24 | 0 | 450 | 12.38 | 5571 | 450 | 12.38 | 5571 |  | 12.38 | 5571 | 450 | 5571
2.6.22 | EMPRESA | Cabo cobre PP 3x2,5mm² | m | 120 | 7.43 | 891.6 | 0 | 7.43 | 0 | 120 | 8.98 | 1077.6 | 120 | 8.98 | 1077.6 |  | 8.98 | 1077.6 | 120 | 1077.6
2.6.23 | EMPRESA | cabo em aluminio multiplexado 1x1x10+10 | m | 80 | 5.89 | 471.2 | 0 | 5.89 | 0 | 80 | 7.12 | 569.6 | 80 | 7.12 | 569.6 |  | 7.12 | 569.6 | 80 | 569.6
2.6.24 | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.25 | EMPRESA | Poste concreto duplo T (DT) 9/300 | UND | 4 | 1305.69 | 5222.76 | 4 | 1305.69 | 5222.76 | 0 | 1578.65 | 0 | 0 | 1578.65 | 0 |  | 1578.65 | 0 | 4 | 5222.76
2.6.26 | EMPRESA | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, | un | 62 | 1101.18 | 68273.16 | 62 | 1101.18 | 68273.16 | 0 | 1331.39 | 0 | 0 | 1331.39 | 0 |  | 1331.39 | 0 | 62 | 68273.16
2.6.27 | EMPRESA | Haste de aterramento 5/8" 3m | UN | 64 | 45.95 | 2940.8 | 64 | 45.95 | 2940.8 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | 55.56 | 0 |  | 55.56 | 0 | 64 | 2940.8
2.6.28 | EMPRESA | Terminal estanhado de compressão para cabo de 50mm² | un | 64 | 5.47 | 350.08 | 64 | 5.47 | 350.08 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 6.61 | 0 |  | 6.61 | 0 | 64 | 350.08
2.6.29 | EMPRESA | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. | UN | 132 | 99.44 | 13126.08 | 132 | 99.44 | 13126.08 | 0 | 120.23 | 0 | 0 | 120.23 | 0 |  | 120.23 | 0 | 132 | 13126.08
2.6.30 | EMPRESA | Luminária em LED para iluminação pública,120W | UN | 124 | 589.2 | 73060.8 | 124 | 589.2 | 73060.8 | 0 | 712.37 | 0 | 0 | 712.37 | 0 |  | 712.37 | 0 | 124 | 73060.8
2.6.31 | EMPRESA | Refletor Slim LED 150W | un | 8 | 508.25 | 4066 | 8 | 508.25 | 4066 | 0 | 614.5 | 0 | 0 | 614.5 | 0 |  | 614.5 | 0 | 8 | 4066
2.6.32 | EMPRESA | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 23.04 | 115.2 | 5 | 23.04 | 115.2 | 0 | 27.86 | 0 | 0 | 27.86 | 0 |  | 27.86 | 0 | 5 | 115.2
2.6.33 | EMPRESA | Caixa de inspeção pré-moldada | UN | 69 | 156.68 | 10810.92 | 69 | 156.68 | 10810.92 | 0 | 189.43 | 0 | 0 | 189.43 | 0 |  | 189.43 | 0 | 69 | 10810.92
2.7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.1 | EMPRESA | Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos) | M² | 686.09 | 0.46 | 315.6 | 0 | 0.46 | 0 | 686.09 | 0.56 | 384.21 | 686.09 | 0.56 | 384.21 |  | 0.56 | 384.21 | 686.09 | 384.22
3 | QUADRA 2 |  | 0 | 0 | 0 | 367311.56 | 0 | 0 | 187769.3307 |  | 0 | 217089.52 |  | 0 | 217089.69 |  |  | 217089.69 | 0 | 404859.16
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 3361.31 | 0.56 | 1882.33 | 3361.31 | 0.56 | 1882.3336 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 3361.31 | 1882.34
3.2 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 102.5 | 100.63 | 10314.58 | 102.5 | 100.63 | 10314.575 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 121.67 | 0 |  | 121.67 | 0 | 102.5 | 10314.58
3.2.2 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 1078.625 | 51.85 | 55926.71 | 1078.625 | 51.85 | 55926.7063 | 0 | 62.69 | 0 | 0 | 62.69 | 0 |  | 62.69 | 0 | 1078.625 | 55926.71
3.2.3 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 1330.2625 | 50.63 | 67351.19 | 1330.2625 | 50.63 | 67351.1904 | 0 | 61.21 | 0 | 0 | 61.21 | 0 |  | 61.21 | 0 | 1330.2625 | 67351.2
3.2.4 | EMPRESA | Colchão de Areia Fina | m3 | 128.7 | 91.5 | 11776.05 | 128.7 | 91.5 | 11776.05 | 0 | 110.63 | 0 | 0 | 110.63 | 0 |  | 110.63 | 0 | 128.7 | 11776.05
3.2.5 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. | M | 1148.75 | 34.03 | 39091.96 | 1148.75 | 34.03 | 39091.9625 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14 | 0 |  | 41.14 | 0 | 1148.75 | 39091.97
3.2.6 | Piso asfaltico 3cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6.1 | EMPRESA | Base de brita corrida (espessura 0,15) | M3 | 74.18 | 134.26 | 9959.41 | 0 | 134.26 | 0 | 74.18 | 162.33 | 12041.63 | 74.18 | 162.33 | 12041.64 |  | 162.33 | 12041.64 | 74.18 | 12041.64
3.2.6.2 | EMPRESA | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | M2 | 494.54 | 7.04 | 3481.56 | 0 | 7.04 | 0 | 494.54 | 8.51 | 4208.53 | 494.54 | 8.51 | 4208.54 |  | 8.51 | 4208.54 | 494.54 | 4208.54
3.2.6.3 | EMPRESA | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | M3XKM | 1186.9 | 0.71 | 842.7 | 0 | 0.71 | 0 | 1186.9 | 0.86 | 1020.73 | 1186.9 | 0.86 | 1020.73 |  | 0.86 | 1020.73 | 1186.9 | 1020.74
3.2.6.4 | EMPRESA | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora | M3 | 14.84 | 5.45 | 80.88 | 0 | 5.45 | 0 | 14.84 | 6.59 | 97.79 | 14.84 | 6.59 | 97.8 |  | 6.59 | 97.8 | 14.84 | 97.8
3.2.6.5 | EMPRESA | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado aquente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. | M3 | 14.84 | 975.29 | 14473.3 | 0 | 975.29 | 0 | 14.84 | 1179.18 | 17499.03 | 14.84 | 1179.18 | 17499.03 |  | 1179.18 | 17499.03 | 14.84 | 17499.04
3.3 | QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 22.55 | 63.26 | 1426.51 | 22.55 | 63.26 | 1426.513 | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 22.55 | 1426.52
3.3.1.2 | EMPRESA | Concreto fck = 15mpa, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | M3 | 0.22 | 305.76 | 67.27 | 0 | 305.76 | 0 | 0.22 | 369.68 | 81.32 | 0.22 | 369.68 | 81.33 |  | 369.68 | 81.33 | 0.22 | 81.33
3.3.1.3 | EMPRESA | Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento | M3 | 9.02 | 413.27 | 3727.7 | 0 | 413.27 | 0 | 9.02 | 499.67 | 4507.02 | 9.02 | 499.67 | 4507.02 |  | 499.67 | 4507.02 | 9.02 | 4507.03
3.3.1.4 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) | M2 | 49.5 | 128.44 | 6357.78 | 0 | 128.44 | 0 | 49.5 | 155.29 | 7686.85 | 49.5 | 155.29 | 7686.86 |  | 155.29 | 7686.86 | 49.5 | 7686.86
3.3.1.5 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 4.01 | 38.35 | 153.78 | 0 | 38.35 | 0 | 4.01 | 46.37 | 185.94 | 4.01 | 46.37 | 185.94 |  | 46.37 | 185.94 | 4.01 | 185.95
3.3.1.6 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10.0mm | KG | 247.29 | 10.42 | 2576.76 | 0 | 10.42 | 0 | 247.29 | 12.6 | 3115.85 | 247.29 | 12.6 | 3115.85 |  | 12.6 | 3115.85 | 247.29 | 3115.86
3.3.1.7 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem | KG | 69.44 | 14.17 | 983.96 | 0 | 14.17 | 0 | 69.44 | 17.13 | 1189.5 | 69.44 | 17.13 | 1189.51 |  | 17.13 | 1189.51 | 69.44 | 1189.51
3.3.1.8 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações | M2 | 37.45 | 54.98 | 2059 | 0 | 54.98 | 0 | 37.45 | 66.47 | 2489.3 | 37.45 | 66.47 | 2489.3 |  | 66.47 | 2489.3 | 37.45 | 2489.31
3.3.1.9 | EMPRESA | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 3.03 | 401.96 | 1217.94 | 0 | 401.96 | 0 | 3.03 | 485.99 | 1472.54 | 3.03 | 485.99 | 1472.55 |  | 485.99 | 1472.55 | 3.03 | 1472.55
3.3.1.10 | EMPRESA | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | M3 | 3.25 | 165.85 | 539.01 | 0 | 165.85 | 0 | 3.25 | 200.52 | 651.69 | 3.25 | 200.52 | 651.69 |  | 200.52 | 651.69 | 3.25 | 651.69
3.3.2 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.1 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10.0mm | KG | 142.65 | 10.42 | 1486.41 | 0 | 10.42 | 0 | 142.65 | 12.6 | 1797.39 | 142.65 | 12.6 | 1797.39 |  | 12.6 | 1797.39 | 142.65 | 1797.39
3.3.2.2 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem | KG | 48.69 | 14.17 | 689.94 | 0 | 14.17 | 0 | 48.69 | 17.13 | 834.05 | 48.69 | 17.13 | 834.06 |  | 17.13 | 834.06 | 48.69 | 834.06
3.3.2.3 | EMPRESA | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | M2 | 21.76 | 84.72 | 1843.51 | 0 | 84.72 | 0 | 21.76 | 102.43 | 2228.87 | 21.76 | 102.43 | 2228.88 |  | 102.43 | 2228.88 | 21.76 | 2228.88
3.3.2.4 | EMPRESA | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 0.82 | 401.96 | 329.61 | 0 | 401.96 | 0 | 0.82 | 485.99 | 398.51 | 0.82 | 485.99 | 398.51 |  | 485.99 | 398.51 | 0.82 | 398.52
3.3.2.5 | EMPRESA | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | M3 | 0.82 | 165.85 | 136 | 0 | 165.85 | 0 | 0.82 | 200.52 | 164.42 | 0.82 | 200.52 | 164.43 |  | 200.52 | 164.43 | 0.82 | 164.43
3.3.3 | PAREDES E PAINES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.1 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 91.6 | 63.77 | 5841.33 | 0 | 63.77 | 0 | 91.6 | 77.1 | 7062.36 | 91.6 | 77.1 | 7062.36 |  | 77.1 | 7062.36 | 91.6 | 7062.36
3.3.4 | DRENAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.1 | EMPRESA | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN 75mm para escoamento das águas | M | 2.1 | 49.9 | 104.79 | 0 | 49.9 | 0 | 2.1 | 60.33 | 126.69 | 2.1 | 60.33 | 126.69 |  | 60.33 | 126.69 | 2.1 | 126.7
3.3.5 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.1 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 200.4 | 3.37 | 675.35 | 0 | 3.37 | 0 | 200.4 | 4.07 | 815.62 | 200.4 | 4.07 | 815.63 |  | 4.07 | 815.63 | 200.4 | 815.63
3.3.5.2 | EMPRESA | Reboco ou emboço, de parede e teto, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2cm | M2 | 200.4 | 29.54 | 5919.82 | 0 | 29.54 | 0 | 200.4 | 35.72 | 7158.28 | 200.4 | 35.72 | 7158.29 |  | 35.72 | 7158.29 | 200.4 | 7158.29
3.3.6 | PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.1 | EMPRESA | Piso de concreto com concreto moldadoin loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | M2 | 564.74 | 64.02 | 36154.65 | 0 | 64.02 | 0 | 564.74 | 77.4 | 43710.87 | 564.74 | 77.4 | 43710.88 |  | 77.4 | 43710.88 | 564.74 | 43710.88
3.3.7 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7.1 | EMPRESA | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas | M2 | 200.4 | 2.35 | 470.94 | 0 | 2.35 | 0 | 200.4 | 2.84 | 569.13 | 200.4 | 2.84 | 569.14 |  | 2.84 | 569.14 | 200.4 | 569.14
3.3.7.2 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 200.4 | 15.51 | 3108.2 | 0 | 15.51 | 0 | 200.4 | 18.75 | 3757.5 | 200.4 | 18.75 | 3757.5 |  | 18.75 | 3757.5 | 200.4 | 3757.5
3.3.7.3 | EMPRESA | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, com 5cm de largura | M | 547.21 | 10.74 | 5877.04 | 0 | 10.74 | 0 | 547.21 | 12.99 | 7108.25 | 547.21 | 12.99 | 7108.26 |  | 12.99 | 7108.26 | 547.21 | 7108.26
3.3.8 | EQUIPAMENTO ESPORTIVO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.8.1 | EMPRESA | Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de acogalvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tintaesmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | UN | 1 | 2633.19 | 2633.19 | 0 | 2633.19 | 0 | 1 | 3183.67 | 3183.67 | 1 | 3183.67 | 3183.67 |  | 3183.67 | 3183.67 | 1 | 3183.67
3.3.8.2 | EMPRESA | Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h =*255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro | UN | 1 | 1598.57 | 1598.57 | 0 | 1598.57 | 0 | 1 | 1932.76 | 1932.76 | 1 | 1932.76 | 1932.76 |  | 1932.76 | 1932.76 | 1 | 1932.76
3.3.8.3 | EMPRESA | Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro demetal e rede (sem suporte de fixacao | UN | 1 | 1610.55 | 1610.55 | 0 | 1610.55 | 0 | 1 | 1947.24 | 1947.24 | 1 | 1947.24 | 1947.24 |  | 1947.24 | 1947.24 | 1 | 1947.24
3.3.8.4 | EMPRESA | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | un | 2 | 3233.16 | 6466.32 | 0 | 3233.16 | 0 | 2 | 3909.06 | 7818.12 | 2 | 3909.06 | 7818.12 |  | 3909.06 | 7818.12 | 2 | 7818.12
3.3.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.9.1 | EMPRESA | Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m2 | 3.78 | 487.24 | 1841.77 | 0 | 487.24 | 0 | 3.78 | 589.1 | 2226.79 | 3.78 | 589.1 | 2226.8 |  | 589.1 | 2226.8 | 3.78 | 2226.8
3.3.9.2 | EMPRESA | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv. c/costura din 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2" | M2 | 302.12 | 144.33 | 43604.98 | 0 | 144.33 | 0 | 302.12 | 174.5 | 52719.94 | 302.12 | 174.5 | 52719.94 |  | 174.5 | 52719.94 | 302.12 | 52719.94
3.4 | PAISAGISMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.1 | EMPRESA | Grama em placas | M2 | 761.06 | 10.14 | 7717.15 | 0 | 10.14 | 0 | 761.06 | 12.26 | 9330.59 | 761.06 | 12.26 | 9330.6 |  | 12.26 | 9330.6 | 761.06 | 9330.6
3.4.2 | EMPRESA | Terra Vegetal | M3 | 38.05 | 75.66 | 2878.86 | 0 | 75.66 | 0 | 38.05 | 91.48 | 3480.81 | 38.05 | 91.48 | 3480.81 |  | 91.48 | 3480.81 | 38.05 | 3480.82
3.4.3 | EMPRESA | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. | UN | 3 | 162 | 486 | 0 | 162 | 0 | 3 | 195.87 | 587.61 | 3 | 195.87 | 587.61 |  | 195.87 | 587.61 | 3 | 587.61
3.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.1 | EMPRESA | Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos) | M² | 3361.31 | 0.46 | 1546.2 | 0 | 0.46 | 0 | 3361.31 | 0.56 | 1882.33 | 3361.31 | 0.56 | 1882.33 |  | 0.56 | 1882.33 | 3361.31 | 1882.34
4 | QUADRA 3 |  | 0 | 0 | 0 | 227246.07 | 0 | 0 | 126623.92 |  | 0 | 121662.94 |  | 0 | 121663.11 |  |  | 121663.11 |  | 248287.28
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 2010.99 | 0.56 | 1126.15 | 2010.99 | 0.56 | 1126.1544 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 2010.99 | 1126.16
4.2 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES (PRAÇA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 68 | 100.63 | 6842.84 | 68 | 100.63 | 6842.84 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 121.67 | 0 |  | 121.67 | 0 | 68 | 6842.84
4.2.2 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 480.28 | 51.85 | 24902.52 | 480.28 | 51.85 | 24902.518 | 0 | 62.69 | 0 | 0 | 62.69 | 0 |  | 62.69 | 0 | 480.28 | 24902.52
4.2.3 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 1064.67 | 50.63 | 53904.24 | 1064.67 | 50.63 | 53904.2421 | 0 | 61.21 | 0 | 0 | 61.21 | 0 |  | 61.21 | 0 | 1064.67 | 53904.25
4.2.4 | EMPRESA | Colchão de Areia Fina | m3 | 157.84 | 91.5 | 14442.36 | 157.84 | 91.5 | 14442.36 | 0 | 110.63 | 0 | 0 | 110.63 | 0 |  | 110.63 | 0 | 157.84 | 14442.36
4.2.5 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. | M | 727.683 | 34.03 | 24763.05 | 727.683 | 34.03 | 24763.0525 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14 | 0 |  | 41.14 | 0 | 727.683 | 24763.06
4.3 | PLAYGROUND |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 | EMPRESA | Gangorra Tripla | UND | 2 | 2467.2 | 4934.4 | 0 | 2467.2 | 0 | 2 | 2982.98 | 5965.96 | 2 | 2982.98 | 5965.96 |  | 2982.98 | 5965.96 | 2 | 5965.96
4.3.2 | EMPRESA | Escorregador simples | UND | 4 | 1837.01 | 7348.04 | 0 | 1837.01 | 0 | 4 | 2221.04 | 8884.16 | 4 | 2221.04 | 8884.16 |  | 2221.04 | 8884.16 | 4 | 8884.16
4.3.3 | EMPRESA | Balanço duplo | UND | 2 | 1942.04 | 3884.08 | 0 | 1942.04 | 0 | 2 | 2348.03 | 4696.06 | 2 | 2348.03 | 4696.06 |  | 2348.03 | 4696.06 | 2 | 4696.06
4.3.4 | EMPRESA | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m | Un | 1 | 4249.79 | 4249.79 | 0 | 4249.79 | 0 | 1 | 5138.22 | 5138.22 | 1 | 5138.22 | 5138.22 |  | 5138.22 | 5138.22 | 1 | 5138.22
4.4 | QUIOSQUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | EMPRESA | Locação da obra | M | 15.3 | 42.01 | 642.75 | 15.3 | 42.01 | 642.753 | 0 | 50.79 | 0 | 0 | 50.79 | 0 |  | 50.79 | 0 | 15.3 | 642.76
4.4.2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m | M3 | 7.38 | 63.26 | 466.86 | 0 | 63.26 | 0 | 7.38 | 76.48 | 564.42 | 7.38 | 76.48 | 564.42 |  | 76.48 | 564.42 | 7.38 | 564.43
4.4.2.2 | EMPRESA | Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento | M3 | 3.64 | 413.27 | 1504.3 | 0 | 413.27 | 0 | 3.64 | 499.67 | 1818.79 | 3.64 | 499.67 | 1818.8 |  | 499.67 | 1818.8 | 3.64 | 1818.8
4.4.2.3 | EMPRESA | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | M3 | 5.09 | 526.58 | 2680.29 | 0 | 526.58 | 0 | 5.09 | 636.66 | 3240.59 | 5.09 | 636.66 | 3240.6 |  | 636.66 | 3240.6 | 5.09 | 3240.6
4.4.2.4 | EMPRESA | Reaterro de material escavado | M3 | 1.58 | 38.35 | 60.59 | 0 | 38.35 | 0 | 1.58 | 46.37 | 73.26 | 1.58 | 46.37 | 73.26 |  | 46.37 | 73.26 | 1.58 | 73.27
4.4.2.5 | EMPRESA | Lastro de concreto FCK 15MPa sarrafeado, e=5cm | M3 | 1.04 | 481.09 | 500.33 | 0 | 481.09 | 0 | 1.04 | 581.66 | 604.92 | 1.04 | 581.66 | 604.93 |  | 581.66 | 604.93 | 1.04 | 604.93
4.4.2.6 | EMPRESA | Concreto armado, para edificação térrea, fck = 25 Mpa, incl. Fôrma e lançamento e aplicação do concreto | M3 | 1.15 | 1844.44 | 2121.11 | 0 | 1844.44 | 0 | 1.15 | 2230.03 | 2564.53 | 1.15 | 2230.03 | 2564.53 |  | 2230.03 | 2564.53 | 1.15 | 2564.54
4.4.3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3.1 | EMPRESA | Concreto armado, para edificação térrea, fck = 25 Mpa, incl. Fôrma e lançamento e aplicação do concreto | M3 | 0.82 | 1844.44 | 1512.44 | 0 | 1844.44 | 0 | 0.82 | 2230.03 | 1828.62 | 0.82 | 2230.03 | 1828.62 |  | 2230.03 | 1828.62 | 0.82 | 1828.63
4.4.4 | PAREDES E PAINES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4.1 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm | M2 | 50.37 | 63.77 | 3212.09 | 0 | 63.77 | 0 | 50.37 | 77.1 | 3883.52 | 50.37 | 77.1 | 3883.53 |  | 77.1 | 3883.53 | 50.37 | 3883.53
4.4.4.2 | EMPRESA | Verga pré-moldada para portas com até 1,50m de vão | M | 4.6 | 25.26 | 116.2 | 0 | 25.26 | 0 | 4.6 | 30.54 | 140.48 | 4.6 | 30.54 | 140.48 |  | 30.54 | 140.48 | 4.6 | 140.49
4.4.4.3 | EMPRESA | Verga pré-moldada para janelas até 1,50m de vão | M | 14 | 33.83 | 473.62 | 0 | 33.83 | 0 | 14 | 40.9 | 572.6 | 14 | 40.9 | 572.6 |  | 40.9 | 572.6 | 14 | 572.6
4.4.4.4 | EMPRESA | Contraverga pré-moldada para até 1,50m - janelas | M | 14 | 33.2 | 464.8 | 0 | 33.2 | 0 | 14 | 40.14 | 561.96 | 14 | 40.14 | 561.96 |  | 40.14 | 561.96 | 14 | 561.96
4.4.5 | COBERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5.1 | EMPRESA | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede | M2 | 36.46 | 73.35 | 2674.34 | 0 | 73.35 | 0 | 36.46 | 88.68 | 3233.27 | 36.46 | 88.68 | 3233.27 |  | 88.68 | 3233.27 | 36.46 | 3233.28
4.4.5.2 | EMPRESA | Telhamento com telha cerâmica, tipo colonial com argamassa 1:3 (cimento e areia) | M2 | 36.46 | 36.56 | 1332.98 | 0 | 36.56 | 0 | 36.46 | 44.2 | 1611.53 | 36.46 | 44.2 | 1611.53 |  | 44.2 | 1611.53 | 36.46 | 1611.54
4.4.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6.1 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 100.74 | 3.37 | 339.49 | 0 | 3.37 | 0 | 100.74 | 4.07 | 410.01 | 100.74 | 4.07 | 410.01 |  | 4.07 | 410.01 | 100.74 | 410.02
4.4.6.2 | EMPRESA | Reboco, de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 76.84 | 29.54 | 2269.85 | 0 | 29.54 | 0 | 76.84 | 35.72 | 2744.72 | 76.84 | 35.72 | 2744.72 |  | 35.72 | 2744.72 | 76.84 | 2744.73
4.4.6.3 | EMPRESA | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | M2 | 23.89 | 29.54 | 705.71 | 0 | 29.54 | 0 | 23.89 | 35.72 | 853.35 | 23.89 | 35.72 | 853.35 |  | 35.72 | 853.35 | 23.89 | 853.36
4.4.6.4 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para a mbientes de áreas molhadas, meia parede ou parede inteira, com placas tipo grês ou semi-grês, dimensões 20x20cm | M2 | 23.89 | 48.38 | 1155.8 | 0 | 48.38 | 0 | 23.89 | 58.49 | 1397.32 | 23.89 | 58.49 | 1397.33 |  | 58.49 | 1397.33 | 23.89 | 1397.33
4.4.7 | PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.7.1 | EMPRESA | Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4, preparo mecânico | M2 | 17.06 | 29.46 | 502.59 | 0 | 29.46 | 0 | 17.06 | 35.62 | 607.67 | 17.06 | 35.62 | 607.68 |  | 35.62 | 607.68 | 17.06 | 607.68
4.4.7.2 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para piso, com placas tipo grês ou semi-grês, dimensões 35x35 cm | M2 | 17.06 | 39.01 | 665.51 | 0 | 39.01 | 0 | 17.06 | 47.17 | 804.72 | 17.06 | 47.17 | 804.72 |  | 47.17 | 804.72 | 17.06 | 804.73
4.4.8 | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8.1 | EMPRESA | Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10m com aduela, alisar e dobradiça e fechadura | UN | 2 | 754.47 | 1508.94 | 0 | 754.47 | 0 | 2 | 912.19 | 1824.38 | 2 | 912.19 | 1824.38 |  | 912.19 | 1824.38 | 2 | 1824.38
4.4.8.2 | EMPRESA | Porta de madeira compensada lisa 0,90 x 2,10m com aduela, alisar e dobradiça e fechadura | UN | 2 | 773.46 | 1546.92 | 0 | 773.46 | 0 | 2 | 935.15 | 1870.3 | 2 | 935.15 | 1870.3 |  | 935.15 | 1870.3 | 2 | 1870.3
4.4.8.3 | EMPRESA | Janela de alumínio tipo maxim-air, serie 25, incluso vidro fantasia | M2 | 1 | 370.58 | 370.58 | 0 | 370.58 | 0 | 1 | 448.05 | 448.05 | 1 | 448.05 | 448.05 |  | 448.05 | 448.05 | 1 | 448.05
4.4.8.4 | EMPRESA | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m2 | 4.18 | 329.68 | 1378.06 | 0 | 329.68 | 0 | 4.18 | 398.6 | 1666.14 | 4.18 | 398.6 | 1666.15 |  | 398.6 | 1666.15 | 4.18 | 1666.15
4.4.9 | ELETRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9.1 | ELETRODUTO E CABEAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9.2 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | M | 40 | 4.84 | 193.6 | 0 | 4.84 | 0 | 40 | 5.85 | 234 | 40 | 5.85 | 234 |  | 5.85 | 234 | 40 | 234
4.4.9.3 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | M | 10 | 5.63 | 56.3 | 0 | 5.63 | 0 | 10 | 6.81 | 68.1 | 10 | 6.81 | 68.1 |  | 6.81 | 68.1 | 10 | 68.1
4.4.9.4 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 130 | 2.39 | 310.7 | 0 | 2.39 | 0 | 130 | 2.89 | 375.7 | 130 | 2.89 | 375.7 |  | 2.89 | 375.7 | 130 | 375.7
4.4.9.5 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 60 | 3.41 | 204.6 | 0 | 3.41 | 0 | 60 | 4.12 | 247.2 | 60 | 4.12 | 247.2 |  | 4.12 | 247.2 | 60 | 247.2
4.4.9.6 | LUMINÁRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9.7 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 14W | UN | 8 | 42.92 | 343.36 | 0 | 42.92 | 0 | 8 | 51.89 | 415.12 | 8 | 51.89 | 415.12 |  | 51.89 | 415.12 | 8 | 415.12
4.4.9.8 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 18W | UN | 4 | 61.86 | 247.44 | 0 | 61.86 | 0 | 4 | 74.79 | 299.16 | 4 | 74.79 | 299.16 |  | 74.79 | 299.16 | 4 | 299.16
4.4.9.9 | DISPOSITIVO ELÉTRICO - TOMADA/INTERRUPTOR/QUADRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9.10 | EMPRESA | Dispositivo de proteção contra surto 275V | un | 8 | 124.67 | 997.36 | 0 | 124.67 | 0 | 8 | 150.73 | 1205.84 | 8 | 150.73 | 1205.84 |  | 150.73 | 1205.84 | 8 | 1205.84
4.4.9.11 | EMPRESA | Interruptor bipolar DR In 30mA - 25A | un | 8 | 151.85 | 1214.8 | 0 | 151.85 | 0 | 8 | 183.59 | 1468.72 | 8 | 183.59 | 1468.72 |  | 183.59 | 1468.72 | 8 | 1468.72
4.4.9.12 | EMPRESA | Tomada medio de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 16 | 29.49 | 471.84 | 0 | 29.49 | 0 | 16 | 35.65 | 570.4 | 16 | 35.65 | 570.4 |  | 35.65 | 570.4 | 16 | 570.4
4.4.9.13 | EMPRESA | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação | UN | 4 | 65.37 | 261.48 | 0 | 65.37 | 0 | 4 | 79.04 | 316.16 | 4 | 79.04 | 316.16 |  | 79.04 | 316.16 | 4 | 316.16
4.4.9.14 | EMPRESA | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação | UN | 4 | 71.16 | 284.64 | 0 | 71.16 | 0 | 4 | 86.04 | 344.16 | 4 | 86.04 | 344.16 |  | 86.04 | 344.16 | 4 | 344.16
4.4.9.15 | EMPRESA | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 37.18 | 148.72 | 0 | 37.18 | 0 | 4 | 44.95 | 179.8 | 4 | 44.95 | 179.8 |  | 44.95 | 179.8 | 4 | 179.8
4.4.9.16 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | UN | 8 | 13.01 | 104.08 | 0 | 13.01 | 0 | 8 | 15.73 | 125.84 | 8 | 15.73 | 125.84 |  | 15.73 | 125.84 | 8 | 125.84
4.4.10 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.10.1 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 34.11 | 15.51 | 529.05 | 0 | 15.51 | 0 | 34.11 | 18.75 | 639.56 | 34.11 | 18.75 | 639.56 |  | 18.75 | 639.56 | 34.11 | 639.57
4.4.10.2 | EMPRESA | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | M2 | 42.73 | 10.49 | 448.24 | 0 | 10.49 | 0 | 42.73 | 12.68 | 541.81 | 42.73 | 12.68 | 541.82 |  | 12.68 | 541.82 | 42.73 | 541.82
4.4.10.3 | EMPRESA | Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | M2 | 42.73 | 12.66 | 540.96 | 0 | 12.66 | 0 | 42.73 | 15.31 | 654.19 | 42.73 | 15.31 | 654.2 |  | 15.31 | 654.2 | 42.73 | 654.2
4.4.10.4 | EMPRESA | Pintura com esmalte brilhante para madeira em 02 demãos com aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | M2 | 21.42 | 22.02 | 471.67 | 0 | 22.02 | 0 | 21.42 | 26.62 | 570.2 | 21.42 | 26.62 | 570.2 |  | 26.62 | 570.2 | 21.42 | 570.21
4.4.10.5 | EMPRESA | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | M2 | 8.36 | 18.66 | 156 | 0 | 18.66 | 0 | 8.36 | 22.56 | 188.6 | 8.36 | 22.56 | 188.6 |  | 22.56 | 188.6 | 8.36 | 188.61
4.4.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.11.1 | EMPRESA | Execução de calçada de contorno em concreto 1:3:5 Fck = 12MPa, preparo mecânico e com espessura de 7,00cm | M3 | 15.63 | 641.09 | 10020.24 | 0 | 641.09 | 0 | 15.63 | 775.11 | 12114.96 | 15.63 | 775.11 | 12114.97 |  | 775.11 | 12114.97 | 15.63 | 12114.97
4.4.11.2 | EMPRESA | Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. | M2 | 17.06 | 61.67 | 1052.09 | 0 | 61.67 | 0 | 17.06 | 74.56 | 1271.99 | 17.06 | 74.56 | 1271.99 |  | 74.56 | 1271.99 | 17.06 | 1272
4.5 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Caramanchão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.1 | EMPRESA | Escavação manual de valas | M3 | 0.77 | 63.26 | 48.71 | 0 | 63.26 | 0 | 0.77 | 76.48 | 58.88 | 0.77 | 76.48 | 58.89 |  | 76.48 | 58.89 | 0.77 | 58.89
4.5.1.2 | EMPRESA | Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento (base) | M3 | 0.77 | 413.27 | 318.22 | 0 | 413.27 | 0 | 0.77 | 499.67 | 384.74 | 0.77 | 499.67 | 384.75 |  | 499.67 | 384.75 | 0.77 | 384.75
4.5.1.3 | EMPRESA | Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, d = 8cm a 11 cm | M | 264.08 | 7.05 | 1861.76 | 0 | 7.05 | 0 | 264.08 | 8.52 | 2249.96 | 264.08 | 8.52 | 2249.96 |  | 8.52 | 2249.96 | 264.08 | 2249.97
4.5.1.4 | EMPRESA | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm | m | 264.08 | 15.07 | 3979.69 | 0 | 15.07 | 0 | 264.08 | 18.22 | 4811.53 | 264.08 | 18.22 | 4811.54 |  | 18.22 | 4811.54 | 264.08 | 4811.54
4.5.2 | Banco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 2.59 | 63.26 | 163.84 | 0 | 63.26 | 0 | 2.59 | 76.48 | 198.08 | 2.59 | 76.48 | 198.08 |  | 76.48 | 198.08 | 2.59 | 198.09
4.5.2.2 | EMPRESA | Lastro de impermeabilização, e=5cm, preparo com betoneira | M2 | 2.59 | 24.05 | 62.29 | 0 | 24.05 | 0 | 2.59 | 29.08 | 75.31 | 2.59 | 29.08 | 75.32 |  | 29.08 | 75.32 | 2.59 | 75.32
4.5.2.3 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos vazado de cerâmicos 14x19x19cm, espessura de 14cm, bloco deitado | M2 | 46.58 | 128.44 | 5982.74 | 0 | 128.44 | 0 | 46.58 | 155.29 | 7233.4 | 46.58 | 155.29 | 7233.41 |  | 155.29 | 7233.41 | 46.58 | 7233.41
4.5.2.4 | TAMPÃO DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2.5 | EMPRESA | Concreto armado fck = 25 Mpa, incl. Fôrma e lançamento e aplicação do concreto | M3 | 2.59 | 1844.44 | 4777.1 | 0 | 1844.44 | 0 | 2.59 | 2230.03 | 5775.77 | 2.59 | 2230.03 | 5775.78 |  | 2230.03 | 5775.78 | 2.59 | 5775.78
4.5.2.6 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 93.17 | 3.37 | 313.98 | 0 | 3.37 | 0 | 93.17 | 4.07 | 379.2 | 93.17 | 4.07 | 379.2 |  | 4.07 | 379.2 | 93.17 | 379.21
4.5.2.7 | EMPRESA | Reboco ou emboço, de parede e teto, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2cm | M2 | 93.17 | 29.54 | 2752.24 | 0 | 29.54 | 0 | 93.17 | 35.72 | 3328.03 | 93.17 | 35.72 | 3328.03 |  | 35.72 | 3328.03 | 93.17 | 3328.04
4.5.2.8 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 93.17 | 15.51 | 1445.07 | 0 | 15.51 | 0 | 93.17 | 18.75 | 1746.93 | 93.17 | 18.75 | 1746.94 |  | 18.75 | 1746.94 | 93.17 | 1746.94
4.5.2.9 | EMPRESA | Banco de praça em madeira e pés de ferro | UND | 8 | 426.43 | 3411.44 | 0 | 426.43 | 0 | 8 | 515.58 | 4124.64 | 8 | 515.58 | 4124.64 |  | 515.58 | 4124.64 | 8 | 4124.64
4.6 | PAISAGISMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.1 | EMPRESA | Grama em placas | M2 | 304.2 | 10.14 | 3084.59 | 0 | 10.14 | 0 | 304.2 | 12.26 | 3729.49 | 304.2 | 12.26 | 3729.49 |  | 12.26 | 3729.49 | 304.2 | 3729.5
4.6.2 | EMPRESA | Terra Vegetal | M3 | 15.21 | 75.66 | 1150.79 | 0 | 75.66 | 0 | 15.21 | 91.48 | 1391.41 | 15.21 | 91.48 | 1391.41 |  | 91.48 | 1391.41 | 15.21 | 1391.42
4.6.3 | EMPRESA | Plantio de arbustos | UN | 18 | 59.32 | 1067.76 | 0 | 59.32 | 0 | 18 | 71.72 | 1290.96 | 18 | 71.72 | 1290.96 |  | 71.72 | 1290.96 | 18 | 1290.96
4.6.4 | EMPRESA | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. | UN | 20 | 162 | 3240 | 0 | 162 | 0 | 20 | 195.87 | 3917.4 | 20 | 195.87 | 3917.4 |  | 195.87 | 3917.4 | 20 | 3917.4
4.7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7.1 | EMPRESA | Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos) | M² | 2010.99 | 0.46 | 925.06 | 0 | 0.46 | 0 | 2010.99 | 0.56 | 1126.15 | 2010.99 | 0.56 | 1126.15 |  | 0.56 | 1126.15 | 2010.99 | 1126.16
5 | QUADRA 4 |  | 0 | 0 | 0 | 81838.14 | 0 | 0 | 51382.4107 |  | 0 | 36826.28 |  | 0 | 36826.42 |  |  | 36826.42 | 0 | 88208.94
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.1 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 1097.41 | 0.56 | 614.55 | 1097.41 | 0.56 | 614.5496 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 1097.41 | 614.55
5.2 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES (PRAÇA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.1 | EMPRESA | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldadoin loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. | M2 | 298.83 | 64.88 | 19388.09 | 178 | 64.88 | 11548.64 | 120.83 | 78.44 | 9477.9 | 120.83 | 78.44 | 9477.91 |  | 78.44 | 9477.91 | 298.83 | 21026.55
5.2.2 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 5.52 | 100.63 | 555.48 | 0 | 100.63 | 0 | 5.52 | 121.67 | 671.61 | 5.52 | 121.67 | 671.62 |  | 121.67 | 671.62 | 5.52 | 671.62
5.2.3 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 113.25 | 51.85 | 5872.01 | 78 | 51.85 | 4044.3 | 35.25 | 62.69 | 2209.82 | 35.25 | 62.69 | 2209.82 |  | 62.69 | 2209.82 | 113.25 | 6254.13
5.2.4 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 328.5 | 50.63 | 16631.96 | 328.5 | 50.63 | 16631.955 | 0 | 61.21 | 0 | 0 | 61.21 | 0 |  | 61.21 | 0 | 328.5 | 16631.96
5.2.5 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. | M | 492.87 | 34.03 | 16772.37 | 492.87 | 34.03 | 16772.3661 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14 | 0 |  | 41.14 | 0 | 492.87 | 16772.37
5.3 | EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Mobiliário banco abdominal - 3und |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.1 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | M2 | 6.24 | 63.77 | 397.92 | 0 | 63.77 | 0 | 6.24 | 77.1 | 481.1 | 6.24 | 77.1 | 481.1 |  | 77.1 | 481.1 | 6.24 | 481.11
5.3.1.2 | EMPRESA | Aterro material areno-argiloso com compactação | M3 | 1.68 | 94.54 | 158.83 | 0 | 94.54 | 0 | 1.68 | 114.3 | 192.02 | 1.68 | 114.3 | 192.02 |  | 114.3 | 192.02 | 1.68 | 192.03
5.3.1.3 | EMPRESA | Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecanico argamassa incluso aditivo impermeabilizante | M2 | 4.5 | 36.73 | 165.29 | 0 | 36.73 | 0 | 4.5 | 44.41 | 199.84 | 4.5 | 44.41 | 199.85 |  | 44.41 | 199.85 | 4.5 | 199.85
5.3.1.4 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 6.24 | 3.37 | 21.03 | 0 | 3.37 | 0 | 6.24 | 4.07 | 25.39 | 6.24 | 4.07 | 25.4 |  | 4.07 | 25.4 | 6.24 | 25.4
5.3.1.5 | EMPRESA | Reboco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm | M2 | 6.24 | 28.9 | 180.34 | 0 | 28.9 | 0 | 6.24 | 34.94 | 218.02 | 6.24 | 34.94 | 218.03 |  | 34.94 | 218.03 | 6.24 | 218.03
5.3.1.6 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 6.24 | 15.51 | 96.78 | 0 | 15.51 | 0 | 6.24 | 18.75 | 117 | 6.24 | 18.75 | 117 |  | 18.75 | 117 | 6.24 | 117
5.3.1.7 | EMPRESA | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 1 1/2"), e = 3,00 mm,*3,48* kg/m (nbr 5580) | M | 3.3 | 91.67 | 302.51 | 0 | 91.67 | 0 | 3.3 | 110.83 | 365.73 | 3.3 | 110.83 | 365.74 |  | 110.83 | 365.74 | 3.3 | 365.74
5.3.2 | Mobiliário mergulho - 2und |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.1 | EMPRESA | Execução de estruturas de concreto armado, fck = 25 mpa. | M3 | 0.3 | 2425.31 | 727.59 | 0 | 2425.31 | 0 | 0.3 | 2932.33 | 879.69 | 0.3 | 2932.33 | 879.7 |  | 2932.33 | 879.7 | 0.3 | 879.7
5.3.2.2 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 1 | 3.37 | 3.37 | 0 | 3.37 | 0 | 1 | 4.07 | 4.07 | 1 | 4.07 | 4.07 |  | 4.07 | 4.07 | 1 | 4.07
5.3.2.3 | EMPRESA | Reboco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm | M2 | 1 | 28.9 | 28.9 | 0 | 28.9 | 0 | 1 | 34.94 | 34.94 | 1 | 34.94 | 34.94 |  | 34.94 | 34.94 | 1 | 34.94
5.3.2.4 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 1 | 15.51 | 15.51 | 0 | 15.51 | 0 | 1 | 18.75 | 18.75 | 1 | 18.75 | 18.75 |  | 18.75 | 18.75 | 1 | 18.75
5.3.2.5 | EMPRESA | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 1 1/2"), e = 3,00 mm,*3,48* kg/m (nbr 5580) | M | 14 | 91.67 | 1283.38 | 0 | 91.67 | 0 | 14 | 110.83 | 1551.62 | 14 | 110.83 | 1551.62 |  | 110.83 | 1551.62 | 14 | 1551.62
5.3.3 | Mobiliário barra fixa - 3und |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3.1 | EMPRESA | Execução de estruturas de concreto armado, fck = 25 mpa. | M3 | 0.41 | 2425.31 | 994.38 | 0 | 2425.31 | 0 | 0.41 | 2932.33 | 1202.25 | 0.41 | 2932.33 | 1202.26 |  | 2932.33 | 1202.26 | 0.41 | 1202.26
5.3.3.2 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 6.45 | 3.37 | 21.74 | 0 | 3.37 | 0 | 6.45 | 4.07 | 26.25 | 6.45 | 4.07 | 26.25 |  | 4.07 | 26.25 | 6.45 | 26.26
5.3.3.3 | EMPRESA | Reboco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm | M2 | 6.45 | 28.9 | 186.41 | 0 | 28.9 | 0 | 6.45 | 34.94 | 225.36 | 6.45 | 34.94 | 225.36 |  | 34.94 | 225.36 | 6.45 | 225.37
5.3.3.4 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 6.45 | 15.51 | 100.04 | 0 | 15.51 | 0 | 6.45 | 18.75 | 120.93 | 6.45 | 18.75 | 120.94 |  | 18.75 | 120.94 | 6.45 | 120.94
5.3.3.5 | EMPRESA | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 1 1/2"), e = 3,00 mm,*3,48* kg/m (nbr 5580) | M | 3.18 | 91.67 | 291.51 | 0 | 91.67 | 0 | 3.18 | 110.83 | 352.43 | 3.18 | 110.83 | 352.44 |  | 110.83 | 352.44 | 3.18 | 352.44
5.4 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Banco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 0.2 | 63.26 | 12.65 | 0 | 63.26 | 0 | 0.2 | 76.48 | 15.29 | 0.2 | 76.48 | 15.3 |  | 76.48 | 15.3 | 0.2 | 15.3
5.4.1.2 | EMPRESA | Lastro de impermeabilização, e=5cm, preparo com betoneira | M2 | 0.2 | 24.05 | 4.81 | 0 | 24.05 | 0 | 0.2 | 29.08 | 5.81 | 0.2 | 29.08 | 5.82 |  | 29.08 | 5.82 | 0.2 | 5.82
5.4.1.3 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos vazado de cerâmicos 14x19x19cm, espessura de 14cm, bloco deitado | M2 | 3.6 | 128.44 | 462.38 | 0 | 128.44 | 0 | 3.6 | 155.29 | 559.04 | 3.6 | 155.29 | 559.04 |  | 155.29 | 559.04 | 3.6 | 559.05
5.4.1.4 | TAMPÃO DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.5 | EMPRESA | Concreto armado fck = 25 Mpa, incl. Fôrma e lançamento e aplicação do concreto | M3 | 0.2 | 1844.44 | 368.89 | 0 | 1844.44 | 0 | 0.2 | 2230.03 | 446 | 0.2 | 2230.03 | 446.01 |  | 2230.03 | 446.01 | 0.2 | 446.01
5.4.1.6 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 7.2 | 3.37 | 24.26 | 0 | 3.37 | 0 | 7.2 | 4.07 | 29.3 | 7.2 | 4.07 | 29.3 |  | 4.07 | 29.3 | 7.2 | 29.31
5.4.1.7 | EMPRESA | Reboco ou emboço, de parede e teto, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2cm | M2 | 7.2 | 29.54 | 212.69 | 0 | 29.54 | 0 | 7.2 | 35.72 | 257.18 | 7.2 | 35.72 | 257.18 |  | 35.72 | 257.18 | 7.2 | 257.19
5.4.1.8 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 7.2 | 15.51 | 111.67 | 0 | 15.51 | 0 | 7.2 | 18.75 | 135 | 7.2 | 18.75 | 135 |  | 18.75 | 135 | 7.2 | 135
5.4.1.9 | EMPRESA | Banco de praça em madeira e pés de ferro | UND | 6 | 426.43 | 2558.58 | 0 | 426.43 | 0 | 6 | 515.58 | 3093.48 | 6 | 515.58 | 3093.48 |  | 515.58 | 3093.48 | 6 | 3093.48
5.5 | PAISAGISMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5.1 | EMPRESA | Grama em placas | M2 | 351.31 | 10.14 | 3562.28 | 100 | 10.14 | 1014 | 251.31 | 12.26 | 3081.06 | 251.31 | 12.26 | 3081.06 |  | 12.26 | 3081.06 | 351.31 | 4095.07
5.5.2 | EMPRESA | Terra Vegetal | M3 | 17.57 | 75.66 | 1329.35 | 10 | 75.66 | 756.6 | 7.57 | 91.48 | 692.5 | 7.57 | 91.48 | 692.5 |  | 91.48 | 692.5 | 17.57 | 1449.11
5.5.3 | EMPRESA | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. | UN | 12 | 162 | 1944 | 0 | 162 | 0 | 12 | 195.87 | 2350.44 | 12 | 195.87 | 2350.44 |  | 195.87 | 2350.44 | 12 | 2350.44
5.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.6.1 | EMPRESA | Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos | M2 | 298.83 | 19.85 | 5931.78 | 0 | 19.85 | 0 | 298.83 | 24 | 7171.92 | 298.83 | 24 | 7171.92 |  | 24 | 7171.92 | 298.83 | 7171.92
5.6.2 | EMPRESA | Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos) | M² | 1097.41 | 0.46 | 504.81 | 0 | 0.46 | 0 | 1097.41 | 0.56 | 614.54 | 1097.41 | 0.56 | 614.55 |  | 0.56 | 614.55 | 1097.41 | 614.55
6 | QUADRA 5 |  | 0 | 0 | 0 | 174570.18 | 0 | 0 | 105710.0851 |  | 0 | 83260.94 |  | 0 | 83261.11 |  |  | 83261.11 | 0 | 188971.27
6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 1702.94 | 0.56 | 953.65 | 1702.94 | 0.56 | 953.6464 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 1702.94 | 953.65
6.2 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES (PRAÇA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.1 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 60.885 | 100.63 | 6126.86 | 0 | 100.63 | 0 | 60.885 | 121.67 | 7407.87 | 60.885 | 121.67 | 7407.88 |  | 121.67 | 7407.88 | 60.885 | 7407.88
6.2.2 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 644.82 | 51.85 | 33433.92 | 644.82 | 51.85 | 33433.917 | 0 | 62.69 | 0 | 0 | 62.69 | 0 |  | 62.69 | 0 | 644.82 | 33433.92
6.2.3 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 711.095 | 50.63 | 36002.74 | 711.095 | 50.63 | 36002.7399 | 0 | 61.21 | 0 | 0 | 61.21 | 0 |  | 61.21 | 0 | 711.095 | 36002.74
6.2.4 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. | M | 593.23 | 34.03 | 20187.62 | 593.23 | 34.03 | 20187.6169 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14 | 0 |  | 41.14 | 0 | 593.23 | 20187.62
6.2.5 | EMPRESA | Colchão de Areia Fina | m3 | 157.11 | 91.5 | 14375.57 | 157.11 | 91.5 | 14375.565 | 0 | 110.63 | 0 | 0 | 110.63 | 0 |  | 110.63 | 0 | 157.11 | 14375.57
6.3 | QUIOSQUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1.1 | EMPRESA | Locação da obra | M | 15.3 | 42.01 | 642.75 | 0 | 42.01 | 0 | 15.3 | 50.79 | 777.08 | 15.3 | 50.79 | 777.09 |  | 50.79 | 777.09 | 15.3 | 777.09
6.3.2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m | M3 | 7.3 | 63.26 | 461.8 | 0 | 63.26 | 0 | 7.3 | 76.48 | 558.3 | 7.3 | 76.48 | 558.3 |  | 76.48 | 558.3 | 7.3 | 558.31
6.3.2.2 | EMPRESA | Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento | M3 | 3.64 | 413.27 | 1504.3 | 0 | 413.27 | 0 | 3.64 | 499.67 | 1818.79 | 3.64 | 499.67 | 1818.8 |  | 499.67 | 1818.8 | 3.64 | 1818.8
6.3.2.3 | EMPRESA | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | M3 | 5.09 | 526.58 | 2680.29 | 0 | 526.58 | 0 | 5.09 | 636.66 | 3240.59 | 5.09 | 636.66 | 3240.6 |  | 636.66 | 3240.6 | 5.09 | 3240.6
6.3.2.4 | EMPRESA | Reaterro de material escavado | M3 | 1.58 | 38.35 | 60.59 | 0 | 38.35 | 0 | 1.58 | 46.37 | 73.26 | 1.58 | 46.37 | 73.26 |  | 46.37 | 73.26 | 1.58 | 73.27
6.3.2.5 | EMPRESA | Lastro de concreto FCK 15MPa sarrafeado, e=5cm | M3 | 1.04 | 481.09 | 500.33 | 0 | 481.09 | 0 | 1.04 | 581.66 | 604.92 | 1.04 | 581.66 | 604.93 |  | 581.66 | 604.93 | 1.04 | 604.93
6.3.2.6 | EMPRESA | Concreto armado, para edificação térrea, fck = 25 Mpa, incl. Fôrma e lançamento e aplicação do concreto | M3 | 1.15 | 1844.44 | 2121.11 | 0 | 1844.44 | 0 | 1.15 | 2230.03 | 2564.53 | 1.15 | 2230.03 | 2564.53 |  | 2230.03 | 2564.53 | 1.15 | 2564.54
6.3.3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3.1 | EMPRESA | Concreto armado, para edificação térrea, fck = 25 Mpa, incl. Fôrma e lançamento e aplicação do concreto | M3 | 0.82 | 1844.44 | 1512.44 | 0 | 1844.44 | 0 | 0.82 | 2230.03 | 1828.62 | 0.82 | 2230.03 | 1828.62 |  | 2230.03 | 1828.62 | 0.82 | 1828.63
6.3.4 | PAREDES E PAINES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4.1 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm | M2 | 50.37 | 63.77 | 3212.09 | 0 | 63.77 | 0 | 50.37 | 77.1 | 3883.52 | 50.37 | 77.1 | 3883.53 |  | 77.1 | 3883.53 | 50.37 | 3883.53
6.3.4.2 | EMPRESA | Verga pré-moldada para portas com até 1,50m de vão | M | 4.6 | 25.26 | 116.2 | 0 | 25.26 | 0 | 4.6 | 30.54 | 140.48 | 4.6 | 30.54 | 140.48 |  | 30.54 | 140.48 | 4.6 | 140.49
6.3.4.3 | EMPRESA | Verga pré-moldada para janelas até 1,50m de vão | M | 14 | 33.83 | 473.62 | 0 | 33.83 | 0 | 14 | 40.9 | 572.6 | 14 | 40.9 | 572.6 |  | 40.9 | 572.6 | 14 | 572.6
6.3.4.4 | EMPRESA | Contraverga pré-moldada para até 1,50m - janelas | M | 14 | 33.2 | 464.8 | 0 | 33.2 | 0 | 14 | 40.14 | 561.96 | 14 | 40.14 | 561.96 |  | 40.14 | 561.96 | 14 | 561.96
6.3.5 | COBERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5.1 | EMPRESA | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede | M2 | 36.46 | 73.35 | 2674.34 | 0 | 73.35 | 0 | 36.46 | 88.68 | 3233.27 | 36.46 | 88.68 | 3233.27 |  | 88.68 | 3233.27 | 36.46 | 3233.28
6.3.5.2 | EMPRESA | Telhamento com telha cerâmica, tipo colonial com argamassa 1:3 (cimento e areia) | M2 | 36.46 | 36.56 | 1332.98 | 0 | 36.56 | 0 | 36.46 | 44.2 | 1611.53 | 36.46 | 44.2 | 1611.53 |  | 44.2 | 1611.53 | 36.46 | 1611.54
6.3.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.6.1 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 100.74 | 3.37 | 339.49 | 0 | 3.37 | 0 | 100.74 | 4.07 | 410.01 | 100.74 | 4.07 | 410.01 |  | 4.07 | 410.01 | 100.74 | 410.02
6.3.6.2 | EMPRESA | Reboco, de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 76.84 | 29.54 | 2269.85 | 0 | 29.54 | 0 | 76.84 | 35.72 | 2744.72 | 76.84 | 35.72 | 2744.72 |  | 35.72 | 2744.72 | 76.84 | 2744.73
6.3.6.3 | EMPRESA | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | M2 | 23.89 | 29.54 | 705.71 | 0 | 29.54 | 0 | 23.89 | 35.72 | 853.35 | 23.89 | 35.72 | 853.35 |  | 35.72 | 853.35 | 23.89 | 853.36
6.3.6.4 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para a mbientes de áreas molhadas, meia parede ou parede inteira, com placas tipo grês ou semi-grês, dimensões 20x20cm | M2 | 23.89 | 48.38 | 1155.8 | 0 | 48.38 | 0 | 23.89 | 58.49 | 1397.32 | 23.89 | 58.49 | 1397.33 |  | 58.49 | 1397.33 | 23.89 | 1397.33
6.3.7 | PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.7.1 | EMPRESA | Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4, preparo mecânico | M2 | 17.06 | 29.46 | 502.59 | 0 | 29.46 | 0 | 17.06 | 35.62 | 607.67 | 17.06 | 35.62 | 607.68 |  | 35.62 | 607.68 | 17.06 | 607.68
6.3.7.2 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para piso, com placas tipo grês ou semi-grês, dimensões 35x35 cm | M2 | 17.06 | 39.01 | 665.51 | 0 | 39.01 | 0 | 17.06 | 47.17 | 804.72 | 17.06 | 47.17 | 804.72 |  | 47.17 | 804.72 | 17.06 | 804.73
6.3.8 | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.8.1 | EMPRESA | Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10m com aduela, alisar e dobradiça e fechadura | UN | 2 | 754.47 | 1508.94 | 0 | 754.47 | 0 | 2 | 912.19 | 1824.38 | 2 | 912.19 | 1824.38 |  | 912.19 | 1824.38 | 2 | 1824.38
6.3.8.2 | EMPRESA | Porta de madeira compensada lisa 0,90 x 2,10m com aduela, alisar e dobradiça e fechadura | UN | 2 | 773.46 | 1546.92 | 0 | 773.46 | 0 | 2 | 935.15 | 1870.3 | 2 | 935.15 | 1870.3 |  | 935.15 | 1870.3 | 2 | 1870.3
6.3.8.3 | EMPRESA | Janela de alumínio tipo maxim-air, serie 25, incluso vidro fantasia | M2 | 1 | 370.58 | 370.58 | 0 | 370.58 | 0 | 1 | 448.05 | 448.05 | 1 | 448.05 | 448.05 |  | 448.05 | 448.05 | 1 | 448.05
6.3.8.4 | EMPRESA | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m2 | 4.18 | 329.68 | 1378.06 | 0 | 329.68 | 0 | 4.18 | 398.6 | 1666.14 | 4.18 | 398.6 | 1666.15 |  | 398.6 | 1666.15 | 4.18 | 1666.15
6.3.9 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.9.1 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 34.11 | 15.51 | 529.05 | 0 | 15.51 | 0 | 34.11 | 18.75 | 639.56 | 34.11 | 18.75 | 639.56 |  | 18.75 | 639.56 | 34.11 | 639.57
6.3.9.2 | EMPRESA | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | M2 | 42.73 | 10.49 | 448.24 | 0 | 10.49 | 0 | 42.73 | 12.68 | 541.81 | 42.73 | 12.68 | 541.82 |  | 12.68 | 541.82 | 42.73 | 541.82
6.3.9.3 | EMPRESA | Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | M2 | 42.73 | 12.66 | 540.96 | 0 | 12.66 | 0 | 42.73 | 15.31 | 654.19 | 42.73 | 15.31 | 654.2 |  | 15.31 | 654.2 | 42.73 | 654.2
6.3.9.4 | EMPRESA | Pintura com esmalte brilhante para madeira em 02 demãos com aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | M2 | 21.42 | 22.02 | 471.67 | 0 | 22.02 | 0 | 21.42 | 26.62 | 570.2 | 21.42 | 26.62 | 570.2 |  | 26.62 | 570.2 | 21.42 | 570.2
6.3.9.5 | EMPRESA | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | M2 | 8.36 | 18.66 | 156 | 0 | 18.66 | 0 | 8.36 | 22.56 | 188.6 | 8.36 | 22.56 | 188.6 |  | 22.56 | 188.6 | 8.36 | 188.6
6.3.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.10.1 | EMPRESA | Execução de calçada de contorno em concreto 1:3:5 Fck = 12MPa, preparo mecânico e com espessura de 7,00cm | M3 | 15.63 | 641.09 | 10020.24 | 0 | 641.09 | 0 | 15.63 | 775.11 | 12114.96 | 15.63 | 775.11 | 12114.97 |  | 775.11 | 12114.97 | 15.63 | 12114.96
6.3.10.2 | EMPRESA | Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. | M2 | 17.06 | 61.67 | 1052.09 | 0 | 61.67 | 0 | 17.06 | 74.56 | 1271.99 | 17.06 | 74.56 | 1271.99 |  | 74.56 | 1271.99 | 17.06 | 1271.99
6.4 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.4.1 | Caramanchão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1.1 | EMPRESA | Escavação manual de valas | M3 | 0.38 | 63.26 | 24.04 | 0 | 63.26 | 0 | 0.38 | 76.48 | 29.06 | 0.38 | 76.48 | 29.06 |  | 76.48 | 29.06 | 0.38 | 29.06
6.4.1.2 | EMPRESA | Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento (base) | M3 | 0.38 | 413.27 | 157.04 | 0 | 413.27 | 0 | 0.38 | 499.67 | 189.87 | 0.38 | 499.67 | 189.87 |  | 499.67 | 189.87 | 0.38 | 189.87
6.4.1.3 | EMPRESA | Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, d = 8cm a 11 cm | M | 132.04 | 7.05 | 930.88 | 0 | 7.05 | 0 | 132.04 | 8.52 | 1124.98 | 132.04 | 8.52 | 1124.98 |  | 8.52 | 1124.98 | 132.04 | 1124.98
6.4.1.4 | EMPRESA | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm | m | 132.04 | 15.07 | 1989.84 | 0 | 15.07 | 0 | 132.04 | 18.22 | 2405.76 | 132.04 | 18.22 | 2405.77 |  | 18.22 | 2405.77 | 132.04 | 2405.76
6.4.2 | Banco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 0.75 | 63.26 | 47.45 | 0 | 63.26 | 0 | 0.75 | 76.48 | 57.36 | 0.75 | 76.48 | 57.36 |  | 76.48 | 57.36 | 0.75 | 57.36
6.4.2.2 | EMPRESA | Lastro de impermeabilização, e=5cm, preparo com betoneira | M2 | 0.75 | 24.05 | 18.04 | 0 | 24.05 | 0 | 0.75 | 29.08 | 21.81 | 0.75 | 29.08 | 21.81 |  | 29.08 | 21.81 | 0.75 | 21.81
6.4.2.3 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos vazado de cerâmicos 14x19x19cm, espessura de 14cm, bloco deitado | M2 | 13.5 | 128.44 | 1733.94 | 0 | 128.44 | 0 | 13.5 | 155.29 | 2096.41 | 13.5 | 155.29 | 2096.42 |  | 155.29 | 2096.42 | 13.5 | 2096.41
6.4.2.4 | TAMPÃO DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2.5 | EMPRESA | Concreto armado fck = 25 Mpa, incl. Fôrma e lançamento e aplicação do concreto | M3 | 0.75 | 1844.44 | 1383.33 | 0 | 1844.44 | 0 | 0.75 | 2230.03 | 1672.52 | 0.75 | 2230.03 | 1672.52 |  | 2230.03 | 1672.52 | 0.75 | 1672.52
6.4.2.6 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 27 | 3.37 | 90.99 | 0 | 3.37 | 0 | 27 | 4.07 | 109.89 | 27 | 4.07 | 109.89 |  | 4.07 | 109.89 | 27 | 109.89
6.4.2.7 | EMPRESA | Reboco ou emboço, de parede e teto, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2cm | M2 | 27 | 29.54 | 797.58 | 0 | 29.54 | 0 | 27 | 35.72 | 964.44 | 27 | 35.72 | 964.44 |  | 35.72 | 964.44 | 27 | 964.44
6.4.2.8 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 27 | 15.51 | 418.77 | 0 | 15.51 | 0 | 27 | 18.75 | 506.25 | 27 | 18.75 | 506.25 |  | 18.75 | 506.25 | 27 | 506.25
6.4.2.9 | EMPRESA | Banco de praça em madeira e pés de ferro | UND | 13 | 426.43 | 5543.59 | 0 | 426.43 | 0 | 13 | 515.58 | 6702.54 | 13 | 515.58 | 6702.54 |  | 515.58 | 6702.54 | 13 | 6702.54
6.5 | PAISAGISMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | EMPRESA | Grama em placas | M2 | 359.83 | 10.14 | 3648.68 | 0 | 10.14 | 0 | 359.83 | 12.26 | 4411.51 | 359.83 | 12.26 | 4411.52 |  | 12.26 | 4411.52 | 359.83 | 4411.51
6.5.2 | EMPRESA | Terra Vegetal | M3 | 17.99 | 75.66 | 1361.12 | 10 | 75.66 | 756.6 | 7.99 | 91.48 | 730.92 | 7.99 | 91.48 | 730.93 |  | 91.48 | 730.93 | 17.99 | 1487.52
6.5.3 | EMPRESA | Plantio de arbustos | UN | 12 | 59.32 | 711.84 | 0 | 59.32 | 0 | 12 | 71.72 | 860.64 | 12 | 71.72 | 860.64 |  | 71.72 | 860.64 | 12 | 860.64
6.5.4 | EMPRESA | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. | UN | 15 | 162 | 2430 | 0 | 162 | 0 | 15 | 195.87 | 2938.05 | 15 | 195.87 | 2938.05 |  | 195.87 | 2938.05 | 15 | 2938.05
6.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.6.1 | EMPRESA | Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos) | M² | 1702.94 | 0.46 | 783.35 | 0 | 0.46 | 0 | 1702.94 | 0.56 | 953.64 | 1702.94 | 0.56 | 953.65 |  | 0.56 | 953.65 | 1702.94 | 953.64
7 | QUADRA 6 |  | 0 | 0 | 0 | 192396.34 | 0 | 0 | 177544.7859 |  | 0 | 17961.88 |  | 0 | 17961.89 |  |  | 17961.89 | 0 | 195506.64
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.1 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 1390.88 | 0.56 | 778.89 | 1390.88 | 0.56 | 778.8928 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 1390.88 | 778.89
7.2 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES (PRAÇA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.1 | EMPRESA | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldadoin loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. | M2 | 556.072 | 64.88 | 36077.95 | 556.072 | 64.88 | 36077.9514 | 0 | 78.44 | 0 | 0 | 78.44 | 0 |  | 78.44 | 0 | 556.072 | 36077.95
7.2.2 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 98.109 | 100.63 | 9872.71 | 98.109 | 100.63 | 9872.7087 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 121.67 | 0 |  | 121.67 | 0 | 98.109 | 9872.7
7.2.3 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 643.852 | 50.63 | 32598.23 | 643.852 | 50.63 | 32598.2268 | 0 | 61.21 | 0 | 0 | 61.21 | 0 |  | 61.21 | 0 | 643.852 | 32598.22
7.2.4 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. | M | 784.21 | 34.03 | 26686.67 | 784.21 | 34.03 | 26686.6663 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14 | 0 |  | 41.14 | 0 | 784.21 | 26686.66
7.3 | PLAYGROUND |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3.1 | EMPRESA | BALANÇO EM METAL PARA CADEIRANTE | M² | 3 | 8455.08 | 25365.24 | 3 | 8455.08 | 25365.24 | 0 | 10222.65 | 0 | 0 | 10222.65 | 0 |  | 10222.65 | 0 | 3 | 25365.24
7.3.2 | EMPRESA | GANGORRA EM METAL PARA CADEIRANTE | M² | 2 | 11343.46 | 22686.92 | 2 | 11343.46 | 22686.92 | 0 | 13714.85 | 0 | 0 | 13714.85 | 0 |  | 13714.85 | 0 | 2 | 22686.92
7.3.3 | EMPRESA | GIRA-GIRA EM METAL PARA CADEIRANTE | M² | 2 | 6039.34 | 12078.68 | 2 | 6039.34 | 12078.68 | 0 | 7301.89 | 0 | 0 | 7301.89 | 0 |  | 7301.89 | 0 | 2 | 12078.68
7.3.4 | EMPRESA | Gangorra Tripla | UND | 2 | 2467.2 | 4934.4 | 2 | 2467.2 | 4934.4 | 0 | 2982.98 | 0 | 0 | 2982.98 | 0 |  | 2982.98 | 0 | 2 | 4934.4
7.3.5 | EMPRESA | Escorregador simples | UND | 1 | 1837.01 | 1837.01 | 1 | 1837.01 | 1837.01 | 0 | 2221.04 | 0 | 0 | 2221.04 | 0 |  | 2221.04 | 0 | 1 | 1837.01
7.3.6 | EMPRESA | Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m | Un | 1 | 4249.79 | 4249.79 | 1 | 4249.79 | 4249.79 | 0 | 5138.22 | 0 | 0 | 5138.22 | 0 |  | 5138.22 | 0 | 1 | 4249.79
7.4 | PAISAGISMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.1 | EMPRESA | Grama em placas | M2 | 210.85 | 10.14 | 2138.02 | 0 | 10.14 | 0 | 210.85 | 12.26 | 2585.02 | 210.85 | 12.26 | 2585.02 |  | 12.26 | 2585.02 | 210.85 | 2585.02
7.4.2 | EMPRESA | Terra Vegetal | M3 | 10.54 | 75.66 | 797.46 | 5 | 75.66 | 378.3 | 5.54 | 91.48 | 506.79 | 5.54 | 91.48 | 506.8 |  | 91.48 | 506.8 | 10.54 | 885.09
7.4.3 | EMPRESA | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. | UN | 10 | 162 | 1620 | 0 | 162 | 0 | 10 | 195.87 | 1958.7 | 10 | 195.87 | 1958.7 |  | 195.87 | 1958.7 | 10 | 1958.7
7.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5.1 | EMPRESA | Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos | M2 | 505.52 | 19.85 | 10034.57 | 0 | 19.85 | 0 | 505.52 | 24 | 12132.48 | 505.52 | 24 | 12132.48 |  | 24 | 12132.48 | 505.52 | 12132.48
7.5.2 | EMPRESA | Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos) | M² | 1390.88 | 0.46 | 639.8 | 0 | 0.46 | 0 | 1390.88 | 0.56 | 778.89 | 1390.88 | 0.56 | 778.89 |  | 0.56 | 778.89 | 1390.88 | 778.89
8 | QUADRA 7 |  | 0 | 0 | 0 | 130181.39 | 0 | 0 | 94225.8218 |  | 0 | 43476.47 |  | 0 | 43476.48 |  |  | 43476.48 | 0 | 137702.29
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 1445.93 | 0.56 | 809.72 | 1445.93 | 0.56 | 809.7208 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 1445.93 | 809.72
8.2 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES (PRAÇA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 173 | 100.63 | 17408.99 | 20 | 100.63 | 2012.6 | 153 | 121.67 | 18615.51 | 153 | 121.67 | 18615.51 |  | 121.67 | 18615.51 | 173 | 20628.11
8.2.2 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 1272.93 | 50.63 | 64448.45 | 880 | 50.63 | 44554.4 | 392.93 | 61.21 | 24051.24 | 392.93 | 61.21 | 24051.25 |  | 61.21 | 24051.25 | 1272.93 | 68605.64
8.2.3 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. | M | 1376.7 | 34.03 | 46849.1 | 1376.7 | 34.03 | 46849.101 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14 | 0 |  | 41.14 | 0 | 1376.7 | 46849.1
8.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.1 | EMPRESA | Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos) | M² | 1445.93 | 0.46 | 665.13 | 0 | 0.46 | 0 | 1445.93 | 0.56 | 809.72 | 1445.93 | 0.56 | 809.72 |  | 0.56 | 809.72 | 1445.93 | 809.72
9 | QUADRA 8 |  | 0 | 0 | 0 | 74495.61 | 0 | 0 | 59084.11 |  | 0 | 18635.36 |  | 0 | 18635.38 |  |  | 18635.38 | 0 | 77719.47
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9.1.1 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 783.5 | 0.56 | 438.76 | 783.5 | 0.56 | 438.76 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 783.5 | 438.76
9.2 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES (PRAÇA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2.1 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 93.5 | 100.63 | 9408.91 | 50 | 100.63 | 5031.5 | 43.5 | 121.67 | 5292.64 | 43.5 | 121.67 | 5292.65 |  | 121.67 | 5292.65 | 93.5 | 10324.14
9.2.2 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 690 | 50.63 | 34934.7 | 575 | 50.63 | 29112.25 | 115 | 61.21 | 7039.15 | 115 | 61.21 | 7039.15 |  | 61.21 | 7039.15 | 690 | 36151.4
9.2.3 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. | M | 862.5575 | 34.03 | 29352.83 | 720 | 34.03 | 24501.6 | 142.5575 | 41.14 | 5864.81 | 142.5575 | 41.14 | 5864.82 |  | 41.14 | 5864.82 | 862.5575 | 30366.41
9.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1 | EMPRESA | Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos) | M² | 783.5 | 0.46 | 360.41 | 0 | 0.46 | 0 | 783.5 | 0.56 | 438.76 | 783.5 | 0.56 | 438.76 |  | 0.56 | 438.76 | 783.5 | 438.76
10 | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |  | 0 | 0 | 0 | 1189158.5 | 0 | 0 | 646518.8422 |  | 0 | 656074.86 |  | 0 | 22781.34 |  |  | 3619.18 | 0 | 1302593.23
10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.1.1 | EMPRESA | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | M | 268.07 | 42.01 | 11261.62 | 268.07 | 42.01 | 11261.6207 | 0 | 50.79 | 0 | 0 | 50.79 | 0 |  | 50.79 | 0 | 268.07 | 11261.62
10.2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.2.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 211.8415 | 63.26 | 13401.09 | 211.8415 | 63.26 | 13401.0933 | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 211.8415 | 13401.09
10.2.2 | EMPRESA | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | M3 | 19.94 | 342.34 | 6826.26 | 19.94 | 342.34 | 6826.2596 | 0 | 413.91 | 0 | 0 | 413.91 | 0 |  | 413.91 | 0 | 19.94 | 6826.25
10.2.3 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 363.56 | 38.35 | 13942.53 | 363.56 | 38.35 | 13942.526 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 363.56 | 13942.52
10.2.4 | EMPRESA | Aterro manual do caixão com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | M3 | 1552.77 | 37.68 | 58508.37 | 1552.77 | 37.68 | 58508.3736 | 0 | 45.56 | 0 | 0 | 45.56 | 0 |  | 45.56 | 0 | 1552.77 | 58508.37
10.2.5 | EMPRESA | Lastro de concreto magro 5cm | M2 | 581.095 | 24.05 | 13975.33 | 581.095 | 24.05 | 13975.3348 | 0 | 29.08 | 0 | 0 | 29.08 | 0 |  | 29.08 | 0 | 581.095 | 13975.33
10.2.5.1 | 101166 / SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 108.6 | 492.53 | 53488.76 | 108.6 | 492.53 | 53488.758 | 0 | 595.5 | 0 | 0 | 595.5 | 0 |  | 595.5 | 0 | 108.6 | 53488.75
10.2.6 | Armação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.6.1 | EMPRESA | Armação de fundação em estruturas de concreto - CA-60 5.0mm | KG | 431.87 | 13.1 | 5657.5 | 431.87 | 13.1 | 5657.497 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 0 |  | 15.84 | 0 | 431.87 | 5657.49
10.2.6.2 | EMPRESA | Armação de fundação em estruturas de concreto - CA-50 6.3mm | KG | 5.568 | 12.1 | 67.37 | 5.568 | 12.1 | 67.3728 | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 14.63 | 0 |  | 14.63 | 0 | 5.568 | 67.37
10.2.6.3 | EMPRESA | Armação de fundação em estruturas de concreto - CA-50 8.0mm | KG | 1157.46 | 11.19 | 12951.98 | 1157.46 | 11.19 | 12951.9774 | 0 | 13.53 | 0 | 0 | 13.53 | 0 |  | 13.53 | 0 | 1157.46 | 12951.97
10.2.6.4 | EMPRESA | Armação de fundação em estruturas de concreto - CA-50 10.0mm | KG | 447.64 | 9.87 | 4418.21 | 447.64 | 9.87 | 4418.2068 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 11.93 | 0 |  | 11.93 | 0 | 447.64 | 4418.2
10.2.6.5 | EMPRESA | Armação de fundação em estruturas de concreto - CA-50 12.5mm | KG | 222.36 | 8.3 | 1845.59 | 222.36 | 8.3 | 1845.588 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 10.04 | 0 |  | 10.04 | 0 | 222.36 | 1845.58
10.2.6.6 | EMPRESA | Armação de fundação em estruturas de concreto - CA-50 16.0mm | KG | 146.09 | 7.79 | 1138.04 | 146.09 | 7.79 | 1138.0411 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 9.42 | 0 |  | 9.42 | 0 | 146.09 | 1138.04
10.2.7 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada, 4 utilizações | M2 | 528.576 | 88.04 | 46535.83 | 528.576 | 88.04 | 46535.831 | 0 | 106.45 | 0 | 0 | 106.45 | 0 |  | 106.45 | 0 | 528.576 | 46535.83
10.2.8 | EMPRESA | Concreto simples FCK 25MPA - sem lançamento, preparo mecânico em betoneira 400L | M3 | 50.32 | 401.96 | 20226.63 | 50.32 | 401.96 | 20226.6272 | 0 | 485.99 | 0 | 0 | 485.99 | 0 |  | 485.99 | 0 | 50.32 | 20226.62
10.2.9 | EMPRESA | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | M3 | 60.792 | 165.85 | 10082.35 | 60.792 | 165.85 | 10082.3532 | 0 | 200.52 | 0 | 0 | 200.52 | 0 |  | 200.52 | 0 | 60.792 | 10082.35
10.2.10 | EMPRESA | Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento | M3 | 40.65 | 413.27 | 16799.43 | 40.65 | 413.27 | 16799.4255 | 0 | 499.67 | 0 | 0 | 499.67 | 0 |  | 499.67 | 0 | 40.65 | 16799.42
10.3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.3.1 | Armação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1.1 | EMPRESA | Armação de vigas e pilares em estruturas de concreto - CA-60 5.0mm | KG | 1479.168 | 11.93 | 17646.47 | 1479.168 | 11.93 | 17646.4742 | 0 | 14.42 | 0 | 0 | 14.42 | 0 |  | 14.42 | 0 | 1479.168 | 17646.47
10.3.1.2 | EMPRESA | Armação de vigas e pilares em estruturas de concreto - CA-50 6.3mm | KG | 139.092 | 11.23 | 1562 | 139.092 | 11.23 | 1562.0032 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 13.58 | 0 |  | 13.58 | 0 | 139.092 | 1562
10.3.1.3 | EMPRESA | Armação de vigas e pilares em estruturas de concreto - CA-50 8.0mm | KG | 1091.34 | 10.53 | 11491.81 | 1091.34 | 10.53 | 11491.8102 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 12.73 | 0 |  | 12.73 | 0 | 1091.34 | 11491.81
10.3.1.4 | EMPRESA | Armação de vigas e pilares em estruturas de concreto - CA-50 10.0mm | KG | 2073.97 | 9.37 | 19433.1 | 2073.97 | 9.37 | 19433.0989 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 11.33 | 0 |  | 11.33 | 0 | 2073.97 | 19433.09
10.3.1.5 | EMPRESA | Armação de vigas e pilares em estruturas de concreto - CA-50 12.5mm | KG | 1129.632 | 7.93 | 8957.98 | 1129.632 | 7.93 | 8957.9818 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 9.59 | 0 |  | 9.59 | 0 | 1129.632 | 8957.98
10.3.1.6 | EMPRESA | Armação de vigas e pilares em estruturas de concreto - CA-50 16.0mm | KG | 389.016 | 7.55 | 2937.07 | 389.016 | 7.55 | 2937.0708 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 9.13 | 0 |  | 9.13 | 0 | 389.016 | 2937.07
10.3.2 | EMPRESA | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | M2 | 1334.076 | 84.72 | 113022.92 | 1334.076 | 84.72 | 113022.9187 | 0 | 102.43 | 0 | 0 | 102.43 | 0 |  | 102.43 | 0 | 1334.076 | 113022.91
10.3.3 | EMPRESA | Concreto simples FCK 25MPA - sem lançamento, preparo mecânico em betoneira 400L | M3 | 90.92 | 401.96 | 36546.2 | 90.92 | 401.96 | 36546.2032 | 0 | 485.99 | 0 | 0 | 485.99 | 0 |  | 485.99 | 0 | 90.92 | 36546.2
10.3.4 | EMPRESA | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | M3 | 90.92 | 165.85 | 15079.08 | 90.92 | 165.85 | 15079.082 | 0 | 200.52 | 0 | 0 | 200.52 | 0 |  | 200.52 | 0 | 90.92 | 15079.08
10.3.5 | EMPRESA | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=14cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 6cm | M2 | 631.71 | 118.65 | 74952.39 | 631.71 | 118.65 | 74952.3915 | 0 | 143.45 | 0 | 0 | 143.45 | 0 |  | 143.45 | 0 | 631.71 | 74952.39
10.4 | PAREDES E PAINES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.4.1 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 740.99 | 63.77 | 47252.93 | 740.99 | 63.77 | 47252.9323 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 77.1 | 0 |  | 77.1 | 0 | 740.99 | 47252.93
10.4.2 | Vergas e contravergas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.2.1 | EMPRESA | Verga pré-moldada para portas com até 1,50m de vão | M | 32 | 25.26 | 808.32 | 32 | 25.26 | 808.32 | 0 | 30.54 | 0 | 0 | 30.54 | 0 |  | 30.54 | 0 | 32 | 808.32
10.4.2.2 | EMPRESA | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,50m de vão | M | 10.5 | 42.38 | 444.99 | 10.5 | 42.38 | 444.99 | 0 | 51.24 | 0 | 0 | 51.24 | 0 |  | 51.24 | 0 | 10.5 | 444.99
10.4.2.3 | EMPRESA | Verga pré-moldada para janelas com até 1,50m de vão | M | 73.1 | 33.83 | 2472.97 | 73.1 | 33.83 | 2472.973 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 |  | 40.9 | 0 | 73.1 | 2472.97
10.4.2.4 | EMPRESA | Contraverga pré-moldada para vãos até 1,50m - janelas | M | 73.1 | 33.2 | 2426.92 | 73.1 | 33.2 | 2426.92 | 0 | 40.14 | 0 | 0 | 40.14 | 0 |  | 40.14 | 0 | 73.1 | 2426.92
10.5 | COBERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.5.1 | EMPRESA | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | M2 | 583.15 | 16.92 | 9866.9 | 0 | 16.92 | 0 | 583.15 | 20.46 | 11931.24 | 0 | 20.46 | 0 |  | 20.46 | 0 | 583.15 | 11931.24
10.5.2 | EMPRESA | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas paratelha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | M2 | 533.41 | 13.55 | 7227.71 | 0 | 13.55 | 0 | 533.41 | 16.38 | 8737.25 | 0 | 16.38 | 0 |  | 16.38 | 0 | 533.41 | 8737.25
10.5.3 | EMPRESA | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | M2 | 533.41 | 71.21 | 37984.13 | 0 | 71.21 | 0 | 533.41 | 86.1 | 45926.6 | 0 | 86.1 | 0 |  | 86.1 | 0 | 533.41 | 45926.6
10.5.4 | EMPRESA | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 135.2 | 34.33 | 4641.42 | 0 | 34.33 | 0 | 135.2 | 41.51 | 5612.15 | 0 | 41.51 | 0 |  | 41.51 | 0 | 135.2 | 5612.15
10.5.5 | EMPRESA | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | M | 51.8 | 62.17 | 3220.41 | 0 | 62.17 | 0 | 51.8 | 75.17 | 3893.8 | 0 | 75.17 | 0 |  | 75.17 | 0 | 51.8 | 3893.8
10.5.6 | EMPRESA | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav) - Lajes | M2 | 21.47 | 43.46 | 933.09 | 0 | 43.46 | 0 | 21.47 | 52.55 | 1128.24 | 0 | 52.55 | 0 |  | 52.55 | 0 | 21.47 | 1128.24
10.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LÓGICA - CFTV - SPDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.6.1 | Elétrica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.1.1 | Eletroduto e conexões |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.1.1.1 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | M | 400 | 4.84 | 1936 | 0 | 4.84 | 0 | 400 | 5.85 | 2340 | 0 | 5.85 | 0 |  | 5.85 | 0 | 400 | 2340
10.6.1.1.2 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | M | 220 | 5.63 | 1238.6 | 0 | 5.63 | 0 | 220 | 6.81 | 1498.2 | 0 | 6.81 | 0 |  | 6.81 | 0 | 220 | 1498.2
10.6.1.1.3 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | M | 150 | 7.8 | 1170 | 0 | 7.8 | 0 | 150 | 9.43 | 1414.5 | 0 | 9.43 | 0 |  | 9.43 | 0 | 150 | 1414.5
10.6.1.1.4 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação | M | 25 | 12.18 | 304.5 | 0 | 12.18 | 0 | 25 | 14.73 | 368.25 | 0 | 14.73 | 0 |  | 14.73 | 0 | 25 | 368.25
10.6.1.1.5 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação | M | 6 | 18.42 | 110.52 | 0 | 18.42 | 0 | 6 | 22.27 | 133.62 | 0 | 22.27 | 0 |  | 22.27 | 0 | 6 | 133.62
10.6.1.1.6 | EMPRESA | Curva 90° DN 2" | UN | 3 | 24.31 | 72.93 | 0 | 24.31 | 0 | 3 | 29.39 | 88.17 | 0 | 29.39 | 0 |  | 29.39 | 0 | 3 | 88.17
10.6.1.1.7 | EMPRESA | Luva 90° DN 2 " | UN | 6 | 15.41 | 92.46 | 0 | 15.41 | 0 | 6 | 18.63 | 111.78 | 0 | 18.63 | 0 |  | 18.63 | 0 | 6 | 111.78
10.6.1.2 | Cabeamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.1.2.1 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 1310 | 2.39 | 3130.9 | 0 | 2.39 | 0 | 1310 | 2.89 | 3785.9 | 0 | 2.89 | 0 |  | 2.89 | 0 | 1310 | 3785.9
10.6.1.2.2 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 1650 | 3.41 | 5626.5 | 0 | 3.41 | 0 | 1650 | 4.12 | 6798 | 0 | 4.12 | 0 |  | 4.12 | 0 | 1650 | 6798
10.6.1.2.3 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 500 | 5.5 | 2750 | 0 | 5.5 | 0 | 500 | 6.65 | 3325 | 0 | 6.65 | 0 |  | 6.65 | 0 | 500 | 3325
10.6.1.2.4 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 150 | 7.51 | 1126.5 | 0 | 7.51 | 0 | 150 | 9.08 | 1362 | 0 | 9.08 | 0 |  | 9.08 | 0 | 150 | 1362
10.6.1.2.5 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 250 | 12.3 | 3075 | 0 | 12.3 | 0 | 250 | 14.87 | 3717.5 | 0 | 14.87 | 0 |  | 14.87 | 0 | 250 | 3717.5
10.6.1.2.6 | EMPRESA | Cordoalha de cobre nu 10 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. | M | 15 | 29.67 | 445.05 | 0 | 29.67 | 0 | 15 | 35.87 | 538.05 | 0 | 35.87 | 0 |  | 35.87 | 0 | 15 | 538.05
10.6.1.2.7 | EMPRESA | Cabo de cobre PP 2x1,5 | m | 20 | 8.97 | 179.4 | 0 | 8.97 | 0 | 20 | 10.85 | 217 | 0 | 10.85 | 0 |  | 10.85 | 0 | 20 | 217
10.6.1.2.8 | EMPRESA | Cabo de cobre PP 2x2,5 | m | 20 | 10.28 | 205.6 | 0 | 10.28 | 0 | 20 | 12.43 | 248.6 | 0 | 12.43 | 0 |  | 12.43 | 0 | 20 | 248.6
10.6.1.3 | Luminárias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.1.3.1 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 18W | UN | 32 | 61.86 | 1979.52 | 0 | 61.86 | 0 | 32 | 74.79 | 2393.28 | 0 | 74.79 | 0 |  | 74.79 | 0 | 32 | 2393.28
10.6.1.3.2 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 32W | UN | 76 | 139.22 | 10580.72 | 0 | 139.22 | 0 | 76 | 168.32 | 12792.32 | 0 | 168.32 | 0 |  | 168.32 | 0 | 76 | 12792.32
10.6.1.3.3 | EMPRESA | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator | UN | 1 | 81.61 | 81.61 | 0 | 81.61 | 0 | 1 | 98.67 | 98.67 | 0 | 98.67 | 0 |  | 98.67 | 0 | 1 | 98.67
10.6.1.3.4 | EMPRESA | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, | un | 4 | 122.41 | 489.64 | 0 | 122.41 | 0 | 4 | 148 | 592 | 0 | 148 | 0 |  | 148 | 0 | 4 | 592
10.6.1.3.5 | EMPRESA | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, | un | 1 | 508.25 | 508.25 | 0 | 508.25 | 0 | 1 | 614.5 | 614.5 | 0 | 614.5 | 0 |  | 614.5 | 0 | 1 | 614.5
10.6.1.4 | Dispositivos Eletricos - Tomada/Interruptor/Quadro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.1.4.1 | EMPRESA | Dispositivo de proteção contra surto 275V | un | 8 | 124.67 | 997.36 | 0 | 124.67 | 0 | 8 | 150.73 | 1205.84 | 0 | 150.73 | 0 |  | 150.73 | 0 | 8 | 1205.84
10.6.1.4.2 | EMPRESA | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 40 | 26.28 | 1051.2 | 0 | 26.28 | 0 | 40 | 31.77 | 1270.8 | 0 | 31.77 | 0 |  | 31.77 | 0 | 40 | 1270.8
10.6.1.4.3 | EMPRESA | Tomada medio de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 13 | 29.49 | 383.37 | 0 | 29.49 | 0 | 13 | 35.65 | 463.45 | 0 | 35.65 | 0 |  | 35.65 | 0 | 13 | 463.45
10.6.1.4.4 | EMPRESA | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 17 | 37.76 | 641.92 | 0 | 37.76 | 0 | 17 | 45.65 | 776.05 | 0 | 45.65 | 0 |  | 45.65 | 0 | 17 | 776.05
10.6.1.4.5 | EMPRESA | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação | UN | 13 | 65.37 | 849.81 | 0 | 65.37 | 0 | 13 | 79.04 | 1027.52 | 0 | 79.04 | 0 |  | 79.04 | 0 | 13 | 1027.52
10.6.1.4.6 | EMPRESA | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação | UN | 18 | 71.16 | 1280.88 | 0 | 71.16 | 0 | 18 | 86.04 | 1548.72 | 0 | 86.04 | 0 |  | 86.04 | 0 | 18 | 1548.72
10.6.1.4.7 | EMPRESA | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | UN | 5 | 53.75 | 268.75 | 0 | 53.75 | 0 | 5 | 64.99 | 324.95 | 0 | 64.99 | 0 |  | 64.99 | 0 | 5 | 324.95
10.6.1.4.8 | EMPRESA | Interruptor bipolar (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | UN | 4 | 43.56 | 174.24 | 0 | 43.56 | 0 | 4 | 52.67 | 210.68 | 0 | 52.67 | 0 |  | 52.67 | 0 | 4 | 210.68
10.6.1.4.9 | EMPRESA | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro | UN | 1 | 400.07 | 400.07 | 0 | 400.07 | 0 | 1 | 483.71 | 483.71 | 0 | 483.71 | 0 |  | 483.71 | 0 | 1 | 483.71
10.6.1.4.10 | EMPRESA | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - | UN | 1 | 471.86 | 471.86 | 0 | 471.86 | 0 | 1 | 570.5 | 570.5 | 0 | 570.5 | 0 |  | 570.5 | 0 | 1 | 570.5
10.6.1.4.11 | EMPRESA | Caixa de Medição Trifásica padrão M2 | un | 1 | 166.86 | 166.86 | 0 | 166.86 | 0 | 1 | 201.74 | 201.74 | 0 | 201.74 | 0 |  | 201.74 | 0 | 1 | 201.74
10.6.1.5 | Disjuntores e Quadro de Comando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.1.5.1 | EMPRESA | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 96.85 | 387.4 | 0 | 96.85 | 0 | 4 | 117.1 | 468.4 | 0 | 117.1 | 0 |  | 117.1 | 0 | 4 | 468.4
10.6.1.5.2 | EMPRESA | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 90.71 | 90.71 | 0 | 90.71 | 0 | 1 | 109.67 | 109.67 | 0 | 109.67 | 0 |  | 109.67 | 0 | 1 | 109.67
10.6.1.5.3 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | UN | 22 | 13.01 | 286.22 | 0 | 13.01 | 0 | 22 | 15.73 | 346.06 | 0 | 15.73 | 0 |  | 15.73 | 0 | 22 | 346.06
10.6.1.5.4 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação | UN | 3 | 13.56 | 40.68 | 0 | 13.56 | 0 | 3 | 16.39 | 49.17 | 0 | 16.39 | 0 |  | 16.39 | 0 | 3 | 49.17
10.6.1.5.5 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação | UN | 1 | 14.63 | 14.63 | 0 | 14.63 | 0 | 1 | 17.69 | 17.69 | 0 | 17.69 | 0 |  | 17.69 | 0 | 1 | 17.69
10.6.1.6 | Rede de média tensão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.1.6.1 | EMPRESA | Poste concreto duplo T (DT) 9/300 | UND | 1 | 1305.69 | 1305.69 | 0 | 1305.69 | 0 | 1 | 1578.65 | 1578.65 | 1 | 1578.65 | 1578.65 |  | 1578.65 | 0 | 1 | 1578.65
10.6.1.6.2 | EMPRESA | Poste de concreto 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 2 | 817.83 | 1635.66 | 0 | 817.83 | 0 | 2 | 988.8 | 1977.6 | 2 | 988.8 | 1977.6 |  | 988.8 | 0 | 2 | 1977.6
10.6.1.6.3 | EMPRESA | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m | un | 4 | 926.41 | 3705.64 | 0 | 926.41 | 0 | 4 | 1120.08 | 4480.32 | 4 | 1120.08 | 4480.32 |  | 1120.08 | 0 | 4 | 4480.32
10.6.1.6.4 | EMPRESA | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. | UN | 8 | 99.44 | 795.52 | 0 | 99.44 | 0 | 8 | 120.23 | 961.84 | 8 | 120.23 | 961.84 |  | 120.23 | 0 | 8 | 961.84
10.6.2 | REDE DE COMPUTADORES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.2.1 | EMPRESA | Conector RJ45 cat. 6 macho | un | 34 | 5.4 | 183.6 | 0 | 5.4 | 0 | 34 | 6.53 | 222.02 | 34 | 6.53 | 222.02 |  | 6.53 | 0 | 34 | 222.02
10.6.2.2 | EMPRESA | Conector RJ45 cat. 6 femea | un | 34 | 20.15 | 685.1 | 0 | 20.15 | 0 | 34 | 24.36 | 828.24 | 34 | 24.36 | 828.24 |  | 24.36 | 0 | 34 | 828.24
10.6.2.3 | EMPRESA | Patch panel 24 portas | UN | 1 | 651.72 | 651.72 | 0 | 651.72 | 0 | 1 | 787.96 | 787.96 | 1 | 787.96 | 787.96 |  | 787.96 | 0 | 1 | 787.96
10.6.2.4 | EMPRESA | Switch (10/100) BaseTX 24 portas | un | 1 | 581.48 | 581.48 | 0 | 581.48 | 0 | 1 | 703.04 | 703.04 | 1 | 703.04 | 703.04 |  | 703.04 | 0 | 1 | 703.04
10.6.2.5 | EMPRESA | Distribuidor optico 1U | un | 1 | 951.01 | 951.01 | 0 | 951.01 | 0 | 1 | 1149.82 | 1149.82 | 1 | 1149.82 | 1149.82 |  | 1149.82 | 0 | 1 | 1149.82
10.6.2.6 | EMPRESA | Rack fechado 601x470x520mm (12U) | un | 1 | 645.38 | 645.38 | 0 | 645.38 | 0 | 1 | 780.3 | 780.3 | 1 | 780.3 | 780.3 |  | 780.3 | 0 | 1 | 780.3
10.6.2.7 | EMPRESA | Anel organizador de cabos | un | 6 | 5.26 | 31.56 | 0 | 5.26 | 0 | 6 | 6.36 | 38.16 | 6 | 6.36 | 38.16 |  | 6.36 | 0 | 6 | 38.16
10.6.2.8 | EMPRESA | Bandeja deslizante perfurada | UN | 3 | 158.94 | 476.82 | 0 | 158.94 | 0 | 3 | 192.17 | 576.51 | 3 | 192.17 | 576.51 |  | 192.17 | 0 | 3 | 576.51
10.6.2.9 | EMPRESA | Guia de cabos simples | un | 6 | 23.74 | 142.44 | 0 | 23.74 | 0 | 6 | 28.7 | 172.2 | 6 | 28.7 | 172.2 |  | 28.7 | 0 | 6 | 172.2
10.6.2.10 | EMPRESA | Guia de cabos vertical 24u 19" | un | 6 | 112.02 | 672.12 | 0 | 112.02 | 0 | 6 | 135.44 | 812.64 | 6 | 135.44 | 812.64 |  | 135.44 | 0 | 6 | 812.64
10.6.2.11 | EMPRESA | Cabo utp 4 pares cat 6 | m | 370 | 8.94 | 3307.8 | 0 | 8.94 | 0 | 370 | 10.81 | 3999.7 | 370 | 10.81 | 3999.7 |  | 10.81 | 0 | 370 | 3999.7
10.6.2.12 | EMPRESA | Placa 2x4” – Branca 2 módulos – RJ45 | un | 17 | 4.53 | 77.01 | 0 | 4.53 | 0 | 17 | 5.48 | 93.16 | 17 | 5.48 | 93.16 |  | 5.48 | 0 | 17 | 93.16
10.6.2.13 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm | M | 80 | 8 | 640 | 0 | 8 | 0 | 80 | 9.67 | 773.6 | 0 | 9.67 | 0 |  | 9.67 | 0 | 80 | 773.6
10.6.2.14 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm | M | 25 | 10.06 | 251.5 | 0 | 10.06 | 0 | 25 | 12.16 | 304 | 0 | 12.16 | 0 |  | 12.16 | 0 | 25 | 304
10.6.2.15 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 40mm | M | 17 | 12.51 | 212.67 | 0 | 12.51 | 0 | 17 | 15.13 | 257.21 | 0 | 15.13 | 0 |  | 15.13 | 0 | 17 | 257.21
10.6.2.16 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 50mm | M | 12 | 8 | 96 | 0 | 8 | 0 | 12 | 9.67 | 116.04 | 0 | 9.67 | 0 |  | 9.67 | 0 | 12 | 116.04
10.6.2.17 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1") | M | 6 | 13.47 | 80.82 | 0 | 13.47 | 0 | 6 | 16.29 | 97.74 | 0 | 16.29 | 0 |  | 16.29 | 0 | 6 | 97.74
10.6.2.18 | EMPRESA | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1") | UN | 3 | 15.28 | 45.84 | 0 | 15.28 | 0 | 3 | 18.47 | 55.41 | 0 | 18.47 | 0 |  | 18.47 | 0 | 3 | 55.41
10.6.2.19 | EMPRESA | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1") | UN | 5 | 9.31 | 46.55 | 0 | 9.31 | 0 | 5 | 11.26 | 56.3 | 0 | 11.26 | 0 |  | 11.26 | 0 | 5 | 56.3
10.6.2.20 | EMPRESA | Caixa retangular 4" x 2" pvc | UN | 17 | 13.23 | 224.91 | 0 | 13.23 | 0 | 17 | 16 | 272 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | 0 | 17 | 272
10.6.2.21 | EMPRESA | Caixa de passagem 30x30cm, aço galvanizado, embutida | un | 1 | 219.92 | 219.92 | 0 | 219.92 | 0 | 1 | 265.9 | 265.9 | 0 | 265.9 | 0 |  | 265.9 | 0 | 1 | 265.9
10.6.2.22 | EMPRESA | Haste de aterramento 5/8" 3m | UN | 2 | 45.95 | 91.9 | 0 | 45.95 | 0 | 2 | 55.56 | 111.12 | 0 | 55.56 | 0 |  | 55.56 | 0 | 2 | 111.12
10.6.2.23 | EMPRESA | Mão francesa 38x38mm para fixação da eletrocalha | UND | 1 | 10.91 | 10.91 | 0 | 10.91 | 0 | 1 | 13.19 | 13.19 | 0 | 13.19 | 0 |  | 13.19 | 0 | 1 | 13.19
10.6.2.24 | EMPRESA | Cabo de cobre nú de #4mm² | M | 4 | 6.55 | 26.2 | 0 | 6.55 | 0 | 4 | 7.92 | 31.68 | 0 | 7.92 | 0 |  | 7.92 | 0 | 4 | 31.68
10.6.2.25 | EMPRESA | Fibra ótica 12 fibras | M | 30 | 8.81 | 264.3 | 0 | 8.81 | 0 | 30 | 10.65 | 319.5 | 0 | 10.65 | 0 |  | 10.65 | 0 | 30 | 319.5
10.6.3 | CFTV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.3.1 | EMPRESA | Câmara Multi HD com Infra Vermelho, compatível com 4* tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M + analógica, Resolução HD (720p), Lente de 2.8 mm ,Alcance IR DE 25m, IP 66 | un | 4 | 362.15 | 1448.6 | 0 | 362.15 | 0 | 4 | 437.86 | 1751.44 | 4 | 437.86 | 1751.44 |  | 437.86 | 1751.44 | 4 | 1751.44
10.6.3.2 | EMPRESA | Gravador Digital de vídeo MULTI HD, Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC, Função BNC | PÇ | 1 | 800.21 | 800.21 | 0 | 800.21 | 0 | 1 | 967.5 | 967.5 | 1 | 967.5 | 967.5 |  | 967.5 | 967.5 | 1 | 967.5
10.6.3.3 | EMPRESA | Conector BNC de solda p/CFTV | un | 8 | 21.53 | 172.24 | 0 | 21.53 | 0 | 8 | 26.03 | 208.24 | 8 | 26.03 | 208.24 |  | 26.03 | 208.24 | 8 | 208.24
10.6.3.4 | EMPRESA | Cabo coaxial Bipolar 4mm com 80% malha blindada | m | 100 | 5.72 | 572 | 0 | 5.72 | 0 | 100 | 6.92 | 692 | 100 | 6.92 | 692 |  | 6.92 | 692 | 100 | 692
10.6.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.4.1 | EMPRESA | Cabo de cobre nu 50 mm² | M | 150 | 42.81 | 6421.5 | 0 | 42.81 | 0 | 150 | 51.76 | 7764 | 0 | 51.76 | 0 |  | 51.76 | 0 | 150 | 7764
10.6.4.2 | EMPRESA | Caixa de inspeção Ø 300x300mm em concreto com tampa em ferro fundido | UN | 8 | 194.31 | 1554.48 | 0 | 194.31 | 0 | 8 | 234.93 | 1879.44 | 0 | 234.93 | 0 |  | 234.93 | 0 | 8 | 1879.44
10.6.4.3 | EMPRESA | Haste de aterramento 5/8" 3m | UN | 8 | 45.95 | 367.6 | 0 | 45.95 | 0 | 8 | 55.56 | 444.48 | 0 | 55.56 | 0 |  | 55.56 | 0 | 8 | 444.48
10.6.4.4 | EMPRESA | Terminal estanhado de compressão para cabo de 50mm² | un | 8 | 5.47 | 43.76 | 0 | 5.47 | 0 | 8 | 6.61 | 52.88 | 0 | 6.61 | 0 |  | 6.61 | 0 | 8 | 52.88
10.6.4.5 | EMPRESA | Sistema de aterramento á compressão | un | 16 | 7.72 | 123.52 | 0 | 7.72 | 0 | 16 | 9.33 | 149.28 | 0 | 9.33 | 0 |  | 9.33 | 0 | 16 | 149.28
10.6.4.6 | EMPRESA | Caixa PP anti-UV e anti-chama 123x158x87mm bocal de Ø 1” | UND | 8 | 32.14 | 257.12 | 0 | 32.14 | 0 | 8 | 38.86 | 310.88 | 0 | 38.86 | 0 |  | 38.86 | 0 | 8 | 310.88
10.6.4.7 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1") | M | 2 | 13.47 | 26.94 | 0 | 13.47 | 0 | 2 | 16.29 | 32.58 | 0 | 16.29 | 0 |  | 16.29 | 0 | 2 | 32.58
10.6.4.8 | EMPRESA | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm (1") | UN | 8 | 15.28 | 122.24 | 0 | 15.28 | 0 | 8 | 18.47 | 147.76 | 0 | 18.47 | 0 |  | 18.47 | 0 | 8 | 147.76
10.6.4.9 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de bucha de nylon | un | 8 | 3.85 | 30.8 | 0 | 3.85 | 0 | 8 | 4.65 | 37.2 | 0 | 4.65 | 0 |  | 4.65 | 0 | 8 | 37.2
10.6.4.10 | EMPRESA | Minicaptores em barra chata 7/8”x 1/8x300mm | UN | 36 | 20.94 | 753.84 | 0 | 20.94 | 0 | 36 | 25.32 | 911.52 | 0 | 25.32 | 0 |  | 25.32 | 0 | 36 | 911.52
10.6.4.11 | EMPRESA | Barra chata em alumínio 7/8”x1/8” (70mm²) | m | 48 | 15.22 | 730.56 | 0 | 15.22 | 0 | 48 | 18.4 | 883.2 | 0 | 18.4 | 0 |  | 18.4 | 0 | 48 | 883.2
10.6.4.12 | EMPRESA | Porca sextavada zincada 1/4" | un | 120 | 1.08 | 129.6 | 0 | 1.08 | 0 | 120 | 1.31 | 157.2 | 0 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0 | 120 | 157.2
10.6.4.13 | EMPRESA | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 120 | 0.45 | 54 | 0 | 0.45 | 0 | 120 | 0.54 | 64.8 | 0 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 120 | 64.8
10.6.4.14 | EMPRESA | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 120 | 0.55 | 66 | 0 | 0.55 | 0 | 120 | 0.66 | 79.2 | 0 | 0.66 | 0 |  | 0.66 | 0 | 120 | 79.2
10.6.4.15 | EMPRESA | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 16 | 5.13 | 82.08 | 0 | 5.13 | 0 | 16 | 6.2 | 99.2 | 0 | 6.2 | 0 |  | 6.2 | 0 | 16 | 99.2
10.6.4.16 | EMPRESA | Curva 90º Barra chata em alumínio 7/8”x1/8”x3000mm | UN | 8 | 16.78 | 134.24 | 0 | 16.78 | 0 | 8 | 20.29 | 162.32 | 0 | 20.29 | 0 |  | 20.29 | 0 | 8 | 162.32
10.6.4.17 | EMPRESA | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm | un | 16 | 0.7 | 11.2 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 0.85 | 13.6 | 0 | 0.85 | 0 |  | 0.85 | 0 | 16 | 13.6
10.7 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.7.1 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 1987.28 | 3.37 | 6697.13 | 0 | 3.37 | 0 | 1987.28 | 4.07 | 8088.22 | 0 | 4.07 | 0 |  | 4.07 | 0 | 1987.28 | 8088.22
10.7.2 | EMPRESA | Reboco, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas | M2 | 587.08 | 29.07 | 17066.42 | 0 | 29.07 | 0 | 587.08 | 35.15 | 20635.86 | 0 | 35.15 | 0 |  | 35.15 | 0 | 587.08 | 20635.86
10.7.3 | EMPRESA | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | M2 | 1400.2 | 29.54 | 41361.91 | 0 | 29.54 | 0 | 1400.2 | 35.72 | 50015.14 | 0 | 35.72 | 0 |  | 35.72 | 0 | 1400.2 | 50015.14
10.7.4 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes | M2 | 246.94 | 47.67 | 11771.63 | 0 | 47.67 | 0 | 246.94 | 57.64 | 14233.62 | 0 | 57.64 | 0 |  | 57.64 | 0 | 246.94 | 14233.62
10.7.5 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 275.5 | 100.32 | 27638.16 | 0 | 100.32 | 0 | 275.5 | 121.29 | 33415.39 | 0 | 121.29 | 0 |  | 121.29 | 0 | 275.5 | 33415.39
10.8 | PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.8.1 | EMPRESA | Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4 com espessura de 2,0cm | M2 | 505.3 | 29.46 | 14886.14 | 0 | 29.46 | 0 | 505.3 | 35.62 | 17998.78 | 0 | 35.62 | 0 |  | 35.62 | 0 | 505.3 | 17998.78
10.8.2 | EMPRESA | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas | M2 | 471.7 | 35.25 | 16627.43 | 0 | 35.25 | 0 | 471.7 | 42.62 | 20103.85 | 0 | 42.62 | 0 |  | 42.62 | 0 | 471.7 | 20103.85
10.8.3 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2 | M2 | 33.6 | 43.42 | 1458.91 | 0 | 43.42 | 0 | 33.6 | 52.5 | 1764 | 0 | 52.5 | 0 |  | 52.5 | 0 | 33.6 | 1764
10.9 | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.9.1 | EMPRESA | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação | UN | 8 | 754.47 | 6035.76 | 0 | 754.47 | 0 | 8 | 912.19 | 7297.52 | 0 | 912.19 | 0 |  | 912.19 | 0 | 8 | 7297.52
10.9.2 | EMPRESA | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação | UN | 11 | 773.46 | 8508.06 | 0 | 773.46 | 0 | 11 | 935.15 | 10286.65 | 0 | 935.15 | 0 |  | 935.15 | 0 | 11 | 10286.65
10.9.3 | EMPRESA | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) | un | 4 | 1054.93 | 4219.72 | 0 | 1054.93 | 0 | 4 | 1275.47 | 5101.88 | 0 | 1275.47 | 0 |  | 1275.47 | 0 | 4 | 5101.88
10.9.4 | EMPRESA | Porta em madeira, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, tipo vai-vem, inclusive batentes l=22cm e ferragens | UND | 1 | 1049.86 | 1049.86 | 0 | 1049.86 | 0 | 1 | 1269.34 | 1269.34 | 0 | 1269.34 | 0 |  | 1269.34 | 0 | 1 | 1269.34
10.9.5 | EMPRESA | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 18.9 | 428.01 | 8089.39 | 0 | 428.01 | 0 | 18.9 | 517.49 | 9780.56 | 0 | 517.49 | 0 |  | 517.49 | 0 | 18.9 | 9780.56
10.9.6 | EMPRESA | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. | M2 | 2.72 | 430.6 | 1171.23 | 0 | 430.6 | 0 | 2.72 | 520.62 | 1416.09 | 0 | 520.62 | 0 |  | 520.62 | 0 | 2.72 | 1416.08
10.9.7 | EMPRESA | Tarjeta tipo livre/ocupado p/ porta banheiro | UN | 4 | 27.54 | 110.16 | 0 | 27.54 | 0 | 4 | 33.3 | 133.2 | 0 | 33.3 | 0 |  | 33.3 | 0 | 4 | 133.2
10.9.8 | EMPRESA | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m2 | 7 | 545.81 | 3820.67 | 0 | 545.81 | 0 | 7 | 659.91 | 4619.37 | 0 | 659.91 | 0 |  | 659.91 | 0 | 7 | 4619.37
10.9.9 | EMPRESA | Gradil de ferro ?1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento | m² | 18.92 | 336.8 | 6372.26 | 0 | 336.8 | 0 | 18.92 | 407.21 | 7704.41 | 0 | 407.21 | 0 |  | 407.21 | 0 | 18.92 | 7704.41
10.9.10 | EMPRESA | Janela alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros padronizados para vidro | M2 | 37 | 227.05 | 8400.85 | 0 | 227.05 | 0 | 37 | 274.52 | 10157.24 | 0 | 274.52 | 0 |  | 274.52 | 0 | 37 | 10157.24
10.9.11 | EMPRESA | Janela alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros padronizados para vidro | M2 | 9.48 | 370.58 | 3513.1 | 0 | 370.58 | 0 | 9.48 | 448.05 | 4247.51 | 0 | 448.05 | 0 |  | 448.05 | 0 | 9.48 | 4247.51
10.10 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.10.1 | EMPRESA | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas | M2 | 897.55 | 2.35 | 2109.24 | 0 | 2.35 | 0 | 897.55 | 2.84 | 2549.04 | 0 | 2.84 | 0 |  | 2.84 | 0 | 897.55 | 2549.04
10.10.2 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 897.65 | 15.51 | 13922.55 | 0 | 15.51 | 0 | 897.65 | 18.75 | 16830.94 | 0 | 18.75 | 0 |  | 18.75 | 0 | 897.65 | 16830.93
10.10.3 | EMPRESA | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | M2 | 587.08 | 10.49 | 6158.47 | 0 | 10.49 | 0 | 587.08 | 12.68 | 7444.17 | 0 | 12.68 | 0 |  | 12.68 | 0 | 587.08 | 7444.17
10.10.4 | EMPRESA | Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | M2 | 587.08 | 12.66 | 7432.43 | 0 | 12.66 | 0 | 587.08 | 15.31 | 8988.19 | 0 | 15.31 | 0 |  | 15.31 | 0 | 587.08 | 8988.19
10.10.5 | EMPRESA | Pintura com esmalte brilhante para madeira em 02 demãos com aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | M2 | 131.04 | 22.02 | 2885.5 | 0 | 22.02 | 0 | 131.04 | 26.62 | 3488.28 | 0 | 26.62 | 0 |  | 26.62 | 0 | 131.04 | 3488.28
10.10.6 | EMPRESA | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | M2 | 607.54 | 20.42 | 12405.97 | 0 | 20.42 | 0 | 607.54 | 24.69 | 15000.16 | 0 | 24.69 | 0 |  | 24.69 | 0 | 607.54 | 15000.16
10.10.7 | EMPRESA | Pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos | M2 | 607.54 | 11.16 | 6780.15 | 0 | 11.16 | 0 | 607.54 | 13.49 | 8195.71 | 0 | 13.49 | 0 |  | 13.49 | 0 | 607.54 | 8195.71
10.10.8 | EMPRESA | Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo | M2 | 72.11 | 18.66 | 1345.57 | 0 | 18.66 | 0 | 72.11 | 22.56 | 1626.8 | 0 | 22.56 | 0 |  | 22.56 | 0 | 72.11 | 1626.8
10.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.11.1 | ALIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.1.1 | EMPRESA | Registro de esfera, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimentofornecimento e instalação. | UN | 1 | 15.87 | 15.87 | 0 | 15.87 | 0 | 1 | 19.19 | 19.19 | 0 | 19.19 | 0 |  | 19.19 | 0 | 1 | 19.19
10.11.1.2 | EMPRESA | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | un | 1 | 27.12 | 27.12 | 0 | 27.12 | 0 | 1 | 32.79 | 32.79 | 0 | 32.79 | 0 |  | 32.79 | 0 | 1 | 32.79
10.11.1.3 | EMPRESA | Joelho 90º roscável 25mm | un | 4 | 11.79 | 47.16 | 0 | 11.79 | 0 | 4 | 14.25 | 57 | 0 | 14.25 | 0 |  | 14.25 | 0 | 4 | 57
10.11.1.4 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25mm - 3/4" | UN | 2 | 5.65 | 11.3 | 0 | 5.65 | 0 | 2 | 6.83 | 13.66 | 0 | 6.83 | 0 |  | 6.83 | 0 | 2 | 13.66
10.11.1.5 | EMPRESA | Joelho 90º soldável 25mm | UN | 5 | 7.67 | 38.35 | 0 | 7.67 | 0 | 5 | 9.27 | 46.35 | 0 | 9.27 | 0 |  | 9.27 | 0 | 5 | 46.35
10.11.1.6 | Tubo PVC rígido soldável 25mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.1.7 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 5.64 | 63.26 | 356.79 | 5.64 | 63.26 | 356.7864 | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 5.64 | 356.78
10.11.1.8 | EMPRESA | Tubulação água fria 25mm - piso | M | 62.64 | 19.06 | 1193.92 | 0 | 19.06 | 0 | 62.64 | 23.04 | 1443.23 | 0 | 23.04 | 0 |  | 23.04 | 0 | 62.64 | 1443.22
10.11.1.9 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 5.61 | 38.35 | 215.14 | 0 | 38.35 | 0 | 5.61 | 46.37 | 260.14 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 5.61 | 260.13
10.11.1.10 | EMPRESA | Tubulação água fria 25mm - parede | M | 8.5 | 19.06 | 162.01 | 0 | 19.06 | 0 | 8.5 | 23.04 | 195.84 | 0 | 23.04 | 0 |  | 23.04 | 0 | 8.5 | 195.84
10.11.1.11 | EMPRESA | Tubo pvc rígido roscável d = 3/4" | m | 0.28 | 18.21 | 5.1 | 0 | 18.21 | 0 | 0.28 | 22.02 | 6.17 | 0 | 22.02 | 0 |  | 22.02 | 0 | 0.28 | 6.16
10.11.2 | ÁGUA FRIA - Tubulações e conexões |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.2.1 | EMPRESA | Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água | M | 80.19 | 19.06 | 1528.42 | 0 | 19.06 | 0 | 80.19 | 23.04 | 1847.58 | 0 | 23.04 | 0 |  | 23.04 | 0 | 80.19 | 1847.57
10.11.2.2 | EMPRESA | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. | M | 64.68 | 7.94 | 513.56 | 0 | 7.94 | 0 | 64.68 | 9.6 | 620.93 | 0 | 9.6 | 0 |  | 9.6 | 0 | 64.68 | 620.92
10.11.2.3 | EMPRESA | Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | M | 3.15 | 21.39 | 67.38 | 0 | 21.39 | 0 | 3.15 | 25.86 | 81.46 | 0 | 25.86 | 0 |  | 25.86 | 0 | 3.15 | 81.45
10.11.2.4 | ADAPTADOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.2.5 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | UN | 23 | 5.65 | 129.95 | 0 | 5.65 | 0 | 23 | 6.83 | 157.09 | 0 | 6.83 | 0 |  | 6.83 | 0 | 23 | 157.09
10.11.2.6 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" | UN | 2 | 4.39 | 8.78 | 0 | 4.39 | 0 | 2 | 5.31 | 10.62 | 0 | 5.31 | 0 |  | 5.31 | 0 | 2 | 10.62
10.11.2.7 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 60mm - 2" | UN | 2 | 15.45 | 30.9 | 0 | 15.45 | 0 | 2 | 18.68 | 37.36 | 0 | 18.68 | 0 |  | 18.68 | 0 | 2 | 37.36
10.11.2.8 | JOELHO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.2.9 | EMPRESA | Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" | un | 5 | 7.39 | 36.95 | 0 | 7.39 | 0 | 5 | 8.93 | 44.65 | 0 | 8.93 | 0 |  | 8.93 | 0 | 5 | 44.65
10.11.2.10 | EMPRESA | Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | un | 2 | 14.77 | 29.54 | 0 | 14.77 | 0 | 2 | 17.86 | 35.72 | 0 | 17.86 | 0 |  | 17.86 | 0 | 2 | 35.72
10.11.2.11 | EMPRESA | Joelho 90º soldável 25mm | UN | 44 | 7.67 | 337.48 | 0 | 7.67 | 0 | 44 | 9.27 | 407.88 | 0 | 9.27 | 0 |  | 9.27 | 0 | 44 | 407.88
10.11.2.12 | EMPRESA | Joelho 90º soldável 32mm | UN | 5 | 5.7 | 28.5 | 0 | 5.7 | 0 | 5 | 6.89 | 34.45 | 0 | 6.89 | 0 |  | 6.89 | 0 | 5 | 34.45
10.11.2.13 | EMPRESA | Joelho 90º soldável 60mm | UN | 1 | 27.19 | 27.19 | 0 | 27.19 | 0 | 1 | 32.87 | 32.87 | 0 | 32.87 | 0 |  | 32.87 | 0 | 1 | 32.87
10.11.2.14 | EMPRESA | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2" | UN | 15 | 11.96 | 179.4 | 0 | 11.96 | 0 | 15 | 14.46 | 216.9 | 0 | 14.46 | 0 |  | 14.46 | 0 | 15 | 216.9
10.11.2.15 | EMPRESA | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 3/4" | UN | 5 | 18.37 | 91.85 | 0 | 18.37 | 0 | 5 | 22.21 | 111.05 | 0 | 22.21 | 0 |  | 22.21 | 0 | 5 | 111.05
10.11.2.16 | TÊ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.2.17 | EMPRESA | Tê 90 soldável 25mm | UN | 16 | 5.37 | 85.92 | 0 | 5.37 | 0 | 16 | 6.49 | 103.84 | 0 | 6.49 | 0 |  | 6.49 | 0 | 16 | 103.84
10.11.2.18 | EMPRESA | Tê 90 soldável 32mm | UN | 1 | 8.77 | 8.77 | 0 | 8.77 | 0 | 1 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 |  | 10.6 | 0 | 1 | 10.6
10.11.2.19 | EMPRESA | Tê 90 soldável 60mm | UN | 1 | 34.65 | 34.65 | 0 | 34.65 | 0 | 1 | 41.89 | 41.89 | 0 | 41.89 | 0 |  | 41.89 | 0 | 1 | 41.89
10.11.2.20 | EMPRESA | Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | UN | 7 | 10.37 | 72.59 | 0 | 10.37 | 0 | 7 | 12.54 | 87.78 | 0 | 12.54 | 0 |  | 12.54 | 0 | 7 | 87.78
10.11.2.21 | LUVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.2.22 | EMPRESA | Luva, pvc, soldável, dn 25mm | UN | 3 | 5.55 | 16.65 | 0 | 5.55 | 0 | 3 | 6.71 | 20.13 | 0 | 6.71 | 0 |  | 6.71 | 0 | 3 | 20.13
10.11.3 | APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.3.1 | EMPRESA | Ducha cromada | un | 5 | 476.64 | 2383.2 | 0 | 476.64 | 0 | 5 | 576.28 | 2881.4 | 0 | 576.28 | 0 |  | 576.28 | 0 | 5 | 2881.4
10.11.3.2 | EMPRESA | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha | UN | 2 | 92.05 | 184.1 | 0 | 92.05 | 0 | 2 | 111.29 | 222.58 | 0 | 111.29 | 0 |  | 111.29 | 0 | 2 | 222.58
10.11.3.3 | EMPRESA | Torneira cromada tubo movel de parede 1/2" ou 3/4" para bancada de granito, padrão médio - fornecimento e instalação | UN | 10 | 92.05 | 920.5 | 0 | 92.05 | 0 | 10 | 111.29 | 1112.9 | 0 | 111.29 | 0 |  | 111.29 | 0 | 10 | 1112.9
10.11.3.4 | EMPRESA | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular | UN | 3 | 100.41 | 301.23 | 0 | 100.41 | 0 | 3 | 121.4 | 364.2 | 0 | 121.4 | 0 |  | 121.4 | 0 | 3 | 364.2
10.11.3.5 | EMPRESA | Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de deascarga acoplada | UN | 5 | 386.82 | 1934.1 | 0 | 386.82 | 0 | 5 | 467.69 | 2338.45 | 0 | 467.69 | 0 |  | 467.69 | 0 | 5 | 2338.45
10.11.3.6 | EMPRESA | Assento para vaso sanitário | UN | 5 | 27.82 | 139.1 | 0 | 27.82 | 0 | 5 | 33.64 | 168.2 | 0 | 33.64 | 0 |  | 33.64 | 0 | 5 | 168.2
10.11.3.7 | EMPRESA | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. | UN | 3 | 80.55 | 241.65 | 0 | 80.55 | 0 | 3 | 97.39 | 292.17 | 0 | 97.39 | 0 |  | 97.39 | 0 | 3 | 292.17
10.11.3.8 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água | UN | 10 | 75.31 | 753.1 | 0 | 75.31 | 0 | 10 | 91.05 | 910.5 | 0 | 91.05 | 0 |  | 91.05 | 0 | 10 | 910.5
10.11.3.9 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservaçãode água de edificação fornecimento e instalação | UN | 1 | 74.31 | 74.31 | 0 | 74.31 | 0 | 1 | 89.84 | 89.84 | 0 | 89.84 | 0 |  | 89.84 | 0 | 1 | 89.84
10.11.3.10 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservaçãode água de edificação fornecimento e instalação | UN | 1 | 133.99 | 133.99 | 0 | 133.99 | 0 | 1 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 |  | 162 | 0 | 1 | 162
10.11.3.11 | EMPRESA | Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" - 30cm | UN | 5 | 37.65 | 188.25 | 0 | 37.65 | 0 | 5 | 45.52 | 227.6 | 0 | 45.52 | 0 |  | 45.52 | 0 | 5 | 227.6
10.11.3.12 | EMPRESA | Engate flexível plástico 1/2" - 30cm | UN | 10 | 7.9 | 79 | 0 | 7.9 | 0 | 10 | 9.55 | 95.5 | 0 | 9.55 | 0 |  | 9.55 | 0 | 10 | 95.5
10.11.3.13 | EMPRESA | Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação | UN | 5 | 38.91 | 194.55 | 0 | 38.91 | 0 | 5 | 47.04 | 235.2 | 0 | 47.04 | 0 |  | 47.04 | 0 | 5 | 235.2
10.11.3.14 | EMPRESA | Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação | UN | 5 | 31.93 | 159.65 | 0 | 31.93 | 0 | 5 | 38.61 | 193.05 | 0 | 38.61 | 0 |  | 38.61 | 0 | 5 | 193.05
10.11.3.15 | EMPRESA | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500ml, incluso fixação | UN | 5 | 78.31 | 391.55 | 0 | 78.31 | 0 | 5 | 94.68 | 473.4 | 0 | 94.68 | 0 |  | 94.68 | 0 | 5 | 473.4
10.11.3.16 | EMPRESA | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente | UN | 4 | 122.95 | 491.8 | 0 | 122.95 | 0 | 4 | 148.65 | 594.6 | 0 | 148.65 | 0 |  | 148.65 | 0 | 4 | 594.6
10.11.3.17 | EMPRESA | Cuba de embutir de aço inox - fornecimento e instalação | UN | 7 | 155.96 | 1091.72 | 0 | 155.96 | 0 | 7 | 188.56 | 1319.92 | 0 | 188.56 | 0 |  | 188.56 | 0 | 7 | 1319.92
10.11.3.18 | EMPRESA | Conjunto moto-bomba com motor de 1CV | un | 1 | 1803.7 | 1803.7 | 0 | 1803.7 | 0 | 1 | 2180.77 | 2180.77 | 0 | 2180.77 | 0 |  | 2180.77 | 0 | 1 | 2180.77
10.11.3.19 | EMPRESA | Caixa para hidrômetro concreto pre-moldado - fornecimento e instalação | UN | 1 | 72.33 | 72.33 | 0 | 72.33 | 0 | 1 | 87.45 | 87.45 | 0 | 87.45 | 0 |  | 87.45 | 0 | 1 | 87.45
10.11.3.20 | EMPRESA | Hidrômetro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalação | UN | 1 | 142.04 | 142.04 | 0 | 142.04 | 0 | 1 | 171.73 | 171.73 | 0 | 171.73 | 0 |  | 171.73 | 0 | 1 | 171.73
10.11.3.21 | EMPRESA | Reservatório elevado 10.000L com estrutura em concreto | UND | 1 | 10765.78 | 10765.78 | 0 | 10765.78 | 0 | 1 | 13016.4 | 13016.4 | 0 | 13016.4 | 0 |  | 13016.4 | 0 | 1 | 13016.4
10.11.4 | Águas Pluviais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.4.1 | EMPRESA | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | M | 81.22 | 51.83 | 4209.63 | 0 | 51.83 | 0 | 81.22 | 62.66 | 5089.25 | 0 | 62.66 | 0 |  | 62.66 | 0 | 81.22 | 5089.24
10.11.4.2 | EMPRESA | Joelho 90 100mm | UN | 4 | 19.85 | 79.4 | 0 | 19.85 | 0 | 4 | 23.99 | 95.96 | 0 | 23.99 | 0 |  | 23.99 | 0 | 4 | 95.96
10.11.4.3 | EMPRESA | Joelho 45 100mm | UN | 2 | 19.81 | 39.62 | 0 | 19.81 | 0 | 2 | 23.95 | 47.9 | 0 | 23.95 | 0 |  | 23.95 | 0 | 2 | 47.9
10.11.4.4 | EMPRESA | Curva 90° 100mm | UN | 4 | 50.24 | 200.96 | 0 | 50.24 | 0 | 4 | 60.74 | 242.96 | 0 | 60.74 | 0 |  | 60.74 | 0 | 4 | 242.96
10.11.4.5 | EMPRESA | Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 4 | 37.09 | 148.36 | 0 | 37.09 | 0 | 4 | 44.84 | 179.36 | 0 | 44.84 | 0 |  | 44.84 | 0 | 4 | 179.36
10.11.4.6 | EMPRESA | Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m | UN | 5 | 491.85 | 2459.25 | 0 | 491.85 | 0 | 5 | 594.67 | 2973.35 | 0 | 594.67 | 0 |  | 594.67 | 0 | 5 | 2973.35
10.11.5 | ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e conexões |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.5.1 | Tubo PVC rígido soldável 40mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.5.2 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 5.77 | 63.26 | 365.01 | 0 | 63.26 | 0 | 5.77 | 76.48 | 441.29 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 5.77 | 441.28
10.11.5.3 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso | M | 64.08 | 17.09 | 1095.13 | 0 | 17.09 | 0 | 64.08 | 20.66 | 1323.89 | 0 | 20.66 | 0 |  | 20.66 | 0 | 64.08 | 1323.89
10.11.5.4 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 5.69 | 38.35 | 218.21 | 0 | 38.35 | 0 | 5.69 | 46.36 | 263.79 | 0 | 46.36 | 0 |  | 46.36 | 0 | 5.69 | 263.78
10.11.5.5 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede | M | 24 | 17.09 | 410.16 | 0 | 17.09 | 0 | 24 | 20.66 | 495.84 | 0 | 20.66 | 0 |  | 20.66 | 0 | 24 | 495.84
10.11.5.6 | Tubo PVC rígido soldável 50mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.5.7 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 1.4 | 63.26 | 88.56 | 0 | 63.26 | 0 | 1.4 | 76.48 | 107.07 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 1.4 | 107.07
10.11.5.8 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso | M | 15.58 | 24.54 | 382.33 | 0 | 24.54 | 0 | 15.58 | 29.67 | 462.26 | 0 | 29.67 | 0 |  | 29.67 | 0 | 15.58 | 462.25
10.11.5.9 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 1.37 | 38.35 | 52.54 | 0 | 38.35 | 0 | 1.37 | 46.36 | 63.51 | 0 | 46.36 | 0 |  | 46.36 | 0 | 1.37 | 63.51
10.11.5.10 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede | M | 2.4 | 24.54 | 58.9 | 0 | 24.54 | 0 | 2.4 | 29.67 | 71.21 | 0 | 29.67 | 0 |  | 29.67 | 0 | 2.4 | 71.2
10.11.5.11 | Tubo PVC rígido soldável 100mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.5.12 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 6.14 | 63.26 | 388.42 | 0 | 63.26 | 0 | 6.14 | 76.48 | 469.59 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 6.14 | 469.58
10.11.5.13 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso | M | 68.2 | 47.24 | 3221.77 | 0 | 47.24 | 0 | 68.2 | 57.11 | 3894.9 | 0 | 57.11 | 0 |  | 57.11 | 0 | 68.2 | 3894.9
10.11.5.14 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 5.6 | 38.35 | 214.76 | 0 | 38.35 | 0 | 5.6 | 46.36 | 259.62 | 0 | 46.36 | 0 |  | 46.36 | 0 | 5.6 | 259.61
10.11.5.15 | CURVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.5.16 | EMPRESA | Curva 90 curta 40mm | UN | 37 | 8.51 | 314.87 | 0 | 8.51 | 0 | 37 | 10.28 | 380.36 | 0 | 10.28 | 0 |  | 10.28 | 0 | 37 | 380.36
10.11.5.17 | EMPRESA | Curva 90 curta 100mm | UN | 5 | 30.12 | 150.6 | 0 | 30.12 | 0 | 5 | 36.41 | 182.05 | 0 | 36.41 | 0 |  | 36.41 | 0 | 5 | 182.05
10.11.5.18 | JOELHO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.5.19 | EMPRESA | Joelho 45 50mm | UN | 3 | 9.47 | 28.41 | 0 | 9.47 | 0 | 3 | 11.44 | 34.32 | 0 | 11.44 | 0 |  | 11.44 | 0 | 3 | 34.32
10.11.5.20 | EMPRESA | Joelho 45 40mm | UN | 4 | 6.07 | 24.28 | 0 | 6.07 | 0 | 4 | 7.33 | 29.32 | 0 | 7.33 | 0 |  | 7.33 | 0 | 4 | 29.32
10.11.5.21 | EMPRESA | Joelho 90 50mm | UN | 8 | 9.01 | 72.08 | 0 | 9.01 | 0 | 8 | 10.89 | 87.12 | 0 | 10.89 | 0 |  | 10.89 | 0 | 8 | 87.12
10.11.5.22 | EMPRESA | Joelho 90 100mm | UN | 4 | 19.85 | 79.4 | 0 | 19.85 | 0 | 4 | 23.99 | 95.96 | 0 | 23.99 | 0 |  | 23.99 | 0 | 4 | 95.96
10.11.5.23 | EMPRESA | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | UN | 10 | 2.99 | 29.9 | 0 | 2.99 | 0 | 10 | 3.61 | 36.1 | 0 | 3.61 | 0 |  | 3.61 | 0 | 10 | 36.1
10.11.5.24 | JUNÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.5.25 | EMPRESA | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM | UND | 5 | 37.17 | 185.85 | 0 | 37.17 | 0 | 5 | 44.94 | 224.7 | 0 | 44.94 | 0 |  | 44.94 | 0 | 5 | 224.7
10.11.5.26 | EMPRESA | Junção simples 100mm- 100mm | UN | 2 | 36.21 | 72.42 | 0 | 36.21 | 0 | 2 | 43.77 | 87.54 | 0 | 43.77 | 0 |  | 43.77 | 0 | 2 | 87.54
10.11.5.27 | EMPRESA | Junção simples 40mm- 40mm | un | 1 | 19.94 | 19.94 | 0 | 19.94 | 0 | 1 | 24.1 | 24.1 | 0 | 24.1 | 0 |  | 24.1 | 0 | 1 | 24.1
10.11.5.28 | EMPRESA | Junção simples 50mm- 50mm | un | 1 | 19.94 | 19.94 | 0 | 19.94 | 0 | 1 | 24.11 | 24.11 | 0 | 24.11 | 0 |  | 24.11 | 0 | 1 | 24.11
10.11.6 | VENTILAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.6.1 | EMPRESA | Joelho 90 50mm | UN | 9 | 9.01 | 81.09 | 0 | 9.01 | 0 | 9 | 10.89 | 98.01 | 0 | 10.89 | 0 |  | 10.89 | 0 | 9 | 98.01
10.11.6.2 | EMPRESA | Joelho 45 50mm | UN | 3 | 9.47 | 28.41 | 0 | 9.47 | 0 | 3 | 11.45 | 34.35 | 0 | 11.45 | 0 |  | 11.45 | 0 | 3 | 34.35
10.11.6.3 | EMPRESA | Curva 45 longa 50mm | un | 5 | 15.57 | 77.85 | 0 | 15.57 | 0 | 5 | 18.82 | 94.1 | 0 | 18.82 | 0 |  | 18.82 | 0 | 5 | 94.1
10.11.6.4 | EMPRESA | Junção simples 50mm- 50mm | un | 4 | 19.94 | 79.76 | 0 | 19.94 | 0 | 4 | 24.1 | 96.4 | 0 | 24.1 | 0 |  | 24.1 | 0 | 4 | 96.4
10.11.6.5 | EMPRESA | Terminal de ventilação | un | 5 | 9.43 | 47.15 | 0 | 9.43 | 0 | 5 | 11.4 | 57 | 0 | 11.4 | 0 |  | 11.4 | 0 | 5 | 57
10.11.6.6 | EMPRESA | Tê PVC soldável 100mm - 50mm | un | 3 | 38.53 | 115.59 | 0 | 38.53 | 0 | 3 | 46.58 | 139.74 | 0 | 46.58 | 0 |  | 46.58 | 0 | 3 | 139.74
10.11.6.7 | EMPRESA | Tê PVC soldável 50mm - 50mm | UN | 6 | 11.03 | 66.18 | 0 | 11.03 | 0 | 6 | 13.34 | 80.04 | 0 | 13.34 | 0 |  | 13.34 | 0 | 6 | 80.04
10.11.6.8 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 1.1 | 63.26 | 69.59 | 0 | 63.26 | 0 | 1.1 | 76.48 | 84.13 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 1.1 | 84.12
10.11.6.9 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | M | 12.23 | 9.57 | 117.04 | 0 | 9.57 | 0 | 12.23 | 11.57 | 141.5 | 0 | 11.57 | 0 |  | 11.57 | 0 | 12.23 | 141.5
10.11.6.10 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 1.08 | 38.35 | 41.42 | 0 | 38.35 | 0 | 1.08 | 46.37 | 50.08 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 1.08 | 50.07
10.11.6.11 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | M | 15 | 9.57 | 143.55 | 0 | 9.57 | 0 | 15 | 11.57 | 173.55 | 0 | 11.57 | 0 |  | 11.57 | 0 | 15 | 173.55
10.11.7 | ACESSORIOS DE ESGOTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.11.7.1 | EMPRESA | Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m | UN | 8 | 491.85 | 3934.8 | 0 | 491.85 | 0 | 8 | 594.67 | 4757.36 | 0 | 594.67 | 0 |  | 594.67 | 0 | 8 | 4757.36
10.11.7.2 | EMPRESA | Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca | un | 5 | 46.67 | 233.35 | 0 | 46.67 | 0 | 5 | 56.43 | 282.15 | 0 | 56.43 | 0 |  | 56.43 | 0 | 5 | 282.15
10.11.7.3 | EMPRESA | Sifão plástico tipo copo para pia ou lavatório | UN | 14 | 17.55 | 245.7 | 0 | 17.55 | 0 | 14 | 21.22 | 297.08 | 0 | 21.22 | 0 |  | 21.22 | 0 | 14 | 297.08
10.11.7.4 | EMPRESA | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação | UN | 14 | 6.39 | 89.46 | 0 | 6.39 | 0 | 14 | 7.73 | 108.22 | 0 | 7.73 | 0 |  | 7.73 | 0 | 14 | 108.22
10.11.7.5 | EMPRESA | Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensão interna: 1,50 x 3,00 x 1,45 | UN | 1 | 6055.61 | 6055.61 | 0 | 6055.61 | 0 | 1 | 7321.56 | 7321.56 | 0 | 7321.56 | 0 |  | 7321.56 | 0 | 1 | 7321.56
10.11.7.6 | EMPRESA | Sumidouro circular, em concreto pre moldado, | UN | 1 | 5450.31 | 5450.31 | 0 | 5450.31 | 0 | 1 | 6589.72 | 6589.72 | 0 | 6589.72 | 0 |  | 6589.72 | 0 | 1 | 6589.72
10.12 | SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.12.1 | EMPRESA | Placa de sinalizacao com a inscrição SAÍDA DE EMERGÊNCIA, fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | un | 2 | 22.56 | 45.12 | 0 | 22.56 | 0 | 2 | 27.28 | 54.56 | 0 | 27.28 | 0 |  | 27.28 | 0 | 2 | 54.56
10.12.2 | EMPRESA | Placa de sinalizacao indicando a rota de fuga, fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | un | 8 | 22.56 | 180.48 | 0 | 22.56 | 0 | 8 | 27.28 | 218.24 | 0 | 27.28 | 0 |  | 27.28 | 0 | 8 | 218.24
10.12.3 | EMPRESA | Placa de sinalizacao de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | Un | 2 | 19.72 | 39.44 | 0 | 19.72 | 0 | 2 | 23.85 | 47.7 | 0 | 23.85 | 0 |  | 23.85 | 0 | 2 | 47.7
10.12.4 | EMPRESA | Luminária de emergência 30 leds | UN | 9 | 32.53 | 292.77 | 0 | 32.53 | 0 | 9 | 39.33 | 353.97 | 0 | 39.33 | 0 |  | 39.33 | 0 | 9 | 353.97
10.12.5 | EMPRESA | Extintor Pó quimico 6 kg | UN | 1 | 228.85 | 228.85 | 0 | 228.85 | 0 | 1 | 276.69 | 276.69 | 0 | 276.69 | 0 |  | 276.69 | 0 | 1 | 276.69
10.12.6 | EMPRESA | Extintor de água pressurizada 10L | UN | 1 | 202.76 | 202.76 | 0 | 202.76 | 0 | 1 | 245.14 | 245.14 | 0 | 245.14 | 0 |  | 245.14 | 0 | 1 | 245.14
10.13 | QUADRA DESCOBERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.13.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.13.1.1 | EMPRESA | Locação de obra | M2 | 198.5 | 0.56 | 111.16 | 0 | 0.56 | 0 | 198.5 | 0.68 | 134.98 | 0 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 198.5 | 134.98
10.13.2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.13.2.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 9.93 | 63.26 | 628.17 | 0 | 63.26 | 0 | 9.93 | 76.48 | 759.45 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 9.93 | 759.44
10.13.2.2 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações | M2 | 8.97 | 54.98 | 493.17 | 0 | 54.98 | 0 | 8.97 | 66.47 | 596.24 | 0 | 66.47 | 0 |  | 66.47 | 0 | 8.97 | 596.23
10.13.2.3 | EMPRESA | Piso de concreto com concreto moldadoin loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. | M2 | 198.5 | 84.67 | 16807 | 0 | 84.67 | 0 | 198.5 | 102.37 | 20320.45 | 0 | 102.37 | 0 |  | 102.37 | 0 | 198.5 | 20320.44
10.13.3 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.13.3.1 | EMPRESA | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, com 5cm de largura | M | 277.49 | 10.74 | 2980.24 | 0 | 10.74 | 0 | 277.49 | 12.99 | 3604.6 | 0 | 12.99 | 0 |  | 12.99 | 0 | 277.49 | 3604.59
10.13.4 | EQUIPAMENTO ESPORTIVO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.13.4.1 | EMPRESA | Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de acogalvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tintaesmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | UN | 1 | 2633.19 | 2633.19 | 0 | 2633.19 | 0 | 1 | 3183.67 | 3183.67 | 0 | 3183.67 | 0 |  | 3183.67 | 0 | 1 | 3183.67
10.13.4.2 | EMPRESA | Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h =*255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro | UN | 1 | 1598.57 | 1598.57 | 0 | 1598.57 | 0 | 1 | 1932.76 | 1932.76 | 0 | 1932.76 | 0 |  | 1932.76 | 0 | 1 | 1932.76
10.13.4.3 | EMPRESA | Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro demetal e rede (sem suporte de fixacao) | UN | 1 | 1610.55 | 1610.55 | 0 | 1610.55 | 0 | 1 | 1947.24 | 1947.24 | 0 | 1947.24 | 0 |  | 1947.24 | 0 | 1 | 1947.24
10.13.4.4 | EMPRESA | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | un | 2 | 3233.16 | 6466.32 | 0 | 3233.16 | 0 | 2 | 3909.06 | 7818.12 | 0 | 3909.06 | 0 |  | 3909.06 | 0 | 2 | 7818.12
10.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.14.1 | Área Externa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.14.1.1 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | M | 137.78 | 32.56 | 4486.12 | 0 | 32.56 | 0 | 137.78 | 39.37 | 5424.4 | 0 | 39.37 | 0 |  | 39.37 | 0 | 137.78 | 5424.39
10.14.2 | Pavimentação Externa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.14.2.1 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada, 4 utilizações | M2 | 0.53 | 88.04 | 46.66 | 0 | 88.04 | 0 | 0.53 | 106.45 | 56.42 | 0 | 106.45 | 0 |  | 106.45 | 0 | 0.53 | 56.41
10.14.2.2 | EMPRESA | Execução de calçada em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 6cm | M2 | 293.95 | 64.02 | 18818.68 | 0 | 64.02 | 0 | 293.95 | 77.4 | 22751.73 | 0 | 77.4 | 0 |  | 77.4 | 0 | 293.95 | 22751.73
10.14.2.3 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 118.88 | 51.85 | 6163.93 | 0 | 51.85 | 0 | 118.88 | 62.69 | 7452.59 | 0 | 62.69 | 0 |  | 62.69 | 0 | 118.88 | 7452.58
10.14.2.4 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 75.01 | 50.63 | 3797.76 | 0 | 50.63 | 0 | 75.01 | 61.21 | 4591.36 | 0 | 61.21 | 0 |  | 61.21 | 0 | 75.01 | 4591.36
10.14.2.5 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa | M² | 3.98 | 100.63 | 400.51 | 0 | 100.63 | 0 | 3.98 | 121.67 | 484.25 | 0 | 121.67 | 0 |  | 121.67 | 0 | 3.98 | 484.24
10.14.2.6 | EMPRESA | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 27.1 | 414.34 | 11228.61 | 0 | 414.34 | 0 | 27.1 | 500.96 | 13576.02 | 0 | 500.96 | 0 |  | 500.96 | 0 | 27.1 | 13576.01
10.14.3 | Paisagismo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.14.3.1 | EMPRESA | Terra vegetal | M3 | 51.84 | 75.66 | 3922.21 | 0 | 75.66 | 0 | 51.84 | 91.48 | 4742.32 | 0 | 91.48 | 0 |  | 91.48 | 0 | 51.84 | 4742.32
10.14.3.2 | EMPRESA | Plantio de grama em placas | M2 | 442.17 | 10.14 | 4483.6 | 0 | 10.14 | 0 | 442.17 | 12.26 | 5421 | 0 | 12.26 | 0 |  | 12.26 | 0 | 442.17 | 5421
10.14.3.3 | EMPRESA | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. | UN | 9 | 162 | 1458 | 0 | 162 | 0 | 9 | 195.87 | 1762.83 | 0 | 195.87 | 0 |  | 195.87 | 0 | 9 | 1762.83
10.14.4 | Banco em alvenaria e concreto de praça |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.14.4.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 0.6 | 63.26 | 37.96 | 0 | 63.26 | 0 | 0.6 | 76.49 | 45.89 | 0 | 76.49 | 0 |  | 76.49 | 0 | 0.6 | 45.89
10.14.4.2 | EMPRESA | Lastro de impermeabilização, e=5cm, preparo com betoneira | M2 | 0.6 | 24.05 | 14.43 | 0 | 24.05 | 0 | 0.6 | 29.08 | 17.45 | 0 | 29.08 | 0 |  | 29.08 | 0 | 0.6 | 17.44
10.14.4.3 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos vazado de cerâmicos 14x19x19cm, espessura de 14cm, bloco deitado | M2 | 10.87 | 128.44 | 1396.14 | 0 | 128.44 | 0 | 10.87 | 155.29 | 1688 | 0 | 155.29 | 0 |  | 155.29 | 0 | 10.87 | 1688
10.14.4.4 | ASSENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.14.4.5 | EMPRESA | Concreto armado fck = 25 Mpa, incl. Fôrma e lançamento e aplicação do concreto | M3 | 0.6 | 1844.44 | 1106.66 | 0 | 1844.44 | 0 | 0.6 | 2230.03 | 1338.02 | 0 | 2230.03 | 0 |  | 2230.03 | 0 | 0.6 | 1338.01
10.14.4.6 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 21.74 | 3.37 | 73.26 | 0 | 3.37 | 0 | 21.74 | 4.07 | 88.48 | 0 | 4.07 | 0 |  | 4.07 | 0 | 21.74 | 88.48
10.14.4.7 | EMPRESA | Reboco ou emboço, de parede e teto, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2cm | M2 | 21.74 | 29.54 | 642.2 | 0 | 29.54 | 0 | 21.74 | 35.72 | 776.55 | 0 | 35.72 | 0 |  | 35.72 | 0 | 21.74 | 776.55
10.14.4.8 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 21.74 | 15.51 | 337.19 | 0 | 15.51 | 0 | 21.74 | 18.75 | 407.63 | 0 | 18.75 | 0 |  | 18.75 | 0 | 21.74 | 407.62
10.14.5 | Rampa Frente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.14.5.1 | EMPRESA | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | M2 | 2.14 | 128.44 | 274.86 | 0 | 128.44 | 0 | 2.14 | 155.29 | 332.32 | 0 | 155.29 | 0 |  | 155.29 | 0 | 2.14 | 332.32
10.14.5.2 | EMPRESA | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | M3 | 1.48 | 94.54 | 139.92 | 0 | 94.54 | 0 | 1.48 | 114.3 | 169.16 | 0 | 114.3 | 0 |  | 114.3 | 0 | 1.48 | 169.16
10.14.5.3 | EMPRESA | Chapisco 1:3 cimento e areia | M2 | 2.14 | 3.37 | 7.21 | 0 | 3.37 | 0 | 2.14 | 4.07 | 8.71 | 0 | 4.07 | 0 |  | 4.07 | 0 | 2.14 | 8.7
10.14.5.4 | EMPRESA | Reboco com cimento e areia no traço 1:2:8 | M2 | 2.14 | 28.9 | 61.85 | 0 | 28.9 | 0 | 2.14 | 34.94 | 74.77 | 0 | 34.94 | 0 |  | 34.94 | 0 | 2.14 | 74.77
10.14.5.5 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 2.14 | 15.51 | 33.19 | 0 | 15.51 | 0 | 2.14 | 18.75 | 40.13 | 0 | 18.75 | 0 |  | 18.75 | 0 | 2.14 | 40.12
10.14.5.6 | EMPRESA | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa | M2 | 17.44 | 36.73 | 640.57 | 0 | 36.73 | 0 | 17.44 | 44.41 | 774.51 | 0 | 44.41 | 0 |  | 44.41 | 0 | 17.44 | 774.51
10.14.5.7 | EMPRESA | Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. | M3 | 0.61 | 641.09 | 391.06 | 0 | 641.09 | 0 | 0.61 | 775.11 | 472.82 | 0 | 775.11 | 0 |  | 775.11 | 0 | 0.61 | 472.81
10.14.5.8 | EMPRESA | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 50CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.95 | 220.91 | 1093.5 | 0 | 220.91 | 0 | 4.95 | 267.09 | 1322.1 | 0 | 267.09 | 0 |  | 267.09 | 0 | 4.95 | 1322.09
10.14.5.9 | EMPRESA | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.45 | 249.98 | 1362.39 | 0 | 249.98 | 0 | 5.45 | 302.24 | 1647.21 | 0 | 302.24 | 0 |  | 302.24 | 0 | 5.45 | 1647.2
10.14.5.10 | EMPRESA | Divisória em granito cinza andorinha, polido, e=2cm, inclusive fixação | m2 | 11.52 | 441.92 | 5090.92 | 0 | 441.92 | 0 | 11.52 | 534.31 | 6155.25 | 0 | 534.31 | 0 |  | 534.31 | 0 | 11.52 | 6155.25
10.14.5.11 | EMPRESA | Barras de apoio em aço inox polido com comprimento=0,90m e Ø 38,1mm para ser utilizado no WC de deficientes | UN | 10 | 45.41 | 454.1 | 0 | 45.41 | 0 | 10 | 54.9 | 549 | 0 | 54.9 | 0 |  | 54.9 | 0 | 10 | 549
10.14.5.12 | EMPRESA | Limpeza Geral da Obra | m2 | 552.18 | 2.13 | 1176.14 | 0 | 2.13 | 0 | 552.18 | 2.58 | 1424.62 | 0 | 2.58 | 0 |  | 2.58 | 0 | 552.18 | 1424.62
11 | CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 | 469233.03 | 0 | 0 | 291300.9287 |  | 0 | 215127.28 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 506427.67
11.1 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.1 | EMPRESA | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | M | 74 | 42.01 | 3108.74 | 74 | 42.01 | 3108.74 | 0 | 50.79 | 0 | 0 | 50.79 | 0 |  | 50.79 | 0 | 74 | 3108.74
11.1.2 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 68.676 | 63.26 | 4344.44 | 68.676 | 63.26 | 4344.4438 | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 68.676 | 4344.44
11.1.3 | EMPRESA | Concreto fck = 15mpa, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | M3 | 2.64 | 305.76 | 807.21 | 2.64 | 305.76 | 807.2064 | 0 | 369.68 | 0 | 0 | 369.68 | 0 |  | 369.68 | 0 | 2.64 | 807.2
11.1.4 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 300 | 38.35 | 11505 | 300 | 38.35 | 11505 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 300 | 11505
11.1.5 | 101166 / SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 12.74 | 492.53 | 6274.83 | 12.74 | 492.53 | 6274.8322 | 0 | 595.5 | 0 | 0 | 595.5 | 0 |  | 595.5 | 0 | 12.74 | 6274.83
11.1.5 | Armação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.5.1 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem | KG | 303.168 | 14.17 | 4295.89 | 303.168 | 14.17 | 4295.8906 | 0 | 17.13 | 0 | 0 | 17.13 | 0 |  | 17.13 | 0 | 303.168 | 4295.89
11.1.5.2 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6.3mm - montagem | KG | 89.892 | 12.92 | 1161.4 | 89.892 | 12.92 | 1161.4046 | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 15.62 | 0 |  | 15.62 | 0 | 89.892 | 1161.4
11.1.5.3 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8.0mm | KG | 376.14 | 11.84 | 4453.5 | 376.14 | 11.84 | 4453.4976 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 14.32 | 0 |  | 14.32 | 0 | 376.14 | 4453.49
11.1.5.4 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10.0mm | KG | 254.616 | 10.42 | 2653.1 | 254.616 | 10.42 | 2653.0987 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 |  | 12.6 | 0 | 254.616 | 2653.09
11.1.5.5 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12.5mm | KG | 172.476 | 8.77 | 1512.61 | 172.476 | 8.77 | 1512.6145 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 |  | 10.6 | 0 | 172.476 | 1512.61
11.1.6 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações | M2 | 207.864 | 54.98 | 11428.36 | 207.864 | 54.98 | 11428.3627 | 0 | 66.47 | 0 | 0 | 66.47 | 0 |  | 66.47 | 0 | 207.864 | 11428.36
11.1.7 | EMPRESA | Concreto simples FCK 25MPA - sem lançamento, preparo mecânico em betoneira 400L | M3 | 16.644 | 401.96 | 6690.22 | 16.644 | 401.96 | 6690.2222 | 0 | 485.99 | 0 | 0 | 485.99 | 0 |  | 485.99 | 0 | 16.644 | 6690.22
11.1.8 | EMPRESA | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | M3 | 19.284 | 165.85 | 3198.25 | 19.284 | 165.85 | 3198.2514 | 0 | 200.52 | 0 | 0 | 200.52 | 0 |  | 200.52 | 0 | 19.284 | 3198.25
11.1.9 | EMPRESA | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm | M2 | 11.424 | 34.71 | 396.53 | 11.424 | 34.71 | 396.527 | 0 | 41.97 | 0 | 0 | 41.97 | 0 |  | 41.97 | 0 | 11.424 | 396.52
11.1.10 | EMPRESA | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada | M3 | 72.192 | 37.68 | 2720.19 | 72.192 | 37.68 | 2720.1946 | 0 | 45.56 | 0 | 0 | 45.56 | 0 |  | 45.56 | 0 | 72.192 | 2720.19
11.2 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1 | Armação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1.1 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem | KG | 464.508 | 14.26 | 6623.88 | 464.508 | 14.26 | 6623.8841 | 0 | 17.24 | 0 | 0 | 17.24 | 0 |  | 17.24 | 0 | 464.508 | 6623.88
11.2.1.2 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem | KG | 117.168 | 12.98 | 1520.84 | 117.168 | 12.98 | 1520.8406 | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 15.69 | 0 |  | 15.69 | 0 | 117.168 | 1520.84
11.2.1.3 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8.0mm - montagem | KG | 226.476 | 11.84 | 2681.48 | 226.476 | 11.84 | 2681.4758 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 14.32 | 0 |  | 14.32 | 0 | 226.476 | 2681.47
11.2.1.4 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10.0mm - montagem | KG | 491.34 | 10.37 | 5095.2 | 491.34 | 10.37 | 5095.1958 | 0 | 12.54 | 0 | 0 | 12.54 | 0 |  | 12.54 | 0 | 491.34 | 5095.19
11.2.1.5 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5mm - montagem | KG | 363.816 | 8.67 | 3154.28 | 363.816 | 8.67 | 3154.2847 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 10.48 | 0 |  | 10.48 | 0 | 363.816 | 3154.28
11.2.2 | EMPRESA | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações | M2 | 389.508 | 84.72 | 32999.12 | 389.508 | 84.72 | 32999.1178 | 0 | 102.43 | 0 | 0 | 102.43 | 0 |  | 102.43 | 0 | 389.508 | 32999.11
11.2.3 | EMPRESA | Concreto simples FCK 25MPA - sem lançamento, preparo mecânico em betoneira 400L | M3 | 23.48 | 401.96 | 9438.02 | 23.48 | 401.96 | 9438.0208 | 0 | 485.99 | 0 | 0 | 485.99 | 0 |  | 485.99 | 0 | 23.48 | 9438.02
11.2.4 | EMPRESA | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | M3 | 23.48 | 165.85 | 3894.16 | 23.48 | 165.85 | 3894.158 | 0 | 200.52 | 0 | 0 | 200.52 | 0 |  | 200.52 | 0 | 23.48 | 3894.15
11.2.5 | EMPRESA | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 219.07 | 96.76 | 21197.21 | 219.07 | 96.76 | 21197.2132 | 0 | 116.99 | 0 | 0 | 116.99 | 0 |  | 116.99 | 0 | 219.07 | 21197.21
11.3 | PAREDES E PAINES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.3.1 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 457.73 | 63.77 | 29189.44 | 457.73 | 63.77 | 29189.4421 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 77.1 | 0 |  | 77.1 | 0 | 457.73 | 29189.44
11.3.2 | Vergas e contravergas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.2.1 | EMPRESA | Verga pré-moldada para portas com até 1,50m de vão | M | 14.1 | 25.26 | 356.17 | 14.1 | 25.26 | 356.166 | 0 | 30.54 | 0 | 0 | 30.54 | 0 |  | 30.54 | 0 | 14.1 | 356.16
11.3.2.2 | EMPRESA | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,50m de vão | M | 4.6 | 42.38 | 194.95 | 4.6 | 42.38 | 194.948 | 0 | 51.24 | 0 | 0 | 51.24 | 0 |  | 51.24 | 0 | 4.6 | 194.94
11.3.2.3 | EMPRESA | Verga pré-moldada para janelas com até 1,50m de vão | M | 24.5 | 33.83 | 828.84 | 24.5 | 33.83 | 828.835 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 |  | 40.9 | 0 | 24.5 | 828.83
11.3.2.4 | EMPRESA | Contraverga pré-moldada para vãos até 1,50m - janelas | M | 24.5 | 33.2 | 813.4 | 24.5 | 33.2 | 813.4 | 0 | 40.14 | 0 | 0 | 40.14 | 0 |  | 40.14 | 0 | 24.5 | 813.4
11.3.2.5 | EMPRESA | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 14.78 | 145.11 | 2144.73 | 14.78 | 145.11 | 2144.7258 | 0 | 175.45 | 0 | 0 | 175.45 | 0 |  | 175.45 | 0 | 14.78 | 2144.72
11.4 | COBERTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.4.1 | EMPRESA | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | M2 | 167.34 | 16.92 | 2831.39 | 0 | 16.92 | 0 | 167.34 | 20.46 | 3423.78 | 0 | 20.46 | 0 |  | 20.46 | 0 | 167.34 | 3423.77
11.4.2 | EMPRESA | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas paratelha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical | M2 | 167.34 | 13.55 | 2267.46 | 0 | 13.55 | 0 | 167.34 | 16.38 | 2741.03 | 0 | 16.38 | 0 |  | 16.38 | 0 | 167.34 | 2741.02
11.4.3 | EMPRESA | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°,com até 2 águas, incluso içamento | M2 | 167.34 | 46.78 | 7828.17 | 0 | 46.78 | 0 | 167.34 | 56.56 | 9464.75 | 0 | 56.56 | 0 |  | 56.56 | 0 | 167.34 | 9464.75
11.4.4 | EMPRESA | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 99.05 | 34.33 | 3400.39 | 0 | 34.33 | 0 | 99.05 | 41.51 | 4111.57 | 0 | 41.51 | 0 |  | 41.51 | 0 | 99.05 | 4111.56
11.4.5 | EMPRESA | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | M | 35.63 | 62.17 | 2215.12 | 0 | 62.17 | 0 | 35.63 | 75.17 | 2678.31 | 0 | 75.17 | 0 |  | 75.17 | 0 | 35.63 | 2678.3
11.4.6 | Impermeabização |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4.6.1 | EMPRESA | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav) - Lajes | M2 | 47.62 | 43.46 | 2069.57 | 0 | 43.46 | 0 | 47.62 | 52.55 | 2502.43 | 0 | 52.55 | 0 |  | 52.55 | 0 | 47.62 | 2502.43
11.4.6.2 | EMPRESA | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa - Proteção Técnica | M2 | 37.54 | 27.12 | 1018.08 | 37.54 | 27.12 | 1018.0848 | 0 | 32.79 | 0 | 0 | 32.79 | 0 |  | 32.79 | 0 | 37.54 | 1018.08
11.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LÓGICA - CFTV - SPDA - GÁS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.5.1 | Alimentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.1.1 | ELETRODOS E CABEAMENTO - PISO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.1.2 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 1.89 | 63.26 | 119.56 | 1.89 | 63.26 | 119.5614 | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 1.89 | 119.56
11.5.1.3 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | M | 21 | 12.72 | 267.12 | 21 | 12.72 | 267.12 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 15.38 | 0 |  | 15.38 | 0 | 21 | 267.12
11.5.1.4 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 250 | 13.1 | 3275 | 0 | 13.1 | 0 | 250 | 15.84 | 3960 | 0 | 15.84 | 0 |  | 15.84 | 0 | 250 | 3960
11.5.1.5 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 1.85 | 38.35 | 70.95 | 1.85 | 38.35 | 70.9475 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 1.85 | 70.94
11.5.2 | Elétrica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.2.1 | ELETRODUTO E CONEXÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.2.2 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20mm (1/2"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 190 | 9.22 | 1751.8 | 190 | 9.22 | 1751.8 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 11.15 | 0 |  | 11.15 | 0 | 190 | 1751.8
11.5.2.3 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação | M | 12 | 9.27 | 111.24 | 12 | 9.27 | 111.24 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 11.21 | 0 |  | 11.21 | 0 | 12 | 111.24
11.5.2.4 | EMPRESA | Curva 90° DN 1 1/2" | UN | 3 | 19.26 | 57.78 | 3 | 19.26 | 57.78 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | 23.29 | 0 |  | 23.29 | 0 | 3 | 57.78
11.5.2.5 | EMPRESA | Luva 90° DN 1 1/2" | UN | 6 | 12.67 | 76.02 | 6 | 12.67 | 76.02 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 15.32 | 0 |  | 15.32 | 0 | 6 | 76.02
11.5.2.6 | CABEAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.2.7 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 400 | 2.39 | 956 | 0 | 2.39 | 0 | 400 | 2.89 | 1156 | 0 | 2.89 | 0 |  | 2.89 | 0 | 400 | 1156
11.5.2.8 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 1200 | 3.41 | 4092 | 0 | 3.41 | 0 | 1200 | 4.12 | 4944 | 0 | 4.12 | 0 |  | 4.12 | 0 | 1200 | 4944
11.5.2.9 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | M | 100 | 5.5 | 550 | 0 | 5.5 | 0 | 100 | 6.65 | 665 | 0 | 6.65 | 0 |  | 6.65 | 0 | 100 | 665
11.5.2.10 | EMPRESA | Cordoalha de cobre NU 16mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação | M | 15 | 29.67 | 445.05 | 0 | 29.67 | 0 | 15 | 35.87 | 538.05 | 0 | 35.87 | 0 |  | 35.87 | 0 | 15 | 538.05
11.5.2.11 | LUMINÁRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.2.12 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 14W | UN | 16 | 42.92 | 686.72 | 0 | 42.92 | 0 | 16 | 51.89 | 830.24 | 0 | 51.89 | 0 |  | 51.89 | 0 | 16 | 830.24
11.5.2.13 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 18W | UN | 14 | 61.86 | 866.04 | 0 | 61.86 | 0 | 14 | 74.79 | 1047.06 | 0 | 74.79 | 0 |  | 74.79 | 0 | 14 | 1047.06
11.5.2.14 | EMPRESA | Haste de aterramento em aco galvanizado tipo cantoneira com 2,00 m decomprimento, 25 x 25 mm e chapa de 3/16" | UN | 4 | 40.42 | 161.68 | 0 | 40.42 | 0 | 4 | 48.87 | 195.48 | 0 | 48.87 | 0 |  | 48.87 | 0 | 4 | 195.48
11.5.2.15 | EMPRESA | Conector sblit bolt | un | 5 | 12.83 | 64.15 | 0 | 12.83 | 0 | 5 | 15.51 | 77.55 | 0 | 15.51 | 0 |  | 15.51 | 0 | 5 | 77.55
11.5.2.16 | DISPOSITIVO ELÉTRICOS - TOMADA/INTERRUPTOR/QUADRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.2.17 | EMPRESA | Dispositivo de proteção contra surto 275V | un | 4 | 124.67 | 498.68 | 0 | 124.67 | 0 | 4 | 150.73 | 602.92 | 0 | 150.73 | 0 |  | 150.73 | 0 | 4 | 602.92
11.5.2.18 | EMPRESA | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 2 | 26.28 | 52.56 | 0 | 26.28 | 0 | 2 | 31.77 | 63.54 | 0 | 31.77 | 0 |  | 31.77 | 0 | 2 | 63.54
11.5.2.19 | EMPRESA | Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 18 | 42.12 | 758.16 | 0 | 42.12 | 0 | 18 | 50.93 | 916.74 | 0 | 50.93 | 0 |  | 50.93 | 0 | 18 | 916.74
11.5.2.20 | EMPRESA | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+t 10A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 40.8 | 163.2 | 0 | 40.8 | 0 | 4 | 49.33 | 197.32 | 0 | 49.33 | 0 |  | 49.33 | 0 | 4 | 197.32
11.5.2.21 | EMPRESA | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+t 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 6 | 40.06 | 240.36 | 0 | 40.06 | 0 | 6 | 48.43 | 290.58 | 0 | 48.43 | 0 |  | 48.43 | 0 | 6 | 290.58
11.5.2.22 | EMPRESA | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação | UN | 9 | 24.84 | 223.56 | 0 | 24.84 | 0 | 9 | 30.03 | 270.27 | 0 | 30.03 | 0 |  | 30.03 | 0 | 9 | 270.27
11.5.2.23 | EMPRESA | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação | UN | 5 | 39.3 | 196.5 | 0 | 39.3 | 0 | 5 | 47.52 | 237.6 | 0 | 47.52 | 0 |  | 47.52 | 0 | 5 | 237.6
11.5.2.24 | EMPRESA | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | UN | 2 | 53.75 | 107.5 | 0 | 53.75 | 0 | 2 | 64.99 | 129.98 | 0 | 64.99 | 0 |  | 64.99 | 0 | 2 | 129.98
11.5.2.25 | EMPRESA | Interruptor bipolar (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | UN | 1 | 43.56 | 43.56 | 0 | 43.56 | 0 | 1 | 52.67 | 52.67 | 0 | 52.67 | 0 |  | 52.67 | 0 | 1 | 52.67
11.5.2.26 | EMPRESA | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m | UN | 3 | 145.53 | 436.59 | 0 | 145.53 | 0 | 3 | 175.95 | 527.85 | 0 | 175.95 | 0 |  | 175.95 | 0 | 3 | 527.85
11.5.2.27 | EMPRESA | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico eneutro, fornecimento e instalacao | UN | 1 | 409.4 | 409.4 | 0 | 409.4 | 0 | 1 | 494.99 | 494.99 | 0 | 494.99 | 0 |  | 494.99 | 0 | 1 | 494.99
11.5.2.28 | EMPRESA | Caixa de Medição Trifásica padrão M2 | un | 1 | 166.86 | 166.86 | 0 | 166.86 | 0 | 1 | 201.74 | 201.74 | 0 | 201.74 | 0 |  | 201.74 | 0 | 1 | 201.74
11.5.2.29 | EMPRESA | Terminal de compressão para 1 cabo de 10mm² | un | 20 | 2.34 | 46.8 | 0 | 2.34 | 0 | 20 | 2.83 | 56.6 | 0 | 2.83 | 0 |  | 2.83 | 0 | 20 | 56.6
11.5.2.30 | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.2.31 | EMPRESA | Disjuntor termomagnético tripolar 45A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 67.93 | 135.86 | 0 | 67.93 | 0 | 2 | 82.13 | 164.26 | 0 | 82.13 | 0 |  | 82.13 | 0 | 2 | 164.26
11.5.2.32 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | UN | 2 | 13.01 | 26.02 | 0 | 13.01 | 0 | 2 | 15.73 | 31.46 | 0 | 15.73 | 0 |  | 15.73 | 0 | 2 | 31.46
11.5.2.33 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação | UN | 6 | 13.56 | 81.36 | 0 | 13.56 | 0 | 6 | 16.39 | 98.34 | 0 | 16.39 | 0 |  | 16.39 | 0 | 6 | 98.34
11.5.2.34 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação | UN | 5 | 14.63 | 73.15 | 0 | 14.63 | 0 | 5 | 17.69 | 88.45 | 0 | 17.69 | 0 |  | 17.69 | 0 | 5 | 88.45
11.5.2.35 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação | UN | 1 | 14.63 | 14.63 | 0 | 14.63 | 0 | 1 | 17.69 | 17.69 | 0 | 17.69 | 0 |  | 17.69 | 0 | 1 | 17.69
11.5.3 | REDE DE COMPUTADORES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.3.1 | EMPRESA | Conector RJ45 cat. 6 macho | un | 22 | 5.4 | 118.8 | 0 | 5.4 | 0 | 22 | 6.53 | 143.66 | 0 | 6.53 | 0 |  | 6.53 | 0 | 22 | 143.66
11.5.3.2 | EMPRESA | Conector RJ45 cat. 6 femea | un | 22 | 20.15 | 443.3 | 0 | 20.15 | 0 | 22 | 24.36 | 535.92 | 0 | 24.36 | 0 |  | 24.36 | 0 | 22 | 535.92
11.5.3.3 | EMPRESA | Patch panel 24 portas | UN | 1 | 651.72 | 651.72 | 0 | 651.72 | 0 | 1 | 787.97 | 787.97 | 0 | 787.97 | 0 |  | 787.97 | 0 | 1 | 787.97
11.5.3.4 | EMPRESA | Switch (10/100) BaseTX 24 portas | un | 1 | 581.48 | 581.48 | 0 | 581.48 | 0 | 1 | 703.05 | 703.05 | 0 | 703.05 | 0 |  | 703.05 | 0 | 1 | 703.05
11.5.3.5 | EMPRESA | Distribuidor optico 1U | un | 1 | 951.01 | 951.01 | 0 | 951.01 | 0 | 1 | 1149.83 | 1149.83 | 0 | 1149.83 | 0 |  | 1149.83 | 0 | 1 | 1149.83
11.5.3.6 | EMPRESA | Rack fechado 601x470x520mm (12U) | un | 1 | 645.38 | 645.38 | 0 | 645.38 | 0 | 1 | 780.3 | 780.3 | 0 | 780.3 | 0 |  | 780.3 | 0 | 1 | 780.3
11.5.3.7 | EMPRESA | Anel organizador de cabos | un | 6 | 5.26 | 31.56 | 0 | 5.26 | 0 | 6 | 6.36 | 38.16 | 0 | 6.36 | 0 |  | 6.36 | 0 | 6 | 38.16
11.5.3.8 | EMPRESA | Bandeja deslizante perfurada | UN | 3 | 158.94 | 476.82 | 0 | 158.94 | 0 | 3 | 192.17 | 576.51 | 0 | 192.17 | 0 |  | 192.17 | 0 | 3 | 576.51
11.5.3.9 | EMPRESA | Guia de cabos simples | un | 6 | 23.74 | 142.44 | 0 | 23.74 | 0 | 6 | 28.71 | 172.26 | 0 | 28.71 | 0 |  | 28.71 | 0 | 6 | 172.26
11.5.3.10 | EMPRESA | Guia de cabos vertical 24u 19" | un | 6 | 112.02 | 672.12 | 0 | 112.02 | 0 | 6 | 135.44 | 812.64 | 0 | 135.44 | 0 |  | 135.44 | 0 | 6 | 812.64
11.5.3.11 | EMPRESA | Cabo utp 4 pares cat 6 | m | 230 | 8.94 | 2056.2 | 0 | 8.94 | 0 | 230 | 10.81 | 2486.3 | 0 | 10.81 | 0 |  | 10.81 | 0 | 230 | 2486.3
11.5.3.12 | EMPRESA | Placa 2x4” – Branca 2 módulos – RJ45 | un | 11 | 4.53 | 49.83 | 0 | 4.53 | 0 | 11 | 5.48 | 60.28 | 0 | 5.48 | 0 |  | 5.48 | 0 | 11 | 60.28
11.5.3.13 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm | M | 40 | 8 | 320 | 0 | 8 | 0 | 40 | 9.68 | 387.2 | 0 | 9.68 | 0 |  | 9.68 | 0 | 40 | 387.2
11.5.3.14 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm | M | 12 | 10.06 | 120.72 | 0 | 10.06 | 0 | 12 | 12.17 | 146.04 | 0 | 12.17 | 0 |  | 12.17 | 0 | 12 | 146.04
11.5.3.15 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1") | M | 6 | 13.47 | 80.82 | 0 | 13.47 | 0 | 6 | 16.29 | 97.74 | 0 | 16.29 | 0 |  | 16.29 | 0 | 6 | 97.74
11.5.3.16 | EMPRESA | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1") | UN | 3 | 15.28 | 45.84 | 0 | 15.28 | 0 | 3 | 18.48 | 55.44 | 0 | 18.48 | 0 |  | 18.48 | 0 | 3 | 55.44
11.5.3.17 | EMPRESA | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1") | UN | 5 | 9.31 | 46.55 | 0 | 9.31 | 0 | 5 | 11.26 | 56.3 | 0 | 11.26 | 0 |  | 11.26 | 0 | 5 | 56.3
11.5.3.18 | EMPRESA | Caixa retangular 4" x 2" pvc | UN | 11 | 13.23 | 145.53 | 0 | 13.23 | 0 | 11 | 16 | 176 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | 0 | 11 | 176
11.5.3.19 | EMPRESA | Caixa octogonal 4" x 4", pvc | UN | 3 | 11.12 | 33.36 | 0 | 11.12 | 0 | 3 | 13.45 | 40.35 | 0 | 13.45 | 0 |  | 13.45 | 0 | 3 | 40.35
11.5.3.20 | EMPRESA | Caixa de passagem 20x20cm, aço galvanizado, embutida | un | 1 | 56.03 | 56.03 | 0 | 56.03 | 0 | 1 | 67.75 | 67.75 | 0 | 67.75 | 0 |  | 67.75 | 0 | 1 | 67.75
11.5.3.21 | EMPRESA | Haste de aterramento em aco galvanizado tipo cantoneira com 2,00 m decomprimento, 25 x 25 mm e chapa de 3/16" | UN | 1 | 40.42 | 40.42 | 0 | 40.42 | 0 | 1 | 48.87 | 48.87 | 0 | 48.87 | 0 |  | 48.87 | 0 | 1 | 48.87
11.5.3.22 | EMPRESA | Cabo de cobre nú de #4mm² | M | 10 | 6.55 | 65.5 | 0 | 6.55 | 0 | 10 | 7.92 | 79.2 | 0 | 7.92 | 0 |  | 7.92 | 0 | 10 | 79.2
11.5.3.23 | EMPRESA | Fibra ótica 12 fibras | M | 30 | 8.81 | 264.3 | 0 | 8.81 | 0 | 30 | 10.66 | 319.8 | 0 | 10.66 | 0 |  | 10.66 | 0 | 30 | 319.8
11.5.4 | CFTV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.4.1 | EMPRESA | Câmara Multi HD com Infra Vermelho, compatível com 4* tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M + analógica, Resolução HD (720p), Lente de 2.8 mm ,Alcance IR DE 25m, IP 66 | un | 3 | 362.15 | 1086.45 | 0 | 362.15 | 0 | 3 | 437.86 | 1313.58 | 0 | 437.86 | 0 |  | 437.86 | 0 | 3 | 1313.58
11.5.4.2 | EMPRESA | Gravador Digital de vídeo MULTI HD, Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC, Função BNC | PÇ | 1 | 800.21 | 800.21 | 0 | 800.21 | 0 | 1 | 967.5 | 967.5 | 0 | 967.5 | 0 |  | 967.5 | 0 | 1 | 967.5
11.5.4.3 | EMPRESA | Conector BNC de solda p/CFTV | un | 6 | 21.53 | 129.18 | 0 | 21.53 | 0 | 6 | 26.04 | 156.24 | 0 | 26.04 | 0 |  | 26.04 | 0 | 6 | 156.24
11.5.4.4 | EMPRESA | Cabo coaxial Bipolar 4mm com 80% malha blindada | m | 30 | 5.72 | 171.6 | 0 | 5.72 | 0 | 30 | 6.92 | 207.6 | 0 | 6.92 | 0 |  | 6.92 | 0 | 30 | 207.6
11.5.5 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.5.1 | EMPRESA | Cabo de cobre nu 50 mm² | M | 90 | 42.81 | 3852.9 | 0 | 42.81 | 0 | 90 | 51.76 | 4658.4 | 0 | 51.76 | 0 |  | 51.76 | 0 | 90 | 4658.4
11.5.5.2 | EMPRESA | Caixa de inspeção Ø 300x300mm em concreto com tampa em ferro fundido | UN | 4 | 194.31 | 777.24 | 0 | 194.31 | 0 | 4 | 234.94 | 939.76 | 0 | 234.94 | 0 |  | 234.94 | 0 | 4 | 939.76
11.5.5.3 | EMPRESA | Haste de aterramento 5/8" 3m | UN | 4 | 45.95 | 183.8 | 0 | 45.95 | 0 | 4 | 55.56 | 222.24 | 0 | 55.56 | 0 |  | 55.56 | 0 | 4 | 222.24
11.5.5.4 | EMPRESA | Terminal estanhado de compressão para cabo de 50mm² | un | 4 | 5.47 | 21.88 | 0 | 5.47 | 0 | 4 | 6.62 | 26.48 | 0 | 6.62 | 0 |  | 6.62 | 0 | 4 | 26.48
11.5.5.5 | EMPRESA | Caixa PP anti-UV e anti-chama 123x158x87mm bocal de Ø 1” | UND | 4 | 32.14 | 128.56 | 0 | 32.14 | 0 | 4 | 38.86 | 155.44 | 0 | 38.86 | 0 |  | 38.86 | 0 | 4 | 155.44
11.5.5.6 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1") | M | 12 | 13.47 | 161.64 | 0 | 13.47 | 0 | 12 | 16.29 | 195.48 | 0 | 16.29 | 0 |  | 16.29 | 0 | 12 | 195.48
11.5.5.7 | EMPRESA | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32mm (1") | UN | 4 | 15.28 | 61.12 | 0 | 15.28 | 0 | 4 | 18.48 | 73.92 | 0 | 18.48 | 0 |  | 18.48 | 0 | 4 | 73.92
11.5.5.8 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de bucha de nylon | un | 8 | 3.85 | 30.8 | 0 | 3.85 | 0 | 8 | 4.66 | 37.28 | 0 | 4.66 | 0 |  | 4.66 | 0 | 8 | 37.28
11.5.5.9 | EMPRESA | Minicaptores em barra chata 7/8”x 1/8x300mm | UN | 37 | 20.94 | 774.78 | 0 | 20.94 | 0 | 37 | 25.32 | 936.84 | 0 | 25.32 | 0 |  | 25.32 | 0 | 37 | 936.84
11.5.5.10 | EMPRESA | Barra chata em alumínio 7/8”x1/8” (70mm²) | m | 129 | 15.22 | 1963.38 | 0 | 15.22 | 0 | 129 | 18.4 | 2373.6 | 0 | 18.4 | 0 |  | 18.4 | 0 | 129 | 2373.6
11.5.5.11 | EMPRESA | Porca sextavada zincada 1/4" | un | 90 | 1.08 | 97.2 | 0 | 1.08 | 0 | 90 | 1.3 | 117 | 0 | 1.3 | 0 |  | 1.3 | 0 | 90 | 117
11.5.5.12 | EMPRESA | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 90 | 0.45 | 40.5 | 0 | 0.45 | 0 | 90 | 0.54 | 48.6 | 0 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 90 | 48.6
11.5.5.13 | EMPRESA | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 90 | 0.55 | 49.5 | 0 | 0.55 | 0 | 90 | 0.66 | 59.4 | 0 | 0.66 | 0 |  | 0.66 | 0 | 90 | 59.4
11.5.5.14 | EMPRESA | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 8 | 5.13 | 41.04 | 0 | 5.13 | 0 | 8 | 6.2 | 49.6 | 0 | 6.2 | 0 |  | 6.2 | 0 | 8 | 49.6
11.5.5.15 | EMPRESA | Curva 90º Barra chata em alumínio 7/8”x1/8”x3000mm | UN | 11 | 16.78 | 184.58 | 0 | 16.78 | 0 | 11 | 20.28 | 223.08 | 0 | 20.28 | 0 |  | 20.28 | 0 | 11 | 223.08
11.5.5.16 | EMPRESA | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm | un | 8 | 0.7 | 5.6 | 0 | 0.7 | 0 | 8 | 0.84 | 6.72 | 0 | 0.84 | 0 |  | 0.84 | 0 | 8 | 6.72
11.5.6 | Gás GLP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5.6.1 | EMPRESA | INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE GÁS - GLP | UND | 1 | 799.29 | 799.29 | 0 | 799.29 | 0 | 1 | 966.38 | 966.38 | 0 | 966.38 | 0 |  | 966.38 | 0 | 1 | 966.38
11.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.6.1 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 1107.89 | 3.37 | 3733.59 | 1107.89 | 3.37 | 3733.5893 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 |  | 4.07 | 0 | 1107.89 | 3733.58
11.6.2 | EMPRESA | Reboco, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas | M2 | 903.93 | 29.07 | 26277.25 | 903.93 | 29.07 | 26277.2451 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 35.15 | 0 |  | 35.15 | 0 | 903.93 | 26277.24
11.6.3 | EMPRESA | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | M2 | 203.96 | 29.54 | 6024.98 | 203.96 | 29.54 | 6024.9784 | 0 | 35.72 | 0 | 0 | 35.72 | 0 |  | 35.72 | 0 | 203.96 | 6024.97
11.6.4 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes | M2 | 128.21 | 47.67 | 6111.77 | 0 | 47.67 | 0 | 128.21 | 57.64 | 7390.02 | 0 | 57.64 | 0 |  | 57.64 | 0 | 128.21 | 7390.02
11.6.5 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 85.41 | 76.41 | 6526.18 | 0 | 76.41 | 0 | 85.41 | 92.38 | 7890.18 | 0 | 92.38 | 0 |  | 92.38 | 0 | 85.41 | 7890.17
11.7 | PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7.1 | EMPRESA | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessurade *5 cm*. | M3 | 10.71 | 118.16 | 1265.49 | 10.71 | 118.16 | 1265.4936 | 0 | 142.86 | 0 | 0 | 142.86 | 0 |  | 142.86 | 0 | 10.71 | 1265.49
11.7.2 | EMPRESA | Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4 com espessura de 2,0cm | M2 | 192.42 | 29.46 | 5668.69 | 192.42 | 29.46 | 5668.6932 | 0 | 35.62 | 0 | 0 | 35.62 | 0 |  | 35.62 | 0 | 192.42 | 5668.69
11.7.3 | EMPRESA | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 185.52 | 35.19 | 6528.45 | 0 | 35.19 | 0 | 185.52 | 42.55 | 7893.88 | 0 | 42.55 | 0 |  | 42.55 | 0 | 185.52 | 7893.87
11.7.4 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2 | M2 | 6.9 | 43.42 | 299.6 | 0 | 43.42 | 0 | 6.9 | 52.5 | 362.25 | 0 | 52.5 | 0 |  | 52.5 | 0 | 6.9 | 362.25
11.8 | ESQUADRIAS E VIDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.8.1 | EMPRESA | Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com laminado texturizado, 60x160cm | UND | 3 | 325.51 | 976.53 | 0 | 325.51 | 0 | 3 | 393.56 | 1180.68 | 0 | 393.56 | 0 |  | 393.56 | 0 | 3 | 1180.68
11.8.2 | EMPRESA | Tarjeta tipo livre/ocupado p/ porta banheiro | UN | 3 | 27.54 | 82.62 | 0 | 27.54 | 0 | 3 | 33.29 | 99.87 | 0 | 33.29 | 0 |  | 33.29 | 0 | 3 | 99.87
11.8.3 | EMPRESA | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação | UN | 8 | 754.47 | 6035.76 | 4 | 754.47 | 3017.88 | 4 | 912.19 | 3648.76 | 0 | 912.19 | 0 |  | 912.19 | 0 | 8 | 6666.64
11.8.4 | EMPRESA | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação | UN | 2 | 773.46 | 1546.92 | 0 | 773.46 | 0 | 2 | 935.15 | 1870.3 | 0 | 935.15 | 0 |  | 935.15 | 0 | 2 | 1870.3
11.8.5 | EMPRESA | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 3.15 | 428.01 | 1348.23 | 0 | 428.01 | 0 | 3.15 | 517.49 | 1630.09 | 0 | 517.49 | 0 |  | 517.49 | 0 | 3.15 | 1630.09
11.8.6 | EMPRESA | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015 | M2 | 1.68 | 430.6 | 723.41 | 0 | 430.6 | 0 | 1.68 | 520.62 | 874.64 | 0 | 520.62 | 0 |  | 520.62 | 0 | 1.68 | 874.64
11.8.7 | EMPRESA | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidroliso incolor, fechadura e puxador, sem aliza | M2 | 8.4 | 347.09 | 2915.56 | 0 | 347.09 | 0 | 8.4 | 419.65 | 3525.06 | 0 | 419.65 | 0 |  | 419.65 | 0 | 8.4 | 3525.06
11.8.8 | EMPRESA | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m2 | 10.25 | 545.81 | 5594.55 | 0 | 545.81 | 0 | 10.25 | 659.91 | 6764.08 | 0 | 659.91 | 0 |  | 659.91 | 0 | 10.25 | 6764.07
11.8.9 | EMPRESA | Janela alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros padronizados para vidro | M2 | 18 | 227.05 | 4086.9 | 0 | 227.05 | 0 | 18 | 274.52 | 4941.36 | 0 | 274.52 | 0 |  | 274.52 | 0 | 18 | 4941.36
11.8.10 | EMPRESA | Janela alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros padronizados para vidro | M2 | 2.5 | 370.58 | 926.45 | 0 | 370.58 | 0 | 2.5 | 448.05 | 1120.13 | 0 | 448.05 | 0 |  | 448.05 | 0 | 2.5 | 1120.12
11.9 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.9.1 | EMPRESA | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas | M2 | 230.14 | 2.35 | 540.83 | 0 | 2.35 | 0 | 230.14 | 2.84 | 653.6 | 0 | 2.84 | 0 |  | 2.84 | 0 | 230.14 | 653.59
11.9.2 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 230.14 | 15.51 | 3569.47 | 0 | 15.51 | 0 | 230.14 | 18.75 | 4315.13 | 0 | 18.75 | 0 |  | 18.75 | 0 | 230.14 | 4315.12
11.9.3 | EMPRESA | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | M2 | 522.98 | 10.49 | 5486.06 | 0 | 10.49 | 0 | 522.98 | 12.68 | 6631.39 | 0 | 12.68 | 0 |  | 12.68 | 0 | 522.98 | 6631.38
11.9.4 | EMPRESA | Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | M2 | 522.98 | 12.66 | 6620.93 | 0 | 12.66 | 0 | 522.98 | 15.31 | 8006.82 | 0 | 15.31 | 0 |  | 15.31 | 0 | 522.98 | 8006.82
11.9.5 | EMPRESA | Pintura com esmalte brilhante para madeira em 02 demãos com aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | M2 | 51.66 | 18.66 | 963.98 | 0 | 18.66 | 0 | 51.66 | 22.56 | 1165.45 | 0 | 22.56 | 0 |  | 22.56 | 0 | 51.66 | 1165.44
11.9.6 | EMPRESA | Pintura com tinta látex PVA, duas demãos, para cobogó | M2 | 29.55 | 10.06 | 297.27 | 0 | 10.06 | 0 | 29.55 | 12.16 | 359.33 | 0 | 12.16 | 0 |  | 12.16 | 0 | 29.55 | 359.32
11.9.7 | EMPRESA | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | M2 | 20.5 | 18.66 | 382.53 | 0 | 18.66 | 0 | 20.5 | 22.56 | 462.48 | 0 | 22.56 | 0 |  | 22.56 | 0 | 20.5 | 462.48
11.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.10.1 | Alimentação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.1.1 | EMPRESA | Bucha de redução PVC rígido roscável 1"x3/4" | un | 1 | 6.63 | 6.63 | 0 | 6.63 | 0 | 1 | 8.02 | 8.02 | 0 | 8.02 | 0 |  | 8.02 | 0 | 1 | 8.02
11.10.1.2 | EMPRESA | Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | UN | 1 | 20.72 | 20.72 | 0 | 20.72 | 0 | 1 | 25.05 | 25.05 | 0 | 25.05 | 0 |  | 25.05 | 0 | 1 | 25.05
11.10.1.3 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água | UN | 1 | 75.31 | 75.31 | 0 | 75.31 | 0 | 1 | 91.05 | 91.05 | 0 | 91.05 | 0 |  | 91.05 | 0 | 1 | 91.05
11.10.1.4 | EMPRESA | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4" | UN | 1 | 9.52 | 9.52 | 0 | 9.52 | 0 | 1 | 11.51 | 11.51 | 0 | 11.51 | 0 |  | 11.51 | 0 | 1 | 11.51
11.10.1.5 | EMPRESA | Válvula pé com crivo 1" | un | 1 | 61.82 | 61.82 | 0 | 61.82 | 0 | 1 | 74.74 | 74.74 | 0 | 74.74 | 0 |  | 74.74 | 0 | 1 | 74.74
11.10.1.6 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25mm - 3/4" | UN | 4 | 5.65 | 22.6 | 0 | 5.65 | 0 | 4 | 6.83 | 27.32 | 0 | 6.83 | 0 |  | 6.83 | 0 | 4 | 27.32
11.10.1.7 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32mm - 1" | UN | 1 | 7.48 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 1 | 9.04 | 9.04 | 0 | 9.04 | 0 |  | 9.04 | 0 | 1 | 9.04
11.10.1.8 | EMPRESA | Joelho 90º roscável 25mm | un | 4 | 11.79 | 47.16 | 0 | 11.79 | 0 | 4 | 14.25 | 57 | 0 | 14.25 | 0 |  | 14.25 | 0 | 4 | 57
11.10.1.9 | EMPRESA | Joelho 90º soldável 25mm | UN | 8 | 7.67 | 61.36 | 0 | 7.67 | 0 | 8 | 9.27 | 74.16 | 0 | 9.27 | 0 |  | 9.27 | 0 | 8 | 74.16
11.10.1.10 | EMPRESA | Joelho 90º soldável 32mm | UN | 2 | 10.28 | 20.56 | 0 | 10.28 | 0 | 2 | 12.43 | 24.86 | 0 | 12.43 | 0 |  | 12.43 | 0 | 2 | 24.86
11.10.1.11 | EMPRESA | Luva, pvc, soldável, dn 25mm | UN | 1 | 5.55 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 1 | 6.71 | 6.71 | 0 | 6.71 | 0 |  | 6.71 | 0 | 1 | 6.71
11.10.1.12 | EMPRESA | Tê 90 soldável 25mm | UN | 1 | 5.37 | 5.37 | 0 | 5.37 | 0 | 1 | 6.49 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 |  | 6.49 | 0 | 1 | 6.49
11.10.1.13 | EMPRESA | Torneira de boia, roscável, 3/4 , fornecida e instalada em reservaçãode água | UN | 1 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 0 | 1 | 24.24 | 24.24 | 0 | 24.24 | 0 |  | 24.24 | 0 | 1 | 24.24
11.10.1.14 | EMPRESA | Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv | UN | 1 | 1419.97 | 1419.97 | 0 | 1419.97 | 0 | 1 | 1716.82 | 1716.82 | 0 | 1716.82 | 0 |  | 1716.82 | 0 | 1 | 1716.82
11.10.1.15 | EMPRESA | Caixa d'agua em polietileno 2000 litros, com tampa | UN | 1 | 842.16 | 842.16 | 0 | 842.16 | 0 | 1 | 1018.22 | 1018.22 | 0 | 1018.22 | 0 |  | 1018.22 | 0 | 1 | 1018.22
11.10.1.16 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.1.17 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 0.36 | 63.26 | 22.77 | 0.36 | 63.26 | 22.7736 | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 0.36 | 22.77
11.10.1.18 | EMPRESA | Tubulação água fria 25mm - piso | M | 4 | 19.06 | 76.24 | 4 | 19.06 | 76.24 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | 23.04 | 0 |  | 23.04 | 0 | 4 | 76.24
11.10.1.19 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 0.36 | 38.35 | 13.81 | 0.36 | 38.35 | 13.806 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 0.36 | 13.8
11.10.1.20 | EMPRESA | Tubulação água fria 25mm - parede | M | 16.85 | 19.06 | 321.16 | 8 | 19.06 | 152.48 | 8.85 | 23.04 | 203.9 | 0 | 23.04 | 0 |  | 23.04 | 0 | 16.85 | 356.38
11.10.1.21 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.1.22 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 0.14 | 63.26 | 8.86 | 0.14 | 63.26 | 8.8564 | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 0.14 | 8.85
11.10.1.23 | EMPRESA | Tubulação água fria 32mm - piso | M | 1.5 | 26.06 | 39.09 | 1.5 | 26.06 | 39.09 | 0 | 31.51 | 0 | 0 | 31.51 | 0 |  | 31.51 | 0 | 1.5 | 39.09
11.10.1.24 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 0.13 | 38.35 | 4.99 | 0.13 | 38.35 | 4.9855 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 0.13 | 4.98
11.10.1.25 | EMPRESA | Tubulação água fria 32mm - parede | M | 0.78 | 26.06 | 20.33 | 0.78 | 26.06 | 20.3268 | 0 | 31.51 | 0 | 0 | 31.51 | 0 |  | 31.51 | 0 | 0.78 | 20.32
11.10.2 | ÁGUA FRIA - Tubulações e conexões |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.2.1 | EMPRESA | Tubulação água fria 25mm - parede | M | 31.49 | 19.06 | 600.2 | 15 | 19.06 | 285.9 | 16.49 | 23.04 | 379.93 | 0 | 23.04 | 0 |  | 23.04 | 0 | 31.49 | 665.82
11.10.2.2 | EMPRESA | Tubulação água fria 32mm - parede | M | 2.9 | 26.06 | 75.57 | 2.9 | 26.06 | 75.574 | 0 | 31.51 | 0 | 0 | 31.51 | 0 |  | 31.51 | 0 | 2.9 | 75.57
11.10.2.3 | EMPRESA | Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação | M | 21.14 | 21.39 | 452.18 | 0 | 21.39 | 0 | 21.14 | 25.86 | 546.68 | 0 | 25.86 | 0 |  | 25.86 | 0 | 21.14 | 546.68
11.10.2.4 | BUCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.2.5 | EMPRESA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm | un | 1 | 5.21 | 5.21 | 0 | 5.21 | 0 | 1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 |  | 6.3 | 0 | 1 | 6.3
11.10.2.6 | EMPRESA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 32mm | un | 5 | 11.7 | 58.5 | 0 | 11.7 | 0 | 5 | 14.15 | 70.75 | 0 | 14.15 | 0 |  | 14.15 | 0 | 5 | 70.75
11.10.2.7 | ADAPTADOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.2.8 | EMPRESA | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 25mm - 3/4" | UN | 1 | 20.97 | 20.97 | 0 | 20.97 | 0 | 1 | 25.35 | 25.35 | 0 | 25.35 | 0 |  | 25.35 | 0 | 1 | 25.35
11.10.2.9 | EMPRESA | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 50mm - 1 1/2" | UN | 1 | 46.46 | 46.46 | 0 | 46.46 | 0 | 1 | 56.17 | 56.17 | 0 | 56.17 | 0 |  | 56.17 | 0 | 1 | 56.17
11.10.2.10 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | UN | 16 | 5.65 | 90.4 | 0 | 5.65 | 0 | 16 | 6.83 | 109.28 | 0 | 6.83 | 0 |  | 6.83 | 0 | 16 | 109.28
11.10.2.11 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32mm - 1" | UN | 8 | 5.34 | 42.72 | 0 | 5.34 | 0 | 8 | 6.46 | 51.68 | 0 | 6.46 | 0 |  | 6.46 | 0 | 8 | 51.68
11.10.2.12 | EMPRESA | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 60mm - 2" | UN | 4 | 15.45 | 61.8 | 0 | 15.45 | 0 | 4 | 18.68 | 74.72 | 0 | 18.68 | 0 |  | 18.68 | 0 | 4 | 74.72
11.10.2.13 | JOELHO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.2.14 | EMPRESA | Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" | un | 5 | 7.39 | 36.95 | 0 | 7.39 | 0 | 5 | 8.93 | 44.65 | 0 | 8.93 | 0 |  | 8.93 | 0 | 5 | 44.65
11.10.2.15 | EMPRESA | Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 14.77 | 59.08 | 0 | 14.77 | 0 | 4 | 17.86 | 71.44 | 0 | 17.86 | 0 |  | 17.86 | 0 | 4 | 71.44
11.10.2.16 | EMPRESA | Joelho 90º soldável 25mm | UN | 20 | 7.67 | 153.4 | 0 | 7.67 | 0 | 20 | 9.27 | 185.4 | 0 | 9.27 | 0 |  | 9.27 | 0 | 20 | 185.4
11.10.2.17 | EMPRESA | Joelho 90º soldável 60mm | UN | 4 | 27.19 | 108.76 | 0 | 27.19 | 0 | 4 | 32.87 | 131.48 | 0 | 32.87 | 0 |  | 32.87 | 0 | 4 | 131.48
11.10.2.18 | EMPRESA | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2" | UN | 9 | 11.96 | 107.64 | 0 | 11.96 | 0 | 9 | 14.46 | 130.14 | 0 | 14.46 | 0 |  | 14.46 | 0 | 9 | 130.14
11.10.2.19 | EMPRESA | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 3/4" | UN | 1 | 18.37 | 18.37 | 0 | 18.37 | 0 | 1 | 22.21 | 22.21 | 0 | 22.21 | 0 |  | 22.21 | 0 | 1 | 22.21
11.10.2.20 | TÊ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.2.21 | EMPRESA | Tê 90 soldável 25mm | UN | 8 | 5.37 | 42.96 | 0 | 5.37 | 0 | 8 | 6.49 | 51.92 | 0 | 6.49 | 0 |  | 6.49 | 0 | 8 | 51.92
11.10.2.22 | EMPRESA | Tê 90 soldável 60mm | UN | 5 | 34.65 | 173.25 | 0 | 34.65 | 0 | 5 | 41.89 | 209.45 | 0 | 41.89 | 0 |  | 41.89 | 0 | 5 | 209.45
11.10.2.23 | EMPRESA | Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | UN | 1 | 10.37 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0 | 1 | 12.54 | 12.54 | 0 | 12.54 | 0 |  | 12.54 | 0 | 1 | 12.54
11.10.2.24 | LUVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.2.25 | EMPRESA | Luva, pvc, soldável, dn 25mm | UN | 6 | 5.55 | 33.3 | 0 | 5.55 | 0 | 6 | 6.71 | 40.26 | 0 | 6.71 | 0 |  | 6.71 | 0 | 6 | 40.26
11.10.3 | Aparelhos e acessórios sanitários |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.3.1 | EMPRESA | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação | UN | 1 | 479.72 | 479.72 | 0 | 479.72 | 0 | 1 | 580.01 | 580.01 | 0 | 580.01 | 0 |  | 580.01 | 0 | 1 | 580.01
11.10.3.2 | EMPRESA | Ducha cromada | un | 2 | 215.54 | 431.08 | 0 | 215.54 | 0 | 2 | 260.6 | 521.2 | 0 | 260.6 | 0 |  | 260.6 | 0 | 2 | 521.2
11.10.3.3 | EMPRESA | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim | UN | 1 | 19.08 | 19.08 | 0 | 19.08 | 0 | 1 | 23.07 | 23.07 | 0 | 23.07 | 0 |  | 23.07 | 0 | 1 | 23.07
11.10.3.4 | EMPRESA | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha | UN | 1 | 92.05 | 92.05 | 0 | 92.05 | 0 | 1 | 111.29 | 111.29 | 0 | 111.29 | 0 |  | 111.29 | 0 | 1 | 111.29
11.10.3.5 | EMPRESA | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio fornecimento e instalação | UN | 4 | 82.03 | 328.12 | 0 | 82.03 | 0 | 4 | 99.18 | 396.72 | 0 | 99.18 | 0 |  | 99.18 | 0 | 4 | 396.72
11.10.3.6 | EMPRESA | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular | UN | 2 | 100.41 | 200.82 | 0 | 100.41 | 0 | 2 | 121.4 | 242.8 | 0 | 121.4 | 0 |  | 121.4 | 0 | 2 | 242.8
11.10.3.7 | EMPRESA | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimentoe instalação. | UN | 1 | 654.93 | 654.93 | 0 | 654.93 | 0 | 1 | 791.85 | 791.85 | 0 | 791.85 | 0 |  | 791.85 | 0 | 1 | 791.85
11.10.3.8 | EMPRESA | Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de deascarga acoplada | UN | 5 | 386.82 | 1934.1 | 0 | 386.82 | 0 | 5 | 467.69 | 2338.45 | 0 | 467.69 | 0 |  | 467.69 | 0 | 5 | 2338.45
11.10.3.9 | EMPRESA | Assento para vaso sanitário | UN | 5 | 27.82 | 139.1 | 0 | 27.82 | 0 | 5 | 33.64 | 168.2 | 0 | 33.64 | 0 |  | 33.64 | 0 | 5 | 168.2
11.10.3.10 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água | UN | 2 | 75.31 | 150.62 | 0 | 75.31 | 0 | 2 | 91.05 | 182.1 | 0 | 91.05 | 0 |  | 91.05 | 0 | 2 | 182.1
11.10.3.11 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservaçãode água de edificação fornecimento e instalação | UN | 4 | 74.31 | 297.24 | 0 | 74.31 | 0 | 4 | 89.84 | 359.36 | 0 | 89.84 | 0 |  | 89.84 | 0 | 4 | 359.36
11.10.3.12 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservaçãode água de edificação fornecimento e instalação | UN | 2 | 133.99 | 267.98 | 0 | 133.99 | 0 | 2 | 162 | 324 | 0 | 162 | 0 |  | 162 | 0 | 2 | 324
11.10.3.13 | EMPRESA | Registro pressão com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4 " | UN | 6 | 75.31 | 451.86 | 0 | 75.31 | 0 | 6 | 91.05 | 546.3 | 0 | 91.05 | 0 |  | 91.05 | 0 | 6 | 546.3
11.10.3.14 | EMPRESA | Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" - 30cm | UN | 5 | 37.65 | 188.25 | 0 | 37.65 | 0 | 5 | 45.52 | 227.6 | 0 | 45.52 | 0 |  | 45.52 | 0 | 5 | 227.6
11.10.3.15 | EMPRESA | Engate flexível plástico 1/2" - 30cm | UN | 4 | 7.9 | 31.6 | 0 | 7.9 | 0 | 4 | 9.55 | 38.2 | 0 | 9.55 | 0 |  | 9.55 | 0 | 4 | 38.2
11.10.3.16 | EMPRESA | Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação | UN | 5 | 38.91 | 194.55 | 0 | 38.91 | 0 | 5 | 47.04 | 235.2 | 0 | 47.04 | 0 |  | 47.04 | 0 | 5 | 235.2
11.10.3.17 | EMPRESA | Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação | UN | 4 | 31.93 | 127.72 | 0 | 31.93 | 0 | 4 | 38.61 | 154.44 | 0 | 38.61 | 0 |  | 38.61 | 0 | 4 | 154.44
11.10.3.18 | EMPRESA | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500ml, incluso fixação | UN | 4 | 78.31 | 313.24 | 0 | 78.31 | 0 | 4 | 94.68 | 378.72 | 0 | 94.68 | 0 |  | 94.68 | 0 | 4 | 378.72
11.10.3.19 | EMPRESA | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente | UN | 2 | 122.95 | 245.9 | 0 | 122.95 | 0 | 2 | 148.65 | 297.3 | 0 | 148.65 | 0 |  | 148.65 | 0 | 2 | 297.3
11.10.3.20 | EMPRESA | Cuba de embutir de aço inox - fornecimento e instalação | UN | 1 | 155.96 | 155.96 | 0 | 155.96 | 0 | 1 | 188.56 | 188.56 | 0 | 188.56 | 0 |  | 188.56 | 0 | 1 | 188.56
11.10.3.21 | EMPRESA | Caixa para hidrômetro concreto pre-moldado - fornecimento e instalação | UN | 1 | 72.33 | 72.33 | 0 | 72.33 | 0 | 1 | 87.45 | 87.45 | 0 | 87.45 | 0 |  | 87.45 | 0 | 1 | 87.45
11.10.3.22 | EMPRESA | Hidrômetro 5,00m3/h, d=3/4" - fornecimento e instalação | UN | 1 | 142.04 | 142.04 | 0 | 142.04 | 0 | 1 | 171.73 | 171.73 | 0 | 171.73 | 0 |  | 171.73 | 0 | 1 | 171.73
11.10.4 | Águas Pluviais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.4.1 | EMPRESA | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | M | 21 | 51.83 | 1088.43 | 15 | 51.83 | 777.45 | 6 | 62.67 | 376.02 | 0 | 62.67 | 0 |  | 62.67 | 0 | 21 | 1153.47
11.10.4.2 | EMPRESA | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | M | 64.83 | 51.83 | 3360.14 | 40 | 51.83 | 2073.2 | 24.83 | 62.67 | 1556.1 | 0 | 62.67 | 0 |  | 62.67 | 0 | 64.83 | 3629.29
11.10.4.3 | EMPRESA | Curva 90 curta 100mm | UN | 2 | 30.12 | 60.24 | 2 | 30.12 | 60.24 | 0 | 36.42 | 0 | 0 | 36.42 | 0 |  | 36.42 | 0 | 2 | 60.24
11.10.4.4 | EMPRESA | Joelho 90 100mm | UN | 19 | 19.85 | 377.15 | 12 | 19.85 | 238.2 | 7 | 24 | 168 | 0 | 24 | 0 |  | 24 | 0 | 19 | 406.2
11.10.4.5 | EMPRESA | Junção simples 100mm- 100mm | UN | 2 | 36.21 | 72.42 | 2 | 36.21 | 72.42 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 43.78 | 0 |  | 43.78 | 0 | 2 | 72.42
11.10.4.6 | EMPRESA | Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 7 | 37.09 | 259.63 | 0 | 37.09 | 0 | 7 | 44.84 | 313.88 | 0 | 44.84 | 0 |  | 44.84 | 0 | 7 | 313.88
11.10.4.7 | EMPRESA | Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m | UN | 7 | 491.85 | 3442.95 | 0 | 491.85 | 0 | 7 | 594.67 | 4162.69 | 0 | 594.67 | 0 |  | 594.67 | 0 | 7 | 4162.69
11.10.5 | ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e conexões |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.2 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso | M | 10 | 17.09 | 170.9 | 10 | 17.09 | 170.9 | 0 | 20.66 | 0 | 0 | 20.66 | 0 |  | 20.66 | 0 | 10 | 170.9
11.10.5.3 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede | M | 17.25 | 17.09 | 294.8 | 17.25 | 17.09 | 294.8025 | 0 | 20.66 | 0 | 0 | 20.66 | 0 |  | 20.66 | 0 | 17.25 | 294.8
11.10.5.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.5 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso | M | 9 | 24.54 | 220.86 | 4 | 24.54 | 98.16 | 5 | 29.67 | 148.35 | 0 | 29.67 | 0 |  | 29.67 | 0 | 9 | 246.51
11.10.5.6 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede | M | 3.56 | 24.54 | 87.36 | 2 | 24.54 | 49.08 | 1.56 | 29.67 | 46.29 | 0 | 29.67 | 0 |  | 29.67 | 0 | 3.56 | 95.36
11.10.5.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100MM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.8 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso | M | 45 | 47.24 | 2125.8 | 17 | 47.24 | 803.08 | 28 | 57.12 | 1599.36 | 0 | 57.12 | 0 |  | 57.12 | 0 | 45 | 2402.44
11.10.5.9 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede | M | 8.76 | 47.24 | 413.82 | 3 | 47.24 | 141.72 | 5.76 | 57.12 | 329.01 | 0 | 57.12 | 0 |  | 57.12 | 0 | 8.76 | 470.73
11.10.5.10 | BUCHA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.11 | EMPRESA | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | UN | 1 | 1.73 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 1 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 |  | 2.09 | 0 | 1 | 2.09
11.10.5.12 | CURVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.13 | EMPRESA | Curva 45 longa 50mm | un | 2 | 15.57 | 31.14 | 0 | 15.57 | 0 | 2 | 18.82 | 37.64 | 0 | 18.82 | 0 |  | 18.82 | 0 | 2 | 37.64
11.10.5.14 | EMPRESA | Curva 90 curta 40mm | UN | 12 | 8.51 | 102.12 | 0 | 8.51 | 0 | 12 | 10.29 | 123.48 | 0 | 10.29 | 0 |  | 10.29 | 0 | 12 | 123.48
11.10.5.15 | EMPRESA | Curva 90 curta 100mm | UN | 4 | 30.12 | 120.48 | 0 | 30.12 | 0 | 4 | 36.42 | 145.68 | 0 | 36.42 | 0 |  | 36.42 | 0 | 4 | 145.68
11.10.5.16 | JOELHO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.17 | EMPRESA | Joelho 45 50mm | UN | 2 | 9.47 | 18.94 | 0 | 9.47 | 0 | 2 | 11.45 | 22.9 | 0 | 11.45 | 0 |  | 11.45 | 0 | 2 | 22.9
11.10.5.18 | EMPRESA | Joelho 45 100mm | UN | 1 | 19.81 | 19.81 | 0 | 19.81 | 0 | 1 | 23.95 | 23.95 | 0 | 23.95 | 0 |  | 23.95 | 0 | 1 | 23.95
11.10.5.19 | EMPRESA | Joelho 90 40mm | UN | 1 | 9.15 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 1 | 11.06 | 11.06 | 0 | 11.06 | 0 |  | 11.06 | 0 | 1 | 11.06
11.10.5.20 | EMPRESA | Joelho 90 50mm | UN | 8 | 9.01 | 72.08 | 0 | 9.01 | 0 | 8 | 10.89 | 87.12 | 0 | 10.89 | 0 |  | 10.89 | 0 | 8 | 87.12
11.10.5.21 | EMPRESA | Joelho 90 100mm | UN | 2 | 19.85 | 39.7 | 0 | 19.85 | 0 | 2 | 24 | 48 | 0 | 24 | 0 |  | 24 | 0 | 2 | 48
11.10.5.22 | EMPRESA | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | UN | 11 | 2.99 | 32.89 | 0 | 2.99 | 0 | 11 | 3.62 | 39.82 | 0 | 3.62 | 0 |  | 3.62 | 0 | 11 | 39.82
11.10.5.23 | JUNÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.24 | EMPRESA | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM | UND | 4 | 37.17 | 148.68 | 0 | 37.17 | 0 | 4 | 44.94 | 179.76 | 0 | 44.94 | 0 |  | 44.94 | 0 | 4 | 179.76
11.10.5.25 | EMPRESA | Junção simples 100mm- 100mm | UN | 2 | 36.21 | 72.42 | 0 | 36.21 | 0 | 2 | 43.78 | 87.56 | 0 | 43.78 | 0 |  | 43.78 | 0 | 2 | 87.56
11.10.5.26 | TÊ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.5.27 | EMPRESA | Tê sanitário 50mm - 50mm | UN | 4 | 15.72 | 62.88 | 0 | 15.72 | 0 | 4 | 19.01 | 76.04 | 0 | 19.01 | 0 |  | 19.01 | 0 | 4 | 76.04
11.10.6 | Ventilação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.6.1 | EMPRESA | Joelho 90 50mm | UN | 4 | 9.01 | 36.04 | 0 | 9.01 | 0 | 4 | 10.89 | 43.56 | 0 | 10.89 | 0 |  | 10.89 | 0 | 4 | 43.56
11.10.6.2 | EMPRESA | Terminal de ventilação | un | 4 | 9.43 | 37.72 | 0 | 9.43 | 0 | 4 | 11.4 | 45.6 | 0 | 11.4 | 0 |  | 11.4 | 0 | 4 | 45.6
11.10.6.3 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | M | 20.35 | 9.57 | 194.75 | 0 | 9.57 | 0 | 20.35 | 11.57 | 235.45 | 0 | 11.57 | 0 |  | 11.57 | 0 | 20.35 | 235.44
11.10.7 | Acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10.7.1 | EMPRESA | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4m, altura interna = 0,4m | UN | 1 | 96.55 | 96.55 | 0 | 96.55 | 0 | 1 | 116.73 | 116.73 | 0 | 116.73 | 0 |  | 116.73 | 0 | 1 | 116.73
11.10.7.2 | EMPRESA | Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m | UN | 6 | 491.85 | 2951.1 | 0 | 491.85 | 0 | 6 | 594.67 | 3568.02 | 0 | 594.67 | 0 |  | 594.67 | 0 | 6 | 3568.02
11.10.7.3 | EMPRESA | Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca | un | 4 | 46.67 | 186.68 | 0 | 46.67 | 0 | 4 | 56.43 | 225.72 | 0 | 56.43 | 0 |  | 56.43 | 0 | 4 | 225.72
11.10.7.4 | EMPRESA | Sifão plástico tipo copo para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2 " | UN | 5 | 12.68 | 63.4 | 0 | 12.68 | 0 | 5 | 15.33 | 76.65 | 0 | 15.33 | 0 |  | 15.33 | 0 | 5 | 76.65
11.10.7.5 | EMPRESA | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação | UN | 6 | 6.39 | 38.34 | 0 | 6.39 | 0 | 6 | 7.73 | 46.38 | 0 | 7.73 | 0 |  | 7.73 | 0 | 6 | 46.38
11.10.7.6 | EMPRESA | Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensão interna: 1,50 x 3,00 x 1,45 | UN | 1 | 6055.61 | 6055.61 | 0 | 6055.61 | 0 | 1 | 7321.56 | 7321.56 | 0 | 7321.56 | 0 |  | 7321.56 | 0 | 1 | 7321.56
11.10.7.7 | EMPRESA | Sumidouro circular, em concreto pre moldado, | UN | 1 | 5450.31 | 5450.31 | 0 | 5450.31 | 0 | 1 | 6589.72 | 6589.72 | 0 | 6589.72 | 0 |  | 6589.72 | 0 | 1 | 6589.72
11.11 | SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.11.1 | EMPRESA | Placa de sinalizacao com a inscrição SAÍDA DE EMERGÊNCIA, fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | un | 1 | 22.56 | 22.56 | 0 | 22.56 | 0 | 1 | 27.28 | 27.28 | 0 | 27.28 | 0 |  | 27.28 | 0 | 1 | 27.28
11.11.2 | EMPRESA | Placa de sinalizacao indicando a rota de fuga, fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | un | 1 | 22.56 | 22.56 | 0 | 22.56 | 0 | 1 | 27.28 | 27.28 | 0 | 27.28 | 0 |  | 27.28 | 0 | 1 | 27.28
11.11.3 | EMPRESA | Placa de sinalizacao de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | Un | 1 | 19.72 | 19.72 | 0 | 19.72 | 0 | 1 | 23.84 | 23.84 | 0 | 23.84 | 0 |  | 23.84 | 0 | 1 | 23.84
11.11.4 | EMPRESA | Luminária de emergência 30 leds | UN | 3 | 32.53 | 97.59 | 0 | 32.53 | 0 | 3 | 39.33 | 117.99 | 0 | 39.33 | 0 |  | 39.33 | 0 | 3 | 117.99
11.11.5 | EMPRESA | Extintor Pó quimico 6 kg | UN | 2 | 228.85 | 457.7 | 0 | 228.85 | 0 | 2 | 276.69 | 553.38 | 0 | 276.69 | 0 |  | 276.69 | 0 | 2 | 553.38
11.11.6 | EMPRESA | Extintor de água pressurizada 10L | UN | 6 | 202.76 | 1216.56 | 0 | 202.76 | 0 | 6 | 245.15 | 1470.9 | 0 | 245.15 | 0 |  | 245.15 | 0 | 6 | 1470.9
11.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11.12.1 | Área Externa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.1.1 | EMPRESA | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | M | 62.33 | 32.56 | 2029.46 | 20 | 32.56 | 651.2 | 42.33 | 39.37 | 1666.53 | 0 | 39.37 | 0 |  | 39.37 | 0 | 62.33 | 2317.73
11.12.1.2 | EMPRESA | Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. | M3 | 1.29 | 641.09 | 827.01 | 0 | 641.09 | 0 | 1.29 | 775.11 | 999.89 | 0 | 775.11 | 0 |  | 775.11 | 0 | 1.29 | 999.89
11.12.1.3 | EMPRESA | Execução de calçada em concreto com concreto moldadoin loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 3.52 | 480.72 | 1692.13 | 0 | 480.72 | 0 | 3.52 | 581.22 | 2045.89 | 0 | 581.22 | 0 |  | 581.22 | 0 | 3.52 | 2045.89
11.12.2 | Plantio de Grama |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.2.1 | EMPRESA | Terra vegetal | M3 | 5.63 | 75.66 | 425.97 | 0 | 75.66 | 0 | 5.63 | 91.48 | 515.03 | 0 | 91.48 | 0 |  | 91.48 | 0 | 5.63 | 515.03
11.12.2.2 | EMPRESA | Plantio de grama em placas | M2 | 112.67 | 10.14 | 1142.47 | 0 | 10.14 | 0 | 112.67 | 12.26 | 1381.33 | 0 | 12.26 | 0 |  | 12.26 | 0 | 112.67 | 1381.33
11.12.2.3 | EMPRESA | Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, natural, p/ deficiente visuais, dimensões 25x25, aplicado com argamassa | m2 | 6.58 | 91.36 | 601.15 | 0 | 91.36 | 0 | 6.58 | 110.46 | 726.83 | 0 | 110.46 | 0 |  | 110.46 | 0 | 6.58 | 726.82
11.12.3 | Rampa Frente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.3.1 | EMPRESA | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | M2 | 0.9 | 128.44 | 115.6 | 0 | 128.44 | 0 | 0.9 | 155.29 | 139.76 | 0 | 155.29 | 0 |  | 155.29 | 0 | 0.9 | 139.76
11.12.3.2 | EMPRESA | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | M3 | 1.35 | 94.54 | 127.63 | 0 | 94.54 | 0 | 1.35 | 114.3 | 154.31 | 0 | 114.3 | 0 |  | 114.3 | 0 | 1.35 | 154.3
11.12.3.3 | EMPRESA | Chapisco 1:3 cimento e areia | M2 | 0.9 | 3.37 | 3.03 | 0 | 3.37 | 0 | 0.9 | 4.07 | 3.66 | 0 | 4.07 | 0 |  | 4.07 | 0 | 0.9 | 3.66
11.12.3.4 | EMPRESA | Reboco com cimento e areia no traço 1:2:8 | M2 | 0.9 | 28.9 | 26.01 | 0 | 28.9 | 0 | 0.9 | 34.94 | 31.45 | 0 | 34.94 | 0 |  | 34.94 | 0 | 0.9 | 31.44
11.12.3.5 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 0.9 | 15.51 | 13.96 | 0 | 15.51 | 0 | 0.9 | 18.75 | 16.88 | 0 | 18.75 | 0 |  | 18.75 | 0 | 0.9 | 16.87
11.12.3.6 | EMPRESA | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa | M2 | 9 | 36.73 | 330.57 | 0 | 36.73 | 0 | 9 | 44.41 | 399.69 | 0 | 44.41 | 0 |  | 44.41 | 0 | 9 | 399.69
11.12.3.7 | EMPRESA | Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. | M3 | 0.32 | 641.09 | 205.15 | 0 | 641.09 | 0 | 0.32 | 775.11 | 248.04 | 0 | 775.11 | 0 |  | 775.11 | 0 | 0.32 | 248.03
11.12.3.8 | EMPRESA | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (3") | m | 6 | 200.39 | 1202.34 | 0 | 200.39 | 0 | 6 | 242.28 | 1453.68 | 0 | 242.28 | 0 |  | 242.28 | 0 | 6 | 1453.68
11.12.3.9 | EMPRESA | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | M2 | 7.01 | 18.66 | 130.81 | 0 | 18.66 | 0 | 7.01 | 22.56 | 158.15 | 0 | 22.56 | 0 |  | 22.56 | 0 | 7.01 | 158.14
11.12.4 | Muro de Fechamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.4.1 | Infra-estrutura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.4.1.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 21.203 | 63.26 | 1341.3 | 21.2 | 63.26 | 1341.112 | 0.003 | 76.48 | 0.23 | 0 | 76.48 | 0 |  | 76.48 | 0 | 21.203 | 1341.34
11.12.4.1.2 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 7.436 | 38.35 | 285.17 | 7.39 | 38.35 | 283.4065 | 0.046 | 46.37 | 2.13 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 7.436 | 285.53
11.12.4.2 | Armação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.4.2.1 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem | KG | 92.1645 | 14.17 | 1305.97 | 92.01 | 14.17 | 1303.7817 | 0.1545 | 17.13 | 2.65 | 0 | 17.13 | 0 |  | 17.13 | 0 | 92.1645 | 1306.42
11.12.4.2.2 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10.0mm | KG | 226.0575 | 10.42 | 2355.52 | 226.03 | 10.42 | 2355.2326 | 0.0275 | 12.6 | 0.35 | 0 | 12.6 | 0 |  | 12.6 | 0 | 226.0575 | 2355.57
11.12.4.2.3 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações | M2 | 121.3245 | 54.98 | 6670.42 | 121.32 | 54.98 | 6670.1736 | 0.0045 | 66.47 | 0.3 | 0 | 66.47 | 0 |  | 66.47 | 0 | 121.3245 | 6670.47
11.12.4.2.4 | EMPRESA | Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento | M3 | 10.557 | 413.27 | 4362.89 | 10.55 | 413.27 | 4359.9985 | 0.007 | 499.67 | 3.5 | 0 | 499.67 | 0 |  | 499.67 | 0 | 10.557 | 4363.49
11.12.4.2.5 | EMPRESA | Concreto simples FCK 25MPA - sem lançamento, preparo mecânico em betoneira 400L | M3 | 3.7395 | 401.96 | 1503.13 | 2.77 | 401.96 | 1113.4292 | 0.9695 | 485.99 | 471.17 | 0 | 485.99 | 0 |  | 485.99 | 0 | 3.7395 | 1584.59
11.12.4.2.6 | EMPRESA | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | M3 | 3.7395 | 165.85 | 620.2 | 2.77 | 165.85 | 459.4045 | 0.9695 | 200.52 | 194.4 | 0 | 200.52 | 0 |  | 200.52 | 0 | 3.7395 | 653.8
11.12.4.3 | Paredes e Paíneis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.4.3.1 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 300 | 63.77 | 19131 | 300 | 63.77 | 19131 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 77.1 | 0 |  | 77.1 | 0 | 300 | 19131
11.12.4.4 | Revestimento de parede |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.4.4.1 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia) | M2 | 431.88 | 3.37 | 1455.44 | 431.88 | 3.37 | 1455.4356 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 |  | 4.07 | 0 | 431.88 | 1455.43
11.12.4.4.2 | EMPRESA | Reboco, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas | M2 | 431.89 | 29.07 | 12555.04 | 431.89 | 29.07 | 12555.0423 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 35.15 | 0 |  | 35.15 | 0 | 431.89 | 12555.04
11.12.4.5 | Esquadria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.4.5.1 | EMPRESA | Gradil de ferro | M2 | 18.92 | 442.67 | 8375.32 | 0 | 442.67 | 0 | 18.92 | 535.21 | 10126.17 | 0 | 535.21 | 0 |  | 535.21 | 0 | 18.92 | 10126.17
11.12.4.6 | Pintura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12.4.6.1 | EMPRESA | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas | M2 | 264.58 | 2.35 | 621.76 | 0 | 2.35 | 0 | 264.58 | 2.84 | 751.41 | 0 | 2.84 | 0 |  | 2.84 | 0 | 264.58 | 751.4
11.12.4.6.2 | EMPRESA | Pintura com tinta texturizada acrílica | M2 | 264.58 | 15.51 | 4103.64 | 0 | 15.51 | 0 | 264.58 | 18.75 | 4960.88 | 0 | 18.75 | 0 |  | 18.75 | 0 | 264.58 | 4960.87
11.12.4.6.3 | EMPRESA | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) | M2 | 37.84 | 18.66 | 706.09 | 0 | 18.66 | 0 | 37.84 | 22.56 | 853.67 | 0 | 22.56 | 0 |  | 22.56 | 0 | 37.84 | 853.67
11.12.4.6.4 | EMPRESA | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.31 | 249.98 | 577.45 | 0 | 249.98 | 0 | 2.31 | 302.24 | 698.17 | 0 | 302.24 | 0 |  | 302.24 | 0 | 2.31 | 698.17
11.12.4.6.5 | EMPRESA | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m2 | 9.9 | 441.92 | 4375.01 | 0 | 441.92 | 0 | 9.9 | 534.31 | 5289.67 | 0 | 534.31 | 0 |  | 534.31 | 0 | 9.9 | 5289.66
11.12.4.6.6 | EMPRESA | Barras de apoio em aço inox polido com comprimento=0,90m e Ø 38,1mm para ser utilizado no WC de deficientes | UN | 4 | 45.41 | 181.64 | 0 | 45.41 | 0 | 4 | 54.9 | 219.6 | 0 | 54.9 | 0 |  | 54.9 | 0 | 4 | 219.6
11.12.4.6.7 | EMPRESA | Limpeza Geral da Obra | m2 | 214.15 | 2.13 | 456.14 | 0 | 2.13 | 0 | 214.15 | 2.58 | 552.51 | 0 | 2.58 | 0 |  | 2.58 | 0 | 214.15 | 552.5
12 | CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 4245610.42 | 0 | 0 | 1243357.0037 |  | 0 | 3629901.66 |  | 0 | 3283149.6 |  |  | 1064299.48 | 0 | 4873258.09
12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12.1.1 | EMPRESA | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | M | 204 | 42.01 | 8570.04 | 204 | 42.01 | 8570.04 | 0 | 50.79 | 0 | 0 | 50.79 | 0 |  | 50.79 | 0 | 204 | 8570.04
12.2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12.2.1 | EMPRESA | Escavação manual | M3 | 508.0068 | 73.29 | 37231.82 | 508.0068 | 73.29 | 37231.8184 | 0 | 88.61 | 0 | 0 | 88.61 | 0 |  | 88.61 | 0 | 508.0068 | 37231.81
12.2.2 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 3800.01 | 38.35 | 145730.38 | 3800.01 | 38.35 | 145730.3835 | 0 | 46.37 | 0 | 0 | 46.37 | 0 |  | 46.37 | 0 | 3800.01 | 145730.38
12.2.3 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm | KG | 1032.5 | 14.17 | 14630.53 | 1032.5 | 14.17 | 14630.525 | 0 | 17.13 | 0 | 0 | 17.13 | 0 |  | 17.13 | 0 | 1032.5 | 14630.52
12.2.4 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6.3 mm | KG | 0.2394 | 12.92 | 3.09 | 0.2394 | 12.92 | 3.093 | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 15.62 | 0 |  | 15.62 | 0 | 0.2394 | 3.09
12.2.5 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm | KG | 2474.2788 | 11.84 | 29295.46 | 2474.2788 | 11.84 | 29295.461 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 14.32 | 0 |  | 14.32 | 0 | 2474.2788 | 29295.46
12.2.6 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm | KG | 421.3706 | 10.42 | 4390.68 | 421.3706 | 10.42 | 4390.6817 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 |  | 12.6 | 0 | 421.3706 | 4390.68
12.2.7 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12.5 mm | KG | 1086.9691 | 8.77 | 9532.72 | 1086.9691 | 8.77 | 9532.719 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 |  | 10.6 | 0 | 1086.9691 | 9532.71
12.2.8 | EMPRESA | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm | KG | 354.1391 | 8.21 | 2907.48 | 354.1391 | 8.21 | 2907.482 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93 | 0 |  | 9.93 | 0 | 354.1391 | 2907.48
12.2.9 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações | M2 | 283.5427 | 111.66 | 31660.38 | 283.5427 | 111.66 | 31660.3779 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 |  | 135 | 0 | 283.5427 | 31660.37
12.2.10 | EMPRESA | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações | M2 | 811.4596 | 54.98 | 44614.05 | 811.4596 | 54.98 | 44614.0488 | 0 | 66.47 | 0 | 0 | 66.47 | 0 |  | 66.47 | 0 | 811.4596 | 44614.04
12.2.11 | EMPRESA | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 102.5962 | 238.83 | 24503.05 | 102.5962 | 238.83 | 24503.0504 | 0 | 288.76 | 0 | 0 | 288.76 | 0 |  | 288.76 | 0 | 102.5962 | 24503.05
12.2.12 | EMPRESA | Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm | M2 | 254.296 | 25.02 | 6362.49 | 254.296 | 25.02 | 6362.4859 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 30.25 | 0 |  | 30.25 | 0 | 254.296 | 6362.48
12.2.13 | EMPRESA | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm | M2 | 456.456 | 34.71 | 15843.59 | 456.456 | 34.71 | 15843.5878 | 0 | 41.97 | 0 | 0 | 41.97 | 0 |  | 41.97 | 0 | 456.456 | 15843.58
12.2.14 | 101166 / SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 359.72 | 492.53 | 177172.89 | 359.72 | 492.53 | 177172.8916 | 0 | 595.5 | 0 | 0 | 595.5 | 0 |  | 595.5 | 0 | 359.72 | 177172.89
12.3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.3.1 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 5 mm | KG | 1710.449 | 14.26 | 24391 | 1310.45 | 14.26 | 18687.017 | 399.999 | 17.24 | 6895.98 | 53.999 | 17.24 | 930.94 |  | 17.24 | 0 | 1710.449 | 25582.99
12.3.2 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm | KG | 314.249 | 12.98 | 4078.95 | 224 | 12.98 | 2907.52 | 90.249 | 15.69 | 1416.01 | 42.249 | 15.69 | 662.89 |  | 15.69 | 0 | 314.249 | 4323.52
12.3.3 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 8 mm | KG | 1692.6 | 11.84 | 20040.38 | 1337 | 11.84 | 15830.08 | 355.6 | 14.32 | 5092.19 | 355.6 | 14.32 | 5092.19 |  | 14.32 | 0 | 1692.6 | 20922.27
12.3.4 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 10 mm | KG | 1468.883 | 10.37 | 15232.32 | 1115.88 | 10.37 | 11571.6756 | 353.003 | 12.54 | 4426.66 | 133.003 | 12.54 | 1667.86 |  | 12.54 | 0 | 1468.883 | 15998.33
12.3.5 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 12,5 mm | KG | 3650.049 | 8.67 | 31645.92 | 2053 | 8.67 | 17799.51 | 1597.049 | 10.48 | 16737.07 | 312.049 | 10.48 | 3270.27 |  | 10.48 | 0 | 3650.049 | 34536.58
12.3.6 | EMPRESA | Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 16 mm | KG | 883.051 | 8.03 | 7090.9 | 604 | 8.03 | 4850.12 | 279.051 | 9.71 | 2709.59 | 279.051 | 9.71 | 2709.59 |  | 9.71 | 0 | 883.051 | 7559.7
12.3.7 | EMPRESA | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações | M2 | 604.37 | 64.5 | 38981.87 | 362 | 64.5 | 23349 | 242.37 | 77.98 | 18900.01 | 62.67 | 77.98 | 4887.01 |  | 77.98 | 0 | 604.37 | 42249.01
12.3.8 | EMPRESA | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações | M2 | 1168.88 | 97.38 | 113825.53 | 458 | 97.38 | 44600.04 | 710.88 | 117.74 | 83699.01 | 710.88 | 117.74 | 83699.01 |  | 117.74 | 0 | 1168.88 | 128299.05
12.3.9 | EMPRESA | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=14cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 6cm | M2 | 1378.74 | 118.65 | 163587.5 | 87 | 118.65 | 10322.55 | 1291.74 | 143.45 | 185300.1 | 1061.74 | 143.45 | 152306.6 |  | 143.45 | 0 | 1378.74 | 195622.65
12.3.10 | EMPRESA | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 151.32 | 255.08 | 38598.71 | 34 | 255.08 | 8672.72 | 117.32 | 308.41 | 36182.66 | 61.32 | 308.41 | 18911.7 |  | 308.41 | 0 | 151.32 | 44855.38
12.4 | RESERVATÓRIO ENTERRADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.4.1 | EMPRESA | Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média | M3 | 51.07 | 6.58 | 336.04 | 0 | 6.58 | 0 | 51.07 | 7.96 | 406.52 | 51.07 | 7.96 | 406.52 |  | 7.96 | 0 | 51.07 | 406.51
12.4.2 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 17.46 | 38.35 | 669.59 | 0 | 38.35 | 0 | 17.46 | 46.37 | 809.62 | 17.46 | 46.37 | 809.62 |  | 46.37 | 0 | 17.46 | 809.62
12.4.3 | EMPRESA | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm | KG | 51.27 | 13.1 | 671.64 | 0 | 13.1 | 0 | 51.27 | 15.84 | 812.12 | 51.27 | 15.84 | 812.12 |  | 15.84 | 0 | 51.27 | 812.11
12.4.4 | EMPRESA | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm | KG | 547.45 | 12.1 | 6624.15 | 0 | 12.1 | 0 | 547.45 | 14.63 | 8009.19 | 547.45 | 14.63 | 8009.19 |  | 14.63 | 0 | 547.45 | 8009.19
12.4.5 | EMPRESA | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm | KG | 51.27 | 11.19 | 573.71 | 0 | 11.19 | 0 | 51.27 | 13.53 | 693.68 | 51.27 | 13.53 | 693.68 |  | 13.53 | 0 | 51.27 | 693.68
12.4.6 | EMPRESA | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 71.92 | 68.23 | 4907.1 | 0 | 68.23 | 0 | 71.92 | 82.49 | 5932.68 | 71.92 | 82.49 | 5932.68 |  | 82.49 | 0 | 71.92 | 5932.68
12.4.7 | EMPRESA | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 8.33 | 238.83 | 1989.45 | 0 | 238.83 | 0 | 8.33 | 288.76 | 2405.37 | 8.33 | 288.76 | 2405.37 |  | 288.76 | 0 | 8.33 | 2405.37
12.4.8 | EMPRESA | Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm | M2 | 16.15 | 25.02 | 404.07 | 0 | 25.02 | 0 | 16.15 | 30.25 | 488.54 | 16.15 | 30.25 | 488.54 |  | 30.25 | 0 | 16.15 | 488.53
12.4.9 | EMPRESA | Impermeabilização semi-flexível com bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em caixas d'agua | m2 | 56.28 | 42.84 | 2411.04 | 0 | 42.84 | 0 | 56.28 | 51.8 | 2915.3 | 56.28 | 51.8 | 2915.3 |  | 51.8 | 0 | 56.28 | 2915.3
12.5 | FECHAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.5.1 | EMPRESA | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 3074.45 | 63.77 | 196057.68 | 3074.45 | 63.77 | 196057.6765 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 77.1 | 0 |  | 77.1 | 0 | 3074.45 | 196057.67
12.5.2 | EMPRESA | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | M | 72 | 25.26 | 1818.72 | 72 | 25.26 | 1818.72 | 0 | 30.54 | 0 | 0 | 30.54 | 0 |  | 30.54 | 0 | 72 | 1818.72
12.5.3 | EMPRESA | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão | M | 34.8 | 42.38 | 1474.82 | 34.8 | 42.38 | 1474.824 | 0 | 51.24 | 0 | 0 | 51.24 | 0 |  | 51.24 | 0 | 34.8 | 1474.82
12.5.4 | EMPRESA | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | M | 21.2 | 33.83 | 717.2 | 21.2 | 33.83 | 717.196 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 |  | 40.9 | 0 | 21.2 | 717.19
12.5.5 | EMPRESA | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | M | 166.9 | 43.02 | 7180.04 | 166.9 | 43.02 | 7180.038 | 0 | 52.01 | 0 | 0 | 52.01 | 0 |  | 52.01 | 0 | 166.9 | 7180.03
12.5.6 | EMPRESA | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m | M | 21.2 | 33.2 | 703.84 | 21.2 | 33.2 | 703.84 | 0 | 40.14 | 0 | 0 | 40.14 | 0 |  | 40.14 | 0 | 21.2 | 703.84
12.5.7 | EMPRESA | Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5 m | M | 166.9 | 40.14 | 6699.37 | 151.45 | 40.14 | 6079.203 | 15.45 | 48.53 | 749.79 | 15.45 | 48.53 | 749.79 |  | 48.53 | 0 | 166.9 | 6828.99
12.5.8 | EMPRESA | Forro em réguas de pvc, frisado, inclusive estrutura de fixação | M2 | 146.13 | 52.77 | 7711.28 | 0 | 52.77 | 0 | 146.13 | 63.8 | 9323.09 | 146.13 | 63.8 | 9323.09 |  | 63.8 | 9323.09 | 146.13 | 9323.09
12.5.9 | EMPRESA | Fechamento em tela de aço inoxidável, padrão moeda | m² | 28.86 | 160.73 | 4638.67 | 0 | 160.73 | 0 | 28.86 | 194.33 | 5608.36 | 28.86 | 194.33 | 5608.36 |  | 194.33 | 5608.36 | 28.86 | 5608.36
12.6 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.6.1 | EMPRESA | Estrutura metálica em aço estrutural, inclusive pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico | KG | 29169.55 | 9.31 | 271568.51 | 0 | 9.31 | 0 | 29169.55 | 11.26 | 328449.13 | 8369.55 | 11.26 | 94241.13 |  | 11.26 | 0 | 29169.55 | 328449.13
12.6.2 | EMPRESA | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm | m2 | 1247.04 | 68.53 | 85459.65 | 0 | 68.53 | 0 | 1247.04 | 82.86 | 103329.73 | 1247.04 | 82.86 | 103329.73 |  | 82.86 | 0 | 1247.04 | 103329.73
12.6.3 | EMPRESA | Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm | m2 | 512.75 | 160.99 | 82547.62 | 0 | 160.99 | 0 | 512.75 | 194.65 | 99806.79 | 512.75 | 194.65 | 99806.79 |  | 194.65 | 0 | 512.75 | 99806.78
12.6.4 | EMPRESA | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento de 35cm | m | 435.36 | 59.86 | 26060.65 | 0 | 59.86 | 0 | 435.36 | 72.37 | 31507 | 435.36 | 72.37 | 31507 |  | 72.37 | 0 | 435.36 | 31507
12.6.5 | EMPRESA | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | M | 139.45 | 62.17 | 8669.61 | 0 | 62.17 | 0 | 139.45 | 75.17 | 10482.46 | 139.45 | 75.17 | 10482.46 |  | 75.17 | 0 | 139.45 | 10482.45
12.6.6 | EMPRESA | Revestimento metálico em alumínio composto, e=0,3mm, inclusive pintura, exclusive estrutura metálica | m2 | 118.14 | 235.82 | 27859.77 | 0 | 235.82 | 0 | 118.14 | 285.12 | 33684.08 | 118.14 | 285.12 | 33684.08 |  | 285.12 | 0 | 118.14 | 33684.07
12.7 | REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.7.1 | EMPRESA | Chapisco traço 1:3, preparo em betoneira | M2 | 6148.9 | 3.37 | 20721.79 | 6148.9 | 3.37 | 20721.793 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 |  | 4.07 | 0 | 6148.9 | 20721.79
12.7.2 | EMPRESA | Reboco, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira 400l, paredes internas, com execução de taliscas | M2 | 6148.9 | 29.07 | 178748.52 | 6148.9 | 29.07 | 178748.523 | 0 | 35.15 | 0 | 0 | 35.15 | 0 |  | 35.15 | 0 | 6148.9 | 178748.52
12.7.3 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 32x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes | M2 | 193.65 | 57.54 | 11142.62 | 0 | 57.54 | 0 | 193.65 | 69.57 | 13472.23 | 193.65 | 69.57 | 13472.23 |  | 69.57 | 0 | 193.65 | 13472.23
12.7.4 | EMPRESA | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada | m2 | 2582.31 | 172.57 | 445629.24 | 0 | 172.57 | 0 | 2582.31 | 208.65 | 538798.98 | 2582.31 | 208.65 | 538798.98 |  | 208.65 | 0 | 2582.31 | 538798.98
12.7.5 | EMPRESA | Friso em perfil de alumínio "U" 15,90mm x 1,60mm x 0,192kg/m | m | 499.02 | 28.48 | 14212.09 | 0 | 28.48 | 0 | 499.02 | 34.43 | 17181.26 | 499.02 | 34.43 | 17181.26 |  | 34.43 | 0 | 499.02 | 17181.25
12.8 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.8.1 | EMPRESA | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.60 m, revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 4 | 985.38 | 3941.52 | 0 | 985.38 | 0 | 4 | 1191.38 | 4765.52 | 4 | 1191.38 | 4765.52 |  | 1191.38 | 0 | 4 | 4765.52
12.8.2 | EMPRESA | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.60 m, revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 4 | 1180.98 | 4723.92 | 0 | 1180.98 | 0 | 4 | 1427.87 | 5711.48 | 4 | 1427.87 | 5711.48 |  | 1427.87 | 0 | 4 | 5711.48
12.8.3 | EMPRESA | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo | UN | 32 | 754.47 | 24143.04 | 0 | 754.47 | 0 | 32 | 912.19 | 29190.08 | 32 | 912.19 | 29190.08 |  | 912.19 | 0 | 32 | 29190.08
12.8.4 | EMPRESA | Porta em madeira lei, lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (20x125cm), inclusive batentes e ferragens | un | 11 | 782.92 | 8612.12 | 0 | 782.92 | 0 | 11 | 946.59 | 10412.49 | 11 | 946.59 | 10412.49 |  | 946.59 | 0 | 11 | 10412.49
12.8.5 | EMPRESA | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens | UND | 9 | 845.93 | 7613.37 | 0 | 845.93 | 0 | 9 | 1022.77 | 9204.93 | 9 | 1022.77 | 9204.93 |  | 1022.77 | 0 | 9 | 9204.93
12.8.6 | EMPRESA | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 900.36 | 900.36 | 0 | 900.36 | 0 | 1 | 1088.58 | 1088.58 | 1 | 1088.58 | 1088.58 |  | 1088.58 | 0 | 1 | 1088.58
12.8.7 | EMPRESA | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, c/ visor, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 1171.75 | 3515.25 | 0 | 1171.75 | 0 | 3 | 1416.71 | 4250.13 | 3 | 1416.71 | 4250.13 |  | 1416.71 | 0 | 3 | 4250.13
12.8.8 | EMPRESA | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,40 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo (20x125), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 1549.18 | 6196.72 | 0 | 1549.18 | 0 | 4 | 1873.04 | 7492.16 | 4 | 1873.04 | 7492.16 |  | 1873.04 | 0 | 4 | 7492.16
12.8.9 | EMPRESA | Porta em vidro temperado incolor 1,00 x 2,10 m, 1 folha de correr, e = 10 mm | UND | 1 | 1234.72 | 1234.72 | 0 | 1234.72 | 0 | 1 | 1492.84 | 1492.84 | 1 | 1492.84 | 1492.84 |  | 1492.84 | 1492.84 | 1 | 1492.84
12.8.10 | EMPRESA | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação | m2 | 3.36 | 379.86 | 1276.33 | 0 | 379.86 | 0 | 3.36 | 459.27 | 1543.15 | 3.36 | 459.27 | 1543.15 |  | 459.27 | 1543.15 | 3.36 | 1543.14
12.8.11 | EMPRESA | Divisória em vidro temperado 10 mm, liso, transparente | m2 | 37.91 | 393.02 | 14899.39 | 0 | 393.02 | 0 | 37.91 | 475.18 | 18014.07 | 37.91 | 475.18 | 18014.07 |  | 475.18 | 18014.07 | 37.91 | 18014.07
12.8.12 | EMPRESA | Porta em alumínio, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m2 | 41.16 | 323.52 | 13316.08 | 0 | 323.52 | 0 | 41.16 | 391.15 | 16099.73 | 41.16 | 391.15 | 16099.73 |  | 391.15 | 16099.73 | 41.16 | 16099.73
12.8.13 | EMPRESA | Esquadria/divisória em alumínio, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, exclusive vidro | m2 | 92.17 | 471.67 | 43473.82 | 0 | 471.67 | 0 | 92.17 | 570.27 | 52561.79 | 92.17 | 570.27 | 52561.79 |  | 570.27 | 0 | 92.17 | 52561.78
12.8.14 | EMPRESA | Janela em alumínio, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 82.67 | 321.38 | 26568.48 | 0 | 321.38 | 0 | 82.67 | 388.57 | 32123.08 | 82.67 | 388.57 | 32123.08 |  | 388.57 | 0 | 82.67 | 32123.08
12.8.15 | EMPRESA | Janela de alumínio de correr para vidros, com batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens | M2 | 2 | 227.05 | 454.1 | 0 | 227.05 | 0 | 2 | 274.52 | 549.04 | 2 | 274.52 | 549.04 |  | 274.52 | 549.04 | 2 | 549.04
12.8.16 | EMPRESA | Basculante em alumínio, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 109.91 | 230.43 | 25326.56 | 0 | 230.43 | 0 | 109.91 | 278.6 | 30620.93 | 109.91 | 278.6 | 30620.93 |  | 278.6 | 30620.93 | 109.91 | 30620.92
12.8.17 | EMPRESA | Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm) - colocado | m2 | 327.91 | 594.44 | 194922.82 | 0 | 594.44 | 0 | 327.91 | 718.71 | 235672.2 | 327.91 | 718.71 | 235672.2 |  | 718.71 | 106304.4 | 327.91 | 235672.19
12.8.18 | EMPRESA | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 168 | 81.77 | 13737.36 | 0 | 81.77 | 0 | 168 | 98.86 | 16608.48 | 168 | 98.86 | 16608.48 |  | 98.86 | 16608.48 | 168 | 16608.48
12.8.19 | EMPRESA | Cortina divisória de leito em PVC (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e acessórios | m | 19.5 | 363.16 | 7081.62 | 0 | 363.16 | 0 | 19.5 | 439.08 | 8562.06 | 19.5 | 439.08 | 8562.06 |  | 439.08 | 8562.06 | 19.5 | 8562.06
12.8.20 | EMPRESA | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm | Un | 15 | 184.17 | 2762.55 | 0 | 184.17 | 0 | 15 | 222.67 | 3340.05 | 15 | 222.67 | 3340.05 |  | 222.67 | 3340.05 | 15 | 3340.05
12.8.21 | EMPRESA | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2" | un | 26 | 177.27 | 4609.02 | 0 | 177.27 | 0 | 26 | 214.33 | 5572.58 | 26 | 214.33 | 5572.58 |  | 214.33 | 5572.58 | 26 | 5572.58
12.8.22 | EMPRESA | Faixa de proteção em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado | m2 | 41.84 | 283.15 | 11847 | 0 | 283.15 | 0 | 41.84 | 342.34 | 14323.51 | 41.84 | 342.34 | 14323.51 |  | 342.34 | 14323.51 | 41.84 | 14323.5
12.8.23 | EMPRESA | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm | m2 | 24.5 | 390.31 | 9562.6 | 0 | 390.31 | 0 | 24.5 | 471.91 | 11561.8 | 24.5 | 471.91 | 11561.8 |  | 471.91 | 11561.8 | 24.5 | 11561.79
12.8.24 | EMPRESA | Gradil belgo, malha 20x5cm, com pintura, inclusive postes e acessórios | m² | 158.55 | 261.42 | 41448.14 | 0 | 261.42 | 0 | 158.55 | 316.07 | 50112.9 | 158.55 | 316.07 | 50112.9 |  | 316.07 | 20086.25 | 158.55 | 50112.89
12.9 | PINTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.9.1 | EMPRESA | Aplicação e lixamento de massa acrílica, 2 demãos | M2 | 2824.73 | 19.71 | 55675.43 | 0 | 19.71 | 0 | 2824.73 | 23.83 | 67313.32 | 2824.73 | 23.83 | 67313.32 |  | 23.83 | 38717.32 | 2824.73 | 67313.31
12.9.2 | EMPRESA | Aplicação manual de pintura c/ tinta acrílica, paredes, 2 demãos | M2 | 2824.73 | 12.66 | 35761.08 | 0 | 12.66 | 0 | 2824.73 | 15.31 | 43246.62 | 2824.73 | 15.31 | 43246.62 |  | 15.31 | 43246.62 | 2824.73 | 43246.61
12.9.3 | EMPRESA | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | M2 | 1225.66 | 20.42 | 25027.98 | 0 | 20.42 | 0 | 1225.66 | 24.69 | 30261.55 | 1225.66 | 24.69 | 30261.55 |  | 24.69 | 21866.95 | 1225.66 | 30261.54
12.9.4 | EMPRESA | "Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos" | M2 | 1225.06 | 14.21 | 17408.1 | 0 | 14.21 | 0 | 1225.06 | 17.18 | 21046.53 | 1225.06 | 17.18 | 21046.53 |  | 17.18 | 21046.53 | 1225.06 | 21046.53
12.9.5 | EMPRESA | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãoos | M2 | 164.38 | 16.92 | 2781.31 | 0 | 16.92 | 0 | 164.38 | 20.46 | 3363.21 | 164.38 | 20.46 | 3363.21 |  | 20.46 | 3363.21 | 164.38 | 3363.21
12.9.6 | EMPRESA | Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (02 demãos) | M2 | 1100.12 | 21.51 | 23663.58 | 0 | 21.51 | 0 | 1100.12 | 26.01 | 28614.12 | 540.12 | 26.01 | 14048.52 |  | 26.01 | 0 | 1100.12 | 28614.12
12.9.7 | EMPRESA | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | M2 | 40.3 | 14.46 | 582.74 | 0 | 14.46 | 0 | 40.3 | 17.48 | 704.44 | 40.3 | 17.48 | 704.44 |  | 17.48 | 704.44 | 40.3 | 704.44
12.10 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.10.1 | EMPRESA | Lastro com material granular, aplicação em pisos e radiers, espessura de 5 cm | M3 | 91.01 | 118.16 | 10753.74 | 91.01 | 118.16 | 10753.7416 | 0 | 142.86 | 0 | 0 | 142.86 | 0 |  | 142.86 | 0 | 91.01 | 10753.74
12.10.2 | EMPRESA | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | M2 | 1381.87 | 29.46 | 40709.89 | 470 | 29.46 | 13846.2 | 911.87 | 35.62 | 32480.81 | 609.87 | 35.62 | 21723.57 |  | 35.62 | 0 | 1381.87 | 46327
12.10.3 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2 | M2 | 81.8 | 45.95 | 3758.71 | 0 | 45.95 | 0 | 81.8 | 55.56 | 4544.81 | 81.8 | 55.56 | 4544.81 |  | 55.56 | 0 | 81.8 | 4544.8
12.10.4 | EMPRESA | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | M2 | 1110.75 | 114.05 | 126681.04 | 0 | 114.05 | 0 | 1110.75 | 137.89 | 153161.32 | 1110.75 | 137.89 | 153161.32 |  | 137.89 | 0 | 1110.75 | 153161.31
12.10.5 | EMPRESA | Rodapé cerâmico 10 x 60 cm, porcelanato, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 564.92 | 10.42 | 5886.47 | 0 | 10.42 | 0 | 564.92 | 12.6 | 7117.99 | 564.92 | 12.6 | 7117.99 |  | 12.6 | 0 | 564.92 | 7117.99
12.10.6 | EMPRESA | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola | M2 | 189.32 | 134.89 | 25537.37 | 0 | 134.89 | 0 | 189.32 | 163.09 | 30876.2 | 189.32 | 163.09 | 30876.2 |  | 163.09 | 30876.2 | 189.32 | 30876.19
12.10.7 | EMPRESA | Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço | m | 91.5 | 26.84 | 2455.86 | 0 | 26.84 | 0 | 91.5 | 32.45 | 2969.18 | 91.5 | 32.45 | 2969.18 |  | 32.45 | 2969.18 | 91.5 | 2969.17
12.10.8 | EMPRESA | Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 12 mm | M | 81.13 | 116.68 | 9466.25 | 0 | 116.68 | 0 | 81.13 | 141.07 | 11445.01 | 81.13 | 141.07 | 11445.01 |  | 141.07 | 11445.01 | 81.13 | 11445
12.10.9 | EMPRESA | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm* | M3 | 2.61 | 113.5 | 296.24 | 0 | 113.5 | 0 | 2.61 | 137.23 | 358.17 | 2.61 | 137.23 | 358.17 |  | 137.23 | 358.17 | 2.61 | 358.17
12.10.10 | EMPRESA | Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S" | m2 | 26.05 | 196.24 | 5112.05 | 0 | 196.24 | 0 | 26.05 | 237.26 | 6180.62 | 26.05 | 237.26 | 6180.62 |  | 237.26 | 6180.62 | 26.05 | 6180.62
12.10.11 | EMPRESA | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (GRANITO CINZA ANDORINHA) | M | 48.6 | 60.43 | 2936.9 | 0 | 60.43 | 0 | 48.6 | 73.06 | 3550.72 | 48.6 | 73.06 | 3550.72 |  | 73.06 | 3550.72 | 48.6 | 3550.71
12.10.12 | EMPRESA | Tento de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm | m | 12.84 | 42.37 | 544.03 | 0 | 42.37 | 0 | 12.84 | 51.23 | 657.79 | 12.84 | 51.23 | 657.79 |  | 51.23 | 657.79 | 12.84 | 657.79
12.10.13 | EMPRESA | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | M2 | 98.96 | 1.56 | 154.38 | 0 | 1.56 | 0 | 98.96 | 1.89 | 187.03 | 98.96 | 1.89 | 187.03 |  | 1.89 | 187.03 | 98.96 | 187.03
12.10.14 | EMPRESA | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | M2 | 98.96 | 50.63 | 5010.34 | 0 | 50.63 | 0 | 98.96 | 61.21 | 6057.34 | 98.96 | 61.21 | 6057.34 |  | 61.21 | 6057.34 | 98.96 | 6057.34
12.10.15 | EMPRESA | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | M2 | 438.34 | 77.72 | 34067.78 | 0 | 77.72 | 0 | 438.34 | 93.97 | 41190.81 | 438.34 | 93.97 | 41190.81 |  | 93.97 | 12999.81 | 438.34 | 41190.8
12.10.16 | EMPRESA | Meio-fio em concreto pré-fabricado, 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) | M | 638.65 | 30.77 | 19651.26 | 0 | 30.77 | 0 | 638.65 | 37.2 | 23757.78 | 638.65 | 37.2 | 23757.78 |  | 37.2 | 0 | 638.65 | 23757.78
12.10.17 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.10.18 | EMPRESA | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada | M3XKM | 27081.29 | 0.71 | 19227.72 | 22500 | 0.71 | 15975 | 4581.29 | 0.86 | 3939.91 | 4581.29 | 0.86 | 3939.91 |  | 0.86 | 0 | 27081.29 | 19914.9
12.10.19 | EMPRESA | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3) | M3 | 312.48 | 4.58 | 1431.16 | 0 | 4.58 | 0 | 312.48 | 5.54 | 1731.14 | 312.48 | 5.54 | 1731.14 |  | 5.54 | 0 | 312.48 | 1731.13
12.10.20 | EMPRESA | Base de brita corrida (espessura 0,12) | M3 | 312.48 | 134.26 | 41953.56 | 0 | 134.26 | 0 | 312.48 | 162.33 | 50724.88 | 312.48 | 162.33 | 50724.88 |  | 162.33 | 0 | 312.48 | 50724.87
12.10.21 | EMPRESA | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | M2 | 2603.97 | 7.04 | 18331.95 | 0 | 7.04 | 0 | 2603.97 | 8.51 | 22159.78 | 2603.97 | 8.51 | 22159.78 |  | 8.51 | 22159.78 | 2603.97 | 22159.78
12.10.22 | EMPRESA | Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ | M3 | 130.2 | 4.46 | 580.69 | 0 | 4.46 | 0 | 130.2 | 5.39 | 701.78 | 130.2 | 5.39 | 701.78 |  | 5.39 | 701.78 | 130.2 | 701.77
12.10.23 | EMPRESA | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive carga e transporte | M3 | 130.2 | 975.29 | 126982.76 | 0 | 975.29 | 0 | 130.2 | 1179.18 | 153529.24 | 130.2 | 1179.18 | 153529.24 |  | 1179.18 | 153529.24 | 130.2 | 153529.23
12.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.11.1 | Alimentadores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11.1.1 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1") | M | 5 | 10.06 | 50.3 | 0 | 10.06 | 0 | 5 | 12.16 | 60.8 | 5 | 12.16 | 60.8 |  | 12.16 | 0 | 5 | 60.8
12.11.1.2 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 mm (1 1/2") | M | 25 | 8 | 200 | 0 | 8 | 0 | 25 | 9.67 | 241.75 | 25 | 9.67 | 241.75 |  | 9.67 | 0 | 25 | 241.75
12.11.1.3 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 mm (4") | M | 120 | 24.88 | 2985.6 | 0 | 24.88 | 0 | 120 | 30.08 | 3609.6 | 120 | 30.08 | 3609.6 |  | 30.08 | 0 | 120 | 3609.6
12.11.1.4 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 47.55 | 63.26 | 3008.01 | 0 | 63.26 | 0 | 47.55 | 76.48 | 3636.62 | 47.55 | 76.48 | 3636.62 |  | 76.48 | 0 | 47.55 | 3636.62
12.11.1.5 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 47.55 | 38.35 | 1823.54 | 0 | 38.35 | 0 | 47.55 | 46.36 | 2204.42 | 47.55 | 46.36 | 2204.42 |  | 46.36 | 0 | 47.55 | 2204.41
12.11.1.6 | EMPRESA | Haste de aterramento 1/2" 2,4m | UN | 7 | 45.95 | 321.65 | 0 | 45.95 | 0 | 7 | 55.55 | 388.85 | 7 | 55.55 | 388.85 |  | 55.55 | 0 | 7 | 388.85
12.11.1.7 | EMPRESA | Conector cabo-haste em bronze p/ cabos de 16mm² a 70mm² | un | 8 | 7.72 | 61.76 | 0 | 7.72 | 0 | 8 | 9.33 | 74.64 | 8 | 9.33 | 74.64 |  | 9.33 | 0 | 8 | 74.64
12.11.1.8 | EMPRESA | Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) | kg | 13.3 | 69.69 | 926.88 | 0 | 69.69 | 0 | 13.3 | 84.25 | 1120.53 | 13.3 | 84.25 | 1120.53 |  | 84.25 | 0 | 13.3 | 1120.52
12.11.1.9 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², 0,6/1kv | M | 650 | 8.36 | 5434 | 0 | 8.36 | 0 | 650 | 10.1 | 6565 | 650 | 10.1 | 6565 |  | 10.1 | 0 | 650 | 6565
12.11.1.10 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1kv | M | 400 | 13.1 | 5240 | 0 | 13.1 | 0 | 400 | 15.83 | 6332 | 400 | 15.83 | 6332 |  | 15.83 | 0 | 400 | 6332
12.11.1.11 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1kv | M | 320 | 19.97 | 6390.4 | 0 | 19.97 | 0 | 320 | 24.14 | 7724.8 | 320 | 24.14 | 7724.8 |  | 24.14 | 0 | 320 | 7724.8
12.11.1.12 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², 0,6/1kv | M | 80 | 41.78 | 3342.4 | 0 | 41.78 | 0 | 80 | 50.51 | 4040.8 | 80 | 50.51 | 4040.8 |  | 50.51 | 0 | 80 | 4040.8
12.11.1.13 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1kv | M | 250 | 57.19 | 14297.5 | 0 | 57.19 | 0 | 250 | 69.14 | 17285 | 250 | 69.14 | 17285 |  | 69.14 | 0 | 250 | 17285
12.11.1.14 | EMPRESA | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de 20 ka (tipo ac) | un | 4 | 124.67 | 498.68 | 0 | 124.67 | 0 | 4 | 150.73 | 602.92 | 4 | 150.73 | 602.92 |  | 150.73 | 602.92 | 4 | 602.92
12.11.1.15 | EMPRESA | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 3002.33 | 3002.33 | 0 | 3002.33 | 0 | 1 | 3629.97 | 3629.97 | 1 | 3629.97 | 3629.97 |  | 3629.97 | 3629.97 | 1 | 3629.97
12.11.1.16 | EMPRESA | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 3 cv, trifásico | un | 2 | 2077.65 | 4155.3 | 0 | 2077.65 | 0 | 2 | 2511.99 | 5023.98 | 2 | 2511.99 | 5023.98 |  | 2511.99 | 5023.98 | 2 | 5023.98
12.11.1.17 | EMPRESA | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 3 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 1 | 2659.55 | 2659.55 | 0 | 2659.55 | 0 | 1 | 3215.53 | 3215.53 | 1 | 3215.53 | 3215.53 |  | 3215.53 | 3215.53 | 1 | 3215.53
12.11.1.18 | EMPRESA | Terminal de Compressão para cabos de #70mm² | un | 26 | 6.77 | 176.02 | 0 | 6.77 | 0 | 26 | 8.18 | 212.68 | 26 | 8.18 | 212.68 |  | 8.18 | 212.68 | 26 | 212.68
12.11.1.19 | EMPRESA | Terminal de Compressão para cabos de #50mm² | un | 8 | 5.47 | 43.76 | 0 | 5.47 | 0 | 8 | 6.61 | 52.88 | 8 | 6.61 | 52.88 |  | 6.61 | 52.88 | 8 | 52.88
12.11.1.20 | EMPRESA | Terminal de Compressão para cabos de #25mm² | un | 4 | 3.45 | 13.8 | 0 | 3.45 | 0 | 4 | 4.17 | 16.68 | 4 | 4.17 | 16.68 |  | 4.17 | 16.68 | 4 | 16.68
12.11.1.21 | EMPRESA | Terminal de Compressão para cabos de #16mm² | un | 30 | 2.61 | 78.3 | 0 | 2.61 | 0 | 30 | 3.15 | 94.5 | 30 | 3.15 | 94.5 |  | 3.15 | 94.5 | 30 | 94.5
12.11.1.22 | EMPRESA | Terminal de Compressão para cabos de #10mm² | un | 30 | 2.34 | 70.2 | 0 | 2.34 | 0 | 30 | 2.82 | 84.6 | 30 | 2.82 | 84.6 |  | 2.82 | 84.6 | 30 | 84.6
12.11.1.23 | EMPRESA | Terminal de Compressão para cabos de #6mm² | un | 8 | 2.26 | 18.08 | 0 | 2.26 | 0 | 8 | 2.73 | 21.84 | 8 | 2.73 | 21.84 |  | 2.73 | 21.84 | 8 | 21.84
12.11.1.24 | EMPRESA | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m | UN | 1 | 145.53 | 145.53 | 0 | 145.53 | 0 | 1 | 175.95 | 175.95 | 1 | 175.95 | 175.95 |  | 175.95 | 175.95 | 1 | 175.95
12.11.1.25 | EMPRESA | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m | UN | 1 | 230.32 | 230.32 | 0 | 230.32 | 0 | 1 | 278.46 | 278.46 | 1 | 278.46 | 278.46 |  | 278.46 | 278.46 | 1 | 278.46
12.11.1.26 | EMPRESA | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 10 | 249.95 | 2499.5 | 0 | 249.95 | 0 | 10 | 302.2 | 3022 | 10 | 302.2 | 3022 |  | 302.2 | 3022 | 10 | 3022
12.11.1.27 | EMPRESA | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | un | 4 | 1035.81 | 4143.24 | 0 | 1035.81 | 0 | 4 | 1252.34 | 5009.36 | 4 | 1252.34 | 5009.36 |  | 1252.34 | 5009.36 | 4 | 5009.36
12.11.1.28 | EMPRESA | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 3 | 357.42 | 1072.26 | 0 | 357.42 | 0 | 3 | 432.13 | 1296.39 | 3 | 432.13 | 1296.39 |  | 432.13 | 1296.39 | 3 | 1296.39
12.11.1.29 | EMPRESA | Disjuntor termomagnético tripolar 45 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 67.93 | 67.93 | 0 | 67.93 | 0 | 1 | 82.13 | 82.13 | 1 | 82.13 | 82.13 |  | 82.13 | 82.13 | 1 | 82.13
12.11.1.30 | EMPRESA | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | un | 2 | 204.52 | 409.04 | 0 | 204.52 | 0 | 2 | 247.27 | 494.54 | 2 | 247.27 | 494.54 |  | 247.27 | 494.54 | 2 | 494.54
12.11.1.31 | EMPRESA | Disjuntor tripolar 45 A, padrão DIN | UN | 2 | 104.68 | 209.36 | 0 | 104.68 | 0 | 2 | 126.56 | 253.12 | 2 | 126.56 | 253.12 |  | 126.56 | 253.12 | 2 | 253.12
12.11.1.32 | EMPRESA | Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m | un | 1 | 2421.33 | 2421.33 | 0 | 2421.33 | 0 | 1 | 2927.51 | 2927.51 | 1 | 2927.51 | 2927.51 |  | 2927.51 | 2927.51 | 1 | 2927.51
12.11.2 | QD 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11.2.1 | EMPRESA | Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede | UN | 81 | 13.23 | 1071.63 | 0 | 13.23 | 0 | 81 | 15.99 | 1295.19 | 81 | 15.99 | 1295.19 |  | 15.99 | 0 | 81 | 1295.19
12.11.2.2 | EMPRESA | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje | UN | 40 | 11.12 | 444.8 | 0 | 11.12 | 0 | 40 | 13.44 | 537.6 | 40 | 13.44 | 537.6 |  | 13.44 | 0 | 40 | 537.6
12.11.2.3 | EMPRESA | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm | m | 231 | 25.16 | 5811.96 | 0 | 25.16 | 0 | 231 | 30.41 | 7024.71 | 231 | 30.41 | 7024.71 |  | 30.41 | 0 | 231 | 7024.71
12.11.2.4 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², 450/750 v | M | 1430 | 2.39 | 3417.7 | 0 | 2.39 | 0 | 1430 | 2.88 | 4118.4 | 1430 | 2.88 | 4118.4 |  | 2.88 | 0 | 1430 | 4118.4
12.11.2.5 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², 450/750 v | M | 1050 | 3.41 | 3580.5 | 0 | 3.41 | 0 | 1050 | 4.12 | 4326 | 1050 | 4.12 | 4326 |  | 4.12 | 0 | 1050 | 4326
12.11.2.6 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², 450/750 v | M | 250 | 5.5 | 1375 | 0 | 5.5 | 0 | 250 | 6.64 | 1660 | 250 | 6.64 | 1660 |  | 6.64 | 0 | 250 | 1660
12.11.2.7 | EMPRESA | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | m | 40 | 10.28 | 411.2 | 0 | 10.28 | 0 | 40 | 12.42 | 496.8 | 40 | 12.42 | 496.8 |  | 12.42 | 0 | 40 | 496.8
12.11.2.8 | EMPRESA | Cabo de cobre PP 3 x 2.5 mm2, 450/750v | M | 40 | 11.97 | 478.8 | 0 | 11.97 | 0 | 40 | 14.47 | 578.8 | 40 | 14.47 | 578.8 |  | 14.47 | 0 | 40 | 578.8
12.11.2.9 | EMPRESA | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 9 | 24.84 | 223.56 | 0 | 24.84 | 0 | 9 | 30.03 | 270.27 | 9 | 30.03 | 270.27 |  | 30.03 | 0 | 9 | 270.27
12.11.2.10 | EMPRESA | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 2 | 39.3 | 78.6 | 0 | 39.3 | 0 | 2 | 47.51 | 95.02 | 2 | 47.51 | 95.02 |  | 47.51 | 0 | 2 | 95.02
12.11.2.11 | EMPRESA | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 4 | 53.75 | 215 | 0 | 53.75 | 0 | 4 | 64.98 | 259.92 | 4 | 64.98 | 259.92 |  | 64.98 | 0 | 4 | 259.92
12.11.2.12 | EMPRESA | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 2 | 30.67 | 61.34 | 0 | 30.67 | 0 | 2 | 37.08 | 74.16 | 2 | 37.08 | 74.16 |  | 37.08 | 0 | 2 | 74.16
12.11.2.13 | EMPRESA | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 2 | 50.91 | 101.82 | 0 | 50.91 | 0 | 2 | 61.55 | 123.1 | 2 | 61.55 | 123.1 |  | 61.55 | 0 | 2 | 123.1
12.11.2.14 | EMPRESA | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 2 | 71.16 | 142.32 | 0 | 71.16 | 0 | 2 | 86.03 | 172.06 | 2 | 86.03 | 172.06 |  | 86.03 | 0 | 2 | 172.06
12.11.2.15 | EMPRESA | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | UN | 49 | 29.49 | 1445.01 | 0 | 29.49 | 0 | 49 | 35.65 | 1746.85 | 49 | 35.65 | 1746.85 |  | 35.65 | 0 | 49 | 1746.85
12.11.2.16 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a | UN | 10 | 13.01 | 130.1 | 0 | 13.01 | 0 | 10 | 15.72 | 157.2 | 10 | 15.72 | 157.2 |  | 15.72 | 0 | 10 | 157.2
12.11.2.17 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a | UN | 4 | 13.56 | 54.24 | 0 | 13.56 | 0 | 4 | 16.39 | 65.56 | 4 | 16.39 | 65.56 |  | 16.39 | 0 | 4 | 65.56
12.11.2.18 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a | UN | 4 | 14.63 | 58.52 | 0 | 14.63 | 0 | 4 | 17.68 | 70.72 | 4 | 17.68 | 70.72 |  | 17.68 | 0 | 4 | 70.72
12.11.2.19 | EMPRESA | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a | UN | 4 | 69.15 | 276.6 | 0 | 69.15 | 0 | 4 | 83.6 | 334.4 | 4 | 83.6 | 334.4 |  | 83.6 | 0 | 4 | 334.4
12.11.2.20 | EMPRESA | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de 8 ka (tipo ac) | un | 4 | 68.91 | 275.64 | 0 | 68.91 | 0 | 4 | 83.31 | 333.24 | 4 | 83.31 | 333.24 |  | 83.31 | 0 | 4 | 333.24
12.11.2.21 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 10 | 42.2 | 422 | 0 | 42.2 | 0 | 10 | 51.02 | 510.2 | 10 | 51.02 | 510.2 |  | 51.02 | 0 | 10 | 510.2
12.11.2.22 | EMPRESA | Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica | un | 31 | 10.71 | 332.01 | 0 | 10.71 | 0 | 31 | 12.94 | 401.14 | 31 | 12.94 | 401.14 |  | 12.94 | 0 | 31 | 401.14
12.11.2.23 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 | m | 155 | 20.85 | 3231.75 | 0 | 20.85 | 0 | 155 | 25.2 | 3906 | 155 | 25.2 | 3906 |  | 25.2 | 0 | 155 | 3906
12.11.2.24 | EMPRESA | Gancho curto para perfilado | un | 200 | 6.04 | 1208 | 0 | 6.04 | 0 | 200 | 7.3 | 1460 | 200 | 7.3 | 1460 |  | 7.3 | 0 | 200 | 1460
12.11.2.25 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2") | M | 280 | 7.19 | 2013.2 | 0 | 7.19 | 0 | 280 | 8.69 | 2433.2 | 280 | 8.69 | 2433.2 |  | 8.69 | 0 | 280 | 2433.2
12.11.2.26 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4") | M | 20 | 8 | 160 | 0 | 8 | 0 | 20 | 9.67 | 193.4 | 20 | 9.67 | 193.4 |  | 9.67 | 0 | 20 | 193.4
12.11.2.27 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 18W | UN | 13 | 61.86 | 804.18 | 0 | 61.86 | 0 | 13 | 74.79 | 972.27 | 13 | 74.79 | 972.27 |  | 74.79 | 0 | 13 | 972.27
12.11.2.28 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 32W | UN | 40 | 139.22 | 5568.8 | 0 | 139.22 | 0 | 40 | 168.32 | 6732.8 | 40 | 168.32 | 6732.8 |  | 168.32 | 0 | 40 | 6732.8
12.11.2.29 | EMPRESA | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 15 w, sem reator | UN | 2 | 78.07 | 156.14 | 0 | 78.07 | 0 | 2 | 94.39 | 188.78 | 2 | 94.39 | 188.78 |  | 94.39 | 0 | 2 | 188.78
12.11.2.30 | EMPRESA | Refletor Slim Led 50W de potência | un | 4 | 122.41 | 489.64 | 0 | 122.41 | 0 | 4 | 148 | 592 | 4 | 148 | 592 |  | 148 | 0 | 4 | 592
12.11.2.31 | EMPRESA | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m | un | 3 | 926.41 | 2779.23 | 0 | 926.41 | 0 | 3 | 1120.07 | 3360.21 | 3 | 1120.07 | 3360.21 |  | 1120.07 | 0 | 3 | 3360.21
12.11.2.32 | EMPRESA | Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado, h = 3 m, diametro inferior = *95* mm | un | 4 | 254.93 | 1019.72 | 0 | 254.93 | 0 | 4 | 308.22 | 1232.88 | 4 | 308.22 | 1232.88 |  | 308.22 | 0 | 4 | 1232.88
12.11.2.33 | EMPRESA | Mão-de-obra para implantação de poste menor ou igual 600 kgf | un | 4 | 254.39 | 1017.56 | 0 | 254.39 | 0 | 4 | 307.57 | 1230.28 | 4 | 307.57 | 1230.28 |  | 307.57 | 0 | 4 | 1230.28
12.11.2.34 | EMPRESA | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico | UN | 14 | 99.44 | 1392.16 | 0 | 99.44 | 0 | 14 | 120.22 | 1683.08 | 14 | 120.22 | 1683.08 |  | 120.22 | 0 | 14 | 1683.08
12.11.2.35 | EMPRESA | Luminária de led para iluminação pública, de 50 w | UN | 14 | 321.11 | 4495.54 | 0 | 321.11 | 0 | 14 | 388.23 | 5435.22 | 14 | 388.23 | 5435.22 |  | 388.23 | 0 | 14 | 5435.22
12.11.2.36 | EMPRESA | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento | un | 1 | 547.91 | 547.91 | 0 | 547.91 | 0 | 1 | 662.45 | 662.45 | 1 | 662.45 | 662.45 |  | 662.45 | 0 | 1 | 662.45
12.11.3 | QD 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11.3.1 | EMPRESA | Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede | UN | 112 | 13.23 | 1481.76 | 0 | 13.23 | 0 | 112 | 15.99 | 1790.88 | 112 | 15.99 | 1790.88 |  | 15.99 | 1790.88 | 112 | 1790.88
12.11.3.2 | EMPRESA | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje | UN | 47 | 11.12 | 522.64 | 0 | 11.12 | 0 | 47 | 13.44 | 631.68 | 47 | 13.44 | 631.68 |  | 13.44 | 631.68 | 47 | 631.68
12.11.3.3 | EMPRESA | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm | m | 210 | 25.16 | 5283.6 | 0 | 25.16 | 0 | 210 | 30.41 | 6386.1 | 210 | 30.41 | 6386.1 |  | 30.41 | 6386.1 | 210 | 6386.1
12.11.3.4 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², 450/750 v | M | 950 | 2.39 | 2270.5 | 0 | 2.39 | 0 | 950 | 2.88 | 2736 | 950 | 2.88 | 2736 |  | 2.88 | 2736 | 950 | 2736
12.11.3.5 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², 450/750 v | M | 1750 | 3.41 | 5967.5 | 0 | 3.41 | 0 | 1750 | 4.12 | 7210 | 1750 | 4.12 | 7210 |  | 4.12 | 7210 | 1750 | 7210
12.11.3.6 | EMPRESA | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 1 | 24.84 | 24.84 | 0 | 24.84 | 0 | 1 | 30.03 | 30.03 | 1 | 30.03 | 30.03 |  | 30.03 | 30.03 | 1 | 30.03
12.11.3.7 | EMPRESA | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 13 | 39.3 | 510.9 | 0 | 39.3 | 0 | 13 | 47.51 | 617.63 | 13 | 47.51 | 617.63 |  | 47.51 | 617.63 | 13 | 617.63
12.11.3.8 | EMPRESA | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 3 | 53.75 | 161.25 | 0 | 53.75 | 0 | 3 | 64.98 | 194.94 | 3 | 64.98 | 194.94 |  | 64.98 | 194.94 | 3 | 194.94
12.11.3.9 | EMPRESA | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 2 | 30.67 | 61.34 | 0 | 30.67 | 0 | 2 | 37.08 | 74.16 | 2 | 37.08 | 74.16 |  | 37.08 | 74.16 | 2 | 74.16
12.11.3.10 | EMPRESA | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 1 | 50.91 | 50.91 | 0 | 50.91 | 0 | 1 | 61.55 | 61.55 | 1 | 61.55 | 61.55 |  | 61.55 | 61.55 | 1 | 61.55
12.11.3.11 | EMPRESA | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | UN | 81 | 29.49 | 2388.69 | 0 | 29.49 | 0 | 81 | 35.65 | 2887.65 | 81 | 35.65 | 2887.65 |  | 35.65 | 2887.65 | 81 | 2887.65
12.11.3.12 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a | UN | 19 | 13.01 | 247.19 | 0 | 13.01 | 0 | 19 | 15.72 | 298.68 | 19 | 15.72 | 298.68 |  | 15.72 | 298.68 | 19 | 298.68
12.11.3.13 | EMPRESA | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de 8 ka (tipo ac) | un | 4 | 68.91 | 275.64 | 0 | 68.91 | 0 | 4 | 83.31 | 333.24 | 4 | 83.31 | 333.24 |  | 83.31 | 333.24 | 4 | 333.24
12.11.3.14 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 17 | 42.2 | 717.4 | 0 | 42.2 | 0 | 17 | 51.02 | 867.34 | 17 | 51.02 | 867.34 |  | 51.02 | 867.34 | 17 | 867.34
12.11.3.15 | EMPRESA | Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica | un | 42 | 10.71 | 449.82 | 0 | 10.71 | 0 | 42 | 12.94 | 543.48 | 42 | 12.94 | 543.48 |  | 12.94 | 543.48 | 42 | 543.48
12.11.3.16 | EMPRESA | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica | un | 8 | 5.2 | 41.6 | 0 | 5.2 | 0 | 8 | 6.28 | 50.24 | 8 | 6.28 | 50.24 |  | 6.28 | 50.24 | 8 | 50.24
12.11.3.17 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 | m | 142 | 20.85 | 2960.7 | 0 | 20.85 | 0 | 142 | 25.2 | 3578.4 | 142 | 25.2 | 3578.4 |  | 25.2 | 3578.4 | 142 | 3578.4
12.11.3.18 | EMPRESA | Gancho curto para perfilado | un | 191 | 6.04 | 1153.64 | 0 | 6.04 | 0 | 191 | 7.3 | 1394.3 | 191 | 7.3 | 1394.3 |  | 7.3 | 1394.3 | 191 | 1394.3
12.11.3.19 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2") | M | 314 | 7.19 | 2257.66 | 0 | 7.19 | 0 | 314 | 8.69 | 2728.66 | 314 | 8.69 | 2728.66 |  | 8.69 | 2728.66 | 314 | 2728.66
12.11.3.20 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4") | M | 5 | 8 | 40 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9.67 | 48.35 | 5 | 9.67 | 48.35 |  | 9.67 | 48.35 | 5 | 48.35
12.11.3.21 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 32W | UN | 47 | 139.22 | 6543.34 | 0 | 139.22 | 0 | 47 | 168.32 | 7911.04 | 47 | 168.32 | 7911.04 |  | 168.32 | 7911.04 | 47 | 7911.04
12.11.3.22 | EMPRESA | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 15 w, sem reator | UN | 2 | 78.07 | 156.14 | 0 | 78.07 | 0 | 2 | 94.39 | 188.78 | 2 | 94.39 | 188.78 |  | 94.39 | 188.78 | 2 | 188.78
12.11.3.23 | EMPRESA | Refletor Slim LED 50W de potência | un | 9 | 122.41 | 1101.69 | 0 | 122.41 | 0 | 9 | 148 | 1332 | 9 | 148 | 1332 |  | 148 | 1332 | 9 | 1332
12.11.3.24 | EMPRESA | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento | un | 1 | 547.91 | 547.91 | 0 | 547.91 | 0 | 1 | 662.45 | 662.45 | 1 | 662.45 | 662.45 |  | 662.45 | 662.45 | 1 | 662.45
12.11.4 | QD 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11.4.1 | EMPRESA | Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede | UN | 77 | 13.23 | 1018.71 | 0 | 13.23 | 0 | 77 | 15.99 | 1231.23 | 77 | 15.99 | 1231.23 |  | 15.99 | 1231.23 | 77 | 1231.23
12.11.4.2 | EMPRESA | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje | UN | 36 | 11.12 | 400.32 | 0 | 11.12 | 0 | 36 | 13.44 | 483.84 | 36 | 13.44 | 483.84 |  | 13.44 | 483.84 | 36 | 483.84
12.11.4.3 | EMPRESA | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm | m | 210 | 25.16 | 5283.6 | 0 | 25.16 | 0 | 210 | 30.41 | 6386.1 | 210 | 30.41 | 6386.1 |  | 30.41 | 6386.1 | 210 | 6386.1
12.11.4.4 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², 450/750 v | M | 920 | 2.39 | 2198.8 | 0 | 2.39 | 0 | 920 | 2.88 | 2649.6 | 920 | 2.88 | 2649.6 |  | 2.88 | 2649.6 | 920 | 2649.6
12.11.4.5 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², 450/750 v | M | 1300 | 3.41 | 4433 | 0 | 3.41 | 0 | 1300 | 4.12 | 5356 | 1300 | 4.12 | 5356 |  | 4.12 | 5356 | 1300 | 5356
12.11.4.6 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², 450/750 v | M | 90 | 5.5 | 495 | 0 | 5.5 | 0 | 90 | 6.64 | 597.6 | 90 | 6.64 | 597.6 |  | 6.64 | 597.6 | 90 | 597.6
12.11.4.7 | EMPRESA | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 10 | 24.84 | 248.4 | 0 | 24.84 | 0 | 10 | 30.03 | 300.3 | 10 | 30.03 | 300.3 |  | 30.03 | 300.3 | 10 | 300.3
12.11.4.8 | EMPRESA | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 12 | 39.3 | 471.6 | 0 | 39.3 | 0 | 12 | 47.51 | 570.12 | 12 | 47.51 | 570.12 |  | 47.51 | 570.12 | 12 | 570.12
12.11.4.9 | EMPRESA | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 2 | 50.91 | 101.82 | 0 | 50.91 | 0 | 2 | 61.55 | 123.1 | 2 | 61.55 | 123.1 |  | 61.55 | 123.1 | 2 | 123.1
12.11.4.10 | EMPRESA | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | UN | 42 | 29.49 | 1238.58 | 0 | 29.49 | 0 | 42 | 35.65 | 1497.3 | 42 | 35.65 | 1497.3 |  | 35.65 | 1497.3 | 42 | 1497.3
12.11.4.11 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a | UN | 16 | 13.01 | 208.16 | 0 | 13.01 | 0 | 16 | 15.72 | 251.52 | 16 | 15.72 | 251.52 |  | 15.72 | 251.52 | 16 | 251.52
12.11.4.12 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a | UN | 1 | 14.63 | 14.63 | 0 | 14.63 | 0 | 1 | 17.68 | 17.68 | 1 | 17.68 | 17.68 |  | 17.68 | 17.68 | 1 | 17.68
12.11.4.13 | EMPRESA | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de 8 ka (tipo ac) | un | 4 | 68.91 | 275.64 | 0 | 68.91 | 0 | 4 | 83.31 | 333.24 | 4 | 83.31 | 333.24 |  | 83.31 | 333.24 | 4 | 333.24
12.11.4.14 | EMPRESA | Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) – DIN 25A | un | 1 | 151.85 | 151.85 | 0 | 151.85 | 0 | 1 | 183.59 | 183.59 | 1 | 183.59 | 183.59 |  | 183.59 | 183.59 | 1 | 183.59
12.11.4.15 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 13 | 42.2 | 548.6 | 0 | 42.2 | 0 | 13 | 51.02 | 663.26 | 13 | 51.02 | 663.26 |  | 51.02 | 663.26 | 13 | 663.26
12.11.4.16 | EMPRESA | Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica | un | 37 | 10.71 | 396.27 | 0 | 10.71 | 0 | 37 | 12.94 | 478.78 | 37 | 12.94 | 478.78 |  | 12.94 | 478.78 | 37 | 478.78
12.11.4.17 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 | m | 131 | 20.85 | 2731.35 | 0 | 20.85 | 0 | 131 | 25.2 | 3301.2 | 131 | 25.2 | 3301.2 |  | 25.2 | 3301.2 | 131 | 3301.2
12.11.4.18 | EMPRESA | Gancho curto para perfilado | un | 178 | 6.04 | 1075.12 | 0 | 6.04 | 0 | 178 | 7.3 | 1299.4 | 178 | 7.3 | 1299.4 |  | 7.3 | 1299.4 | 178 | 1299.4
12.11.4.19 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2") | M | 200 | 7.19 | 1438 | 0 | 7.19 | 0 | 200 | 8.69 | 1738 | 200 | 8.69 | 1738 |  | 8.69 | 1738 | 200 | 1738
12.11.4.20 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4") | M | 10 | 8 | 80 | 0 | 8 | 0 | 10 | 9.67 | 96.7 | 10 | 9.67 | 96.7 |  | 9.67 | 96.7 | 10 | 96.7
12.11.4.21 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 18W | UN | 20 | 61.86 | 1237.2 | 0 | 61.86 | 0 | 20 | 74.79 | 1495.8 | 20 | 74.79 | 1495.8 |  | 74.79 | 1495.8 | 20 | 1495.8
12.11.4.22 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 32W | UN | 36 | 139.22 | 5011.92 | 0 | 139.22 | 0 | 36 | 168.32 | 6059.52 | 36 | 168.32 | 6059.52 |  | 168.32 | 6059.52 | 36 | 6059.52
12.11.4.23 | EMPRESA | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 15 w, sem reator | UN | 2 | 78.07 | 156.14 | 0 | 78.07 | 0 | 2 | 94.39 | 188.78 | 2 | 94.39 | 188.78 |  | 94.39 | 188.78 | 2 | 188.78
12.11.4.24 | EMPRESA | Refletor Slim LED 50W de potência | un | 1 | 122.41 | 122.41 | 0 | 122.41 | 0 | 1 | 148 | 148 | 1 | 148 | 148 |  | 148 | 148 | 1 | 148
12.11.4.25 | EMPRESA | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento | un | 1 | 547.91 | 547.91 | 0 | 547.91 | 0 | 1 | 662.45 | 662.45 | 1 | 662.45 | 662.45 |  | 662.45 | 662.45 | 1 | 662.45
12.11.5 | QD 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11.5.1 | EMPRESA | Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede | UN | 101 | 13.23 | 1336.23 | 0 | 13.23 | 0 | 101 | 15.99 | 1614.99 | 101 | 15.99 | 1614.99 |  | 15.99 | 1614.99 | 101 | 1614.99
12.11.5.2 | EMPRESA | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje | UN | 50 | 11.12 | 556 | 0 | 11.12 | 0 | 50 | 13.44 | 672 | 50 | 13.44 | 672 |  | 13.44 | 672 | 50 | 672
12.11.5.3 | EMPRESA | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm | m | 240 | 25.16 | 6038.4 | 0 | 25.16 | 0 | 240 | 30.41 | 7298.4 | 240 | 30.41 | 7298.4 |  | 30.41 | 7298.4 | 240 | 7298.4
12.11.5.4 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², 450/750 v | M | 800 | 2.39 | 1912 | 0 | 2.39 | 0 | 800 | 2.88 | 2304 | 800 | 2.88 | 2304 |  | 2.88 | 2304 | 800 | 2304
12.11.5.5 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², 450/750 v | M | 2080 | 3.41 | 7092.8 | 0 | 3.41 | 0 | 2080 | 4.12 | 8569.6 | 2080 | 4.12 | 8569.6 |  | 4.12 | 8569.6 | 2080 | 8569.6
12.11.5.6 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², 450/750 v | M | 200 | 5.5 | 1100 | 0 | 5.5 | 0 | 200 | 6.64 | 1328 | 200 | 6.64 | 1328 |  | 6.64 | 1328 | 200 | 1328
12.11.5.7 | EMPRESA | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 9 | 24.84 | 223.56 | 0 | 24.84 | 0 | 9 | 30.03 | 270.27 | 9 | 30.03 | 270.27 |  | 30.03 | 270.27 | 9 | 270.27
12.11.5.8 | EMPRESA | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 10 | 39.3 | 393 | 0 | 39.3 | 0 | 10 | 47.51 | 475.1 | 10 | 47.51 | 475.1 |  | 47.51 | 475.1 | 10 | 475.1
12.11.5.9 | EMPRESA | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | UN | 1 | 53.75 | 53.75 | 0 | 53.75 | 0 | 1 | 64.98 | 64.98 | 1 | 64.98 | 64.98 |  | 64.98 | 64.98 | 1 | 64.98
12.11.5.10 | EMPRESA | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | UN | 63 | 29.49 | 1857.87 | 0 | 29.49 | 0 | 63 | 35.65 | 2245.95 | 63 | 35.65 | 2245.95 |  | 35.65 | 2245.95 | 63 | 2245.95
12.11.5.11 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a | UN | 20 | 13.01 | 260.2 | 0 | 13.01 | 0 | 20 | 15.72 | 314.4 | 20 | 15.72 | 314.4 |  | 15.72 | 314.4 | 20 | 314.4
12.11.5.12 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a | UN | 4 | 13.56 | 54.24 | 0 | 13.56 | 0 | 4 | 16.39 | 65.56 | 4 | 16.39 | 65.56 |  | 16.39 | 65.56 | 4 | 65.56
12.11.5.13 | EMPRESA | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a | UN | 2 | 14.63 | 29.26 | 0 | 14.63 | 0 | 2 | 17.68 | 35.36 | 2 | 17.68 | 35.36 |  | 17.68 | 35.36 | 2 | 35.36
12.11.5.14 | EMPRESA | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de 8 ka (tipo ac) | un | 4 | 68.91 | 275.64 | 0 | 68.91 | 0 | 4 | 83.31 | 333.24 | 4 | 83.31 | 333.24 |  | 83.31 | 333.24 | 4 | 333.24
12.11.5.15 | EMPRESA | Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) – DIN 25A | un | 2 | 151.85 | 303.7 | 0 | 151.85 | 0 | 2 | 183.59 | 367.18 | 2 | 183.59 | 367.18 |  | 183.59 | 367.18 | 2 | 367.18
12.11.5.16 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 100 x 3000 mm | un | 6 | 90.34 | 542.04 | 0 | 90.34 | 0 | 6 | 109.22 | 655.32 | 6 | 109.22 | 655.32 |  | 109.22 | 655.32 | 6 | 655.32
12.11.5.17 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50 mm | m | 3 | 31.54 | 94.62 | 0 | 31.54 | 0 | 3 | 38.13 | 114.39 | 3 | 38.13 | 114.39 |  | 38.13 | 114.39 | 3 | 114.39
12.11.5.18 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 19 | 42.2 | 801.8 | 0 | 42.2 | 0 | 19 | 51.02 | 969.38 | 19 | 51.02 | 969.38 |  | 51.02 | 969.38 | 19 | 969.38
12.11.5.19 | EMPRESA | Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica | un | 72 | 10.71 | 771.12 | 0 | 10.71 | 0 | 72 | 12.94 | 931.68 | 72 | 12.94 | 931.68 |  | 12.94 | 931.68 | 72 | 931.68
12.11.5.20 | EMPRESA | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica | un | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | 6.28 | 12.56 | 2 | 6.28 | 12.56 |  | 6.28 | 12.56 | 2 | 12.56
12.11.5.21 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 mm | m | 125 | 20.85 | 2606.25 | 0 | 20.85 | 0 | 125 | 25.2 | 3150 | 125 | 25.2 | 3150 |  | 25.2 | 3150 | 125 | 3150
12.11.5.22 | EMPRESA | Gancho curto para perfilado | un | 165 | 6.04 | 996.6 | 0 | 6.04 | 0 | 165 | 7.3 | 1204.5 | 165 | 7.3 | 1204.5 |  | 7.3 | 1204.5 | 165 | 1204.5
12.11.5.23 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2") | M | 270 | 7.19 | 1941.3 | 0 | 7.19 | 0 | 270 | 8.69 | 2346.3 | 270 | 8.69 | 2346.3 |  | 8.69 | 2346.3 | 270 | 2346.3
12.11.5.24 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 18W | UN | 2 | 61.86 | 123.72 | 0 | 61.86 | 0 | 2 | 74.79 | 149.58 | 2 | 74.79 | 149.58 |  | 74.79 | 149.58 | 2 | 149.58
12.11.5.25 | EMPRESA | Luminária led de sobrepor 32W | UN | 50 | 139.22 | 6961 | 0 | 139.22 | 0 | 50 | 168.32 | 8416 | 50 | 168.32 | 8416 |  | 168.32 | 8416 | 50 | 8416
12.11.5.26 | EMPRESA | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 15 w, sem reator | UN | 10 | 78.07 | 780.7 | 0 | 78.07 | 0 | 10 | 94.39 | 943.9 | 10 | 94.39 | 943.9 |  | 94.39 | 943.9 | 10 | 943.9
12.11.5.27 | EMPRESA | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barranento trifásico, para 40 disjuntores | UN | 1 | 674.57 | 674.57 | 0 | 674.57 | 0 | 1 | 815.59 | 815.59 | 1 | 815.59 | 815.59 |  | 815.59 | 815.59 | 1 | 815.59
12.11.6 | Média tensão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.11.6.1 | EMPRESA | Alça preformada p/ estai 9,5 mm | un | 2 | 12.71 | 25.42 | 0 | 12.71 | 0 | 2 | 15.36 | 30.72 | 2 | 15.36 | 30.72 |  | 15.36 | 30.72 | 2 | 30.72
12.11.6.2 | EMPRESA | Anel de amarração em silicone 160mm p/ isolador pino | un | 3 | 13.97 | 41.91 | 0 | 13.97 | 0 | 3 | 16.89 | 50.67 | 3 | 16.89 | 50.67 |  | 16.89 | 50.67 | 3 | 50.67
12.11.6.3 | EMPRESA | Perfil “U” para RDC | m | 1 | 46.78 | 46.78 | 0 | 46.78 | 0 | 1 | 56.55 | 56.55 | 1 | 56.55 | 56.55 |  | 56.55 | 56.55 | 1 | 56.55
12.11.6.4 | EMPRESA | Fixador de Perfil “U” | un | 1 | 10.15 | 10.15 | 0 | 10.15 | 0 | 1 | 12.27 | 12.27 | 1 | 12.27 | 12.27 |  | 12.27 | 12.27 | 1 | 12.27
12.11.6.5 | EMPRESA | Conector derivação tipo cunha | un | 5 | 31.65 | 158.25 | 0 | 31.65 | 0 | 5 | 38.26 | 191.3 | 5 | 38.26 | 191.3 |  | 38.26 | 191.3 | 5 | 191.3
12.11.6.6 | EMPRESA | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² | m | 30 | 71.64 | 2149.2 | 0 | 71.64 | 0 | 30 | 86.61 | 2598.3 | 30 | 86.61 | 2598.3 |  | 86.61 | 2598.3 | 30 | 2598.3
12.11.6.7 | EMPRESA | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² | m | 10 | 87.31 | 873.1 | 0 | 87.31 | 0 | 10 | 105.56 | 1055.6 | 10 | 105.56 | 1055.6 |  | 105.56 | 1055.6 | 10 | 1055.6
12.11.6.8 | EMPRESA | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 750V | M | 2 | 18.8 | 37.6 | 0 | 18.8 | 0 | 2 | 22.73 | 45.46 | 2 | 22.73 | 45.46 |  | 22.73 | 45.46 | 2 | 45.46
12.11.6.9 | EMPRESA | Cabo de Aluminio coberto em XLPE – #50mm² 15kV | M | 700 | 130.74 | 91518 | 436 | 130.74 | 57002.64 | 264 | 158.07 | 41730.48 | 264 | 158.07 | 41730.48 |  | 158.07 | 0 | 700 | 98733.12
12.11.6.10 | EMPRESA | Cabo de cobre nú 35 mm2 (3,16m/kg) | kg | 4.75 | 60.34 | 286.62 | 0 | 60.34 | 0 | 4.75 | 72.95 | 346.51 | 4.75 | 72.95 | 346.51 |  | 72.95 | 346.51 | 4.75 | 346.51
12.11.6.11 | EMPRESA | Conector Estribo de cunha p/ rede protegida | un | 1 | 15.58 | 15.58 | 0 | 15.58 | 0 | 1 | 18.83 | 18.83 | 1 | 18.83 | 18.83 |  | 18.83 | 18.83 | 1 | 18.83
12.11.6.12 | EMPRESA | Grampo de Linha Viva p/ Cabos de 16mm² a 120mm² - de cobre | un | 3 | 14.1 | 42.3 | 0 | 14.1 | 0 | 3 | 17.04 | 51.12 | 3 | 17.04 | 51.12 |  | 17.04 | 51.12 | 3 | 51.12
12.11.6.13 | EMPRESA | Cruzeta de Concreto Armado, tipo “T”, 1900mm | un | 2 | 136.96 | 273.92 | 0 | 136.96 | 0 | 2 | 165.59 | 331.18 | 2 | 165.59 | 331.18 |  | 165.59 | 331.18 | 2 | 331.18
12.11.6.14 | EMPRESA | Poste de concreto duplo “T” – 600 daN – 11 metros | un | 1 | 929.8 | 929.8 | 0 | 929.8 | 0 | 1 | 1124.17 | 1124.17 | 1 | 1124.17 | 1124.17 |  | 1124.17 | 1124.17 | 1 | 1124.17
12.11.6.15 | EMPRESA | Assentamento de poste de concreto de 11 m, 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento) | UN | 1 | 839.31 | 839.31 | 0 | 839.31 | 0 | 1 | 1014.77 | 1014.77 | 1 | 1014.77 | 1014.77 |  | 1014.77 | 1014.77 | 1 | 1014.77
12.11.6.16 | EMPRESA | Gancho olhal | un | 6 | 12.74 | 76.44 | 0 | 12.74 | 0 | 6 | 15.4 | 92.4 | 6 | 15.4 | 92.4 |  | 15.4 | 92.4 | 6 | 92.4
12.11.6.17 | EMPRESA | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm² - classe de tensão 15KV | un | 6 | 23.68 | 142.08 | 0 | 23.68 | 0 | 6 | 28.63 | 171.78 | 6 | 28.63 | 171.78 |  | 28.63 | 171.78 | 6 | 171.78
12.11.6.18 | EMPRESA | Conector para haste de aterramento 5/8" | un | 6 | 3.22 | 19.32 | 0 | 3.22 | 0 | 6 | 3.89 | 23.34 | 6 | 3.89 | 23.34 |  | 3.89 | 23.34 | 6 | 23.34
12.11.6.19 | EMPRESA | Haste Cobreada para Aterramento – Ø5/8”x2400 mm | UN | 12 | 45.95 | 551.4 | 0 | 45.95 | 0 | 12 | 55.55 | 666.6 | 12 | 55.55 | 666.6 |  | 55.55 | 666.6 | 12 | 666.6
12.11.6.20 | EMPRESA | Isolador de pino polimérico – 15kV | un | 3 | 39.48 | 118.44 | 0 | 39.48 | 0 | 3 | 47.73 | 143.19 | 3 | 47.73 | 143.19 |  | 47.73 | 143.19 | 3 | 143.19
12.11.6.21 | EMPRESA | Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico | un | 6 | 84.52 | 507.12 | 0 | 84.52 | 0 | 6 | 102.18 | 613.08 | 6 | 102.18 | 613.08 |  | 102.18 | 613.08 | 6 | 613.08
12.11.6.22 | EMPRESA | Manilha sapatilha | un | 6 | 17.44 | 104.64 | 0 | 17.44 | 0 | 6 | 21.08 | 126.48 | 6 | 21.08 | 126.48 |  | 21.08 | 126.48 | 6 | 126.48
12.11.6.23 | EMPRESA | Pino de isolador M16x294mm R 25mm | un | 1 | 19.94 | 19.94 | 0 | 19.94 | 0 | 1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 24.1 | 24.1 |  | 24.1 | 24.1 | 1 | 24.1
12.11.6.24 | EMPRESA | Sapatilha 75x54x18mm | un | 2 | 13.58 | 27.16 | 0 | 13.58 | 0 | 2 | 16.41 | 32.82 | 2 | 16.41 | 32.82 |  | 16.41 | 32.82 | 2 | 32.82
12.11.6.25 | EMPRESA | Cordoalha de aço 9,5mm | M | 230 | 10.11 | 2325.3 | 0 | 10.11 | 0 | 230 | 12.22 | 2810.6 | 230 | 12.22 | 2810.6 |  | 12.22 | 2810.6 | 230 | 2810.6
12.11.6.26 | EMPRESA | Eletroduto em PVC Rígido de Ø110mm (4") | M | 3 | 46.16 | 138.48 | 0 | 46.16 | 0 | 3 | 55.8 | 167.4 | 3 | 55.8 | 167.4 |  | 55.8 | 167.4 | 3 | 167.4
12.11.6.27 | EMPRESA | Bucha c/ arruela em liga especial zamak p/ eletroduto 100mm/4" | un | 4 | 5.37 | 21.48 | 0 | 5.37 | 0 | 4 | 6.49 | 25.96 | 4 | 6.49 | 25.96 |  | 6.49 | 25.96 | 4 | 25.96
12.11.6.28 | EMPRESA | Curva para Eletroduto em PVC Rígido de Ø110mm (4") | UN | 3 | 65.54 | 196.62 | 0 | 65.54 | 0 | 3 | 79.24 | 237.72 | 3 | 79.24 | 237.72 |  | 79.24 | 237.72 | 3 | 237.72
12.11.6.29 | EMPRESA | Luva para Eletroduto em PVC Rígido de Ø110mm (4") | UN | 7 | 40.02 | 280.14 | 0 | 40.02 | 0 | 7 | 48.38 | 338.66 | 7 | 48.38 | 338.66 |  | 48.38 | 338.66 | 7 | 338.66
12.11.6.30 | EMPRESA | Disjuntor Termomagnético Tripolar 175A/ 30kA/ 750V, em caixa moldada | un | 1 | 1035.81 | 1035.81 | 0 | 1035.81 | 0 | 1 | 1252.34 | 1252.34 | 1 | 1252.34 | 1252.34 |  | 1252.34 | 1252.34 | 1 | 1252.34
12.11.6.31 | EMPRESA | Para-raio de distribuição com suporte de fixação em liga de alumínio, tipo polimérico, atuação a óxido de zinco, 15kV, 10kA, nível de isolamento de 95 kV, classe de distribuição série A | un | 3 | 244.11 | 732.33 | 0 | 244.11 | 0 | 3 | 295.14 | 885.42 | 3 | 295.14 | 885.42 |  | 295.14 | 885.42 | 3 | 885.42
12.11.6.32 | EMPRESA | Suporte instalação transformador tipo cantoneira | un | 2 | 117.43 | 234.86 | 0 | 117.43 | 0 | 2 | 141.97 | 283.94 | 2 | 141.97 | 283.94 |  | 141.97 | 283.94 | 2 | 283.94
12.11.6.33 | EMPRESA | Transformador Trifásico de Distribuição de 112,5 kVA - 13800\380\220 V – 60 Hz, bucha 25kV, com TAP’s de Comutação Externa, a óleo e selo Inmetro | UN | 1 | 10573.99 | 10573.99 | 1 | 10573.99 | 10573.99 | 0 | 12784.52 | 0 | 0 | 12784.52 | 0 |  | 12784.52 | 0 | 1 | 10573.99
12.11.6.34 | EMPRESA | Chave fusível de distribuição com suporte de fixação, em liga de alumínio, 15 kV, 100A, 10 kA, base tipo "C" | un | 3 | 548.2 | 1644.6 | 0 | 548.2 | 0 | 3 | 662.8 | 1988.4 | 3 | 662.8 | 1988.4 |  | 662.8 | 1988.4 | 3 | 1988.4
12.11.6.35 | EMPRESA | Elo Fusível de Distribuição - 15kV - 10K | un | 3 | 15.32 | 45.96 | 0 | 15.32 | 0 | 3 | 18.52 | 55.56 | 3 | 18.52 | 55.56 |  | 18.52 | 55.56 | 3 | 55.56
12.11.6.36 | EMPRESA | Braço tipo L 15 kv | un | 3 | 91.92 | 275.76 | 0 | 91.92 | 0 | 3 | 111.13 | 333.39 | 3 | 111.13 | 333.39 |  | 111.13 | 333.39 | 3 | 333.39
12.11.6.37 | EMPRESA | Braço antibalanço | un | 3 | 91.92 | 275.76 | 0 | 91.92 | 0 | 3 | 111.13 | 333.39 | 3 | 111.13 | 333.39 |  | 111.13 | 333.39 | 3 | 333.39
12.11.6.38 | EMPRESA | Estribo p/ braço tipo L 15 kv | un | 3 | 7.81 | 23.43 | 0 | 7.81 | 0 | 3 | 9.44 | 28.32 | 3 | 9.44 | 28.32 |  | 9.44 | 28.32 | 3 | 28.32
12.11.6.39 | EMPRESA | Espaçador losangular 15kv | un | 16 | 28.78 | 460.48 | 0 | 28.78 | 0 | 16 | 34.79 | 556.64 | 16 | 34.79 | 556.64 |  | 34.79 | 556.64 | 16 | 556.64
12.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.12.1 | Esgoto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.12.1.1 | EMPRESA | Caixa de inspeção 60 x 60 cm | un | 16 | 503.97 | 8063.52 | 0 | 503.97 | 0 | 16 | 609.32 | 9749.12 | 16 | 609.32 | 9749.12 |  | 609.32 | 0 | 16 | 9749.12
12.12.1.2 | EMPRESA | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências | M | 4.87 | 52.07 | 253.58 | 0 | 52.07 | 0 | 4.87 | 62.95 | 306.57 | 4.87 | 62.95 | 306.57 |  | 62.95 | 0 | 4.87 | 306.56
12.12.1.3 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | M | 164.52 | 47.24 | 7771.92 | 58 | 47.24 | 2739.92 | 106.52 | 57.11 | 6083.36 | 106.52 | 57.11 | 6083.36 |  | 57.11 | 0 | 164.52 | 8823.27
12.12.1.4 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm | M | 43.37 | 36.87 | 1599.05 | 8 | 36.87 | 294.96 | 35.37 | 44.57 | 1576.44 | 35.37 | 44.57 | 1576.44 |  | 44.57 | 0 | 43.37 | 1871.4
12.12.1.5 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | M | 267.34 | 24.54 | 6560.52 | 62 | 24.54 | 1521.48 | 205.34 | 29.67 | 6092.44 | 205.34 | 29.67 | 6092.44 |  | 29.67 | 0 | 267.34 | 7613.91
12.12.1.6 | EMPRESA | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | M | 210.03 | 17.09 | 3589.41 | 46 | 17.09 | 786.14 | 164.03 | 20.66 | 3388.86 | 164.03 | 20.66 | 3388.86 |  | 20.66 | 0 | 210.03 | 4174.99
12.12.1.7 | EMPRESA | Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm | un | 7 | 38.34 | 268.38 | 3 | 38.34 | 115.02 | 4 | 46.35 | 185.4 | 4 | 46.35 | 185.4 |  | 46.35 | 0 | 7 | 300.42
12.12.1.8 | EMPRESA | Curva 45º curta em pvc Série Normal DN Ø 75mm | un | 2 | 37.84 | 75.68 | 2 | 37.84 | 75.68 | 0 | 45.75 | 0 | 0 | 45.75 | 0 |  | 45.75 | 0 | 2 | 75.68
12.12.1.9 | EMPRESA | Curva 45º longa em pvc Série Normal DN Ø 50mm | un | 35 | 15.57 | 544.95 | 8 | 15.57 | 124.56 | 27 | 18.82 | 508.14 | 27 | 18.82 | 508.14 |  | 18.82 | 0 | 35 | 632.7
12.12.1.10 | EMPRESA | Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm | un | 13 | 31.68 | 411.84 | 5 | 31.68 | 158.4 | 8 | 38.3 | 306.4 | 8 | 38.3 | 306.4 |  | 38.3 | 0 | 13 | 464.8
12.12.1.11 | EMPRESA | Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm | UN | 30 | 14.46 | 433.8 | 5 | 14.46 | 72.3 | 25 | 17.48 | 437 | 25 | 17.48 | 437 |  | 17.48 | 0 | 30 | 509.3
12.12.1.12 | EMPRESA | Curva 90º curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm | UN | 103 | 8.51 | 876.53 | 30 | 8.51 | 255.3 | 73 | 10.28 | 750.44 | 73 | 10.28 | 750.44 |  | 10.28 | 0 | 103 | 1005.74
12.12.1.13 | EMPRESA | Joelho 45º em pvc Série Normal DN Ø 50mm | UN | 40 | 9.47 | 378.8 | 8 | 9.47 | 75.76 | 32 | 11.44 | 366.08 | 32 | 11.44 | 366.08 |  | 11.44 | 0 | 40 | 441.84
12.12.1.14 | EMPRESA | Joelho 45º em pvc Série Normal DN Ø 40mm | UN | 26 | 6.07 | 157.82 | 9 | 6.07 | 54.63 | 17 | 7.33 | 124.61 | 17 | 7.33 | 124.61 |  | 7.33 | 0 | 26 | 179.24
12.12.1.15 | EMPRESA | Joelho 90º em pvc Série Normal DN Ø 100mm | UN | 8 | 19.85 | 158.8 | 4 | 19.85 | 79.4 | 4 | 23.99 | 95.96 | 4 | 23.99 | 95.96 |  | 23.99 | 0 | 8 | 175.36
12.12.1.16 | EMPRESA | Joelho 90º em pvc Série Normal DN Ø 50mm | un | 57 | 9.4 | 535.8 | 12 | 9.4 | 112.8 | 45 | 11.36 | 511.2 | 45 | 11.36 | 511.2 |  | 11.36 | 0 | 57 | 624
12.12.1.17 | EMPRESA | Joelho 90º em pvc Ø 40mm c/ anel p/ esgoto secundário | un | 51 | 10.39 | 529.89 | 11 | 10.39 | 114.29 | 40 | 12.56 | 502.4 | 40 | 12.56 | 502.4 |  | 12.56 | 0 | 51 | 616.69
12.12.1.18 | EMPRESA | Tê sanitário em pvc DN Ø 50x50mm | UN | 32 | 15.72 | 503.04 | 0 | 15.72 | 0 | 32 | 19 | 608 | 32 | 19 | 608 |  | 19 | 0 | 32 | 608
12.12.1.19 | EMPRESA | Tê sanitário em pvc DN Ø 75x50mm | un | 5 | 31.6 | 158 | 0 | 31.6 | 0 | 5 | 38.2 | 191 | 5 | 38.2 | 191 |  | 38.2 | 0 | 5 | 191
12.12.1.20 | EMPRESA | Tê sanitário em pvc DN Ø 100x50mm | un | 5 | 39.69 | 198.45 | 0 | 39.69 | 0 | 5 | 47.98 | 239.9 | 5 | 47.98 | 239.9 |  | 47.98 | 0 | 5 | 239.9
12.12.1.21 | EMPRESA | Junção de Redução em pvc Serie Normal DN Ø 100X50mm | un | 17 | 37.93 | 644.81 | 0 | 37.93 | 0 | 17 | 45.85 | 779.45 | 17 | 45.85 | 779.45 |  | 45.85 | 0 | 17 | 779.45
12.12.1.22 | EMPRESA | Junção de Redução em pvc Serie Normal DN Ø 100X75mm | un | 2 | 44.26 | 88.52 | 0 | 44.26 | 0 | 2 | 53.51 | 107.02 | 2 | 53.51 | 107.02 |  | 53.51 | 0 | 2 | 107.02
12.12.1.23 | EMPRESA | Junção de Redução em pvc Serie Normal DN Ø 75X50mm | un | 12 | 29.72 | 356.64 | 0 | 29.72 | 0 | 12 | 35.93 | 431.16 | 12 | 35.93 | 431.16 |  | 35.93 | 0 | 12 | 431.16
12.12.1.24 | EMPRESA | Junção simples em pvc Serie Normal DN Ø 100mm | UN | 11 | 36.21 | 398.31 | 0 | 36.21 | 0 | 11 | 43.77 | 481.47 | 11 | 43.77 | 481.47 |  | 43.77 | 0 | 11 | 481.47
12.12.1.25 | EMPRESA | Junção simples em pvc Serie Normal DN Ø 50mm | UN | 16 | 12.35 | 197.6 | 0 | 12.35 | 0 | 16 | 14.93 | 238.88 | 16 | 14.93 | 238.88 |  | 14.93 | 0 | 16 | 238.88
12.12.1.26 | EMPRESA | Junção simples em pvc Serie Normal DN Ø 40mm | UN | 5 | 9.99 | 49.95 | 0 | 9.99 | 0 | 5 | 12.07 | 60.35 | 5 | 12.07 | 60.35 |  | 12.07 | 0 | 5 | 60.35
12.12.1.27 | EMPRESA | Redução excentrica em pvc rígido soldável, 100 x 50mm | un | 1 | 20.51 | 20.51 | 0 | 20.51 | 0 | 1 | 24.79 | 24.79 | 1 | 24.79 | 24.79 |  | 24.79 | 0 | 1 | 24.79
12.12.1.28 | EMPRESA | Redução excentrica em pvc rígido soldável, 75 x 50mm | un | 6 | 16.56 | 99.36 | 0 | 16.56 | 0 | 6 | 20.02 | 120.12 | 6 | 20.02 | 120.12 |  | 20.02 | 0 | 6 | 120.12
12.12.1.29 | EMPRESA | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, 50mm | un | 35 | 10.04 | 351.4 | 0 | 10.04 | 0 | 35 | 12.13 | 424.55 | 35 | 12.13 | 424.55 |  | 12.13 | 0 | 35 | 424.55
12.12.1.30 | EMPRESA | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável | UN | 8 | 7.77 | 62.16 | 0 | 7.77 | 0 | 8 | 9.39 | 75.12 | 8 | 9.39 | 75.12 |  | 9.39 | 0 | 8 | 75.12
12.12.1.31 | EMPRESA | Caixa sifonada em pvc redonda 150x150x50 | un | 13 | 46.91 | 609.83 | 0 | 46.91 | 0 | 13 | 56.71 | 737.23 | 13 | 56.71 | 737.23 |  | 56.71 | 0 | 13 | 737.23
12.12.1.32 | EMPRESA | Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,55 x 3,10 x 1,50 m | UN | 1 | 5855.1 | 5855.1 | 0 | 5855.1 | 0 | 1 | 7079.13 | 7079.13 | 1 | 7079.13 | 7079.13 |  | 7079.13 | 0 | 1 | 7079.13
12.12.1.33 | EMPRESA | Sumidouro Ø3,0m e altura interna de 3,35m , com 30cm de brita no fundo | UND | 1 | 7346.35 | 7346.35 | 0 | 7346.35 | 0 | 1 | 8882.13 | 8882.13 | 1 | 8882.13 | 8882.13 |  | 8882.13 | 0 | 1 | 8882.13
12.12.2 | Água Fria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.12.2.1 | EMPRESA | Tubo, pvc, soldável, dn 60mm | M | 59.12 | 21.39 | 1264.58 | 10 | 21.39 | 213.9 | 49.12 | 25.86 | 1270.24 | 49.12 | 25.86 | 1270.24 |  | 25.86 | 0 | 59.12 | 1484.14
12.12.2.2 | EMPRESA | Tubo, pvc, soldável, dn 40mm | M | 6.34 | 11.36 | 72.02 | 0 | 11.36 | 0 | 6.34 | 13.73 | 87.05 | 6.34 | 13.73 | 87.05 |  | 13.73 | 0 | 6.34 | 87.04
12.12.2.3 | EMPRESA | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm | M | 308.13 | 26.06 | 8029.87 | 90 | 26.06 | 2345.4 | 218.13 | 31.5 | 6871.1 | 218.13 | 31.5 | 6871.1 |  | 31.5 | 0 | 308.13 | 9216.49
12.12.2.4 | EMPRESA | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm | M | 341.67 | 19.06 | 6512.23 | 80 | 19.06 | 1524.8 | 261.67 | 23.04 | 6028.88 | 261.67 | 23.04 | 6028.88 |  | 23.04 | 0 | 341.67 | 7553.67
12.12.2.5 | EMPRESA | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 1 | 15.56 | 15.56 | 0 | 15.56 | 0 | 1 | 18.81 | 18.81 | 1 | 18.81 | 18.81 |  | 18.81 | 0 | 1 | 18.81
12.12.2.6 | EMPRESA | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm | UN | 213 | 5.08 | 1082.04 | 0 | 5.08 | 0 | 213 | 6.14 | 1307.82 | 213 | 6.14 | 1307.82 |  | 6.14 | 0 | 213 | 1307.82
12.12.2.7 | EMPRESA | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm | UN | 33 | 7.17 | 236.61 | 0 | 7.17 | 0 | 33 | 8.66 | 285.78 | 33 | 8.66 | 285.78 |  | 8.66 | 0 | 33 | 285.78
12.12.2.8 | EMPRESA | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm | UN | 3 | 9.02 | 27.06 | 0 | 9.02 | 0 | 3 | 10.9 | 32.7 | 3 | 10.9 | 32.7 |  | 10.9 | 0 | 3 | 32.7
12.12.2.9 | EMPRESA | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm | UN | 9 | 27.19 | 244.71 | 0 | 27.19 | 0 | 9 | 32.87 | 295.83 | 9 | 32.87 | 295.83 |  | 32.87 | 0 | 9 | 295.83
12.12.2.10 | EMPRESA | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, 32 x 25mm | un | 11 | 11.16 | 122.76 | 0 | 11.16 | 0 | 11 | 13.49 | 148.39 | 11 | 13.49 | 148.39 |  | 13.49 | 0 | 11 | 148.39
12.12.2.11 | EMPRESA | Joelho 90° de redução soldável c/ rosca 25mm x 1/2" | un | 13 | 7.6 | 98.8 | 0 | 7.6 | 0 | 13 | 9.18 | 119.34 | 13 | 9.18 | 119.34 |  | 9.18 | 0 | 13 | 119.34
12.12.2.12 | EMPRESA | Joelho 90º, soldável c/ bucha de latão 25mm x 3/4" | UN | 15 | 12.88 | 193.2 | 0 | 12.88 | 0 | 15 | 15.57 | 233.55 | 15 | 15.57 | 233.55 |  | 15.57 | 0 | 15 | 233.55
12.12.2.13 | EMPRESA | Joelho 90º, soldável c/ bucha de latão 25mm x 1/2" | UN | 68 | 11.96 | 813.28 | 0 | 11.96 | 0 | 68 | 14.46 | 983.28 | 68 | 14.46 | 983.28 |  | 14.46 | 0 | 68 | 983.28
12.12.2.14 | EMPRESA | Luva, pvc, soldável, dn 32mm | UN | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 9.06 | 9.06 | 1 | 9.06 | 9.06 |  | 9.06 | 0 | 1 | 9.06
12.12.2.15 | EMPRESA | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4" | UN | 7 | 6.24 | 43.68 | 0 | 6.24 | 0 | 7 | 7.54 | 52.78 | 7 | 7.54 | 52.78 |  | 7.54 | 0 | 7 | 52.78
12.12.2.16 | EMPRESA | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm | UN | 48 | 8.27 | 396.96 | 0 | 8.27 | 0 | 48 | 9.99 | 479.52 | 48 | 9.99 | 479.52 |  | 9.99 | 0 | 48 | 479.52
12.12.2.17 | EMPRESA | Te, pvc, soldável, dn 25mm | UN | 7 | 10.56 | 73.92 | 0 | 10.56 | 0 | 7 | 12.76 | 89.32 | 7 | 12.76 | 89.32 |  | 12.76 | 0 | 7 | 89.32
12.12.2.18 | EMPRESA | Te, pvc, soldável, dn 32mm | UN | 14 | 14.82 | 207.48 | 0 | 14.82 | 0 | 14 | 17.91 | 250.74 | 14 | 17.91 | 250.74 |  | 17.91 | 0 | 14 | 250.74
12.12.2.19 | EMPRESA | Te, pvc, soldável, dn 60mm | UN | 37 | 34.65 | 1282.05 | 0 | 34.65 | 0 | 37 | 41.89 | 1549.93 | 37 | 41.89 | 1549.93 |  | 41.89 | 0 | 37 | 1549.93
12.12.2.20 | EMPRESA | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, 32 x 25mm | un | 7 | 13.77 | 96.39 | 0 | 13.77 | 0 | 7 | 16.64 | 116.48 | 7 | 16.64 | 116.48 |  | 16.64 | 0 | 7 | 116.48
12.12.2.21 | EMPRESA | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, 60 x 32mm | un | 113 | 19.59 | 2213.67 | 0 | 19.59 | 0 | 113 | 23.68 | 2675.84 | 113 | 23.68 | 2675.84 |  | 23.68 | 0 | 113 | 2675.84
12.12.2.22 | EMPRESA | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro 25mm x 3/4" | UN | 13 | 5.07 | 65.91 | 0 | 5.07 | 0 | 13 | 6.12 | 79.56 | 13 | 6.12 | 79.56 |  | 6.12 | 0 | 13 | 79.56
12.12.2.23 | EMPRESA | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro 32mm x 1" | UN | 3 | 5.82 | 17.46 | 0 | 5.82 | 0 | 3 | 7.03 | 21.09 | 3 | 7.03 | 21.09 |  | 7.03 | 0 | 3 | 21.09
12.12.2.24 | EMPRESA | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro 40mm x 1 1/4" | UN | 18 | 9.31 | 167.58 | 0 | 9.31 | 0 | 18 | 11.25 | 202.5 | 18 | 11.25 | 202.5 |  | 11.25 | 0 | 18 | 202.5
12.12.2.25 | EMPRESA | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro 60mm x 2" | UN | 3 | 21.16 | 63.48 | 0 | 21.16 | 0 | 3 | 25.58 | 76.74 | 3 | 25.58 | 76.74 |  | 25.58 | 0 | 3 | 76.74
12.12.2.26 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" | UN | 9 | 74.31 | 668.79 | 0 | 74.31 | 0 | 9 | 89.84 | 808.56 | 9 | 89.84 | 808.56 |  | 89.84 | 0 | 9 | 808.56
12.12.2.27 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" | UN | 53 | 133.99 | 7101.47 | 0 | 133.99 | 0 | 53 | 162 | 8586 | 53 | 162 | 8586 |  | 162 | 0 | 53 | 8586
12.12.2.28 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UN | 7 | 75.31 | 527.17 | 0 | 75.31 | 0 | 7 | 91.05 | 637.35 | 7 | 91.05 | 637.35 |  | 91.05 | 0 | 7 | 637.35
12.12.2.29 | EMPRESA | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UN | 1 | 71.7 | 71.7 | 0 | 71.7 | 0 | 1 | 86.68 | 86.68 | 1 | 86.68 | 86.68 |  | 86.68 | 86.68 | 1 | 86.68
12.12.2.30 | EMPRESA | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1" | un | 3 | 42.59 | 127.77 | 0 | 42.59 | 0 | 3 | 51.49 | 154.47 | 3 | 51.49 | 154.47 |  | 51.49 | 154.47 | 3 | 154.47
12.12.2.31 | EMPRESA | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" | UN | 3 | 73.36 | 220.08 | 0 | 73.36 | 0 | 3 | 88.69 | 266.07 | 3 | 88.69 | 266.07 |  | 88.69 | 266.07 | 3 | 266.07
12.12.2.32 | EMPRESA | Válvula pé c/ crivo, d = 32 mm (1 1/4") | un | 1 | 97.75 | 97.75 | 0 | 97.75 | 0 | 1 | 118.18 | 118.18 | 1 | 118.18 | 118.18 |  | 118.18 | 118.18 | 1 | 118.18
12.12.2.33 | EMPRESA | Colar de tomada 75mm x 1" | un | 7 | 45.85 | 320.95 | 0 | 45.85 | 0 | 7 | 55.43 | 388.01 | 7 | 55.43 | 388.01 |  | 55.43 | 388.01 | 7 | 388.01
12.12.2.34 | EMPRESA | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm | UN | 7 | 7.9 | 55.3 | 0 | 7.9 | 0 | 7 | 9.55 | 66.85 | 7 | 9.55 | 66.85 |  | 9.55 | 66.85 | 7 | 66.85
12.12.2.35 | EMPRESA | Chuveiro plástico sem registro | un | 4 | 19.68 | 78.72 | 0 | 19.68 | 0 | 4 | 23.79 | 95.16 | 4 | 23.79 | 95.16 |  | 23.79 | 95.16 | 4 | 95.16
12.12.2.36 | EMPRESA | Torneira plastica para jardins | un | 3 | 22.57 | 67.71 | 0 | 22.57 | 0 | 3 | 27.28 | 81.84 | 3 | 27.28 | 81.84 |  | 27.28 | 81.84 | 3 | 81.84
12.12.2.37 | EMPRESA | Caixa d´água em fibra de vidro 3.000 litros | un | 3 | 1090.25 | 3270.75 | 0 | 1090.25 | 0 | 3 | 1318.17 | 3954.51 | 3 | 1318.17 | 3954.51 |  | 1318.17 | 3954.51 | 3 | 3954.51
12.12.3 | Águas Pluviais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.12.3.1 | EMPRESA | Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m | UN | 25 | 491.85 | 12296.25 | 0 | 491.85 | 0 | 25 | 594.67 | 14866.75 | 25 | 594.67 | 14866.75 |  | 594.67 | 14866.75 | 25 | 14866.75
12.12.3.2 | EMPRESA | Curva 45° curta em pvc rígido soldável, 100mm | un | 8 | 38.34 | 306.72 | 0 | 38.34 | 0 | 8 | 46.35 | 370.8 | 8 | 46.35 | 370.8 |  | 46.35 | 370.8 | 8 | 370.8
12.12.3.3 | EMPRESA | Curva 90°, pvc, série r, água pluvial, junta elástica, 100mm | UN | 13 | 50.24 | 653.12 | 0 | 50.24 | 0 | 13 | 60.74 | 789.62 | 13 | 60.74 | 789.62 |  | 60.74 | 789.62 | 13 | 789.62
12.12.3.4 | EMPRESA | Joelho 90°, pvc, série r, água pluvial, junta elástica, 100mm | UN | 12 | 32.26 | 387.12 | 0 | 32.26 | 0 | 12 | 39 | 468 | 12 | 39 | 468 |  | 39 | 468 | 12 | 468
12.12.3.5 | EMPRESA | Junção simples, pvc, série r, água pluvial, Ø100 x 100mm | UN | 6 | 57.75 | 346.5 | 0 | 57.75 | 0 | 6 | 69.82 | 418.92 | 6 | 69.82 | 418.92 |  | 69.82 | 418.92 | 6 | 418.92
12.12.3.6 | EMPRESA | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm | M | 289.37 | 51.83 | 14998.05 | 0 | 51.83 | 0 | 289.37 | 62.66 | 18131.92 | 289.37 | 62.66 | 18131.92 |  | 62.66 | 18131.92 | 289.37 | 18131.92
12.12.3.7 | EMPRESA | Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 13 | 37.09 | 482.17 | 0 | 37.09 | 0 | 13 | 44.84 | 582.92 | 13 | 44.84 | 582.92 |  | 44.84 | 582.92 | 13 | 582.92
12.13 | SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.13.1 | EMPRESA | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado 2 1/2" | UN | 16 | 80.97 | 1295.52 | 0 | 80.97 | 0 | 16 | 97.89 | 1566.24 | 16 | 97.89 | 1566.24 |  | 97.89 | 0 | 16 | 1566.24
12.13.2 | EMPRESA | Curva 90° de ferro galv., com rosca bsp macho/femea, de 2 1/2" | un | 1 | 150.8 | 150.8 | 0 | 150.8 | 0 | 1 | 182.32 | 182.32 | 1 | 182.32 | 182.32 |  | 182.32 | 0 | 1 | 182.32
12.13.3 | EMPRESA | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2") | M | 88.38 | 91.67 | 8101.79 | 0 | 91.67 | 0 | 88.38 | 110.83 | 9795.16 | 88.38 | 110.83 | 9795.16 |  | 110.83 | 0 | 88.38 | 9795.15
12.13.4 | EMPRESA | Niple duplo, em ferro galvanizado 2 1/2" | UN | 6 | 49.75 | 298.5 | 0 | 49.75 | 0 | 6 | 60.15 | 360.9 | 6 | 60.15 | 360.9 |  | 60.15 | 360.9 | 6 | 360.9
12.13.5 | EMPRESA | Te de ferro galvanizado, de 2 1/2" | UN | 5 | 141.54 | 707.7 | 0 | 141.54 | 0 | 5 | 171.12 | 855.6 | 5 | 171.12 | 855.6 |  | 171.12 | 855.6 | 5 | 855.6
12.13.6 | EMPRESA | Uniao com assento conico de ferro longo (macho-femea), 2 1/2" | un | 4 | 182.86 | 731.44 | 0 | 182.86 | 0 | 4 | 221.08 | 884.32 | 4 | 221.08 | 884.32 |  | 221.08 | 884.32 | 4 | 884.32
12.13.7 | EMPRESA | Abrigo para hidrante, 90x60x30cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" | UN | 3 | 1365.39 | 4096.17 | 0 | 1365.39 | 0 | 3 | 1650.82 | 4952.46 | 3 | 1650.82 | 4952.46 |  | 1650.82 | 4952.46 | 3 | 4952.46
12.13.8 | EMPRESA | Hidrante de recalque em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, incluindo globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", tampão cego p/ engate rápido 2 1/2" e tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 585.16 | 585.16 | 0 | 585.16 | 0 | 1 | 707.48 | 707.48 | 1 | 707.48 | 707.48 |  | 707.48 | 707.48 | 1 | 707.48
12.13.9 | EMPRESA | Mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 15m | un | 3 | 439.49 | 1318.47 | 0 | 439.49 | 0 | 3 | 531.36 | 1594.08 | 3 | 531.36 | 1594.08 |  | 531.36 | 1594.08 | 3 | 1594.08
12.13.10 | EMPRESA | Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2" | UN | 3 | 71.03 | 213.09 | 0 | 71.03 | 0 | 3 | 85.87 | 257.61 | 3 | 85.87 | 257.61 |  | 85.87 | 257.61 | 3 | 257.61
12.13.11 | EMPRESA | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" | un | 1 | 197.38 | 197.38 | 0 | 197.38 | 0 | 1 | 238.64 | 238.64 | 1 | 238.64 | 238.64 |  | 238.64 | 238.64 | 1 | 238.64
12.13.12 | EMPRESA | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" | UN | 1 | 297.07 | 297.07 | 0 | 297.07 | 0 | 1 | 359.17 | 359.17 | 1 | 359.17 | 359.17 |  | 359.17 | 359.17 | 1 | 359.17
12.13.13 | EMPRESA | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" | UN | 1 | 240.01 | 240.01 | 0 | 240.01 | 0 | 1 | 290.18 | 290.18 | 1 | 290.18 | 290.18 |  | 290.18 | 290.18 | 1 | 290.18
12.13.14 | EMPRESA | Bomba centrífuga, prevenção contra incêndio 7,5cv, trifásico | un | 1 | 4985.28 | 4985.28 | 0 | 4985.28 | 0 | 1 | 6027.47 | 6027.47 | 1 | 6027.47 | 6027.47 |  | 6027.47 | 6027.47 | 1 | 6027.47
12.13.15 | EMPRESA | Extintor de incêndio portátil c/ carga de PQS de 6 kg, classe BC | UN | 2 | 228.85 | 457.7 | 0 | 228.85 | 0 | 2 | 276.69 | 553.38 | 2 | 276.69 | 553.38 |  | 276.69 | 553.38 | 2 | 553.38
12.13.16 | EMPRESA | Extintor de incêndio portátil de água pressurizada 10L, classe A | UN | 2 | 202.76 | 405.52 | 0 | 202.76 | 0 | 2 | 245.14 | 490.28 | 2 | 245.14 | 490.28 |  | 245.14 | 490.28 | 2 | 490.28
12.13.17 | EMPRESA | Luminária de emergência 30 leds | UN | 23 | 32.53 | 748.19 | 0 | 32.53 | 0 | 23 | 39.33 | 904.59 | 23 | 39.33 | 904.59 |  | 39.33 | 904.59 | 23 | 904.59
12.13.18 | EMPRESA | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio | un | 3 | 117.35 | 352.05 | 0 | 117.35 | 0 | 3 | 141.88 | 425.64 | 3 | 141.88 | 425.64 |  | 141.88 | 425.64 | 3 | 425.64
12.13.19 | EMPRESA | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio | un | 3 | 238.48 | 715.44 | 0 | 238.48 | 0 | 3 | 288.33 | 864.99 | 3 | 288.33 | 864.99 |  | 288.33 | 864.99 | 3 | 864.99
12.13.20 | EMPRESA | Central de alarme e detecção de incendio | un | 1 | 356.49 | 356.49 | 0 | 356.49 | 0 | 1 | 431.01 | 431.01 | 1 | 431.01 | 431.01 |  | 431.01 | 431.01 | 1 | 431.01
12.13.21 | EMPRESA | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | Un | 3 | 29.38 | 88.14 | 0 | 29.38 | 0 | 3 | 35.52 | 106.56 | 3 | 35.52 | 106.56 |  | 35.52 | 106.56 | 3 | 106.56
12.13.22 | EMPRESA | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, indicando rota de fuga, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | Un | 25 | 29.38 | 734.5 | 0 | 29.38 | 0 | 25 | 35.52 | 888 | 25 | 35.52 | 888 |  | 35.52 | 888 | 25 | 888
12.13.23 | EMPRESA | Placa de sinalizacao de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas | Un | 4 | 19.72 | 78.88 | 0 | 19.72 | 0 | 4 | 23.84 | 95.36 | 4 | 23.84 | 95.36 |  | 23.84 | 95.36 | 4 | 95.36
12.13.24 | EMPRESA | Base decorativa para extintores | un | 4 | 47.15 | 188.6 | 0 | 47.15 | 0 | 4 | 57 | 228 | 4 | 57 | 228 |  | 57 | 228 | 4 | 228
12.13.25 | EMPRESA | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio" | un | 3 | 23.89 | 71.67 | 0 | 23.89 | 0 | 3 | 28.88 | 86.64 | 3 | 28.88 | 86.64 |  | 28.88 | 86.64 | 3 | 86.64
12.13.26 | EMPRESA | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro" | un | 3 | 21.4 | 64.2 | 0 | 21.4 | 0 | 3 | 25.87 | 77.61 | 3 | 25.87 | 77.61 |  | 25.87 | 77.61 | 3 | 77.61
12.13.27 | EMPRESA | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante" | un | 3 | 21.4 | 64.2 | 0 | 21.4 | 0 | 3 | 25.87 | 77.61 | 3 | 25.87 | 77.61 |  | 25.87 | 77.61 | 3 | 77.61
12.13.28 | EMPRESA | Reservatório elevado 10.000L com estrutura em concreto | UND | 1 | 10765.78 | 10765.78 | 0 | 10765.78 | 0 | 1 | 13016.4 | 13016.4 | 1 | 13016.4 | 13016.4 |  | 13016.4 | 0 | 1 | 13016.4
12.14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.14.1 | EMPRESA | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 34.5 | 63.26 | 2182.47 | 0 | 63.26 | 0 | 34.5 | 76.48 | 2638.56 | 34.5 | 76.48 | 2638.56 |  | 76.48 | 0 | 34.5 | 2638.56
12.14.2 | EMPRESA | Reaterro manual apiloado com soquete | M3 | 34.5 | 38.35 | 1323.08 | 0 | 38.35 | 0 | 34.5 | 46.36 | 1599.42 | 34.5 | 46.36 | 1599.42 |  | 46.36 | 0 | 34.5 | 1599.42
12.14.3 | EMPRESA | Cabo de cobre nu 50 mm2 | M | 230 | 42.81 | 9846.3 | 0 | 42.81 | 0 | 230 | 51.75 | 11902.5 | 230 | 51.75 | 11902.5 |  | 51.75 | 0 | 230 | 11902.5
12.14.4 | EMPRESA | Caixa de inspeção Ø 300x300mm em concreto com tampa em ferro fundido | UN | 10 | 194.31 | 1943.1 | 0 | 194.31 | 0 | 10 | 234.93 | 2349.3 | 10 | 234.93 | 2349.3 |  | 234.93 | 0 | 10 | 2349.3
12.14.5 | EMPRESA | Haste de aterramento 5/8" 3m | UN | 10 | 45.95 | 459.5 | 0 | 45.95 | 0 | 10 | 55.55 | 555.5 | 10 | 55.55 | 555.5 |  | 55.55 | 0 | 10 | 555.5
12.14.6 | EMPRESA | Terminal estanhado de compressão para cabo de 50mm² | un | 11 | 5.47 | 60.17 | 0 | 5.47 | 0 | 11 | 6.61 | 72.71 | 11 | 6.61 | 72.71 |  | 6.61 | 0 | 11 | 72.71
12.14.7 | EMPRESA | Caixa PP anti-UV e anti-chama 123x158x87mm bocal de Ø 1” | un | 9 | 78.39 | 705.51 | 0 | 78.39 | 0 | 9 | 94.77 | 852.93 | 9 | 94.77 | 852.93 |  | 94.77 | 0 | 9 | 852.93
12.14.8 | EMPRESA | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 238.17 | 238.17 | 0 | 238.17 | 0 | 1 | 287.96 | 287.96 | 1 | 287.96 | 287.96 |  | 287.96 | 0 | 1 | 287.96
12.14.9 | EMPRESA | Conector cabo-haste em bronze p/ cabos de 16mm² a 70mm² | un | 20 | 7.72 | 154.4 | 0 | 7.72 | 0 | 20 | 9.33 | 186.6 | 20 | 9.33 | 186.6 |  | 9.33 | 0 | 20 | 186.6
12.14.10 | EMPRESA | Eletroduto em pvc de Ø 1” | M | 10 | 13.47 | 134.7 | 0 | 13.47 | 0 | 10 | 16.28 | 162.8 | 10 | 16.28 | 162.8 |  | 16.28 | 162.8 | 10 | 162.8
12.14.11 | EMPRESA | Curva 90º em pvc de Ø 1” | UN | 10 | 15.28 | 152.8 | 0 | 15.28 | 0 | 10 | 18.47 | 184.7 | 10 | 18.47 | 184.7 |  | 18.47 | 184.7 | 10 | 184.7
12.14.12 | EMPRESA | Minicaptores em barra chata 7/8”x 1/8x300mm | UN | 92 | 20.94 | 1926.48 | 0 | 20.94 | 0 | 92 | 25.31 | 2328.52 | 92 | 25.31 | 2328.52 |  | 25.31 | 0 | 92 | 2328.52
12.14.13 | EMPRESA | Barra chata em alumínio 7/8”x1/8” (70mm²) | m | 450 | 15.22 | 6849 | 0 | 15.22 | 0 | 450 | 18.4 | 8280 | 450 | 18.4 | 8280 |  | 18.4 | 0 | 450 | 8280
12.14.14 | EMPRESA | Fixador Ø 60mm c/ parafuso de ¼” e porca | un | 257 | 13.73 | 3528.61 | 0 | 13.73 | 0 | 257 | 16.6 | 4266.2 | 257 | 16.6 | 4266.2 |  | 16.6 | 0 | 257 | 4266.2
12.14.15 | EMPRESA | Curva 90º Barra chata em alumínio 7/8”x1/8”x3000mm | UN | 21 | 16.78 | 352.38 | 0 | 16.78 | 0 | 21 | 20.28 | 425.88 | 21 | 20.28 | 425.88 |  | 20.28 | 425.88 | 21 | 425.88
12.14.16 | EMPRESA | Captor tipo franklin para spda | UN | 1 | 123.2 | 123.2 | 0 | 123.2 | 0 | 1 | 148.95 | 148.95 | 1 | 148.95 | 148.95 |  | 148.95 | 148.95 | 1 | 148.95
12.14.17 | EMPRESA | Mastro 1 ½ para spda | UN | 1 | 187.19 | 187.19 | 0 | 187.19 | 0 | 1 | 226.32 | 226.32 | 1 | 226.32 | 226.32 |  | 226.32 | 226.32 | 1 | 226.32
12.14.18 | EMPRESA | Conjunto de estais 2" para mastro | un | 1 | 376.54 | 376.54 | 0 | 376.54 | 0 | 1 | 455.25 | 455.25 | 1 | 455.25 | 455.25 |  | 455.25 | 455.25 | 1 | 455.25
12.14.19 | EMPRESA | Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm | un | 1 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 1 | 10.63 | 10.63 | 1 | 10.63 | 10.63 |  | 10.63 | 10.63 | 1 | 10.63
12.14.20 | EMPRESA | Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula em mastro galvanizado d=3/4" inclusive base de concreto | un | 1 | 368.22 | 368.22 | 0 | 368.22 | 0 | 1 | 445.19 | 445.19 | 1 | 445.19 | 445.19 |  | 445.19 | 445.19 | 1 | 445.19
12.14.21 | EMPRESA | Suporte guia simples 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas | un | 1 | 42.6 | 42.6 | 0 | 42.6 | 0 | 1 | 51.5 | 51.5 | 1 | 51.5 | 51.5 |  | 51.5 | 51.5 | 1 | 51.5
12.14.22 | EMPRESA | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas | un | 2 | 42.6 | 85.2 | 0 | 42.6 | 0 | 2 | 51.5 | 103 | 2 | 51.5 | 103 |  | 51.5 | 103 | 2 | 103
12.14.23 | EMPRESA | Base metálica para mastro | UN | 1 | 128.48 | 128.48 | 0 | 128.48 | 0 | 1 | 155.33 | 155.33 | 1 | 155.33 | 155.33 |  | 155.33 | 155.33 | 1 | 155.33
12.15 | REDE DE COMPUTADORES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.15.1 | EMPRESA | Conector RJ45 cat. 6 macho | un | 90 | 5.4 | 486 | 0 | 5.4 | 0 | 90 | 6.53 | 587.7 | 90 | 6.53 | 587.7 |  | 6.53 | 587.7 | 90 | 587.7
12.15.2 | EMPRESA | Conector RJ45 cat. 6 femea | un | 90 | 20.15 | 1813.5 | 0 | 20.15 | 0 | 90 | 24.37 | 2193.3 | 90 | 24.37 | 2193.3 |  | 24.37 | 2193.3 | 90 | 2193.3
12.15.3 | EMPRESA | Patch panel 24 portas | UN | 2 | 651.72 | 1303.44 | 0 | 651.72 | 0 | 2 | 787.97 | 1575.94 | 2 | 787.97 | 1575.94 |  | 787.97 | 1575.94 | 2 | 1575.94
12.15.4 | EMPRESA | Switch (10/100) BaseTX 24 portas | un | 2 | 581.48 | 1162.96 | 0 | 581.48 | 0 | 2 | 703.05 | 1406.1 | 2 | 703.05 | 1406.1 |  | 703.05 | 1406.1 | 2 | 1406.1
12.15.5 | EMPRESA | Distribuidor optico 1U | un | 2 | 951.01 | 1902.02 | 0 | 951.01 | 0 | 2 | 1149.83 | 2299.66 | 2 | 1149.83 | 2299.66 |  | 1149.83 | 2299.66 | 2 | 2299.66
12.15.6 | EMPRESA | Rack fechado 378x470x520mm (8U) | un | 2 | 624.64 | 1249.28 | 0 | 624.64 | 0 | 2 | 755.23 | 1510.46 | 2 | 755.23 | 1510.46 |  | 755.23 | 1510.46 | 2 | 1510.46
12.15.7 | EMPRESA | Anel organizador de cabos | un | 12 | 5.26 | 63.12 | 0 | 5.26 | 0 | 12 | 6.36 | 76.32 | 12 | 6.36 | 76.32 |  | 6.36 | 76.32 | 12 | 76.32
12.15.8 | EMPRESA | Bandeja deslizante perfurada | UN | 6 | 158.94 | 953.64 | 0 | 158.94 | 0 | 6 | 192.17 | 1153.02 | 6 | 192.17 | 1153.02 |  | 192.17 | 1153.02 | 6 | 1153.02
12.15.9 | EMPRESA | Guia de cabos simples | un | 12 | 23.74 | 284.88 | 0 | 23.74 | 0 | 12 | 28.71 | 344.52 | 12 | 28.71 | 344.52 |  | 28.71 | 344.52 | 12 | 344.52
12.15.10 | EMPRESA | Guia de cabos vertical 24u 19" | un | 12 | 112.02 | 1344.24 | 0 | 112.02 | 0 | 12 | 135.44 | 1625.28 | 12 | 135.44 | 1625.28 |  | 135.44 | 1625.28 | 12 | 1625.28
12.15.11 | EMPRESA | Cabo utp 4 pares cat 6 | m | 1300 | 8.94 | 11622 | 0 | 8.94 | 0 | 1300 | 10.81 | 14053 | 1300 | 10.81 | 14053 |  | 10.81 | 14053 | 1300 | 14053
12.15.12 | EMPRESA | Placa 2x4” – Branca 2 módulos – RJ45 | un | 42 | 4.53 | 190.26 | 0 | 4.53 | 0 | 42 | 5.48 | 230.16 | 42 | 5.48 | 230.16 |  | 5.48 | 230.16 | 42 | 230.16
12.15.13 | EMPRESA | Tomada para lógica no piso, metal, RJ45 | un | 3 | 28.2 | 84.6 | 0 | 28.2 | 0 | 3 | 34.1 | 102.3 | 3 | 34.1 | 102.3 |  | 34.1 | 102.3 | 3 | 102.3
12.15.14 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm | M | 90 | 10.06 | 905.4 | 0 | 10.06 | 0 | 90 | 12.17 | 1095.3 | 90 | 12.17 | 1095.3 |  | 12.17 | 1095.3 | 90 | 1095.3
12.15.15 | EMPRESA | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm | M | 200 | 8 | 1600 | 0 | 8 | 0 | 200 | 9.68 | 1936 | 200 | 9.68 | 1936 |  | 9.68 | 1936 | 200 | 1936
12.15.16 | EMPRESA | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1") | M | 6 | 13.47 | 80.82 | 0 | 13.47 | 0 | 6 | 16.29 | 97.74 | 6 | 16.29 | 97.74 |  | 16.29 | 97.74 | 6 | 97.74
12.15.17 | EMPRESA | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1") | UN | 3 | 15.28 | 45.84 | 0 | 15.28 | 0 | 3 | 18.48 | 55.44 | 3 | 18.48 | 55.44 |  | 18.48 | 55.44 | 3 | 55.44
12.15.18 | EMPRESA | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1") | UN | 5 | 9.31 | 46.55 | 0 | 9.31 | 0 | 5 | 11.26 | 56.3 | 5 | 11.26 | 56.3 |  | 11.26 | 56.3 | 5 | 56.3
12.15.19 | EMPRESA | Caixa retangular 4" x 2" pvc | UN | 45 | 13.23 | 595.35 | 0 | 13.23 | 0 | 45 | 16 | 720 | 45 | 16 | 720 |  | 16 | 720 | 45 | 720
12.15.20 | EMPRESA | Caixa octogonal 4" x 4", pvc | UN | 1 | 11.12 | 11.12 | 0 | 11.12 | 0 | 1 | 13.45 | 13.45 | 1 | 13.45 | 13.45 |  | 13.45 | 13.45 | 1 | 13.45
12.15.21 | EMPRESA | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado | un | 2 | 64.95 | 129.9 | 0 | 64.95 | 0 | 2 | 78.53 | 157.06 | 2 | 78.53 | 157.06 |  | 78.53 | 157.06 | 2 | 157.06
12.15.22 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm | un | 30 | 10.02 | 300.6 | 0 | 10.02 | 0 | 30 | 12.12 | 363.6 | 30 | 12.12 | 363.6 |  | 12.12 | 363.6 | 30 | 363.6
12.15.23 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 30 | 42.2 | 1266 | 0 | 42.2 | 0 | 30 | 51.03 | 1530.9 | 30 | 51.03 | 1530.9 |  | 51.03 | 1530.9 | 30 | 1530.9
12.15.24 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 mm | m | 63 | 20.85 | 1313.55 | 0 | 20.85 | 0 | 63 | 25.21 | 1588.23 | 63 | 25.21 | 1588.23 |  | 25.21 | 1588.23 | 63 | 1588.23
12.15.25 | EMPRESA | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica | un | 60 | 10.79 | 647.4 | 0 | 10.79 | 0 | 60 | 13.05 | 783 | 60 | 13.05 | 783 |  | 13.05 | 783 | 60 | 783
12.15.26 | EMPRESA | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica | un | 2 | 23.36 | 46.72 | 0 | 23.36 | 0 | 2 | 28.25 | 56.5 | 2 | 28.25 | 56.5 |  | 28.25 | 56.5 | 2 | 56.5
12.15.27 | EMPRESA | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | un | 3 | 15.18 | 45.54 | 0 | 15.18 | 0 | 3 | 18.36 | 55.08 | 3 | 18.36 | 55.08 |  | 18.36 | 55.08 | 3 | 55.08
12.15.28 | EMPRESA | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica | un | 4 | 22.12 | 88.48 | 0 | 22.12 | 0 | 4 | 26.75 | 107 | 4 | 26.75 | 107 |  | 26.75 | 107 | 4 | 107
12.15.29 | EMPRESA | Junção interna tipo "T" para perfilado | un | 1 | 11.65 | 11.65 | 0 | 11.65 | 0 | 1 | 14.09 | 14.09 | 1 | 14.09 | 14.09 |  | 14.09 | 14.09 | 1 | 14.09
12.15.30 | EMPRESA | Junção interna tipo "L" para perfilado | un | 2 | 11.21 | 22.42 | 0 | 11.21 | 0 | 2 | 13.56 | 27.12 | 2 | 13.56 | 27.12 |  | 13.56 | 27.12 | 2 | 27.12
12.15.31 | EMPRESA | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" | un | 2 | 6.91 | 13.82 | 0 | 6.91 | 0 | 2 | 8.36 | 16.72 | 2 | 8.36 | 16.72 |  | 8.36 | 16.72 | 2 | 16.72
12.15.32 | EMPRESA | Haste de aterramento 5/8" 3m | UN | 1 | 45.95 | 45.95 | 0 | 45.95 | 0 | 1 | 55.56 | 55.56 | 1 | 55.56 | 55.56 |  | 55.56 | 55.56 | 1 | 55.56
12.15.33 | EMPRESA | Cabo de cobre nú de #4mm² | M | 8 | 6.55 | 52.4 | 0 | 6.55 | 0 | 8 | 7.91 | 63.28 | 8 | 7.91 | 63.28 |  | 7.91 | 63.28 | 8 | 63.28
12.15.34 | EMPRESA | Fibra ótica 12 fibras | M | 100 | 8.81 | 881 | 0 | 8.81 | 0 | 100 | 10.65 | 1065 | 100 | 10.65 | 1065 |  | 10.65 | 1065 | 100 | 1065
12.15.35 | EMPRESA | Câmara Multi HD com Infra Vermelho, compatível com 4* tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M + analógica, Resolução HD (720p), Lente de 2.8 mm ,Alcance IR DE 25m, IP 66 | un | 11 | 362.15 | 3983.65 | 0 | 362.15 | 0 | 11 | 437.85 | 4816.35 | 11 | 437.85 | 4816.35 |  | 437.85 | 4816.35 | 11 | 4816.35
12.15.36 | EMPRESA | Gravador Digital de vídeo MULTI HD, Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC, Função BNC | PÇ | 1 | 800.21 | 800.21 | 0 | 800.21 | 0 | 1 | 967.5 | 967.5 | 1 | 967.5 | 967.5 |  | 967.5 | 967.5 | 1 | 967.5
12.15.37 | EMPRESA | Conector BNC de solda p/CFTV | un | 11 | 21.53 | 236.83 | 0 | 21.53 | 0 | 11 | 26.04 | 286.44 | 11 | 26.04 | 286.44 |  | 26.04 | 286.44 | 11 | 286.44
12.15.38 | EMPRESA | Cabo coaxial Bipolar 4mm com 80% malha blindada | m | 230 | 5.72 | 1315.6 | 0 | 5.72 | 0 | 230 | 6.92 | 1591.6 | 230 | 6.92 | 1591.6 |  | 6.92 | 1591.6 | 230 | 1591.6
12.16 | LOUÇAS E METAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.16.1 | EMPRESA | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm | UN | 2 | 427.6 | 855.2 | 0 | 427.6 | 0 | 2 | 517 | 1034 | 2 | 517 | 1034 |  | 517 | 1034 | 2 | 1034
12.16.2 | EMPRESA | Vaso sanitário linha infantil c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | un | 1 | 817.27 | 817.27 | 0 | 817.27 | 0 | 1 | 988.13 | 988.13 | 1 | 988.13 | 988.13 |  | 988.13 | 988.13 | 1 | 988.13
12.16.3 | EMPRESA | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd com furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável | UN | 10 | 688.66 | 6886.6 | 0 | 688.66 | 0 | 10 | 832.63 | 8326.3 | 10 | 832.63 | 8326.3 |  | 832.63 | 8326.3 | 10 | 8326.3
12.16.4 | EMPRESA | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico | UN | 44 | 173.66 | 7641.04 | 0 | 173.66 | 0 | 44 | 209.97 | 9238.68 | 44 | 209.97 | 9238.68 |  | 209.97 | 9238.68 | 44 | 9238.68
12.16.5 | EMPRESA | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc | UN | 7 | 159.04 | 1113.28 | 0 | 159.04 | 0 | 7 | 192.28 | 1345.96 | 7 | 192.28 | 1345.96 |  | 192.28 | 1345.96 | 7 | 1345.96
12.16.6 | EMPRESA | Cuba de embutir de aço inoxidável média (46x30x12cm), incluso válvula tipo americana e sifão flexível em pvc | UN | 3 | 220.58 | 661.74 | 0 | 220.58 | 0 | 3 | 266.69 | 800.07 | 3 | 266.69 | 800.07 |  | 266.69 | 800.07 | 3 | 800.07
12.16.7 | EMPRESA | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada | un | 1 | 1112.67 | 1112.67 | 0 | 1112.67 | 0 | 1 | 1345.27 | 1345.27 | 1 | 1345.27 | 1345.27 |  | 1345.27 | 1345.27 | 1 | 1345.27
12.16.8 | EMPRESA | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio | UN | 4 | 687.2 | 2748.8 | 0 | 687.2 | 0 | 4 | 830.86 | 3323.44 | 4 | 830.86 | 3323.44 |  | 830.86 | 3323.44 | 4 | 3323.44
12.16.9 | EMPRESA | Ducha manual com registro | un | 13 | 215.54 | 2802.02 | 0 | 215.54 | 0 | 13 | 260.59 | 3387.67 | 13 | 260.59 | 3387.67 |  | 260.59 | 3387.67 | 13 | 3387.67
12.16.10 | EMPRESA | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, fixada na parede | UN | 18 | 148.87 | 2679.66 | 0 | 148.87 | 0 | 18 | 179.99 | 3239.82 | 18 | 179.99 | 3239.82 |  | 179.99 | 3239.82 | 18 | 3239.82
12.16.11 | EMPRESA | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede | UN | 7 | 280.68 | 1964.76 | 0 | 280.68 | 0 | 7 | 339.36 | 2375.52 | 7 | 339.36 | 2375.52 |  | 339.36 | 2375.52 | 7 | 2375.52
12.16.12 | EMPRESA | Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4" | un | 1 | 373.18 | 373.18 | 0 | 373.18 | 0 | 1 | 451.2 | 451.2 | 1 | 451.2 | 451.2 |  | 451.2 | 451.2 | 1 | 451.2
12.16.13 | EMPRESA | Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede | UN | 2 | 296.4 | 592.8 | 0 | 296.4 | 0 | 2 | 358.37 | 716.74 | 2 | 358.37 | 716.74 |  | 358.37 | 716.74 | 2 | 716.74
12.16.14 | EMPRESA | Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático | un | 51 | 88.42 | 4509.42 | 0 | 88.42 | 0 | 51 | 106.91 | 5452.41 | 51 | 106.91 | 5452.41 |  | 106.91 | 5452.41 | 51 | 5452.41
12.16.15 | EMPRESA | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio | UN | 3 | 92.05 | 276.15 | 0 | 92.05 | 0 | 3 | 111.3 | 333.9 | 3 | 111.3 | 333.9 |  | 111.3 | 333.9 | 3 | 333.9
12.16.16 | EMPRESA | Assento sanitário convencional | UN | 2 | 32.32 | 64.64 | 0 | 32.32 | 0 | 2 | 39.08 | 78.16 | 2 | 39.08 | 78.16 |  | 39.08 | 78.16 | 2 | 78.16
12.16.17 | EMPRESA | Assento sanitário com abertura frontal | UN | 10 | 32.32 | 323.2 | 0 | 32.32 | 0 | 10 | 39.08 | 390.8 | 10 | 39.08 | 390.8 |  | 39.08 | 390.8 | 10 | 390.8
12.16.18 | EMPRESA | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 4 | 926.05 | 3704.2 | 0 | 926.05 | 0 | 4 | 1119.65 | 4478.6 | 4 | 1119.65 | 4478.6 |  | 1119.65 | 4478.6 | 4 | 4478.6
12.16.19 | EMPRESA | Papeleira de parede em metal cromado | UN | 13 | 38.91 | 505.83 | 0 | 38.91 | 0 | 13 | 47.05 | 611.65 | 13 | 47.05 | 611.65 |  | 47.05 | 611.65 | 13 | 611.65
12.16.20 | EMPRESA | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | UN | 49 | 78.31 | 3837.19 | 0 | 78.31 | 0 | 49 | 94.68 | 4639.32 | 49 | 94.68 | 4639.32 |  | 94.68 | 4639.32 | 49 | 4639.32
12.16.21 | EMPRESA | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS | un | 49 | 48.66 | 2384.34 | 0 | 48.66 | 0 | 49 | 58.84 | 2883.16 | 49 | 58.84 | 2883.16 |  | 58.84 | 2883.16 | 49 | 2883.16
12.16.22 | EMPRESA | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 146.15 | 124.8 | 18239.52 | 0 | 124.8 | 0 | 146.15 | 150.89 | 22052.57 | 146.15 | 150.89 | 22052.57 |  | 150.89 | 0 | 146.15 | 22052.57
12.16.23 | EMPRESA | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,80), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2") | m | 42.03 | 213.82 | 8986.85 | 0 | 213.82 | 0 | 42.03 | 258.52 | 10865.6 | 42.03 | 258.52 | 10865.6 |  | 258.52 | 10865.6 | 42.03 | 10865.59
12.17 | DIVISÓRIAS E BANCADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.17.1 | EMPRESA | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm | m2 | 23.4 | 441.92 | 10340.93 | 0 | 441.92 | 0 | 23.4 | 534.31 | 12502.85 | 23.4 | 534.31 | 12502.85 |  | 534.31 | 12502.85 | 23.4 | 12502.85
12.17.2 | EMPRESA | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 10.65 | 298.11 | 3174.87 | 0 | 298.11 | 0 | 10.65 | 360.43 | 3838.58 | 10.65 | 360.43 | 3838.58 |  | 360.43 | 3838.58 | 10.65 | 3838.57
12.17.3 | EMPRESA | Rodopia em granito cinza andorinha, h= 10cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 22.35 | 46.94 | 1049.11 | 0 | 46.94 | 0 | 22.35 | 56.75 | 1268.36 | 22.35 | 56.75 | 1268.36 |  | 56.75 | 1268.36 | 22.35 | 1268.36
12.17.4 | EMPRESA | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 22.55 | 41.97 | 946.42 | 0 | 41.97 | 0 | 22.55 | 50.74 | 1144.19 | 22.55 | 50.74 | 1144.19 |  | 50.74 | 1144.19 | 22.55 | 1144.18
12.18 | PAISAGISMO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.18.1 | EMPRESA | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 611.67 | 15.14 | 9260.68 | 0 | 15.14 | 0 | 611.67 | 18.3 | 11193.56 | 611.67 | 18.3 | 11193.56 |  | 18.3 | 11193.56 | 611.67 | 11193.56
12.18.2 | EMPRESA | Arbustos ornamentais | un | 131 | 52.42 | 6867.02 | 0 | 52.42 | 0 | 131 | 63.37 | 8301.47 | 131 | 63.37 | 8301.47 |  | 63.37 | 8301.47 | 131 | 8301.47
12.18.3 | EMPRESA | Árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m | UN | 14 | 83.5 | 1169 | 0 | 83.5 | 0 | 14 | 100.95 | 1413.3 | 14 | 100.95 | 1413.3 |  | 100.95 | 1413.3 | 14 | 1413.3
12.18.4 | EMPRESA | PLAYGROUND ADAPTADO BALANÇO CADEIRANTE | UND | 1 | 5388.14 | 5388.14 | 0 | 5388.14 | 0 | 1 | 6514.55 | 6514.55 | 1 | 6514.55 | 6514.55 |  | 6514.55 | 6514.55 | 1 | 6514.55
12.18.5 | EMPRESA | Gangorra com 3 pranchas em madeira | un | 1 | 2118.63 | 2118.63 | 0 | 2118.63 | 0 | 1 | 2561.53 | 2561.53 | 1 | 2561.53 | 2561.53 |  | 2561.53 | 2561.53 | 1 | 2561.53
12.18.6 | EMPRESA | Escorregadeira em madeira c/ 2,50m de pista | un | 2 | 1979.52 | 3959.04 | 0 | 1979.52 | 0 | 2 | 2393.34 | 4786.68 | 2 | 2393.34 | 4786.68 |  | 2393.34 | 4786.68 | 2 | 4786.68
12.18.7 | EMPRESA | Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4" | un | 1 | 3229.59 | 3229.59 | 0 | 3229.59 | 0 | 1 | 3904.74 | 3904.74 | 1 | 3904.74 | 3904.74 |  | 3904.74 | 3904.74 | 1 | 3904.74
12.19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.19.1 | EMPRESA | Letras de caixa para identificação do ambiente, pintura em tinta automotiva, 30cm | un | 33 | 142.02 | 4686.66 | 0 | 142.02 | 0 | 33 | 171.7 | 5666.1 | 33 | 171.7 | 5666.1 |  | 171.7 | 5666.1 | 33 | 5666.1
12.19.2 | EMPRESA | Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao | M | 3 | 69.11 | 207.33 | 0 | 69.11 | 0 | 3 | 83.55 | 250.65 | 3 | 83.55 | 250.65 |  | 83.55 | 250.65 | 3 | 250.65
12.19.3 | EMPRESA | Guarda-corpo Metálico para Escada Marinheiro em aço CA-50 | m | 4 | 182.2 | 728.8 | 0 | 182.2 | 0 | 4 | 220.28 | 881.12 | 4 | 220.28 | 881.12 |  | 220.28 | 881.12 | 4 | 881.12
12.19.4 | EMPRESA | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2") | m | 2.6 | 326.15 | 847.99 | 0 | 326.15 | 0 | 2.6 | 394.33 | 1025.26 | 2.6 | 394.33 | 1025.26 |  | 394.33 | 630.93 | 2.6 | 1025.25
12.19.5 | EMPRESA | Limpeza geral | m2 | 1670 | 2.13 | 3557.1 | 0 | 2.13 | 0 | 1670 | 2.58 | 4308.6 | 1670 | 2.58 | 4308.6 |  | 2.58 | 4308.6 | 1670 | 4308.6
13 | INDICE DE REAJUASTE |  | 0 |  | 0 | 274647.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 274647.25 |  |  | 228231.8677 | 0 | 274647.2535
13.1 | CONTRATO | REAJUSTE 02 | % | 274647.25 | 100 | 274647.25 | [5 empty] | 0 | 274647.25 | 100 | 274647.25 |  |  | 228231.8677 |  | 274647.2535
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - FUNCIONALIDADE | [14 empty] | 0 |  | 1114448.83 | 0 | 1114448.81
14.1 | CER III | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | EMPRESA | forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m2 | [12 empty] | 1536.51 | 93.02 | 142926.16 | 1536.51 | 142926.16
14.3 | EMPRESA | acabamentos para forro (sanca de gesso montada na obra). af_05/2017_p | m2 | [12 empty] | 1536.51 | 43.4 | 66684.53 | 1536.51 | 66684.53
14.4 | EMPRESA | ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | [12 empty] | 42 | 255.32 | 10723.44 | 42 | 10723.44
14.5 | EMPRESA | instalação de condicionador de ar tipo bi-split, 2x18000 btu | un | [12 empty] | 42 | 1540.81 | 64714.02 | 42 | 64714.02
14.6 | EMPRESA | piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | [12 empty] | 50 | 600.31 | 30015.5 | 50 | 30015.5
14.7 | EMPRESA | execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 | m2 | [12 empty] | 1846.81 | 98.53 | 181966.19 | 1846.81 | 181966.18
14.8 | EMPRESA | estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de acm (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem | m2 | [12 empty] | 70.49 | 756.2 | 53304.54 | 70.49 | 53304.53
14.9 | EMPRESA | revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | [12 empty] | 1050 | 123.45 | 129622.5 | 1050 | 129622.5
14.10 | EMPRESA | pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | [12 empty] | 1536.51 | 17.28 | 26550.89 | 1536.51 | 26550.89
14.11 | EMPRESA | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar | un | [12 empty] | 12 | 3388.12 | 40657.44 | 12 | 40657.44
14.12 | EMPRESA | Luminária Pública decorativa a LED Linha PLANETÁRIA, código ELPFP-60, Potência 60W, 9000 lúmens, IRC > 70%, 5000k/4000k, Alumínio Injetado Vidro Temperado de 4mm, da ESTIL ou similar | un | [12 empty] | 24 | 1367.58 | 32821.92 | 24 | 32821.92
14.13 | CAPS | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.14 | EMPRESA | (composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar com dois pavimentos (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 | m3 | [12 empty] | 10 | 3487.85 | 34878.5 | 10 | 34878.5
14.15 | EMPRESA | telhamento com telha em aço galvalume, simples, autoportante, curva, imap-850, e = 1,55mm ou similar - rev. 01 | m2 | [12 empty] | 260 | 316.49 | 82287.4 | 260 | 82287.4
14.16 | EMPRESA | estrutura metálica galpões em pórticos - colunas/vigas em treliça udc127, terças e vigas longitudinais em udc 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. telhas - executada | kg | [12 empty] | 10000 | 19.18 | 191800 | 10000 | 191800
14.17 | EMPRESA | fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, tp40, e=0,65mm, isoeste ou similar | m2 | [12 empty] | 60 | 213.42 | 12805.2 | 60 | 12805.2
14.18 | EMPRESA | pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020 | m2 | [12 empty] | 260 | 48.81 | 12690.6 | 260 | 12690.6
Valor Total Consolidado (R$) | [5 empty] | 10365050.58 |  |  | 5250574.002 |  |  | 6183677.16 |  |  | 5148967.4 |  |  | 4055111.8477 |  | 12899470.5635
VOLTAR

## MED_CAPS,CER,CREAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 11.091.079/0001-20 Construção de um CAPS, CER – III, CREAS e Urbanização do Conjunto Morada do Alto
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. |  |  | 397373.9 | - | 3.081% | 3.081%
02. |  |  | 459546.05 | - | 3.563% | 3.563%
03. |  |  | 461249.9 | - | 3.576% | 3.576%
04. |  |  | 425569.47 | - | 3.299% | 3.299%
05. |  |  | 307467.29 | - | 2.384% | 2.384%
06. |  |  | 181926.65 | - | 1.41% | 1.41%
07. |  |  | 276028.87 | - | 2.14% | 2.14%
08. |  |  | 313724.5 | - | 2.432% | 2.432%
09. |  |  | 307441.26 | - | 2.383% | 2.383%
10. |  |  | 560839.05 | - | 4.348% | 4.348%
11. |  |  | 417849.61 | - | 3.239% | 3.239%
12. |  |  | 167822.83 | - | 1.301% | 1.301%
13. |  |  | 316694.47 | - | 2.455% | 2.455%
14. |  |  | 120054.98 | - | 0.9307% | 0.9307%
15. |  |  | 356068.3 | - | 2.76% | 2.76%
16. |  |  | 180925.63 | - | 1.403% | 1.403%
17. |  |  | 83593.67 | - | 0.648% | 0.648%
18. | 0818-0028/2023 | 2023-08-18 | 182932.98 | - | 1.418% | 1.418%
19. | 0818-0029/2023 | 2023-10-02 | 344869.47 | - | 2.674% | 2.674%
20. | 0206-0057/2024 | 2024-02-06 | 364547.4 | - | 2.826% | 2.826%
21. | 0206-0075/2024 | 2024-02-06 | 70255.94 | - | 0.5446% | 0.5446%
22. | 0424-0017/2024 | 2024-04-24 | 263158.4 | - | 2.04% | 2.04%
23. | 0606-0002/2024 | 2024-06-06 | 547629.17 | - | 4.245% | 4.245%
24. | 0802-0024/2024 | 2024-08-02 | 744348.25 | - | 5.77% | 5.77%
25. | 0919-0017/2024 | 2024-09-11 | 992450.24 | - | 7.694% | 7.694%
26. | 1212-0003/2024 | 2024-12-12 | 638951.25 | Pago R$ 209.610,69 - Saldo à pagar R$ 429.340,56 | 4.953% | 4.953%
27. | 0425-0003/2025 | 2025-04-25 | 543562.43 |  | 4.214% | 4.214%
28. | 1203-0007/2025 | 2025-12-03 | 438317.23 |  | 3.398% | 3.398%
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: |  |  | 9307601.03
VALOR DO 1º ADITIVO |  |  | 1057449.59
VALOR DO 1º REAJUSTE |  |  | 1069200.58
VALOR DO 2º REAJUSTE |  |  | 274647.25
VALOR DO 2º ADITIVO |  |  | 1190572.11
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: |  |  | 12899470.56 |  | 100%
VALOR ACUMULADO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 10465199.19 |  | 81.13% | 81.13%
SALDO |  |  | 2434271.37 |  | 18.87% | 18.87%
VOLTAR

## PLAN_ESCOLA_13_SALAS
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PILAR
Praça Floriano Peixoto, s/n, CEP: 57150-000, Centro - Pilar- Alagoas - Telefone: (82) 3265-1628- Fax:3265-1633
CNPJ: 12.200.150/0001-28
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NO CONJUNTO IMBURI, NO MUNICÍPIO DE PILAR
ENDEREÇO: PILAR/AL
CONTRATO 84/2025 - Concorrência 02/2025 |  |  |  | VALOR TOTAL DE OBRA:
BDI: 25% - DESCONTO: 13,00% |  |  |  | 11071101.33
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD Contrato | V. Unit Contrato | V. Total Contrato
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 471.11 | 3052.79
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 726 | 102.5 | 74415
1.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 2224.54 | 2224.54
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | 3145.46 | 3145.46
1.5 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 911.48 | 65.2 | 59428.5
1.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 6800 | 0.76 | 5168
1.7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1.1 | 535208.89 | 588729.78
1.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 14 | 827.63 | 11586.82
1.9 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 14 | 1059.38 | 14831.32
1.10 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 14 | 1324.21 | 18538.94
1.11 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0
1.11.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2568.66 | 10.2225 | 26258.13
1.11.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 359490.96 | 2.5012 | 899176.76
1.11.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 9765.39 | 13.05 | 127438.34
1.11.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | M3 | 2062.88 | 6.9165 | 14267.91
1.11.5 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | M3 | 7702.51 | 15.1597 | 116768.13
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
2.1 | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 328.06 | 46.61 | 15290.88
2.1.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 298.71 | 66.59 | 19891.1
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 433.13 | 63.29 | 27412.8
2.1.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 432.57 | 3.64 | 1574.55
2.1.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 710.25 | 13.49 | 9581.27
2.2 | RESERVATÓRIO |  |  |  | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 8.71 | 46.61 | 405.97
2.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 11.47 | 63.29 | 725.94
2.2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 20.38 | 3.64 | 74.18
2.2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 10.71 | 13.49 | 144.48
2.3 | ESTUTURA METÁLICA |  |  |  | 0
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 79.62 | 46.61 | 3711.09
2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 56.03 | 3.64 | 203.95
2.3.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 39.8 | 13.49 | 536.9
2.4 | MURO |  |  |  | 0
2.4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 60.77 | 46.61 | 2832.49
2.4.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 1.63 | 66.59 | 108.54
2.4.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 51.41 | 63.29 | 3253.74
2.4.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 98.06 | 3.64 | 356.94
2.4.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 55.25 | 13.49 | 745.32
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS |  |  |  | 0
3.1.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 1116.5 | 131.83 | 147188.2
3.1.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 - MURO | M | 252 | 131.83 | 33221.16
3.1.3 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO | M | 42 | 131.83 | 5536.86
3.1.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA | M | 269.5 | 131.83 | 35528.19
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS |  |  |  | 0
3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 192.08 | 41.28 | 7929.06
3.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 836.69 | 93.19 | 77971.14
3.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 305.05 | 22.3 | 6802.62
3.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2540.31 | 20.36 | 51720.71
3.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1194.47 | 17.95 | 21440.74
3.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1341.17 | 14.03 | 18816.62
3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 814.53 | 13.31 | 10841.39
3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 355.05 | 14.79 | 5251.19
3.2.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 560.02 | 20.78 | 11637.22
3.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 152.9 | 732.09 | 111936.56
3.3 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO |  |  |  | 0
3.3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 31.22 | 41.28 | 1288.76
3.3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 117.86 | 93.19 | 10983.37
3.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 287.14 | 22.3 | 6403.22
3.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.52 | 20.36 | 173.47
3.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 351.64 | 17.95 | 6311.94
3.3.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 625.33 | 20.78 | 12994.36
3.3.7 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 20.94 | 732.09 | 15329.96
3.4 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO |  |  |  | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 4.32 | 41.28 | 178.33
3.4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 17.28 | 93.19 | 1610.32
3.4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 45.12 | 20.36 | 918.64
3.4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 95.51 | 17.95 | 1714.4
3.4.5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.59 | 732.09 | 1896.11
3.5 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA |  |  |  | 0
3.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 52.67 | 41.28 | 2174.22
3.5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 126.91 | 93.19 | 11826.74
3.5.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 349.32 | 22.3 | 7789.84
3.5.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 247.84 | 20.36 | 5046.02
3.5.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 888.92 | 17.95 | 15956.11
3.5.6 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 39.38 | 732.09 | 28829.7
3.6 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0
3.6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 254.22 | 41.28 | 10494.2
3.6.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 104.55 | 400.96 | 41920.37
3.6.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1365.43 | 81.29 | 110995.8
3.6.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 29.08 | 19.59 | 569.68
3.6.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2164.47 | 18.4 | 39826.25
3.6.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1012.24 | 16.51 | 16712.08
3.6.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 245.63 | 14.03 | 3446.19
3.6.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.48 | 13.31 | 99.56
3.6.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1104.15 | 20.78 | 22944.24
3.6.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 104.5 | 732.09 | 76503.41
3.7 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO |  |  |  | 0
3.7.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 51.41 | 41.28 | 2122.2
3.7.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.57 | 400.96 | 228.55
3.7.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 205.65 | 81.29 | 16717.29
3.7.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 549.73 | 18.4 | 10115.03
3.7.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 266.85 | 20.78 | 5545.14
3.7.6 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 15.42 | 732.09 | 11288.83
3.8 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO |  |  |  | 0
3.8.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 7.65 | 41.28 | 315.79
3.8.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 45.89 | 81.29 | 3730.4
3.8.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.92 | 19.59 | 57.2
3.8.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.49 | 18.4 | 101.02
3.8.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 132.28 | 16.51 | 2183.94
3.8.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.53 | 14.03 | 316.1
3.8.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.34 | 20.78 | 838.27
3.8.8 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 4.59 | 732.09 | 3360.29
3.9 | CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO |  |  |  | 0
3.9.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 25.01 | 135.08 | 3378.35
3.9.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 266.49 | 20.36 | 5425.74
3.9.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 2.87 | 634.06 | 1819.75
3.10 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA |  |  |  | 0
3.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.6 | 41.28 | 66.05
3.10.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 9.6 | 93.19 | 894.62
3.10.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.46 | 16.51 | 370.81
3.10.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.58 | 20.78 | 219.85
3.10.5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.96 | 732.09 | 702.81
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  | 0
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1359.77 | 81.68 | 111066.01
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.25 | 17.06 | 379.59
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2549.64 | 14.59 | 37199.25
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2007.03 | 12.3 | 24686.47
4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1795.92 | 11.98 | 21515.12
4.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 548.78 | 13.7 | 7518.29
4.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2144.18 | 17.76 | 38080.64
4.1.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 95.37 | 684.59 | 65289.35
4.2 | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO |  |  |  | 0
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 115.71 | 81.68 | 9451.19
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 624.4 | 14.59 | 9110
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 156.75 | 17.76 | 2783.88
4.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 5.65 | 684.59 | 3867.93
4.3 | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO |  |  |  | 0
4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16 | 81.68 | 1306.88
4.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79.44 | 14.59 | 1159.03
4.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.61 | 17.76 | 490.35
4.3.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.1 | 684.59 | 753.05
4.4 | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | 0
4.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1910.58 | 80.36 | 153534.21
4.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 254.09 | 17.06 | 4334.78
4.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1850.93 | 16.23 | 30040.59
4.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2894.68 | 14.59 | 42233.38
4.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2382.96 | 12.3 | 29310.41
4.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2127.22 | 11.98 | 25484.1
4.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 493.86 | 13.7 | 6765.88
4.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 377.69 | 13.56 | 5121.48
4.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2521.46 | 17.76 | 44781.13
4.4.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 141.5 | 684.18 | 96811.47
4.5 | CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO |  |  |  | 0
4.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1095.93 | 80.36 | 88068.93
4.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 525.94 | 16.23 | 8536.01
4.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.74 | 14.59 | 608.99
4.5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.47 | 12.3 | 42.68
4.5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 259.57 | 17.76 | 4609.96
4.5.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 77.74 | 684.18 | 53188.15
4.6 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  | 0
4.6.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 393.6 | 29.06 | 11438.02
4.7 | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA |  |  |  | 0
4.7.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5.04 | 60.08 | 302.8
4.7.2 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 416 | 3.01 | 1252.16
4.7.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 615.68 | 19.48 | 11993.45
4.7.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 416 | 94.66 | 39378.56
4.7.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 20.8 | 177.64 | 3694.91
4.8 | CONCRETO ARMADO - LAJE |  |  |  | 0
4.8.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 247.59 | 72.8 | 18024.55
4.8.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 274.41 | 16.46 | 4516.79
4.8.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 202.52 | 17.16 | 3475.24
4.8.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 19.5 | 684.18 | 13341.51
4.9 | CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO |  |  |  | 0
4.9.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10.46 | 72.8 | 761.49
4.9.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.75 | 17.16 | 321.75
4.9.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.82 | 684.18 | 561.03
4.10 | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO |  |  |  | 0
4.10.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.51 | 72.8 | 328.33
4.10.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 62.21 | 15.68 | 975.45
4.10.3 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.43 | 634.06 | 272.65
4.11 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0
4.11.1 | Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa | kg | 78851.3 | 13.5 | 1064492.55
4.12 | PISO DE CONCRETO |  |  |  | 0
4.12.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM |  |  |  | 0
4.12.1.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3086.32 | 3.93 | 12129.24
4.12.1.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 154.32 | 210.48 | 32481.27
4.12.1.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 3086.32 | 3.05 | 9413.28
4.12.1.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 216.04 | 754.73 | 163051.87
4.12.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM |  |  |  | 0
4.12.2.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 862.07 | 3.93 | 3387.94
4.12.2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 43.1 | 210.48 | 9071.69
4.12.2.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 862.07 | 3.05 | 2629.31
4.12.2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 60.34 | 754.73 | 45540.41
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 0
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  | 0
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 128.36 | 226.31 | 29049.15
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0
5.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2336.19 | 85.83 | 200515.19
5.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 375.19 | 64.11 | 24053.43
5.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 9.36 | 103.73 | 970.91
5.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 6.85 | 103.3 | 707.61
5.2.5 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 1015.15 | 12.53 | 12719.83
5.3 | DIVISÓRIAS |  |  |  | 0
5.3.1 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 42.5 | 840.18 | 35707.65
5.3.2 | DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 39.74 | 502.8 | 19981.27
5.3.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 101.79 | 74.89 | 7623.05
5.3.4 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M2 | 7.2 | 557.78 | 4016.02
5.3.5 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM | M2 | 318.23 | 126.24 | 40173.36
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO |  |  |  | 0
5.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 11.6 | 85.83 | 995.63
5.4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 646.55 | 64.11 | 41450.32
5.4.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 296.41 | 12.53 | 3714.02
5.4.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2.26 | 64.11 | 144.89
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
6.1 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 0
6.1.1 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 1137.23 | 20470.14
6.1.2 | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 1998.86 | 11993.16
6.1.3 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 1137.23 | 14783.99
6.1.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | M2 | 3.19 | 263.84 | 841.65
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
6.2.1 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 20 | 85.53 | 1710.6
6.2.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 337.64 | 2025.84
6.2.3 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | M² | 13.32 | 239.66 | 3192.27
6.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  | 0
6.3.1 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 4.2 | 441.56 | 1854.55
6.3.2 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3.78 | 677.55 | 2561.14
6.3.3 | PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 9.45 | 677.55 | 6402.85
6.3.4 | PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 15.84 | 677.55 | 10732.39
6.3.5 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 9.24 | 677.55 | 6260.56
6.3.6 | PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO | M2 | 82.37 | 441.56 | 36371.3
6.3.7 | PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO | M2 | 47.88 | 441.56 | 21141.89
6.3.8 | PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO | M2 | 5.99 | 441.56 | 2644.94
6.3.9 | PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 3.3 | 441.56 | 1457.15
6.3.10 | PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 4.03 | 441.56 | 1779.49
6.3.11 | PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 4.08 | 441.56 | 1801.56
6.4 | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 0
6.4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO | M2 | 5.46 | 859.74 | 4694.18
6.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO | M2 | 6.3 | 446.61 | 2813.64
6.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO | M2 | 5.74 | 446.61 | 2563.54
6.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO | M2 | 20.72 | 446.61 | 9253.76
6.4.5 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO | M2 | 19.43 | 446.61 | 8677.63
6.4.6 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO | M2 | 4.2 | 929.09 | 3902.18
6.4.7 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO | M2 | 19.32 | 929.09 | 17950.02
6.4.8 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO | M2 | 20.3 | 929.09 | 18860.53
6.4.9 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO | M2 | 117.81 | 929.09 | 109456.09
6.4.10 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO | M2 | 16.2 | 859.74 | 13927.79
6.4.11 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO | M2 | 6 | 859.74 | 5158.44
6.4.12 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO | M2 | 44.8 | 859.74 | 38516.35
6.4.13 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO | M2 | 3.36 | 859.74 | 2888.73
6.4.14 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO | M2 | 15.54 | 859.74 | 13360.36
6.4.15 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO | M2 | 36.4 | 859.74 | 31294.54
6.4.16 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 2.73 | 202.41 | 552.58
6.5 | VIDROS |  |  |  | 0
6.5.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 22 | 556.98 | 12253.56
6.6 | ESQUADRIA - GERAL |  |  |  | 0
6.6.1 | P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 7.7 | 982.88 | 7568.18
6.6.2 | P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 8.09 | 1191.24 | 9637.13
6.6.3 | P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 3.24 | 982.88 | 3184.53
6.6.4 | P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.83 | 1191.24 | 2179.97
6.6.5 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) | M2 | 34.68 | 962.38 | 33375.34
6.6.6 | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL | M2 | 155.43 | 81.29 | 12634.9
6.6.7 | FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 246.23 | 962.38 | 236966.83
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0
7.1 | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
7.1.1 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 2471.29 | 221.59 | 547613.15
7.1.2 | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm | M2 | 10.42 | 117.26 | 1221.85
7.1.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm) | M | 158.28 | 106.61 | 16874.23
7.1.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm) | M | 64.6 | 106.61 | 6887.01
7.1.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm) | M | 78.8 | 106.61 | 8400.87
7.1.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm) | M | 20.6 | 106.61 | 2196.17
7.1.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm) | M | 320.83 | 106.61 | 34203.69
7.1.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm) | M | 113.12 | 106.61 | 12059.72
7.1.9 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 242 | 129.11 | 31244.62
7.1.10 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 361.06 | 64.24 | 23194.49
7.1.11 | RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 606.92 | 64.24 | 38988.54
7.1.12 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 238.76 | 64.24 | 15337.94
7.1.13 | CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM | M | 287.26 | 64.24 | 18453.58
7.2 | QUADRA |  |  |  | 0
7.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 724.81 | 75.76 | 54911.61
7.2.2 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 32.3 | 129.11 | 4170.25
7.2.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 632.7 | 75.76 | 47933.35
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 1613.32 | 53.2 | 85828.62
8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 192.74 | 53.2 | 10253.77
8.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 280.02 | 53.2 | 14897.06
8.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 42.55 | 53.2 | 2263.66
8.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 192.74 | 52.81 | 10178.6
8.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 192.74 | 59.38 | 11444.9
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 0
9.1 | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO | M2 | 3748.63 | 4.73 | 17731.02
9.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO | M2 | 2778.01 | 4.73 | 13139.99
9.1.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 2512.64 | 43.26 | 108696.81
9.1.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 729.51 | 43.26 | 31558.6
9.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 523.92 | 74.38 | 38969.17
9.1.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | 141.12 | 66.68 | 9409.88
9.1.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | 64.48 | 66.68 | 4299.53
9.1.8 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 279.08 | 39.95 | 11149.25
9.1.9 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 514.05 | 90.76 | 46655.18
9.1.10 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 1282.51 | 161.71 | 207394.69
9.1.11 | FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL | M² | 254.88 | 177.11 | 45141.8
9.2 | MURETA |  |  |  | 0
9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1576.07 | 4.73 | 7454.81
9.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1576.07 | 43.26 | 68180.79
10 | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 0
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | 0
10.1.1 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | M2 | 2740.76 | 41.99 | 115084.51
10.1.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 2740.76 | 109.2 | 299290.99
10.1.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 345.56 | 52.81 | 18249.02
10.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 345.56 | 60.05 | 20750.88
10.1.5 | RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM | M | 53.28 | 9.74 | 518.95
10.1.6 | RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM | M | 705.52 | 27.15 | 19154.87
10.1.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10.87 | 111.99 | 1217.33
10.1.8 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 81.64 | 111.99 | 9142.86
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0
10.2.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 704.24 | 46.75 | 32923.22
10.2.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 157.83 | 49.61 | 7829.95
10.2.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 109.25 | 79.73 | 8710.5
10.2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 150.79 | 64.13 | 9670.16
10.2.5 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 31.81 | 205.9 | 6549.68
10.2.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 8.56 | 205.9 | 1762.5
10.2.7 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 27 | 205.9 | 5559.3
10.2.8 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 39.24 | 127.18 | 4990.54
10.2.9 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1717.06 | 16.83 | 28898.12
10.2.10 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 170.48 | 37.59 | 6408.34
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0
11.1 | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
11.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 514.05 | 22.9 | 11771.75
11.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1427.77 | 18.51 | 26428.02
11.1.3 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS | M2 | 103.22 | 17.36 | 1791.9
11.1.4 | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO | M2 | 1679.29 | 14.14 | 23745.16
11.1.5 | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTÍCIA/PLATIBANDA | M2 | 318.23 | 14.14 | 4499.77
11.1.6 | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 514.05 | 16.79 | 8630.9
11.1.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 281.45 | 14.14 | 3979.7
11.1.8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 24.37 | 14.14 | 344.59
11.1.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS | M2 | 138.78 | 14.14 | 1962.35
11.1.10 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 209.79 | 19.15 | 4017.48
11.1.11 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | M2 | 41.86 | 19.15 | 801.62
11.1.12 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 388.75 | 14.14 | 5496.93
11.1.13 | TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO | M2 | 645.14 | 14.93 | 9631.94
11.1.14 | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO | M2 | 2030.96 | 14.93 | 30322.23
11.1.15 | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO | M2 | 608.38 | 14.93 | 9083.11
11.2 | MURETA |  |  |  | 0
11.2.1 | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO | M2 | 1478.8 | 14.93 | 22078.48
11.2.2 | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO | M2 | 97.27 | 14.93 | 1452.24
11.3 | DIVERSOS |  |  |  | 0
11.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0
11.3.1.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 6104.66 | 16.03 | 97857.7
11.3.2 | QUADRA |  |  |  | 0
11.3.2.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 416 | 72.5 | 30160
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 0
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  | 0
12.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 222.1 | 28.61 | 6354.28
12.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 265.5 | 38.58 | 10242.99
12.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 165.1 | 34 | 5613.4
12.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 140.8 | 30.75 | 4329.6
12.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 64.9 | 49.9 | 3238.51
12.1.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 58 | 7.01 | 406.58
12.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 6.24 | 124.8
12.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48 | 15.11 | 725.28
12.1.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 18.93 | 416.46
12.1.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 20.29 | 365.22
12.1.11 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 31.4 | 62.8
12.1.12 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.34 | 16.68
12.1.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 15.68 | 203.84
12.1.14 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 15.68 | 94.08
12.1.15 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 13.78 | 192.92
12.1.16 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 13.78 | 13.78
12.1.17 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 17.36 | 208.32
12.1.18 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 20.46 | 102.3
12.1.19 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 11.36 | 136.32
12.1.20 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6.95 | 41.7
12.1.21 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 23.49 | 117.45
12.1.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 134 | 11.23 | 1504.82
12.1.23 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 129 | 15.2 | 1960.8
12.1.24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 80 | 15.55 | 1244
12.1.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 43.19 | 1252.51
12.1.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 106.66 | 959.94
12.1.27 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 18.23 | 455.75
12.1.28 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 63 | 14.7 | 926.1
12.1.29 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37 | 14.04 | 519.48
12.1.30 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 19.46 | 155.68
12.1.31 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 24.28 | 655.56
12.1.32 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 49.96 | 1398.88
12.1.33 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 83.18 | 249.54
12.1.34 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 15.24 | 76.2
12.1.35 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 21.45 | 107.25
12.1.36 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 31.76 | 31.76
12.1.37 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 31.76 | 63.52
12.1.38 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 22.79 | 296.27
12.1.39 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 24.73 | 74.19
12.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  | 0
12.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 67.21 | 672.1
12.2.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 316.01 | 316.01
12.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 160.04 | 1440.36
12.2.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 182.64 | 3835.44
12.2.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28 | 103.28 | 2891.84
12.2.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 98.2 | 1178.4
12.2.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 178.15 | 356.3
12.2.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 319.95 | 319.95
12.3 | DIVERSOS |  |  |  | 0
12.3.1 | PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 (l/h) | UN | 1 | 62632.31 | 62632.31
12.3.2 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2200.01 | 4400.02
12.3.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1223.19 | 1223.19
12.4 | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA |  |  |  | 0
12.4.1 | CISTERNA MODULAR 600 Litros | UN | 6 | 2329.36 | 13976.16
12.4.2 | SMART FILTRO | UN | 2 | 504.36 | 1008.72
12.4.3 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 17.46 | 174.6
12.4.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 11.73 | 58.65
12.5 | CAIXA DÁGUA 40.000 L |  |  |  | 0
12.5.1 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA | UN | 1 | 108650 | 108650
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 0
13.1.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 604.4 | 34.65 | 20942.46
13.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 235.9 | 71.34 | 16829.11
13.1.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 83.5 | 116.89 | 9760.32
13.1.4 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 79.6 | 184.01 | 14647.2
13.1.5 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 51.5 | 275.23 | 14174.35
13.1.6 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 20.5 | 474.14 | 9719.87
13.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 26 | 50.01 | 1300.26
13.1.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 8 | 141.65 | 1133.2
13.1.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 179 | 48.95 | 8762.05
13.1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 48 | 144.88 | 6954.24
13.1.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 57 | 84.28 | 4803.96
13.1.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 213.3 | 426.6
13.1.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 281.34 | 281.34
13.1.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 35.24 | 105.72
13.1.15 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 85.65 | 171.3
13.1.16 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 19 | 96.34 | 1830.46
13.1.17 | ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | 82 | 179.16 | 14691.12
13.2 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
13.2.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 19 | 593.3 | 11272.7
13.2.2 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 10 | 426.04 | 4260.4
13.2.3 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | M2 | 12.55 | 1092.1 | 13705.86
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 0
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 0
14.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 142.6 | 25.44 | 3627.74
14.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 171.2 | 31.61 | 5411.63
14.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 45.5 | 39.2 | 1783.6
14.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 349.1 | 44.05 | 15377.86
14.1.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24.6 | 61.73 | 1518.56
14.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 60 | 11.83 | 709.8
14.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 48 | 18.14 | 870.72
14.1.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 26.79 | 214.32
14.1.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 32 | 512
14.1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.6 | 69.6
14.1.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 | 17.39 | 486.92
14.1.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 42 | 31.15 | 1308.3
14.1.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | UN | 17 | 58.65 | 997.05
14.1.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 58.65 | 586.5
14.1.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 21.38 | 149.66
14.1.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 12 | 45.43 | 545.16
14.1.17 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 12.23 | 73.38
14.1.18 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 67 | 14.59 | 977.53
14.1.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 59 | 11.6 | 684.4
14.1.20 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 33.95 | 67.9
14.1.21 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 20.74 | 145.18
14.1.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 49.06 | 932.14
14.1.23 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 67.75 | 1964.75
14.1.24 | CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM | UN | 2 | 37.69 | 75.38
14.1.25 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 9 | 593.3 | 5339.7
14.1.26 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 7 | 431.95 | 3023.65
14.2 | UNIDADE DE TRATAMENTO |  |  |  | 0
14.2.1 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 11831.93 | 11831.93
14.2.2 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2 | 6093.74 | 12187.48
14.2.3 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8502.14 | 8502.14
14.3 | VENTILAÇÃO |  |  |  | 0
14.3.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 245.8 | 31.61 | 7769.74
14.3.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 83.8 | 43.15 | 3615.97
14.3.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 18.14 | 399.08
14.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 26.79 | 160.74
14.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 132 | 17.39 | 2295.48
14.3.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 25.79 | 515.8
14.3.7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | UN | 3 | 37.16 | 111.48
14.3.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 2 | 65.74 | 131.48
14.3.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 65.74 | 65.74
14.3.10 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 16.39 | 49.17
14.3.11 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 14 | 20.74 | 290.36
14.3.12 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 11.15 | 44.6
14.3.13 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 23.23 | 185.84
14.3.14 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 13 | 90.26 | 1173.38
14.3.15 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 86 | 90.26 | 7762.36
14.3.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 27.64 | 497.52
14.3.17 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 57.26 | 286.3
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 0
15.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 315.68 | 6944.96
15.2 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 450.63 | 9913.86
15.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 22 | 42.14 | 927.08
15.4 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 799.16 | 4794.96
15.5 | SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR | UN | 6 | 615.08 | 3690.48
15.6 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 235.19 | 6350.13
15.7 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 232.1 | 696.3
15.8 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 232.1 | 3713.6
15.9 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 232.1 | 696.3
15.10 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 153.21 | 612.84
15.11 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 153.21 | 153.21
15.12 | LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 579.7 | 2318.8
15.13 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 751.75 | 1503.5
15.14 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 106.78 | 1281.36
15.15 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO | UN | 2 | 43.33 | 86.66
15.16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 8 | 62.79 | 502.32
15.17 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 8 | 190.11 | 1520.88
15.18 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 2 | 217.21 | 434.42
15.19 | TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO | UN | 21 | 144.18 | 3027.78
15.20 | TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO | UN | 3 | 129.13 | 387.39
15.21 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 28 | 144.18 | 4037.04
15.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | UN | 6 | 348.78 | 2092.68
15.23 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 | 74.23 | 1929.98
15.24 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 12 | 94.14 | 1129.68
15.25 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 14 | 50.83 | 711.62
15.26 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 64.81 | 129.62
15.27 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 69.69 | 348.45
15.28 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 12.01 | 336.28
15.29 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 55 | 52.26 | 2874.3
15.30 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 373.55 | 4482.6
15.31 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 359.2 | 4310.4
15.32 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 337.64 | 4051.68
15.33 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 645.08 | 1290.16
15.34 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1190.19 | 2380.38
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 0
16.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 35.2 | 44.56 | 1568.51
16.2 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 56.56 | 339.36
16.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 52.88 | 211.52
16.4 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 15.95 | 31.9
16.5 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | UN | 1 | 660.91 | 660.91
16.6 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 49.66 | 99.32
16.7 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 67.05 | 268.2
16.8 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 2 | 17.59 | 35.18
16.9 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 0.48 | 472.68 | 226.89
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 0
17.1 | EXTINTORES |  |  |  | 0
17.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 27 | 317.66 | 8576.82
17.1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 893.08 | 1786.16
17.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 0
17.2.1 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 55 | 138.86 | 7637.3
17.2.2 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 324.54 | 324.54
17.2.3 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 108.3 | 1191.3
17.2.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 361.7 | 116.33 | 42076.56
17.2.5 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 237.25 | 4033.25
17.2.6 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 239.41 | 1436.46
17.2.7 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 245.74 | 245.74
17.3 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
17.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 316.01 | 1580.05
17.3.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 636.36 | 1909.08
17.3.3 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 3844.85 | 7689.7
17.3.4 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 620 | 34.29 | 21259.8
17.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 310 | 3.78 | 1171.8
17.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 21.53 | 258.36
17.3.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 24.24 | 315.12
17.3.8 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 189.73 | 379.46
17.3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 310 | 5.49 | 1701.9
17.3.10 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | UN | 1 | 4168.5 | 4168.5
17.4 | HIDRANTES |  |  |  | 0
17.4.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 1973.21 | 25651.73
17.4.2 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 302.08 | 302.08
17.4.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 316.01 | 316.01
17.4.4 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3520.81 | 3520.81
17.5 | SINALIZAÇÕES |  |  |  | 0
17.5.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 91 | 23.53 | 2141.23
17.5.2 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 36 | 92.21 | 3319.56
17.5.3 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | UN | 136 | 60.5 | 8228
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  | 0
18.1 | QUADROS |  |  |  | 0
18.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 631.09 | 1262.18
18.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 661.74 | 661.74
18.1.3 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 195.18 | 585.54
18.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1092.45 | 4369.8
18.1.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 642.01 | 642.01
18.1.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 2591.41 | 15548.46
18.2 | DISJUNTORES |  |  |  | 0
18.2.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94 | 14.35 | 1348.9
18.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 15.16 | 591.24
18.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 16.74 | 66.96
18.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 16.74 | 234.36
18.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 26.95 | 26.95
18.2.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 87 | 1305
18.2.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 89.44 | 268.32
18.2.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 108.98 | 217.96
18.2.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | UN | 3 | 190.44 | 571.32
18.2.10 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA | UN | 1 | 196.69 | 196.69
18.2.11 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | UN | 32 | 213.86 | 6843.52
18.2.12 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | UN | 52 | 138.74 | 7214.48
18.2.13 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | UN | 8 | 231.44 | 1851.52
18.2.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 194.41 | 1555.28
18.2.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 780.94 | 1561.88
18.2.16 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 112.39 | 224.78
18.2.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1658.39 | 3316.78
18.3 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
18.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1803.5 | 22.1 | 39857.35
18.3.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 164.5 | 25.65 | 4219.43
18.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.1 | 15.89 | 17.48
18.3.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 10.46 | 31.38
18.3.5 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 59.7 | 37.88 | 2261.44
18.3.6 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 52.4 | 52.13 | 2731.61
18.3.7 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 147.1 | 45.58 | 6704.82
18.3.8 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55 | 61.89 | 3403.95
18.3.9 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 962 | 34.29 | 32986.98
18.3.10 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 127.7 | 89.54 | 11434.26
18.3.11 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 182.56 | 1095.36
18.3.12 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 14 | 287.48 | 4024.72
18.3.13 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82 | 17.84 | 1462.88
18.3.14 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 28 | 37.73 | 1056.44
18.3.15 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16 | 33.08 | 529.28
18.3.16 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 94.1 | 94.1
18.3.17 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 180.96 | 180.96
18.3.18 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM | UN | 14 | 45.89 | 642.46
18.3.19 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 165 | 34.46 | 5685.9
18.3.20 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 47.76 | 764.16
18.3.21 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34 | 41.74 | 1419.16
18.3.22 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 17.94 | 35.88
18.3.23 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 63.39 | 887.46
18.3.24 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 227.81 | 5695.25
18.4 | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13741.1 | 5.49 | 75438.64
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3479.5 | 8.48 | 29506.16
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2893.9 | 11.84 | 34263.78
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 573.6 | 21.2 | 12160.32
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 623.8 | 9.06 | 5651.63
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 604 | 12.78 | 7719.12
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 434 | 13.39 | 5811.26
18.4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 375 | 21.2 | 7950
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 52.8 | 48.55 | 2563.44
18.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 211.2 | 97.58 | 20608.9
18.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 68.4 | 126.18 | 8630.71
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 273.6 | 198.39 | 54279.5
18.5 | ELETROCALHAS |  |  |  | 0
18.5.1 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 211.6 | 127.26 | 26928.22
18.5.2 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 19.8 | 127.26 | 2519.75
18.5.3 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 160.1 | 24.4 | 3906.44
18.5.4 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.9 | 185.43 | 537.75
18.5.5 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.4 | 159.25 | 541.45
18.5.6 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 45.7 | 206.99 | 9459.44
18.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0
18.6.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 238 | 43.59 | 10374.42
18.6.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 47.05 | 2070.2
18.6.3 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 50.28 | 50.28
18.6.4 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 79.36 | 634.88
18.6.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 41.43 | 1325.76
18.6.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 63.44 | 1332.24
18.6.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 85.45 | 170.9
18.6.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 111.96 | 223.92
18.6.9 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W | UN | 37 | 60.33 | 2232.21
18.6.10 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W | UN | 27 | 147.93 | 3994.11
18.6.11 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 109 | 36.4 | 3967.6
18.6.12 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W | UN | 25 | 164.26 | 4106.5
18.6.13 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 76 | 114.56 | 8706.56
18.6.14 | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W | UN | 25 | 138.15 | 3453.75
18.6.15 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 65.78 | 263.12
18.6.16 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W | UN | 177 | 147.93 | 26183.61
18.6.17 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 18 | 19.23 | 346.14
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0
19.1 | DUTOS |  |  |  | 0
19.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 282 | 46.29 | 13053.78
19.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43 | 28.59 | 1229.37
19.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11 | 72.51 | 797.61
19.1.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43 | 59.93 | 2576.99
19.1.5 | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa | kg | 569.8 | 16.94 | 9652.41
19.1.6 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 271 | 84.23 | 22826.33
19.2 | DRENO |  |  |  | 0
19.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 150.7 | 20.66 | 3113.46
19.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 270 | 8.58 | 2316.6
19.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 276.3 | 17.4 | 4807.62
19.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 14.4 | 72
19.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 67 | 14.34 | 960.78
19.2.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 20.85 | 437.85
19.2.7 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 77 | 8.71 | 670.67
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0
20.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  | 0
20.1.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 15 | 742.13 | 11131.95
20.1.2 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 2808.31 | 5616.62
20.1.3 | SWITCH TIPO 24 PORTAS | UN | 8 | 3104.56 | 24836.48
20.1.4 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 2 | 205.35 | 410.7
20.1.5 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | un | 4 | 30.06 | 120.24
20.2 | CABOS |  |  |  | 0
20.2.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6625.3 | 7.45 | 49358.49
20.2.2 | CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 110 | 13.18 | 1449.8
20.3 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
20.3.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 179 | 70.18 | 12562.22
20.3.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 34 | 37.73 | 1282.82
20.3.3 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54 | 9.88 | 533.52
20.3.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 104 | 21.53 | 2239.12
20.3.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.24 | 24.24
20.3.6 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 46.3 | 648.2
20.3.7 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 45.8 | 274.8
20.3.8 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 47.76 | 1862.64
20.3.9 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 41.74 | 333.92
20.3.10 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 98.84 | 296.52
20.3.11 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 19.23 | 38.46
20.3.12 | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR | UN | 2 | 571.81 | 1143.62
20.4 | CAIXAS E QUADROS |  |  |  | 0
20.4.1 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 8 | 402.33 | 3218.64
20.4.2 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 620.51 | 620.51
20.4.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 558.96 | 558.96
20.4.4 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 6 | 48.9 | 293.4
20.5 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS |  |  |  | 0
20.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 218 | 22.1 | 4817.8
20.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 286.4 | 22.1 | 6329.44
20.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.9 | 25.65 | 253.94
20.5.4 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 29.8 | 127.26 | 3792.35
20.5.5 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 23.6 | 37.88 | 893.97
20.5.6 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 141.8 | 52.13 | 7392.03
20.5.7 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 34 | 45.58 | 1549.72
20.5.8 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 36.3 | 61.89 | 2246.61
20.5.9 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 223.3 | 185.43 | 41406.52
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  | 0
21.1 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | M | 6 | 117.05 | 702.3
21.2 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM | un | 1 | 9117.9 | 9117.9
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0
22.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 155.75 | 155.75
22.2 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 37 | 28.63 | 1059.31
22.3 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 6 | 28.68 | 172.08
22.4 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | UN | 1 | 364.49 | 364.49
22.5 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | UN | 2 | 322.03 | 644.06
22.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.25 | 104.18 | 130.23
22.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.1 | 29.88 | 2.99
22.8 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 26 | 64.41 | 1674.66
22.9 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 70 | 86.24 | 6036.8
22.10 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 616 | 72.89 | 44900.24
22.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 46.5 | 46.5
22.12 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 37 | 19.14 | 708.18
22.13 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 26 | 77.94 | 2026.44
22.14 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.32 | 16.08 | 535.79
22.15 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 180 | 30.94 | 5569.2
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
23.1 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 4751.76 | 4751.76
23.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 89.08 | 736.13 | 65574.46
23.3 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 29.16 | 642.06 | 18722.47
23.4 | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 341.25 | 198.2 | 67635.75
23.5 | TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO | UN | 6 | 632.59 | 3795.54
23.6 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M | 63.5 | 311.78 | 19798.03
23.7 | PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.8 | 642.06 | 1155.71
23.8 | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA | M | 7.7 | 731.69 | 5634.01
23.9 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | M | 237.12 | 224.1 | 53138.59
23.10 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 118 | 40.04 | 4724.72
23.11 | POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI | CJ | 1 | 2638.65 | 2638.65
23.12 | TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO | CJ | 1 | 4138.66 | 4138.66
23.13 | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA | CJ | 1 | 9048.39 | 9048.39
24 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
24.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 4112.5 | 2.55 | 10486.88
24.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 471.11 | 2826.66
Valor total |  |  |  |  | 11071101.33
VOLTAR

## MED_ESCOLA_13_SALAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLE DE MEDIÇÕES E ANDAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 39.808.835/0001-08 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NO CONJUNTO IMBURI, NO MUNICÍPIO DE PILAR/AL
ADITIVO
Medição Nº: | Processo Nº: | Período: | Valor da Medição: | Observação | Percentual Medido (%) | Percentual Executado (%)
01. | 0223-0011/2026 | 2026-02-23 | 618715.2145 |  | 50% | 50%
02. | 0311-0014/2026 | 2026-03-11 | 618714.9445 | Não pago | 50% | 50%
CONVÊNIO
03. | 0422-0003/2026 | 2026-04-22 | 585544.26 | CONVÊNIO / Não pago | 5.954% | 5.954%
VALOR INICIAL DO CONTRATO |  |  | 9833671.17 |  | -
VALOR DE ADITIVO |  |  | 1237430.16 |  | 100%
VALOR PAGO - ADITIVO |  |  | 1237430.159 |  | 100%
SALDO - ADITIVO |  |  | 0.001 |  | 8.081e-08%
VALOR VIGENTE DO CONTRATO: |  |  | 9833671.17 |  | 100%
VALOR PAGO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO |  |  | 585544.26 |  | 5.954% | 100%
SALDO |  |  | 9248126.91 |  | 94.05% | 8.081e-08%
VOLTAR